## P.I. Servicio Público de Aseo
Nivel |  | Indicadores | Tipo de Indicadores |  |  |  |  | Meta Final | Metas Intermedias |  |  | Seguimiento
|  |  | Cantidad | Calidad | Tiempo | Lugar | Grupo Social |  | Corto Plazo | Mediano Plazo | Largo Plazo | Realizada | No realizada | Porcentaje | Observaciones | Porcentaje de Cumplimiento por programa (X) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100
Objetivo | Fortalecer el ente prestador del servicio público de aseo en los componentes institucional y administrativo para optimizar las actividades del servicio de aseo y viabilizar al prestador | % de creación de la empresa de la empresa de servicios públicos domiciliarios |  | X |  | X | X | Crear empresa de servicios públicos domiciliarios SA ESP para el municipio de Sora, en el marco de la Ley 142 de 1994 ( Artículo 6) | El porcentaje de creación de la empresa de servicios públicos domiciliarios deberá ser del 50% | El porcentaje de creación de la empresa de servicios públicos domiciliarios deberá ser del 80% | El porcentaje de creación de la empresa de servicios públicos domiciliarios deberá ser del 100% |  | X | 20% |  | Seguimiento de los objetivos del programa (Y)
[16 empty] | Objetivo 1 | 20: 20
Proyecto | Transformación Empresarial | (Número de actividades realizadas/ Número de actividades programadas)*100 | X |  |  |  | X | 100% de las actividades programadas deberán ser realizadas | 40% de las actividades programadas deberán ser realizadas | 80% de las actividades programadas deberán ser realizadas | 100% de las actividades programadas deberán ser realizadas | X |  | 20% | De las 5 actividades planteadas solamente se realizo 1 | Objetivo 2
[16 empty] | Objetivo 3 | 50: 50
Actividades | Elaborar estudio de viabilidad financiera de la empresa | % de elaboración del estudio de estructuración y viabilidad financiera |  | X | X |  |  | Elaboración del estudio de estructuración y viabilidad financiera | 30% de la elaboración del estudio de estructuración y viabilidad financiera | 60% de la elaboración del estudio de estructuración y viabilidad financiera | 100% de la elaboración del estudio de estructuración y viabilidad financiera |  | X | 0% |  | Objetivo 4 | 100: 100
| Aplicar el artículo 6 de la Ley 142 de 1994 en su numeral 6.2. | % de proceso de convocatoria adelantado y documentado |  |  | X | X |  | Proceso convocatoria y documento adelantado | Se realizara el 45% del documento para proceso de convocatoria | Se realizara el 75% del documento para proceso de convocatoria | Se realizara el 100% del documento para proceso de convocatoria | X |  | 100% | No se presento ninguna propuesta de empresa de servicios domiciliarios por lo cual se genero la unidad a cargo de la secretaria de planeación del municipio de Sora
| Realizar la planeación para conformar la empresa de servicios públicos ESP | % de elaboración manual de funciones y organigrama de la empresa de servicios públicos |  | X | X |  |  | Elaboración manual de funciones para empleados y organigrama general | 35% de la elaboración manual de funciones y organigrama | 70% de la elaboración manual de funciones y organigrama | 100% de la elaboración manual de funciones y organigrama |  | X | 0% | Se cuenta con solamente un fontanero de planta el cual se encarga de todas las actividades referentes a servicio público de aseo
| Realizar la conformación de la empresa con sus respectivos estatutos | (Número de estatutos y registros realizados / Números de estatutos y registros reglamentados)* 100 | X | X |  | X |  | Registro completo y estatutos elaborados | 40% de los registros completos y estatutos elaborados | 80% de los registros completos y estatutos elaborados | 100% de los registros completos y estatutos elaborados |  | X | 0%
| Realizar formalización del contrato de prestación del servicio de aseo con la nueva empresa | % de contrato prestación del servicio público de aseo |  | X | X | X |  | Contrato de prestación del servicio público de aseo | 45% formulación contrato de prestación de servicio público de aseo | 70% formulación contrato de prestación de servicio público de aseo | 100% formulación contrato de prestación de servicio público de aseo |  | X | 0%
Nivel |  | Indicadores | Tipo de Indicadores |  |  |  |  | Meta Final | Metas Intermedias |  |  | Seguimiento
|  |  | Cantidad | Calidad | Tiempo | Lugar | Grupo Social |  | Corto Plazo | Mediano Plazo | Largo Plazo | Realizada | No realizada | Porcentaje | Observaciones
Objetivo | Elaborar estudio organizacional para estructurar planta de personal con base en necesidades identificadas | % de elaboración de estudio organizacional para estructurar planta de personal |  | X |  | X | X | Conformación planta de personal calificada para la empresa de servicios públicos domiciliarios | El porcentaje de conformación de la planta de personal deberá ser del 50% | El porcentaje de conformación de la planta de personal deberá ser del 80% | El porcentaje de conformación de la planta de personal deberá ser del 100% |  | X | 20%
Proyecto | Fortalecimiento Gestión Administrativa y Organizacional | (Número de actividades realizadas/ Número de actividades programadas)*100 | X |  |  |  | X | 100% de las actividades programadas estipuladas | 40% de las actividades programadas deberán ser realizadas | 80% de las actividades programadas deberán ser realizadas | 100% de las actividades programadas deberán ser realizadas | X |  | 20% | De las cinco actividades planteadas solamente se realizo una, es decir, el 20% de este proyecto
Actividades | Realizar un estudio de cargas y responsabilidades | % de elaboración estudio de cargas y responsabilidades |  | X | X | X |  | Elaboración de estudio de cargas y responsabilidades | 30% de la elaboración del estudio de cargas y responsabilidades | 60% de la elaboración del estudio de cargas y responsabilidades | 100% de la elaboración del estudio de cargas y responsabilidades |  | X | 0%
| Definir planta de personal y modalidad de contratación, según la naturaleza del ente prestador | (Número de personal ingresado a la planta/ Número de personal contratado)*100 |  | X | X | X |  | Informe planta de personal por niveles | 40% de la elaboración del informe planta de personal por niveles | 60% de la elaboración del informe planta de personal por niveles | 100% de la elaboración del informe planta de personal por niveles |  | X | 0%
| Establecer tabla de remuneraciones por nivel de acuerdo con el cargo | (Número de datos ingresados/ Número de datos obligatorios)* 100 | X | X |  | X |  | Tabla de remuneraciones por cargo | 45% de la tabla efectuada en su totalidad | 75% de la tabla efectuada en su totalidad | 100% de la tabla efectuada en su totalidad |  | X | 0%
| Realizar talleres de capacitación al personal seleccionado | (Número de talleres realizados/ Número de talleres programadas)*100 | X | X | X | X |  | Talleres de capacitación | 40% de los talleres de capacitación programados | 80% de los talleres de capacitación programados | 100% de los talleres de capacitación programados | X |  | 100% | Se realizaron los respectivos tallleres de capacitación a el único operario contratado en planta por la unidad de servicios públicos
| Elaborar manual de funciones de los cargos establecidos | No de manuales de funciones elaborados/ No total de manuales |  | X | X |  |  | Elaboración manual de funciones | 35% de la elaboración manual de funciones | 70% de la elaboración manual de funciones | 100% de la elaboración manual de funciones |  | X | 0%
Nivel |  | Indicadores | Tipo de Indicadores |  |  |  |  | Meta Final | Metas Intermedias |  |  | Seguimiento
|  |  | Cantidad | Calidad | Tiempo | Lugar | Grupo Social |  | Corto Plazo | Mediano Plazo | Largo Plazo | Realizada | No realizada | Porcentaje | Observaciones
Objetivo | Fortalecer y desarrollar el área comercial del ente prestador del servicio de aseo | % de mejoramiento continuo del flujo de caja y estudio tarifario de aseo acorde con regulación vigente | X | X | X |  |  | Estudio tarifario de aseo acorde a con regulación vigente. Mojoramiento continuo del flujo de caja mediante la aplicación de protocolos estandarizados para recaudo y cartera. | El porcentaje de mejoramiento continuo del flujo de caja y estudio tributario deberá ser del 50% | El porcentaje de mejoramiento continuo del flujo de caja y estudio tributario deberá ser del 80% | El porcentaje de mejoramiento continuo del flujo de caja y estudio tributario deberá ser del 100% | X |  | 50% | El cumplimiento de este objetivo se encuentra en el periodo 1 determinado en las metas intermedias
Proyecto | Fortalecimiento y desarrollo e la Gestión Comercial. Cálculo de tarifa de aseo e incorporación de procedimientos de recuperación de cartera | (Número de actividades realizadas/ Número de actividades programadas)*100 | X |  |  |  | X | actividades programadas estipuladas | 40% de las actividades programadas deberán ser realizadas | 80% de las actividades programadas deberán ser realizadas | 100% de las actividades programadas deberán ser realizadas | X |  | 50%
Actividades | Elaborar estudio tarifario de acuerdo con la regulación vigente y las condiciones actuales del servicio de aseo | % elaboración de estudio tarifario con concepto de legalidad |  | X | X |  |  | Elaboración de estudio tarifario con concepto de legalidad | 30% de la elaboración del estudio tarifario con concepto de legalidad | 60% de la elaboración del estudio tarifario con concepto de legalidad | 100% de la elaboración del estudio tarifario con concepto de legalidad | X |  | 100% | Se realizo el estudio tarifario completo para los años 2021 y 2022 teniendo en cuenta la resolución CRA 943 de 2021
| Construir e implementar procedimientos de recuperación de cartera y correcto manejo del recaudo | (Número de procedimientos realizado/ Número de procedimientos establecidos)*100 | X | X | X | X |  | Informe técnico de la implementación de procedimientos de recuperación de cartera | 40% de la elaboración del informe técnico de la implementación de procedimientos de recuperación de cartera | 60% de la elaboración del informe técnico de la implementación de procedimientos de recuperación de cartera | 100% de la elaboración del informe técnico de la implementación de procedimientos de recuperación de cartera |  | X | 0%
Nivel |  | Indicadores | Tipo de Indicadores |  |  |  |  | Meta Final | Metas Intermedias |  |  | Seguimiento
|  |  | Cantidad | Calidad | Tiempo | Lugar | Grupo Social |  | Corto Plazo | Mediano Plazo | Largo Plazo | Realizada | No realizada | Porcentaje | Observaciones
Objetivo | Garantizar la implementación, evaluación, seguimiento, control y actualización de los programas y proyectos del PGIRS | % de Implementación, evaluación, seguimiento, control y actualización de los programas y proyectos del PGIRS |  | X | X | X |  | Cumplimiento del cronograma anual del PGIRS | El porcentaje de cumplimiento del cronograma anual deberá ser del 50% | El porcentaje de cumplimiento del cronograma anual deberá ser del 80% | El porcentaje de cumplimiento del cronograma anual deberá ser del 100% | X |  | 100% | Cumplimiento del cronograma hasta el año 2019
Proyecto | Fortalecimiento grupo coordinador del PGIRS | (Número de actividades realizadas/ Número de actividades programadas)*100 | X | X | X |  | X | Actividades programadas estipuladas | 40% de las actividades estipuladas deberán ser realizadas | 80% de las actividades estipuladas deberán ser realizadas | 100% de las actividades estipuladas deberán ser realizadas | X |  | 100%
Actividades | Mantener actualizado el Grupo Coordinador del PGIRS | (Número de coordinadores actualizados/ Número de coordinadores contratados)*100 | X | X | X |  |  | Grupo Coordinador conformado y vigente | 30% de los coordinadores contratados cuentan con la actualización correspondiente | 60% de los coordinadores contratados cuentan con la actualización correspondiente | 100% de los coordinadores contratados cuentan con la actualización correspondiente | X |  | 100% | Cuentan con la información vigente hasta el año 2019
| Realizar reuniones del Grupo Coordinador, mínimo una vez por semestre | (Número de reuniones realizadas/ Número de reuniones programadas)*100 | X | X | X | X |  | 12 reuniones del Grupo Coordinador | 4 de las 12 reuniones programadas del Grupo Coordinador | 8 de las 12 reuniones programadas del Grupo Coordinador | 12 de las 12 reuniones programadas del Grupo Coordinador | X |  | 100% | Se deja como comentario la realización de mas reuniones con el grupo coordinador dado que solo se ha cumplido a cabalidad con 4 de las 12 reuni0nes propuestas en el PGIRS

## P.I Recolección y Transporte RS
Nivel |  | Indicadores | Tipo de Indicadores |  |  |  |  | Meta Final | Metas Intermedias |  |  | Seguimiento
|  |  | Cantidad | Calidad | Tiempo | Lugar | Grupo Social |  | Corto Plaxo | Mediano Plazo | Largo Plazo | Realizada | No realizada | Porcentaje | Observaciones | Porcentaje de Cumplimiento por programa (X) | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | 65 | 75 | 85 | 95 | 100
Objetivo | Ajustar e implementar rutas de recolección selectiva | % de implementación efectuado en las rutas de recolección selectiva |  | X | X | X |  | Ruta de recolección selectiva que permita recolectar de forma separada residuos órganicos, residuos reciclables y residuos no aprovechables | El porcentaje de implementación de la ruta selectiva debera ser de 45% | El porcentaje de implementación de la ruta selectiva debera ser de 75% | El porcentaje de implementación de la ruta selectiva debera ser de 100% | X |  | 75% | Se encuentra en el mediano plazo | Seguimiento de los objetivos del programa (Y)
[16 empty] | Objetivo 1 | 75: 75
Proyecto | Requerimientos para recolección y transporte de residuos sólidos | (Número de actividades realizadas/ Número de actividades programadas)*100 | X |  | X |  | X | Actividades programadas | 40% de las actividades programadas deberán ser realizadas | 80% de las actividades programadas deberán ser realizadas | 100% de las actividades programadas deberán ser realizadas | X |  | 75%
Actividades | Ajustar e implementar ruta de recolección selectiva de residuos sólidos, separados en la fuente | (Número de microrutas implementadas/ Número de microrutas ejecutadas)*100 | X | X | X |  |  | Microruta selectiva implementada | 30% de la microruta implementadas | 60% de la microruta implementadas | 100% de la microruta implementadas | X |  | 100% | Se implemento una microruta selectiva a nivel urbano del municipio
| Adquisición de un contenedor móvil o vehículo para recolección de materiales reciclabes, que se adapte a las condiciones del área urbana | (Número de contenedor móvil o vehículo adquirido/Número de vehículos requeridos)*100 | X | X | X | X |  | Contenedores en el municipio de Sora que cuenten con la función de recolectar materiales reciclables | 1 de 3 contenedores implementados en el municipio | 2 de 3 contenedores implementados en el municipio | 3 de 3 contenedores implementados en el municipio |  | X | 50% | Solo se cuenta con un contenedor donado por Corpoboyacá "Botellitas Amigables"

## P.I Barrido, Limpieza APúblicas
Nivel |  | Indicadores | Tipo de Indicadores |  |  |  |  | Meta Final | Metas Intermedias |  |  | Seguimiento
|  |  | Cantidad | Calidad | Tiempo | Lugar | Grupo Social |  | Corto Plazo | Mediano Plazo | Largo Plazo | Realizada | No realizada | Porcentaje | Observaciones | Porcentaje de Cumplimiento por programa (X) | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | 65 | 75 | 85 | 95 | 100
Objetivo | Mejorar la cobertura y calidad de la actividad de barrido de calles y limpieza de áreas públicas, en área urbana de Sora devías pavimentadas y no pavimentadas ( pero aptas para la actividad) | % de cobertura y calidad de la actividad de barrido y limpieza de vías pavimentadas y no pavimentadas | X | X | X | X |  | Cobertura total y calidad de la actividad de barrido y limpieza de vías pavimentadas y no pavimentadas | El porcentaje de cobertura total y calidad de la actividad debera ser de 45% | El porcentaje de cobertura total y calidad de la actividad debera ser de 60% | El porcentaje de cobertura total y calidad de la actividad debera ser de 100% | X |  | 66.67% | Se encuentra en el mediano plazo de las metas intermedias | Seguimiento de los objetivos del programa (Y)
[16 empty] | Objetivo 1 | 65: 65
Proyecto | Herramientas e insumos para barrido de calles y limpieza de áreas públicas | (Número de actividades realizadas/ Número de actividades programadas)*100 | X |  | X |  | X | Actividades programadas | 40% de las actividades programadas deberán ser realizadas | 80% de las actividades programadas deberán ser realizadas | 100% de las actividades programadas deberán ser realizadas | X |  | 66.67%
Actividades | Adquisición y puesta en operación de veinte (20) canastillas para el área urbana de Sora | (Número de canastillas instaladas/ Número de canastillas adquiridas)*100 | X | X | X |  |  | Total canastillas adquiridas y en operación en área urbana de Sora | 10 de 20 canastillas adquiridas y en operación | 16 de 20 canastillas adquiridas y en operación | 20 de 20 canastillas adquiridas y en operación |  | X | 0% | No se han adquirido las canastillas para puesta de operación en el municipio
| Adquisición de 2 kit de carros y herramientas para barrido y limpieza de vías y áreas públicas | (Número de kit's en operación/Número de kit's adquiridos)*100 | X | X | X | X |  | Total kit's de carros y herramientas para barrido y limpieza de vías y áreas públicas, adquiridos y en operación | 1 de 2 kit's puestos en operación | 2 de 2 kit's puestos en operación |  | X |  | 100% | Se encuentra realizada en su totalidad y entregados a el operario encargado
| Reposición de herramientas e insumos para la actividad de barrido y limpieza | ( Número de herramientas e insumos en operación/ Número de herramientas e insumos adquiridos)*100 | X | X | X | X | X | Reposición anual total de herramientas, implementos e insumos para la actividad de barrido y limpieza | Reposición Anual |  |  | X |  | 100% | Cumplida desde el 2019 hasta el 2023

## P.I Corte y Poda Árboles
Nivel |  | Indicadores | Tipo de Indicadores |  |  |  |  | Meta Final | Metas Intermedias |  |  | Plazo
|  |  | Cantidad | Calidad | Tiempo | Lugar | Grupo Social |  | Periodo 1 | Periodo 2 | Periodo 3 | Realizada | No realizada | Porcentaje | Observaciones | Porcentaje de Cumplimiento por programa (X) | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | 65 | 75 | 85 | 95 | 100 | 105
Objetivo | Poner en operación la actividad de corte de césped y poda de árboles y tratar el 100% de estos residuos mediante compostaje | % de operación de la actividad de corte y césped y poda de árboles con tratamiento de los mismos por medio de compostaje | X |  | X |  | X | Operación total de la actividad de corte de césped y poda de árboles en la zona urbana y el tratamiento de los mismo por medio de compostaje | El porcentaje de operación y tratamiento total de la actividad debera ser de 45% | El porcentaje de operación y tratamiento total de la actividad debera ser de 80% | El porcentaje de operación y tratamiento total de la actividad debera ser de 100% | X |  | 100% | El objetivo de este proyecto se encuentra en el periodo dos de las metas intermedias propuestas | Seguimiento de los objetivos del programa (Y)
[16 empty] | Objetivo 1 | 100: 100
Proyecto | Corte de césped y poda de árboles | (Número de actividades realizadas/ Número de actividades programadas)*100 | X | X | X |  | X | Total actividades programadas | 40% de las actividades programadas deberán ser realizadas | 80% de las actividades programadas deberán ser realizadas | 100% de las actividades programadas deberán ser realizadas | X |  | 100%
Actividades | Realizar actualización anual del inventario de áreas susceptibles de corte de césped | (m2 que requieren corte césped/ m2 de áreas públicas urbanas)*100 | X | X | X | X |  | Áreas susceptibles de corte de césped actualizadas | 50 % de las áreas susceptibles deberan estar actualizadas | 80% de las áreas susceptibles deberan estar actualizadas | 100% de las áreas susceptibles deberan estar actualizadas | X |  | 100% | Las áreas correspondientes a corte de cesped y poda de árboles solo se encuentran en la plaza principal y a lo largo del seguimiento no se encuentra zonas susceptibles a corte de césped y poda de árboles
| Realizar actualización anual de inventario de árboles susceptibles de poda | (Númer de árboles que requieren poda/ Número de árboles totales del área urbana)*100 | X | X | X | X |  | Árboles área urbana inventariados cada año | 50% de los árboles del área urbana deberan estar inventariados | 80% de los árboles del área urbana deberan estar inventariados | 100% de los árboles del área urbana deberan estar inventariados | X
| Realizar corte de césped de acuerdo con frecuencias previamente definidas | (Número de frecuencias realizadas/ Número de frecuencias planteados)*100 | X | X | X | X |  | Áreas de corte de césped con mantenimiento | 50% de las áreas de corte deberan tener su respectivo mantenimiento | 80% de las áreas de corte deberan tener su respectivo mantenimiento | 100% de las áreas de corte deberan tener su respectivo mantenimiento | X
| Realizar poda de árboles de acuerdo con frecuencias previamente definidas | (Número de frecuencias realizadas/ Número de frecuencias planteados)*100 | X | X | X | X |  | Árboles área urbana susceptibles de poda, podados | 50% de los árboles del área urbana susceptibles de poda | 80% de los árboles del área urbana susceptibles de poda | 100% de los árboles del área urbana susceptibles de poda | X
| Realizar tratamiento de residuos generados en las actividades de corte y poda | (Toneladas de residuos tratados/ Toneladas de residuos generados)*100 | X | X | X | X |  | Residuos de corte y poda tratados | 50% de los residuos generados deberan estar tratados mediante compostaje | 80% de los residuos generados deberan estar tratados mediante compostaje | 100% de los residuos generados deberan estar tratados mediante compostaje |  | X

## P.I Lavado de ÁPúblicas
Nivel |  | Indicadores | Tipo de Indicadores |  |  |  |  | Meta Final | Metas Intermedias |  |  | Plazo
|  |  | Cantidad | Calidad | Tiempo | Lugar | Grupo Social |  | Corto Plazo | Mediano Plazo | Largo Plazo | Realizada | No realizada | Porcentaje | Observaciones | Porcentaje de Cumplimiento por programa (X) | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | 65 | 75 | 85 | 95 | 100 | 105
Objetivo | Implementar actividad de lavado en áreas públicas de la zona urbana del municipio de Sora, establecidad en el inventario | % de implementación efectuada en el lavado de áreas públicas de la zona urbana del municipio de Sora |  | X | X | X |  | Total de áreas públicas objeto de lavado con la prestación de la actividad implementada | El porcentaje de áreas públicas totales objeto de lavado debera ser de 45% | El porcentaje de áreas públicas totales objeto de lavado debera ser de 75% | El porcentaje de áreas públicas totales objeto de lavado debera ser de 100% | X |  | 100% | El objetivo cumplio con las metas intermedias propuestas en este PGIRS | Seguimiento de los objetivos del programa (Y)
[16 empty] | Objetivo 1 | 100: 100
Proyecto | Áreas públicas sujeto de lavado | (Número de actividades realizadas/ Número de actividades programadas)*100 | X |  | X |  | X | Actividades programadas | 40% de las actividades programadas deberán ser realizadas | 80% de las actividades programadas deberán ser realizadas | 100% de las actividades programadas deberán ser realizadas | X |  | 100%
Actividades | Identificar áreas públicas sujetas a la actividad de lavado, de acuerdo con norma vigente | (Número de áreas públicas urbanas para lavado/ Número total de áreas públicas)*100 | X | X | X | X |  | Áreas de lavado de zona urbana identificadas | 30% de las áreas de lavado de zona urbana identificadas | 60% de las áreas de lavado de zona urbana identificadas | 100% de las áreas de lavado de zona urbana identificadas | X |  | 100% | Se encuentra el 100% de las áreas de lavado urbana identificadas
| Implementar actividad de lavado de áreas públicas cuando aplique | (Número de áreas públicas urbanas lavadas/Número de áreas públicas urbanas para lavar)*100 | X | X | X | X |  | Áreas de lavado de zona urbana con servicio | 30% de las áreas de lavado zona urbana con servicio | 60% de las áreas de lavado zona urbana con servicio | 100% de las áreas de lavado zona urbana con servicio | X |  | 100% | Las zonas urbanas para lavado cuentan con el servicio

## P.I Aprovechamiento
Nivel |  | Indicadores | Tipo de Indicadores |  |  |  |  | Meta Final | Metas Intermedias |  |  | Seguimiento
|  |  | Cantidad | Calidad | Tiempo | Lugar | Grupo Social |  | Corto Plazo | Mediano Plazo | Largo Plazo | Realizada | No realizada | Porcentaje | Observaciones | Porcentaje de Cumplimiento por programa (X) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100
Objetivo | Promover la cultura ciudadana, la educación e innovación en gestión integral de residuos con el fin de prevenir la generación de residuos. Promover la reutilización e incrementar los niveles de separación en la fuente y de aprovechamiento | % de reutilización e incrementación de los niveles de separación en la fuente y de aprovechamiento. | X | X |  |  | X | Total de reutilización e incrementación de los niveles de separación en la fuente y de aprovechamiento de los residuos sólidos | El porcentaje de reutilización e incrementación debera ser de 50% | El porcentaje de reutilización e incrementación debera ser de 75% | El porcentaje de reutilización e incrementación debera ser de 100% | X |  | 40% | No se encuentra en ninguna de las metas intermedias | Seguimiento de los objetivos del programa (Y)
[16 empty] | Objetivo 1 | 30: 30
Proyecto | Prevención en la generación de residuos sólidos | (Número de actividades realizadas/ Número de actividades programadas)*100 | X |  | X |  | X | Total actividades programadas | 40% de las actividades programadas deberán ser realizadas | 80% de las actividades programadas deberán ser realizadas | 100% de las actividades programadas deberán ser realizadas | X |  | 40% |  | Objetivo 2 | 40: 40
Actividades | Realizar contrato o convenio con entidad, empresa o persona natural ( líder en RS), para capacitar personas que lideren el tema en el municipio de Sora | % elaboración de contrato de capacitación en residuos sólidos | X | X | X | X |  | Contrato o convenio anual en ejecución y el 75% de la población de Sora capacitada. | 30% del contrato o convenio en ejecución y 25% de la población capacitada | 60% del contrato o convenio en ejecución y 25% de la población capacitada | 100% del contrato o convenio en ejecución y 25% de la población capacitada | X |  | 100%
| Escribir libreto, diagramar y realizar impresión de un calendario anual con la temática de residuos sólidos definida para el año correspondiente | 1 (Calendario / año diagramado) 400(Calendario/ año impreso) | X | X |  | X |  | Hacer impresión de 400 calendarios al año y 1 calendario diagramado por 12 años | 4 de 12 años impresión y diagramado de calendarios | 8 de 12 años impresión y diagramado de calendarios | 12 de 12 años impresión y diagramado de calendarios |  | X | 0% | No se cumple dado que el programa tiene como nombre aprovechamiento de residuos no generación de mas residuos aprovechables
| Escribir libreto, diagramar y realizar impresión de un cuaderno de 100 hojas cuadriculado con la temática de residuos escrita en insertos | 1 (cuaderno/ año diagramado) 500 (Cuadernos/ año impresos) | X | X |  | X |  | 1 Cuaderno diagramado por año por un periodo de 12 años y 500 cuadernos impresos al año | 4 de 12 años impresión y diagramado de cuadernos | 8 de 12 años impresión y diagramado de cuadernos | 12 de 12 años impresión y diagramado de cuadernos |  | X | 0% | No se cumple dado que el programa tiene como nombre aprovechamiento de residuos no generación de mas residuos aprovechables
| Realizar capacitación de la comunidad del munipio de Sora en gestión y manejo de residuos, utilizando el calendario y el cuaderno, mediante campañas educativas con líder y/o líderes de residuos sólidos capacitados | (Número de campañas de educación ejecutadas al año/ Número de campañas programadas al año) | X | X | X | X | X | 120 campañas de educación en 12 años | 40 de 120 campañas de educación realizadas | 80 de 120 campañas de educación realizadas | 120 de 120 campañas de educación realizadas | X |  | 60% | Se encuentra realizada hasta el periodo uno con un total de 40 campañas de educación ambiental
Nivel |  | Indicadores | Tipo de Indicadores |  |  |  |  | Meta Final | Metas Intermedias |  |  | Seguimiento
|  |  | Cantidad | Calidad | Tiempo | Lugar | Grupo Social |  | Corto Plazo | Mediano Plazo | Largo Plazo | Realizada | No realizada | Porcentaje | Observaciones
Objetivo | Implementar el aprovechamiento de residuos sólido (reciclabes y orgánicos biodegradables) mediante técnicas y/o tecnologías sostenibles | % de implementación del aprovechamiento de residuos sólidos generados en el municipio |  | X | X | X | X | Total de reutilización e incrementación de los niveles de separación en la fuente y de aprovechamiento de los residuos sólidos | El porcentaje de aprovechamiento de los residuos sólidos debera ser de 45% | El porcentaje de aprovechamiento de los residuos sólidos debera ser de 70% | El porcentaje de aprovechamiento de los residuos sólidos debera ser de 100% | X |  | 30% | No se encuentra en ninguna de las metas intermedias
Proyecto | Aprovechamiento de residuos sólidos | (Número de actividades realizadas/ Número de actividades programadas)*100 | X |  | X |  | X | Total actividades programadas | 40% de las actividades programadas deberán ser realizadas | 80% de las actividades programadas deberán ser realizadas | 100% de las actividades programadas deberán ser realizadas | X |  | 30%
Actividades | Implementar programa de separación en la fuente y presentación de residuos bajo las siguientes directrices: Residuos orgánicos, Residuos reciclables y Residuos no aprovechables, Residuos con programas posconsumo | % Programa de separación en la fuente implementado |  | X | X | X |  | Programa de separación en la fuente implementado en su totalidad | 40% implementación del programa de separación | 80% implementación del programa de separación | 100% implementación del programa de separación | X |  | 50% | Actividad cumplida en un 50%
| Implementar rutas de recolección selectiva para Residuos orgánicos biodegradabes, residuos reciclables y residuos no aprovechables | (Número de rutas de recolección selectiva en operación/ Número de rutas selectivas totles)*100 | X | X | X |  |  | Dos rutas de recolección selectiva (orgánicos y reciclables) implementadas en su totalidad | 35% de las dos rutas de recolección implementadas | 70% de las dos rutas de recolección implementadas | 100% de las dos rutas de recolección implementadas | X |  | 50% | Se implemento solamente una ruta en el sector urbano
| Transportar los residuos orgánicos biodegradables recolectados en la ruta selectiva a planta externa de tratamiento | (Número de viajes realizados a planta de tratamiento de residuos orgánicos/ Números de viajes programados a planta de tratamiento de residuos orgánicos)*100 | X | X | X | X |  | Transporte de residuos orgánicos a sitio de tratamiento implementado en su totalidad | 40% implementación del transporte de residuos orgánicos a su sitio de tratamiento | 80% implementación del transporte de residuos orgánicos a su sitio de tratamiento | 100% implementación del transporte de residuos orgánicos a su sitio de tratamiento |  | X | 0% | Los residuos orgánicos se utilizan para la alimentación de animales como vacunos, bovinos, entre otros.
| Transportar los residuos reciclables recolectados en la ruta selectiva al centro de acopio o ECA externa | (Número de viajes realizados al centro de acopio/ Número de viajes programados al centro de acopio)*100 | X | X | X | X |  | Transporte de residuos aprovechables a centro de acopio implementado en su totalidad | 40% implementación del transporte de residuos aprovechables a su sitio de tratamiento | 80% implementación del transporte de residuos aprovechables a su sitio de tratamiento | 80% implementación del transporte de residuos aprovechables a su sitio de tratamiento |  | X | 50% | El operario que hace la recolección de residuos aprovechables realiza el respectivo proceso de entrega a diferentes centros de acopio
| Realizar cambio de uso del suelo de las áreas del municipio definidas para la implementación de tratamiento de orgánicos y/o para centro de acopio o ECA en el municipio | (Número de áreas para aprovechamiento de residuos con uso de suelo identificadas/ Número de áreas para aprovechamiento con uso de suelo implementadas)*100 | X |  | X | X |  | Áreas para aprovechamiento de residuos aprovechables con uso del suelo legalmente vigente | 45% de las áreas para aprovechamiento identificadas con uso del suelo legal vigente | 80% de las áreas para aprovechamiento identificadas con uso del suelo legal vigente | 100% de las áreas para aprovechamiento identificadas con uso del suelo legal vigente |  | X | 0%

## P.I Inclusión Reciclador
Nivel |  | Indicadores | Tipo de Indicadores |  |  |  |  | Meta Final | Metas Intermedias |  |  | Plazo
|  |  | Cantidad | Calidad | Tiempo | Lugar | Grupo Social |  | Periodo 1 | Periodo 2 | Periodo 3 | Realizada |  | No realizada | Observacioes
Objetivo | Apoyar proceso de formalización de recicladores de oficio como persona prestadora de la actividad de aprovechamiento en el servicio público de aseo de acuerdo con la normatividad vigente | % del apoyo en el proceso de formalización de recicladores como oficio como persona prestadora de la actividad de aprovechamiento |  | X | X | X | X | Organización de recicladores de oficio, apoyada en su proceso de formalización como persona prestadora de la actividad de aprovechamientoen el servicio público de aseo, de acuerdo con la normatividad vigente. ( Cuando existan recicladores nativos en el municipio) | No se cuenta con recicladores en el municipio |  |  | El municipio no cuenta con recicladores de oficio por lo cual no se puede dar cumplimiento a los objetivos propuestos para este programa
Proyecto | Capacitación a los recicladores de oficio identificados en censo de la línea base y es sus actualizaciones posteriores | (Número de actividades realizadas/ Número de actividades programadas)*100 | X |  | X |  | X | Actividades programadas | 40% de las actividades programadas deberán ser realizadas | 80% de las actividades programadas deberán ser realizadas | 100% de las actividades programadas deberán ser realizadas
Actividades | Apoyar la formación y asesoramieneto para la formalización de recicladores en alguna de las figuras contempladas en la Ley 142 de 1994 para la prestación del servicio público de aseo. | (Número de recicladores apoyados para su formación/ Número de recicladores del censo)*100 | X | X | X | X | X | Proceso Completo de formación y asesoría para formalizar recicladores | 40% del proceso de formación y asesoría recicladores | 80% del proceso de formación y asesoría recicladores | 100% del proceso de formación y asesoría recicladores
| Apoyar capacitación de recicladores en aspectos administrativos, comerciales, financieros, técnicos y operativos para la prestación del servicio público de aseo en la actividad de aprovechamiento, de las estructuras organizacionales y de emprendimiento empresarial | (Número recicladores capacitados normatividad aprovechamiento/ Número recicladores del censo)*100 | X | X | X | X | X | Proceso completo de capacitación a recicladores sobre normatividad de aprovechamiento en el es servicio de aseo | 45% del proceso de capacitación en normatividad de aprovechamiento a recicladores | 75% del proceso de capacitación en normatividad de aprovechamiento a recicladores | 100% del proceso de capacitación en normatividad de aprovechamiento a recicladores
| Asesorar en aspectos técnico y operativo en el manejo de los residuos aprovechables a los recicladores, para generar valor de los mismos y su incorporación en las cadenas productivas | (Número recicladores capacitados manejo de residuos solidos aprovechables/ Número de recicladores del censo)*100 | X | X | X | X | X | Proceso completo de capacitación a recicladores sobre manejo de resicuos sólidos | 45% del proceso de capacitaciones sobre manejo de residuos sólidos a recicladores | 70% del proceso de capacitaciones sobre manejo de residuos sólidos a recicladores | 100% del proceso de capacitaciones sobre manejo de residuos sólidos a recicladores
Nivel |  | Indicadores | Tipo de Indicadores |  |  |  |  | Meta Final | Metas Intermedias |  |  | Seguimiento
|  |  | Cantidad | Calidad | Tiempo | Lugar | Grupo Social |  | Corto Plazo | Mediano Plazo | Largo Plazo | Realizada | No realizada | Porcentaje | Observaciones
Objetivo | Apoyar proceso de formalización de recicladores de oficio como persona prestadora de la actividad de aprovechamiento en el servicio público de aseo de acuerdo con la normatividad vigente | % del apoyo en el proceso de formalización de recicladores como oficio como persona prestadora de la actividad de aprovechamiento |  | X | X | X | X | Organización de recicladores de oficio, apoyada en su proceso de formalización como persona prestadora de la actividad de aprovechamientoen el servicio público de aseo, de acuerdo con la normatividad vigente. ( Cuando existan recicladores nativos en el municipio) | No se cuenta con recicladores en el municipio |  |  | El municipio no cuenta con recicladores de oficio por lo cual no se puede dar cumplimiento a los objetivos propuestos para este programa
Proyecto | Apoyo a la formalización de los recicladores de oficio | (Número de actividades realizadas/ Número de actividades programadas)*100 | X |  | X |  | X | Actividades programadas | 40% de las actividades programadas deberán ser realizadas | 80% de las actividades programadas deberán ser realizadas | 100% de las actividades programadas deberán ser realizadas
Actividades | Actualizar el censo de recicladores, según necesidad | ( Número de recicladores del censo/ Número de recicladores del municipio)*100 | X |  | X |  |  | Censo de recicladores actualizado anualmente | 40% del censo actualizado de recicladores de oficio en el municipio | 80% del censo actualizado de recicladores de oficio en el municipio | 100% del censo actualizado de recicladores de oficio en el municipio
| Apoyar dentro de su competencia las fases del proceso progresivo de formalización de os recicladores de oficio en el marco de la normatividad vigente | (Número de fases apoyadas/ Número de fases totales del proceso de formalización)*100 | X |  | X |  |  | Proceso completo de formalización de recicladores apoyados | 45% del proceso de formalización de recicladores apoyados | 70% del proceso de formalización de recicladores apoyados | 100% del proceso de formalización de recicladores apoyados
| Apoyar a los recicladores de oficio bajo condiciones de vulnerabilidad ( mujeres cabeza de hogar, personas discapacitadas y adulto mayor) | (Número recicladores vulnerables apoyados/ Número de recicladores vulnerables)*100 | X |  | X |  | X | Totalidad de los recicladores de oficio con condiciones de vunerabilidad apoyados | 45% de recicladores apoyados bajo condiciones de vulnerabilidad | 75% de recicladores apoyados bajo condiciones de vulnerabilidad | 100% de recicladores apoyados bajo condiciones de vulnerabilidad

## P.I Disposición Final
Nivel |  | Indicadores | Tipo de Indicadores |  |  |  |  | Meta Final | Metas Intermedias |  |  | Plazo
|  |  | Cantidad | Calidad | Tiempo | Lugar | Grupo Social |  | Periodo 1 | Periodo 2 | Periodo 3 | Realizada |  | No realizada | Observaciones
Objetivo | Asegurar la prestación de la actividad de disposición final de residuos sólidos no aprovechables en relleno sanitario regional de Pirgua de Tunja | % de aseguramiento de la prestación del servicio de disposición final de residuos no aprovechables |  | X | X | X |  | Aseguramiento total del servicio de disposición final de residuos no aprovechables del municipio | El porcentaje de aseguramiento debera ser de 45% | El porcentaje de aseguramiento debera ser de 75% | El porcentaje de aseguramiento debera ser de 100% | X |  |  | Se cuenta con convenio vigente desde el 2019 dando como inicio todos los 01 de enero
Proyecto | Disposición final de residuos sólidos no aprovechables en relleno sanitario regional | (Número de actividades realizadas/ Número de actividades programadas)*100 | X |  | X |  | X | Actividades programadas | 40% de las actividades programadas deberán ser realizadas | 80% de las actividades programadas deberán ser realizadas | 100% de las actividades programadas deberán ser realizadas | X |  |  | 100% actividades cumplidas
Actividades | Gestión y firma de convenio Urbaser para servicio de disposición final (D.F) en el relleno sanitario Pirgua de Tunja | Convenio firmado con Urbaser |  | X | X | X |  | Convenio anual de servicio de disposición final en relleno sanitario Pirgua Tunja | Convenio anual firmado |  |  | X |  |  | Convenio vigente firmado
Nivel |  | Indicadores | Tipo de Indicadores |  |  |  |  | Meta Final | Metas Intermedias |  |  | Seguimiento
|  |  | Cantidad | Calidad | Tiempo | Lugar | Grupo Social |  | Corto Plazo | Mediano Plazo | Largo Plazo | Realizada | No realizada | Porcentaje | Observaciones
Objetivo | Incluir en el EOT del municipio de Sora las áreas potenciales (Definidas en el PGIRS de 2006) existentes para construir un relleno sanitario | % de aseguramiento de la prestación del servicio de disposición final de residuos no aprovechables |  | X | X | X |  | Aseguramiento total del servicio de disposición final de residuos no aprovechables del municipio | El porcentaje de aseguramiento debera ser de 45% | El porcentaje de aseguramiento debera ser de 75% | El porcentaje de aseguramiento debera ser de 100% |  |  | 0%
Proyecto | Inclusión en el EOT de Sora áreas potenciales existentes para disposición final de residuos sólidos no aprovechables | (Número de actividades realizadas/ Número de actividades programadas)*100 | X |  | X |  | X | Actividades programadas | 40% de las actividades programadas deberán ser realizadas | 80% de las actividades programadas deberán ser realizadas | 100% de las actividades programadas deberán ser realizadas |  |  | 0%
Actividades | Surtir protocolo de cambio de uso del suelo de las áreas potenciales para disposición final de residuos sólidos, resultado de estudio técnico realizado en 2006 | Predio para disposición final con uso de suelo adecuado |  | X |  | X |  | Área potencial para construir Relleno Sanitario, incluidad en EOT | 100% del proceso realizado para construir relleno sanitario en el municipio |  |  |  | X | 0% | El municipio se encuentra en reuniones donde se tiene la información en borrador pero no se ha adoptado
| Adquirir predio de áreas potenciales para disposición final de residuos sólidos, que se incluyeron en el EOT | Predio para disposición final con uso del suelo adecuado y adquirido |  | X |  | X |  | Predio adquirido para disposición final con uso del suelo adecuado | 100% de la compra de predio con su respectivo uso del suelo adecuado |  |  |  | X | 0%

## P.I Residuos Especiales
Nivel |  | Indicadores | Tipo de Indicadores |  |  |  |  | Meta Final | Metas Intermedias |  |  | Plazo
|  |  | Cantidad | Calidad | Tiempo | Lugar | Grupo Social |  | Periodo 1 | Periodo 2 | Periodo 3 | Realizada | No realizada | Porcentaje | Observaciones | Porcentaje de Cumplimiento por programa (X) | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | 65 | 75 | 85 | 95 | 100 | 105
Objetivo | Identificar y realizar un manejo adecuado del residuo especial para transformarlo a residuo ordinario para su posterior recolección, transporte y disposición final por parte del ente prestador del servicio de aseo ( No aplica para residuos con planes posconsumo) | % de manejo adecuado del residuo especial generado en el municipio de Sora |  | X | X | X |  | Totalidad de residuos especiales generados transformados a residuo ordinario y disposición final en la prestación del servicio públio de aseo | El porcentaje de totalidad debera ser de 45% | El porcentaje de totalidad debera ser de 70% | El porcentaje de totalidad debera ser de 100% | X |  | 100% | Objetivo cumplido | Seguimiento de los objetivos del programa (Y)
[16 empty] | Objetivo 1 | 100: 100
Proyecto | Gestión de residuos sólidos especiales | (Número de actividades realizadas/ Número de actividades programadas)*100 | X |  | X |  | X | Actividades programadas | 40% de las actividades programadas deberán ser realizadas | 80% de las actividades programadas deberán ser realizadas | 100% de las actividades programadas deberán ser realizadas | X |  | 100%
Actividades | Aplicar procedimiento de manejo, recolección, transporte y disposición final del residuo especial de acuerdo con sus características de naturaleza, composición, tamaño, volumen y peso | (Número de procedimientos aplicado/Número de porcedimientos solicitados)*100 | X | X |  | X |  | Totalidad de los residuos especiales manejados adecuadamente | 50% de los residuos especiales manejados adecuadamente | 80% de los residuos especiales manejados adecuadamente | 100% de los residuos especiales manejados adecuadamente | X |  | 100% | El manejo de los residuos especiales lo hace Campo Limpio y se realizaron 1 de 3 campañas de sensibilización
| Apoyar las jornadas de recolección y transporte de los residuos con planes de gestión posconsumo generados en el municipio de Sora | (Número de jornadas apoyadas/Número de jornadas programadas)*100 | X | X |  | X |  | Totalidad de las jornadas apoyadas | 50% de las jornadas apoyadas en el municipio | 80% de las jornadas apoyadas en el municipio | 100% de las jornadas apoyadas en el municipio | X |  | 100%

## P.I Residuos RCD
Nivel |  | Indicadores | Tipo de Indicadores |  |  |  |  | Meta Final | Metas Intermedias |  |  | Plazo
|  |  | Cantidad | Calidad | Tiempo | Lugar | Grupo Social |  | Periodo 1 | Periodo 2 | Periodo 3 | Realizada | No realizada | Porcentaje | Fecha de terminación
Objetivo | Adoptar e implementar disposiciones dirigidas al fortalecimiento de la gestión integral de residuos de construcción y demolición (RCD) en el municipio de Sora, priorizando en su orden, la prevención o reducción de la generación de RCD, el aprovechamiento y la disposición final de RCD | % de implementación del fortalecimiento de la gestión integral de residuos RCD |  | X | X | X |  | Totalidad de las personas involucradas en el manejo de RCD y contar con áreas con uso del suelo para ubicar plantas de aprovechamiento | El porcentaje de totalidad debera ser de 45% | El porcentaje de totalidad debera ser de 70% | El porcentaje de totalidad debera ser de 100% |  | X | 0% | 0% de cumplimiento
Proyecto | Gestión de residuos de construcción y demolición RCD | (Número de actividades realizadas/ Número de actividades programadas)*100 | X |  | X |  | X | Actividades programadas | 40% de las actividades programadas deberán ser realizadas | 80% de las actividades programadas deberán ser realizadas | 100% de las actividades programadas deberán ser realizadas | X |  | 0%
Actividades | Promover campañas de educación, cultura y sensibilización sobre la Gestión Integral de RCD | (Número de jornadas realizadas/Número de jornadas programadas)*100 | X | X | X | X | X | Totalidad de las personas involucradas en manejo de RCD | 50% de las personas involucradas en manejo de RCD | 70% de las personas involucradas en manejo de RCD | 100% de las personas involucradas en manejo de RCD |  | X | 0%
| Identificar e incluir en el EOT áreas donde se podrá ubicar planta de aprovechamiento, punto limpio y sitio de disposición final de RCD | (Ha de área para manejo de RCD/ Ha totales)*100 | X | X | X | X |  | Contar con áreas con uso del suelo para ubicar plantas de aprovechamiento RCD | 50% de áreas con uso de suelo para plantas de aprovechamiento | 70% de áreas con uso de suelo para plantas de aprovechamiento | 100% de áreas con uso de suelo para plantas de aprovechamiento | X |  | 0% | Se encuentra en borrador pero no ha sido adoptado por el municipio

## P.I RS Rural
Nivel |  | Indicadores | Tipo de Indicadores |  |  |  |  | Meta Final | Metas Intermedias |  |  | Plazo
|  |  | Cantidad | Calidad | Tiempo | Lugar | Grupo Social |  | Periodo 1 | Periodo 2 | Periodo 3 | Realizada | No realizada | Porcentaje | Observaciones | Porcentaje de Cumplimiento por programa (X) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110
Objetivo | Promover la separación en la fuente para que los residuos orgánicos puedan ser tratados in situ, los residuos sólidos reciclables puedan ser recuperados e incorporados al ciclo y los residuos no aprovechables puedan ser recolectados y transportados para su posterior disposición final, dependiendo de las condiciones locales | % de separación en la fuente para que los residuos orgánicos puedan ser tratados in situ |  | X | X | X | X | La mitad de la población rural de Sora, sera informada, sinsibilizada y realizando separación en la fuente, tratando la totalidad de sus residuos orgánicos biodegradables | El porcentaje de la población informada debera ser de 20% | El porcentaje de la población informada debera ser de 40% | El porcentaje de la población informada debera ser de 50% | X |  | 50% | Objetivo en proceso de cumplimiento | Seguimiento de los objetivos del programa (Y)
[16 empty] | Objetivo 1 | 50: 50
Proyecto | Gestión de residuos sólidos en área rural | (Número de actividades realizadas/ Número de actividades programadas)*100 | X |  | X |  | X | Actividades programadas | 40% de las actividades programadas deberán ser realizadas | 80% de las actividades programadas deberán ser realizadas | 100% de las actividades programadas deberán ser realizadas | X |  | 50%
Actividades | Implementar campaña de cultura de manejo y gestión de residuos en la vivienda rural (individual) para residuos orgánicos, reciclabes, no aprovechables y posconsumo | (Número de viviendas rurales vinculadas/ Número de viviendas rurales totales)*100 | X | X | X | X | X | El 45% de la población rural manejara sus residuos sólidos adecuadamente | 15% de la población maneja adecuadamente sus residuos sólidos | 15% de la población maneja adecuadamente sus residuos sólidos | 15% de la población maneja adecuadamente sus residuos sólidos | X |  | 100% | La población rural cuenta con los conocimientos adecuados para el manejo adecuado de residuos sólidos
| Programar y realizar jornadas de recolección de residuos aprovechables reciclabes y posconsumo de forma trimestral | (Número de jornadas de recolección reciclables en el sector rural/ Número de jornadas totales de recolección reciclables en el sector rural)*100 | X | X | X | X | X | El 45% de la población rural manejara sus residuos sólidos aprovechables adecuadamente | 15% de la población maneja adecuadamente sus residuos sólidos | 15% de la población maneja adecuadamente sus residuos sólidos | 15% de la población maneja adecuadamente sus residuos sólidos | X |  | 100% | El 45% de la población conoce los usos que se le puede dar a residuos aprovechables
| Vincular gradualmente al servicio de aseo a usuarios rurales identificados en el EOT de Sora | (Número de usuario rural vinculado al SPA/ Número usuarios rurales potenciales)*100 | X | X | X | X | X | El 4% del sector rural estara vinculado como usuario del servicio de aseo | 1% del sector rural esta vinculada al servicio de aseo | 1.5 % del sector rural esta vinculada al servicio de aseo | 1.5% del sector rural esta vinculada al servicio de aseo |  | X | 0%
| Implementar frecuencias de recolección y adecuada disposición final, a usuarios gradualmente vinculados | (Número de rutas sector rural/ Número de rutas potenciales)*100 | X | X | X | X | X | Frecuencia de recolección de residuos no aprovechables en operación | 100% de la frecuencia de recolección de residuos no aprovechables en operación |  |  |  | X | 0%

## P.I Gestión del Riesgo
Nivel |  | Indicadores | Tipo de Indicadores |  |  |  |  | Meta Final | Metas Intermedias |  |  | Seguimiento
|  |  | Cantidad | Calidad | Tiempo | Lugar | Grupo Social |  | Corto Plazo | Mediano Plazo | Largo Plazo | Realizada | No realizada | Porcentaje | Observaciones | Porcentaje de Cumplimiento por programa (X) | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | 65 | 75 | 85 | 95 | 100 | 105
Objetivo | Estructurar y mantener actualizado un programa de gestión del riesgo de acuerdo con la normatividad vigente, en las diferentes actividades de la prestación del servicio de aseo | % de aseguramiento de la prestación del servicio de disposición final de residuos no aprovechables |  | X | X | X |  | Formulación e implementación del Plan de Gestión del riesgo para el municipio | El porcentaje de formulación e implementación debera ser de 45% | El porcentaje de formulación e implementación debera ser de 75% | El porcentaje de formulación e implementación debera ser de 100% | X |  | 100% | Objetivo Cumplido a cabalidad | Seguimiento de los objetivos del programa (Y)
[16 empty] | Objetivo 1 | 100: 100
Proyecto | Plan de Gestión del Riesgo | (Número de actividades realizadas/ Número de actividades programadas)*100 | X |  | X |  | X | Actividades programadas | 40% de las actividades programadas deberán ser realizadas | 80% de las actividades programadas deberán ser realizadas | 100% de las actividades programadas deberán ser realizadas | X |  | 100%
Actividades | Elaborar y mantener actualizado plan de Gestión del riesgo para la prestación del servicio público de aseo | % de elaboración documento con Plan de Gestión del Riesgo |  | X | X | X |  | Plan de gestión del riesgo elaborado para su implementación | 45% de la elaboración del Plan de Gestión del Riesgo | 60% de la elaboración del Plan de Gestión del Riesgo | 100% de la elaboración del Plan de Gestión del Riesgo | X |  | 100% | Plan de gestión de riesgo elaborado y puesto en operación