DECIMOQUINTA CONVOCATORIA PARA EL FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN Y LA INNOVACIÓN 2020

| Título del proyecto |  |
| --- | --- |
| CARACTERIZACIÓN DE ESTILOS LIDERAZGO Y CULTURA ORGANIZACIONAL. UN ESTUDIO COMPARATIVO EN EMPRESAS DE SERVICIOS |  |
| Campo de acción | Transdisciplinariedad - Aporte al PIM |
| SOCIEDAD Cambio Educativo y Social desde la Multi e interculturalidad | - Transdisciplinariedad: Psicología y Administración de Empresas. - Aporte al PIM: Líneas de acción: - (3) Proyección social e investigación pertinentes 5. Personas que transforman sociedad. |
| Articulación con funciones sustantivas y el sector social y productivo |  |
| Articulación con función sustantiva: 1) Sector Social y productivo. 2) Investigación. |  |
| Grupo de investigación | Línea de investigación en la que se inscribe el proyecto |
| - Grupo de investigación: Psicología, salud, trabajo y calidad de vida. Línea: Psicología y desarrollo social de las organizaciones y del trabajo. -GAIA Grupo de investigación en Administración e Innovación. Línea: Administración e Innovación |  |

| Nombre del Investigador principal | Enlace CvLAC | Enlace ORCID | Enlace Google Académico |
| --- | --- | --- | --- |
| María Constanza Aguilar Bustamante | http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000445657 | 0000-0003-2990-9667 | https://scholar.google.es/citations?user=5W2Ncb8AAAAJ&hl=es&oi=ao |
| División | Facultad | Programa | Grupo de investigación |
| Ciencias de la Salud | Psicología | Psicología | Psicología, salud, trabajo y calidad de vida |
| Nombre del Co-investigador | Enlace CvLAC | Enlace ORCID | Enlace Google Académico |
| Juanita Charria Isaacs | https://scienti.colciencias.gov.co/cvlac/EnRecursoHumano/inicio.do 000149520820121023104 | 0000-0001-9267-451X | https://scholar.google.es/citations?user=E9tIgjkAAAAJ&hl=es |
| División | Facultad | Programa | Grupo de investigación |
| Ciencias de la Salud | Psicología | Psicología | Psicología, salud, trabajo y calidad de vida |
| Nombre del Co-investigador | Enlace CvLAC | Enlace ORCID | Enlace Google Académico |
| Marta Gisela Durán Gamba | http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001436567 | 0000-0002-1431-5869 | https://scholar.google.es/citations?user=7q2XqqwAAAAJ&hl=es&oi=ao |
| División | Facultad | Programa | Grupo de investigación |
| División de Ciencias Económicas y Administrativas | Administración de Empresas | Administración de Empresas | GAIA Grupo de investigación en Administración e Innovación |
| Nombre del Co-investigador | Enlace CvLAC | Enlace ORCID | Enlace Google Académico |
| July Andrea Correa- Chica | http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001612311 | 0000-0003-2936-5137 | https://scholar.google.es/citations?user=9TX5AzUAAAAJ&hl=es&oi=ao |
| División | Facultad | Programa | Grupo de investigación |
|  | Psicología, Universidad Santiago de Compostela, España | Psicología |  |
| Nombre del Co-investigador | Enlace CvLAC | Enlace ORCID | Enlace Google Académico |
| Leonardo Leal Alfonso |  |  |  |
| División | Facultad | Programa | Grupo de investigación |
|  | Investigador independiente | Psicología |  |

| Resumen de la propuesta | Palabras clave |
| --- | --- |
| La investigación busca caracterizar los estilos de liderazgo y su relación con la cultura organizacional, haciendo un estudio comparativo entre diferentes empresas de diferentes regiones. Se busca describir los valores organizacionales predominantes que permiten fortalecer los estilos de liderazgo y sobretodo evidenciar las diferencias que se observan en las distintas ciudades a nivel nacional, así como en la cultura organizacional derivadas del país donde se encuentre la empresa. Las empresas buscan vincular líderes orientados a obtener altos resultados de desempeño, que integren y colaboren en los equipos de trabajo, sean competitivos y estén dispuestos a apoyar totalmente a la organización. Estos líderes deben tener igualmente una amplia capacidad para inspirar a los demás, una clara visión de futuro, integridad personal, decisión y sencillez. Las ciudades en Colombia y los países de América Latina viven una situación de alta incertidumbre con muy poco control sobre eventos inesperados, por lo que las empresas buscan gestionarlas evitándola. Igualmente pueden tener influencias culturales derivadas de la constitución de empresa familiar donde los valores y la cultura organizacional giran en torno a la lealtad familiar en función del bien común y no tanto el bien individual. Por el contrario, en otros continentes prima el liderazgo y la cultura organizacional orientados al logro de altos objetivos, centrados en el futuro, con una mayor igualdad de género. | Estilos de liderazgo Cultura organizacional Proyecto GLOBE Líderes |

Problema de investigación

¿Existe igualdad en el liderazgo y la cultura organizacional en los líderes de diferentes ciudades o de diversos países de América Latina? ¿Cuáles son las diferencias entre los líderes de diferentes ciudades o países de la región latinoamericana en términos de las dimensiones de la cultura organizacional y los estilos de liderazgo?

Justificación

En la actualidad se tiene un interés creciente en las organizaciones y por parte de los académicos sobre el papel de la cultura en el liderazgo y viceversa. El abordaje de las variables del contexto que afectan la cultura social y la cultura organizacional, así como las manifestaciones de liderazgo en diferentes culturas, es muy relevante en aspectos académicos, directivos y gerenciales (Hofstede, 2001; House, Wright y Aditya, 1997). Al revisar la literatura científica se evidencia que las diferencias culturales afectan e influyen sobre las prácticas y los valores de las sociedades y las organizaciones (Aguilar y Correa, 2017; Hofstede, 1980; Hampden-Turner & Trompenaars, 1993; Bond & Smith, 1996, House et al., 1997); también impactan las percepciones y los comportamientos de liderazgo (Offermann & Helmann, 1997; House & Aditya, 1997). En esta investigación se propone estudiar la cultura organizacional y los estilos de liderazgo de las prácticas de los líderes de diferentes países de Latinoamérica (México, Perú y Colombia). Este trabajo se apoyará en la fundamentación teórica y metodológica desarrollada por el Proyecto GLOBE (House et al., 1997; Hanges et al., 1998; Dickson et al., 1999; Ogliastri, 1999). El proyecto GLOBE se ha constituido en un importante hito académico e investigativo, y de acuerdo con varios autores como Aguilar (2017), Contreras (2008), Gil (2000), Hofstede, (1980), entre otros, este trabajo es una investigación “planetaria” y en el campo organizacional representa un referente significativo en el área de la investigación intercultural y multinacional; en sus inicios participaron más de 170 investigadores de alrededor de 60 países abordando la relación entre la cultura social, la cultura organizacional y el liderazgo alrededor del mundo (Hofstede, 1980; Hofstede y Hofstede, 2005; House et al., 1997). Estos autores intentaron desarrollar una teoría que permitiera descubrir, entender y predecir, el impacto de variables culturales específicas relativas al liderazgo, a los procesos organizacionales y al logro de la efectividad en los procesos administrativos (Gil Rico, 2000). Ogliastri et al., (1999) llevaron a cabo la aplicación de este proyecto en países de América Latina como: El Salvador, Argentina, Guatemala, Ecuador, Colombia, Venezuela, y Brasil. Otros países fueron clasificados por regiones como los latinos de la Unión Europea (España, Portugal, Italia, Grecia, Francia). Los líderes son un marco de referencia en las organizaciones y se requiere que evidencien estilos de liderazgo y competencias diversas y multiculturales, de tal manera que se puedan desempeñar en variados contextos sociales, que sean capaces de trabajar exitosamente en varios países y lugares; estas competencias de desempeño en lo multicultural exigen comportamientos adecuados alrededor del trabajo con los equipos a cargo, y los contextos; compromiso, respeto, valores, confianza, fidelidad, empoderamiento, credibilidad, sentido de pertenencia, entre otros (Calderón, Serna, y Zuluaga, 2013; Contreras, Barbosa, Juárez y Uribe, 2010; Gil y Alcover, 2012; Gil, Rico, y Sánchez-Manzanares, 2008; Molero, 2002; Juárez y Contreras, 2012). Las competencias de los líderes deben estar presentes en todo tipo de desempeño y rol organizacional pues contribuyen al desarrollo de los grupos, las sinergias que los equipos aportan y la relevancia que esto tiene, para contribuir al fortalecimiento de los equipos de trabajo que son socialmente relevantes en las organizaciones, la sociedad, los países y el mundo en general. Las personas, y en este sentido, los líderes son un marco de referencia en las organizaciones para los otros en determinados contextos sociales, siendo esa red de relaciones e influencia las que dan respuesta a muchos aspectos importantes en las organizaciones actuales: compromiso, respeto, valores, confianza, fidelidad, empoderamiento, credibilidad, sentido de pertenencia, entre otros (Calderón, Serna, y Zuluaga, 2013; Contreras, Barbosa, Juárez y Uribe, 2010; Gil y Alcover, 2012; Gil, Rico, y Sánchez-Manzanares, 2008; Molero, 2002; Juárez y Contreras, 2012). Estas relaciones, presentes en todo tipo de organización, y mucho más en las enunciadas anteriormente, son valiosas dado que contribuyen al desarrollo de los grupos que las conforman, también por las sinergias que los equipos aportan y la relevancia que esto tiene, contribuir al fortalecimiento de la disciplina y la profesión, y a la atención de los problemas que son relevantes en la sociedad, los países y el mundo en general. De acuerdo con Lord y Maher (1991) el liderazgo es un proceso atributivo que resulta de la percepción social, es decir, que la persona tiene que ser percibido por otros como líder. Si en algo coinciden las propuestas teóricas sobre el liderazgo es que la persona líder ha de tener seguidores (Kats & Kahn, 1978) siendo la esencia de este, el ser percibido como líder por los demás (Lord & Maher, 1991; Gil y Alcover, 2012). Las teorías del liderazgo incluyen las creencias y las percepciones de los seguidores/colaboradores sobre la forma como ellos esperan que se comporten los lideres para ser considerados como tal, y que se espera de ellos (Munford, Zaccaro, Harding, Jacobs & Fleishman, 2000). Ahora bien, para el caso que nos ocupa, lo que se esperaría de los lideres/directivos es que tengan la capacidad de atender y responder acertadamente a los retos, cambios, exigencias y nuevas tendencias que se presentan actualmente en los contextos. Deben contar con la formación, poseer los conocimientos y habilidades necesarias, conocer las herramientas y las metodologías necesarias para enriquecer y potenciar el trabajo que han de orientar (Ahumada, 2004, 2005; Costa y López, 1996; Gil y García, 1993; Gil y Alcover, 2012), y lo más importante aún movilizar al respectivo grupo de seguidores en cada organización, ciudad o país. La trayectoria que estos líderes han recorrido para llegar a los puestos y cargos que ocupan es interesante para analizar pues los desarrollos históricos en cada organización darán cuenta de ello. De este rol que desempeñan depende la consolidación de las organizaciones.

Objetivo general

Comparar los estilos de liderazgo y la cultura organizacional de los líderes de diversas ciudades en Colombia o países de América Latina.

Objetivos específicos

- Caracterizar os estilos de liderazgo de los líderes de empresas de servicios en Colombia y/o Latinoamérica. - Identificar las dimensiones la cultura organizacional en las diversas organizaciones de servicios en Colombia y Latinoamérica. - Establecer la relación entre los estilos de liderazgo y la cultura organizacional en los lideres de empresas de servicios en Colombia y Latinoamérica.

Estado del arte y marco conceptual

. La relación que existe entre liderazgo y cultura organizacional ha sido ampliamente estudiada demostrando que presentan estos dos constructos, interdependencia. El líder asume un papel de generar, mantener o cambiar algunos aspectos de la cultura como parte de su gestión. En ese sentido sus habilidades fundamentales están en torno a generar impacto y buenos resultados en la gestión. Por otro lado, se considera que el líder es moldeado en su pensamiento, sentimientos y respuestas por la cultura organizacional, por lo que sus habilidades giran alrededor de entender, trabajar en una cultura y poder ejercer eficazmente su liderazgo. Los intereses investigativos sobre los líderes, el liderazgo y la cultura han sido permanentes y tocan diversas disciplinas (Schein, 1992), donde también se encuentra la psicología. Desde una perspectiva disciplinar en la psicología y el management, lo que se observa en la literatura es que estos temas han estado presentes desde sus orígenes. Se constituyen como constructos pues han sido abordados desde distintas aproximaciones teóricas, epistemológicas y metodológicas respondiendo y atendiendo los cambios históricos y culturales en los que surgen y se desarrollan en las empresas (Aguilar y Correa, 2017; Contreras, 2008; Gil, Alcover, Rico, Sánchez-Manzanares, 2011) y en este trabajo no se pretende hacer un análisis retrospectivo de ellos, pero para este estudio se asumen las aproximaciones conceptuales surgidas y propuestas desde el proyecto GLOBE y a continuación se presentan las definiciones de liderazgo y cultura que orientaran esta investigación. El proyecto GLOBE en sus desarrollos ha logrado un consenso respecto al liderazgo y a la cultura, pero es importante aclarar que estas definiciones pueden ser aplicadas en dos niveles de análisis: sociales y organizativos (House, Javidan, Dorfman, 2001). La definición de liderazgo y cultura adoptadas por el proyecto GLOBE son las siguientes (House, Hanges,Javidan, Dorfman & Gupta, 2004): Liderazgo, es la capacidad de un individuo de influir, motivar y capacitar a otros para la eficacia y el éxito de las organizaciones en las cuales participan (pág. 235). Ahora bien, cultura se entiende de acuerdo con House y Javidan (2004), como “los motivos, valores, creencias, identidades e interpretaciones o significados de eventos significativos compartidos, resultantes de las experiencias comunes de los miembros de colectivos y que son transmitidos a través de las generaciones (p.15)”. Las Percepciones de Liderazgo Siempre que se estudia el liderazgo, surge una referencia obligada al Manual de Liderazgo de Bass y Stogdill, cuya última edición se hizo en 1990, e incluye un capítulo (34) dedicado al estudio del liderazgo en diferentes países y culturas (Bass, 1985, 1990). En el estudio de House, Wrigth & Aditya (1997) se hace una revisión de la historia del estudio científico y social del liderazgo, revisando las teorías prevalentes soportadas empíricamente. En términos generales, las primeras 6 dimensiones asociadas al liderazgo (Evitar la Incertidumbre, Distancia de Poder, Colectivismo I, Colectivismo II, Igualdad de Géneros y Asertividad) tienen sus orígenes en las dimensiones culturales propuestas por Hofstede (1980) en su estudio original. En el esquema propuesto por el equipo del Proyecto Globe se definen dos variables para medir el colectivismo: colectivismo I y colectivismo II. Esta segunda escala de colectivismo se obtuvo a partir del trabajo de Triandis (1995) sobre colectivismo. Adicionalmente, se ha reemplazado la dimensión Masculinidad de Hofstede por dos dimensiones separadas denominadas Igualdad de Géneros y Asertividad. Las dimensiones Orientación Futura, Orientación Humana y Orientación al Desempeño se basan en los trabajos de autores como Kluckhohn & Strodbeck (1961), Putnam (1993) y McClelland (1961) citados por House et al. (1999), -para una descripción más amplia acerca del origen de tales dimensiones puede revisarse House et al. (1999)-. Modelo Conceptual del GLOBE La idea del programa de investigación GLOBE empezó en 1991 con Robert J. House, de la Universidad de Pennsylvania (EUA). Actualmente el proyecto GLOBE es un amplio programa que se ha realizado con más de 160 investigadores, en 62 países de todo el mundo y 35 lenguas y analiza el papel de la cultura en la eficacia del liderazgo (Gil, Alcover, Rico y Sanchez-Manzanares, 2011; House et al., 2004). Metodológicamente, el programa GLOBE consiste en tres fases, y está prevista una cuarta fase. Las tres fases han incluido tres estudios empíricos relacionados. - Fase 1: Desarrollo de los instrumentos de investigación (House, Javidan, Dorfman, 2001). - Fase 2: Evaluación de nueve atributos básicos de la cultura organizativa y de la sociedad (House y Javidan, 2001, 2002.) Esta parte se refiere a la dimensión cultural. La fase 2 también investiga el efecto de interacción de las dimensiones culturales y de la sociedad, así como de las organizativas. - Fase 3: La tercera fase se sigue desarrollando en la actualidad. Investigan el impacto y la efectividad del comportamiento específico de los líderes y el estilo de los gerentes coordinadores de los subordinados y el rendimiento de éstos. Esta parte incluye también el análisis de los efectos moderadores de la cultura sobre las relaciones entre las prácticas organizativas y la eficacia organizacional (House et al., 2004). La literatura transcultural pone generalmente énfasis en una fuerte conexión entre cultura y estilo de liderazgo. Ha habido una gran cantidad de estudios comparativos específicos de cada país y transculturales, en los que se examina la relación entre cultura y estilos gerenciales, incluyendo el liderazgo (House, Javidan, Dorfman, 2001; Robles Francia, 2008). Muchos investigadores han defendido un impacto directo de la cultura sobre el estilo del liderazgo, sosteniendo que las tradiciones culturales específicas, los valores, las ideologías y las normas “diferencian tanto o incluso más que los factores estructurales entre las sociedades” (Gil y Alcover, 2012). Lo contrario, sería plantear que por lo menos algunos aspectos del liderazgo pueden trascender la frontera de la cultura y, por lo tanto, van a ser universalmente aceptados. En el presente proyecto que se buscará identificar como se presenta esta relación. La teoría que guía el proyecto de investigación GLOBE es una integración de la teoría del liderazgo implícito (Lord y Maher, 1991), teoría de los valores-creencias de la cultura (Hofstede, 1980; Triandis, 1995), y la teoría de la motivación implícita o de la forma organizacional y eficacia (Donaldson, 1993). Figura 1. Modelo Teórico del proyecto GLOBE Del análisis teórico realizado se desprende que el estudio de la cultura organizacional y del liderazgo son dos cuestiones que tienen un interés creciente para comprender el funcionamiento de las organizaciones. Y ahora bien, las organizaciones que interesan en el desarrollo de este trabajo son de servicios, en diferentes ciudades, o países

Metodología

### Tipo de Estudio Este trabajo corresponde a un estudio de tipo empírico, de carácter cuantitativo, exposfacto de tipo prospectivo (Montero y León, 2007) que busca identificar las relaciones entre el estilo de liderazgo y la cultura organizacional de los líderes de organizaciones de servicios en diferentes ciudades o países de Latinoamérica. Variables - Variables sociodemográficas Se utilizará un cuestionario con variables sociodemográficas tomadas del estudio de Aguilar (2017). Las variables sociodemográficas que se tendrán en cuenta son: nivel educativo, sexo, estrato socio económico, estado civil, ocupación y edad, formación, otros dispositivos de formación, cursos posgraduales, idiomas, experiencia laboral, hobbies, ingreso al mercado laboral, cambios de trabajo. - Cultura Organizacional (GLOBE): las dimensiones identificadas como variables son: - Evitación de la incertidumbre – es la variable que evalúa en qué medida los miembros de una organización o sociedad se esfuerzan por evitar la incertidumbre a través de la confianza en las normas sociales establecidas, los rituales y las prácticas burocráticas (Globe, 2016). - Distancia de poder– es el grado en que los miembros de una organización o de una sociedad esperan y acuerdan que el poder debería estar estratificado y concentrado en los niveles altos de una organización o gobierno (Globe, 2016). - 3.Colectivismo I, colectivismo institucional – es el grado en que las prácticas institucionales organizativas y sociales alientan y recompensan la distribución colectiva de los recursos y las acciones colectivas (Globe, 2016). - Colectivismo, II, colectivismo grupal - es el grado en que los individuos expresan orgullo, lealtad, y cohesión en sus organizaciones o familias (Globe, 2016). - Igualitarismo de género – es el grado en que una organización o sociedad minimiza las diferencias del papel del género promoviendo la igualdad del mismo (Globe, 2016). - Asertividad – es el grado en que una organización o una sociedad son asertivas, confrontadoras y agresivas en las relaciones sociales (Globe, 2016). - Orientación hacia el futuro – es el grado en que los individuos en organizaciones o sociedades se comprometen con comportamientos orientados al futuro, tales como planificación, inversión en el futuro y aplazamiento de gratificación individual o colectiva (Globe, 2016). - Orientación hacia el rendimiento – es el grado en que una organización o una sociedad alienta y recompensa a miembros del grupo por la optimización del rendimiento y la excelencia (Globe, 2016). - Orientación Humana – es el grado en que los individuos en organizaciones o sociedades alientan y recompensan a individuos por su comportamiento justo, altruista, amable, generoso, solidario y bondadoso con los demás (Globe, 2016). - Liderazgo: Los seis comportamientos culturales de los líderes son (House et al., 2004): - Carismático / Basado en valores, - Orientado para el grupo, - Participativo, - Autónomo, - Humano, y - Liderazgo autoprotector ### Participantes Corresponde a los líderes de las organizaciones de servicios de varias ciudades en Colombia o algunos países de Latinoamérica. Muestreo intencional, jefes con personas a cargo, nivel 1 y 2 (Niveles estratégicos/directivos) Instrumentos Se utilizará el “Cuestionario de Cultura y Liderazgo” del GLOBE (ya validado), que contiene ítems que valoran la cultura organizativa, la cultura social, y los atributos de liderazgo aprobados culturalmente. Las propiedades psicométricas de las escalas GLOBE y los tests de vigencia exceden los patrones de investigación empíricos normales (Hanges, Lord y Dickson, 2000) y van a ser adoptadas aquí. Los cuestionarios del GLOBE ya cuentan con las traducciones al español respectivo de Colombia. En el proyecto Globe se basaron en ellos y adicionalmente, se enfocaron en la generación de una extensa lista de atributos y comportamientos de líderes a partir del estudio de estas teorías más que en la generación de escalas a priori (House et al., 2004). De un total de 112 ítems se obtuvieron 21 escalas de liderazgo. Las 21 escalas de liderazgo se presentan en la tabla 1. Tabla 1. Escalas de Liderazgo del Proyecto Globe (House et al.,2004; Globe, 2016)). Administrativamente Competente; Autocrático; Autónomo. Visionario; Inspirador; Sacrificado. Induce el conflicto; Decisivo; Diplomático. Salvador de apariencias; Humanista; Integrador. Malévolo; Modesto; No participativo. Orientado al desempeño; Burocrático; Autocentrado. Consciente del estatus; Colaborador en equipo; Integrador de equipos. Cultura, según House et al., (2004), se define como motivos, valores, opiniones, identidades e interpretaciones y significados de acontecimientos importantes que se comparten y que son el resultado de experiencias comunes de los miembros de una colectividad y que son transmitidos a través de generaciones. Las Dimensiones Culturales Las dimensiones culturales utilizadas en esta investigación son las definidas por el equipo del Proyecto Globe (House et al., 2004). Estas se listan, junto con su definición, en la tabla 2. Tabla 2. Dimensiones Culturales (House et al., 2004; Globe, 2016). Nombre; Definición. Evitar la Incertidumbre; El grado en el cual una organización ha desarrollado normas y procedimientos para disminuir las características impredecibles de los eventos futuros.. Asertividad; El grado en el cual los individuos en las organizaciones son asertivos, dominantes y agresivos en las relaciones sociales.. Igualdad de Géneros; El grado en el cual una organización minimiza las diferencias en los roles de acuerdo con el género.. Orientación al Futuro; El grado en el cual una organización alienta y premia los comportamientos orientados al futuro tales como la planeación, la inversión a futuro y postergar la gratificación.. Distancia de poder; El grado hasta el cual los miembros de una organización esperan y desean que el poder sea compartido de manera desigual.. Colectivismo I; El grado en el cual las prácticas de la organización alientan y premian la distribución colectiva de recursos y la acción colectiva.. Orientación Humana; El grado en el cual los individuos en la organización alientan y premian a los individuos por ser justos, altruistas, generosos, cuidadosos, tolerantes y preocupados por los demás.. Orientación al desempeño; El grado en el cual una organización alienta y premia a sus miembros por el mejoramiento del desempeño y la excelencia.. Colectivismo II; El grado en el cual los individuos expresan orgullo, lealtad y cohesión en su organización. Análisis de datos: Los datos serán analizados a través del SPSS para los instrumentos GLOBE, y para las preguntas abiertas referidas a la trayectoria laboral se hará un análisis cuantitativo de datos textuales con el programa SPAD. Los primeros análisis se realizarán sobre el propio cuestionario para conocer su comportamiento psicométrico con la muestra. Para determinar las relaciones entre la trayectoria laboral, la cultura organizacional y los estilos de liderazgo se llevarán a cabo análisis correlacionales y de regresión múltiple. También se realizarán análisis de contraste entre medias para identificar si existen diferencias en función al contexto. Se analizarán los datos de acuerdo con la ciudad /o el país, el desempeño de cada uno y las variables sociodemográficas. Esta segregación permitirá llevar a cabo comparaciones bivariadas y multivariadas entre esas variables y los dos grupos de variables principales (cultura organizacional y estilo de liderazgo). ### Procedimiento Se identificarán los líderes de cada país. Contactar a los líderes Entrevista semiestructurada para aclarar los objetivos de la investigación Aplicación de cuestionario de datos sociodemográficos. Aplicación de pruebas GLOBE –cultura y liderazgo-. Sistematización de resultados en una base de datos en una hoja de Excel. Análisis de los resultados Elaboración del informe final

Resultados esperados

Nuevo conocimiento: Un (1) artículo Q3. Desarrollo tecnológico e innovación: No aplica (NA). Producto de apropiación social del conocimiento: Un (1) espacio de participación ciudadana, un (1) evento científico, un (1) programa radial y el informe final. Retroalimentación a la(s) empresa(s) y su perfil de estilos de liderazgo por país, y caracterización de la cultura organizacional para cada país; semejanzas y diferencias. Presentación en los sistemas de comunicación interna en la empresa. Producto de formación de recurso humano: Dirección de trabajo de grado de pregrado, maestría o doctorado de acuerdo con los lineamientos VAG.

Cronograma

| ACTIVIDADES | RESPONSABLE | FECHA |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Inicio | Fin. |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  | 22 | 23 | 24 | 25 |  | 26 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| Revisión teórica de los constructos y antecedentes investigativos | Aguilar, Charria, Duran | febrero | mayo |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Presentación del proyecto al Comité de Ética, Bioética e Integridad Científica | Aguilar, Charria, Duran | Enero | Febrero |  | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aproximación a la empresa y los países /visitas | Aguilar, Charria, Duran; Leal y Correa | Marzo | Julio |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diseño de instrumento en software | Aguilar, Charria, Duran; Leal y Correa | Marzo | Marzo |  |  |  |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aplicación. Sistematización | Aguilar, Charria, Duran; Leal y Correa | Marzo | Sept. |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prueba de normalización de distribución. Elección y aplicación de los estadísticos | Aguilar, Charria, Duran; Leal y Correa | Julio | Agosto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Análisis de la información | Aguilar, Charria, Duran; Leal y Correa | Sept. | Sept. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Construcción de informes y productos comprometidos | Aguilar, Charria, Duran; Leal y Correa | Sept. | Nov. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |

| Presupuesto |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Horas nómina |  |  |  |  |  |
| Concepto | Nombre | Escalafón | Horas mes | Sede / Seccional o Externo | Total ($) |
| Horas Nómina (Investigador Principal) | María Constanza Aguilar Bustamante | 4 | 40 | Sede Principal | $22.788. 600.oo |
| Horas Nómina (Co-Investigador) | Juanita Charria Isaacs | 4 | 40 | Sede Principal | $22.788.600.oo |
| Horas Nómina (Co-Investigador) | Marta Gisela Duran Gamba | 4 | 40 | Sede Principal | $22.788.600.oo |
| Horas Nómina (Co-Investigador) | Andrea Correa-Chica | Servicios Técnicos | 20 | U. Santiago de Compostella |  |
| Horas Nómina (Co-Investigador) | Leonardo Leal Alfonso | Salidas de Campo Contacto con la muestra | 40 | EMPRESA |  |
| TOTAL |  |  |  |  | $68.365.800.00 |
| Observaciones: - Cálculo basado en salarios para la vigencia 2019 (4: $5.997.000.oo), en la Sede Principal de la Universidad Santo Tomás. - Se trabaja con factor prestacional de 52% (3: $2.678.520.oo. 4: $3.118.440.oo), sobre salario mensual vigente a 2019. - Se supone asignación de 10 horas semanales (40 al mes) en nómina, para cada uno de los investigadores. |  |  |  |  |  |

| FINANCIACIÓN | RECURSO | DESCRIPCIÓN | Valor partida | Valor contrapartida (Externa) | Total ($) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RUBROS | Servicios Técnicos | ----- | ----- | ----- | $ 0 |
|  | Salidas de campo | ----- | ----- | ----- | $ 0 |
|  | Equipos | ----- | ----- | ----- | $ 0 |
|  | Materiales, insumos y software | ----- | ----- | ----- | $ 0 |
| BOLSAS | Papelería | ----- | ----- | ----- | $ 0 |
|  | Fotocopias | ----- | ----- | ----- | $ 0 |
|  | Material bibliográfico | ----- | ----- | ----- | $ 0 |
|  | Auxilio de transporte | ----- | ----- | ----- | $ 0 |
|  | Movilidad |  |  |  |  |
|  | Publicaciones (Artículos, proceso editorial y traducción) |  |  |  |  |
| TOTAL, DEL PROYECTO: |  |  |  |  |  |

Nota: Cálculo del valor del dólar al 28/06/2019. 1USD$ = $3.210,15.oo.

Referencias

### Aguilar-Bustamante, M.C. (2017). Estudio comparativo del estilo de liderazgo y la cultura organizacional en asociaciones gremiales y directores de programas en Psicología en Latinoamérica y España, con base en el proyecto Globe (Tesis de doctorado, Universidad de La Laguna, Tenerife, España). Recuperado de: https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=158135 Aguilar-Bustamante, M.C., y Correa-Chica, A. (2017). Análisis de las variables asociadas al estudio del liderazgo: una revisión sistemática de la literatura. Universitas Psychologica, 16(1), 1-13. doi: http://dx.doi.org/10.11144/Javeriana.upsy16-1.avae. Ahumada, L. (2005) Equipos de trabajo y trabajo en equipo. (1ª Ed). Chile: Ediciones Universitarias de Valparaiso. Ahumada, L. (2004, Sept.). Liderazgo y equipos de trabajo. Una nueva forma de entender la dinámica organizacional. Ciencias Sociales Online,I,1, 53-63. Universidad de Viña del Mar, Chile. Bass, B.M. (1985). Leadership and performance beyond expectations. New York: Free Press. Bass, B.M. (1990). Bass & Stogdill's handbook of leadership: Theory, research, and managerial applications. (3rd. ed.). New York: Free Press Bond, M. & Smith, P. (1996). Cross-cultural social and organizational psychology. Annual Review of Psychology 47: 205-235. Retrive https://pdfs.semanticscholar.org/392f/ac401e0fae9619dee483b86ccbb5ba08eb3c.pdf Camps, V, Pérez J.A. y Martínez, M.E. (2010). Comparación por género de los estilos de liderazgo en una muestra de gerenciales en Puerto Rico. Revista Puertorriqueña de Psicología, 21,113-132. Asociación de Psicología de Puerto Rico San Juan, Puerto Rico. DOI: 10.5700/rausp1072. Recuperado de http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=233218111005 Calderón, G., Serna, H.& Zuluaga,J. (2013). Liderazgo y relaciones sociales en el trabajo como factor de riesgo psicosocial: su incidencia sobre gestión humana en las organizaciones. Diversitas: Perspectivas en Psicología,9(2), 409-423. Recuperado de: http://www.scielo.org.co/pdf/dpp/v9n2/v9n2a14.pdf Contreras, F. (2008). Liderazgo: perspectivas de desarrollo e investigación. International Journal of Psychological Research, 1(2) 64-72. Recuperado de http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=299023508008 Contreras, F.,Barbosa, D.,Juárez, F & Uribe, A. (2010). Efectos del Liderazgo y del Clima Organizacional Sobre el Riesgo Psicosocial, como Criterio de Responsabilidad Social, en Empresas Colombianas del Sector Salud. Revista Argentina de Clínica Psicológica,19(2), 173-182. Recuperado de: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=281921801007 Costa, M. y López, E. (2009). Los secretos de la dirección. Habilidades para dirigir grupos y organizaciones. (3ra Ed.) Madrid: Pirámide. De Souza, J.C y Barbosa, K. (2006). Cultura organizacional em organizações públicas no Brasil. RAP Rio de Janeiro 40(1), 81-105. Recuperado de http://www.scielo.br/pdf/rap/v40n1/v40n1a05.pdf Di Francesco, J.I y Fernandes, M. (2011). A influência da liderança, cultura, estrutura e comunicação organizacional no processo de implantação do planejamento estratégico. Cad. EBAPE.BR, 9(4), artigo 6. Recuperado de http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S1679-39512011000400007&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt Dickson, M.W., Aditya, R.N. & Chhokar, J.S. (1999) Definition and interpretation in cross- cultural organizational culture research: Some pointers from the GLOBE research program. Chapter draft prepared for the Handbook of Organizational Culture and Climate (N. Ashkanasy, C. Wilderom, M. Peterson, eds.) Thousand Oaks,CA: Sage Press Donaldson, L. (1993). Anti-management theories of organization: A critique of paradigm proliferation. Cambridge, UK: Cambridge University Press. Gil, F. y García Sáiz, M. (1993). Habilidades de dirección en las organizaciones. Madrid: Eudema. Gil, F., Rico, R. y Sánchez-Manzanares, M. (2008). Eficacia de equipos de trabajo. Papeles del Psicólogo, 29, 25-31. Recuperado de http://www.papelesdelpsicologo.es/pdf/1535.pdf Gil, F. & Alcover, C. M. (2012). Introducción a la psicología de las organizaciones. Madrid: Alianza Editorial Globe (2016). Global Leadership & Organizational Behavior Effectiveness: About the Studies. Retrived of: https://globeproject.com/studies Gonçalves, A., Trevisol, N.P, Lopes, M.C. y Soethe J.S. (2014). A relação entre liderança e cultura organizacional: um estudo realizado em uma IES. GEPROS. Gestão da Produção, Operações e Sistemas, Bauru, 10(2), 85-10 Recuperado de https://revista.feb.unesp.br/index.php/gepros/article/viewFile/1201/645 González, J.J. y Parra, C.O. (2008). Caracterización de la cultura organizacional. Clima organizacional, motivación, liderazgo y satisfacción de las pequeñas empresas del Valle de Sugamuxi y su incidencia en el espíritu empresarial. Pensamiento & Gestión, 25, 40-57. Universidad del Norte Barranquilla, Colombia. Recuperado de https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=64612241003 Hampden-Turner, C. & Trompenaars, A. (1993). The seven cultures of capitalism: value systems for creating value in the US, Japan, Germany, France, Britain, Sweden and the Netherlands. New York : Doubleday Hanges, P.J., House, R.J., Dickson M.W., Dorfman, P.W., et al. (The Globe Project). (1998). Development and validation of scales measuring organizational culture, societal culture and preferences for leader behaviors and attributes. Working paper, University of Maryland. Hofstede, G. (2001). Culture´s Consequences: Comparing Values, Behaviors, Institutions, and Organizations across Nations, 2nd Edition, USA, CA: Sage Publications. Hofstede, G. (1980). Culture’s Consequences: International Differences in Work Related Values. Beverly Hills, CA: Sage. Hofstede, G. & Hofstede, G. A. (2005). Cultures and Organizations. Software of the mind. Intercultural cooperation and its importance for survival. New York: McGraw-Hill. House, R.J., Wright, N.S., & Aditya, R.N. (1997). Cross-cultural research on Organizational leadership: A critical analysis and a proposed theory. In P.C.Earley & M. Erez (Eds.), New perspectives in International industrial organizational psychology (pp. 535 – 625). San Francisco: New Lexington. House, R.J., Hanges, P.J., Javidan, M., Dorfman, P.W., y Gupta, V. (2004). Culture, Leadership, and Organizations. The GLOBE study of 62 Societies. Thousand Oaks, CA: Sage. House R. J., Hanges P.J., Ruiz-Quintanilla, S.A., Dorfman, P.W., Javidan, M., Dickson, M., Gupta, V. And 170 co-authors (1999). Cultural influences on leadership and organizations: Project Globe. In: W. Mobley (ed.) Advances in Global Leadership, vol. 1 . JAI Press. House, R. J., & Aditya, R. N. (1997). The social scientific study of leadership: Quo vadis? Journal of Management, 23(3), 409-473. Doi: http://dx.doi.org/10.1177/014920639702300306 House, R.J., Javidan, M., Dorfman, P. (2001). Project GLOBE: An Introduction. Applied Psychology, 50(4), 489-505. Recuperado de http://ac.els-cdn.com.ez.urosario.edu.co/S1048984399000181/1-s2.0-S1048984399000181-main.pdf?_tid=49b11430-24dd-11e5-a250- 0000aacb362&acdnat=1436297034_9488ffb0ba29e7990ddb0adb8276a10d Juárez, F. y Contreras,F. (2012). Calidad de vida y liderazgo. Influencia de la calidad de vida percibida del directivo Colombia sobre sus prácticas de liderazgo. Acta Colombiana de psicología , 15, 119-130. Katz, D., & Kahn, R. L. (1978). The social psychology of organizations. New York: Wiley. Lord, R., & Maher, K.J. (1991). Leadership and information processing: Linking perceptions and performance. Boston: Unwin-Everyman. Montero, I., & León, O. (2007). Guía para nombrar los estudios de investigación en Psicología. International Journal of Clinical and Health Psychology, 7, 847-862. Recuperado de http://www.aepc.es/ijchp/GNEIP07_es.pdf ### Molero, F. (2002). Cultura y Liderazgo. Una relación multifacética Boletín de Psicología, 76, 53-75. Recuperado de http://www.uv.es/seoane/boletin/previos/N76-4.pdf Mumford, M. D., Zaccaro, S. J., Harding, F. D., Jacobs, T. O., & Fleishman, E. A. (2000). Leadership skills for a changing world: Solving complex social problems. The Leadership Quarterly, 11(1), 11-35. Doi: http://dx.doi.org/10.1016/S1048-9843(99)00041-7 Offerman, L. R. & Hellmann P. S. (1997). Culture's consequences for leadership behavior: National values in action. Journal of Cross-Cultural Psychology 28(3), 342-351. Doi: doi.org/10.1177/0022022197283008 Ogliastri, E., McMillen, C., Arias, M.E., de Bustamante, C., Dávila, C., Dorfman, P., Fimmen, C., Ickis, J. y Martínez, S. (1999). Cultura y liderazgo organizacional en 10 países de América Latina. El estudio Globe Academia. Revista Latinoamericana de Administración, 22, primer semestre, 29-57. Consejo Latinoamericano de Escuelas de Administración Bogotá, Organismo Internacional. Recuperado de http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=71602203 Rivera, D.A., Carrillo, S.M., Forgion, J.O., Nuván, I.L, y Rozo, A.C. (2018). Cultura organizacional, retos y desafíos para las organizaciones saludables. Espacios. ISSN 0798 1015, 39 (22).Recuperado de https://www.revistaespacios.com/a18v39n22/a18v39n22p27.pdf Ruiz, P., Ruiz, C. y Martínez, R. (2012). Cultura organizacional ética y generación de valor sostenible. Investigaciones Europeas de Dirección y Economía de la Empresa. 18(1), 017-031, ISSN: 1135-2523. Recuperado de https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1135252312600586 Schein, E.H. (1992). Organizational culture and leadership: A dynamic view (2nd ed.) San Francisco: Jossey-Bass. Trindade da Silva L.M., Kishore, A. Glufke, G., Lopes, L. y Freire, C.A. (2013). Cultura organizacional e liderança: uma relação possível? R.Adm., São Paulo, 48(1), 34-52. Recuperado de http://www.scielo.br/pdf/rausp/v48n1/04.pdf Triandis, H.C. (1995). Individualism and collectivism. Boulder, CO: Westview Press. Universidad Santo Tomás. (2016). Documento síntesis Plan Integral Multicampus 2016 – 2027 y Plan General de Desarrollo 2016 – 2019. Bogotá: Universidad Santo Tomás. Recuperado de http://planeacion.usta.edu.co/images/documentos/PIM_DOCUMEN TO.pdf. Vargas, P., Marschner, P.F. y Sané, S. (2013). Cultura organizacional, liderança e comunicação interna – a sinergia necessária para enfrentar os novos tempos. Revista de Administração FW, 11(20), 85-96. http://revistas.fw.uri.br/index.php/revistadeadm/article/view/974