Anexo 1. Formato de presentación de proyecto

Título

“Edición crítica (transcripción e investigación de las fuentes primarias) del Tomo I de la obra inédita de Fray Enrique Báez Arenales”.

Duración (en meses): Dos Fases: primera fase 2018 (9 meses para transcripción) y segunda fase 2019 (9 meses para el estudio crítico y publicación).

Lugar de ejecución: Universidad Santo Tomás- Bogotá

Investigador principal: Edgar Arturo Ramírez Barreto

Co-investigador(es):

Fabián Leonardo Benavides Silva

Francisco Javier Yate Rodríguez

Eduardo Alberto Gómez Bello

Miguel Olimpo Moreno Lugo

Diana María Fuentes Nieto

|  |  | Datos generales |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Programa(s) | Facultad(es) | Línea activa | Línea medular | Campos de acción institucional (Seleccione) | Grupo(s) de investigación |
| Departamento de Humanidades y Formación Integral | Departamento de Humanidades y Formación Integral | Giordano Bruno (del grupo Aletheia) y Cultura y sociedad en la historia (del grupo IESHFAZ) | Pensamiento Dominicano | Cambio educativo y social desde la multi e interculturalidad ( X ) | Aletheia e IESHFAZ |

Equipo de investigación requerido: 1 investigador principal y 5 co-investigadores. Todos docentes del Departamento de Humanidades y Formación Integral (DHFI) de tiempo completo.

Alianza estratégica: Un docente investigador del grupo de IESHFAZ del Instituto de Estudios Socio Históricos Fray Alonso de Zamora de la Universidad Santo Tomás.

Resumen de la propuesta:

El trabajo de más de cuarenta años que realizó Fray Enrique Báez Arenales unos a mano y otros a máquina de escribir, está contenido en la obra inédita titulada “La Orden Dominicana en Colombia”, compuesta por veinte y dos (22) volúmenes, de los cuales sólo el Tomo XII fue publicado por la Provincia Dominicana en 2005, bajo el título “Parroquias de Boyacá (Boyacá, Arauca y Casanare)” y se espera la publicación del Tomo X con el título “Universidad y Colegios” por parte del Instituto de Estudios Socio- Históricos Fray Alonso de Zamora-IESHFAZ- en convenio con el Archivo General de la Nación-AGN; el resto de los tomos se encuentran sin publicar.

La presente investigación pretende realizar una edición crítica así como una transcripción bajo el rigor de las normas de la archivística moderna (AGN, 2015) del Tomo I de Fray Enrique Báez Arenales, titulado: “Generalidades,  Panoramas, Documentos de Roma, Reales Cédulas, Visitadores y Visitas, Los Dominicos en América, Ejemplares de vida sobre natural, viaje de Quesada, Biografías de Quesada y de Rondón”.

“Esta obra, que estudia cada tema bajo el aspecto eclesiástico y civil, y de modo 	especial en relación con la Orden Dominicana, está escrita a máquina, encuadernada 	en pergamino. Algunos de los volúmenes alcanzan a 800 páginas, 4° mayor, y la 	dejo a mi comunidad con la esperanza de que pronto vea la luz pública”, escribirá Fray Enrique Báez en Paipa en enero de 1950.

Para tal fin, se determinan dos fases: la primera consiste en la transcripción del Tomo I que contiene páginas escritas a mano, otras a máquina de escribir y una gran cantidad de textos  en latín correspondientes a las diferentes Bulas o documentos papales que tienen relación directa con la Orden de Predicadores, no solo referidos a los dominicos de América desde que pisaron tierra en 1510, sino también de su presencia y labor en todo el mundo. El Tomo a transcribir consta de 900 folios, el cual es el 4° mayor en extensión de los 22 textos de la obra, y además es un texto que requiere ser digitalizado pues no se puede sacar del Archivo Histórico de Provincia de la Orden de Predicadores en Bogotá, Esto implica tomar fotos de los folios para realizar la transcripción e ir señalando palabras ilegibles o confusas que implica ir al Archivo a verificar y hacer las correcciones pertinentes. Posteriormente, el grupo de investigación se dedicará a la segunda fase, para hacer la edición crítica (AGN, 2014); es decir, la elaboración de: un estudio introductorio que contextualice la obra, estructura y procedencia o naturaleza de las fuentes primarias y secundarias que la constituyen, notas aclaratorias al pie de página que den cuenta de los contextos históricos de los documentos constitutivos del tomo,  índices analíticos y temáticas (toponímicos, geográficos, cronológicos y onomásticos), y finalizar con su publicación.

Palabras clave:

Generalidades, Documentos de Roma, Bulas, Quesada y Rondón, visitadores, visitas y Dominicos en América.

Planteamiento del problema y pregunta de investigación

La edición crítica es una de las categorías más importantes del trabajo editorial pues requiere de una labor especializada por parte de los investigadores. Esta edición incluye todas las informaciones necesarias sobre los materiales del texto inédito en que el editor ha basado su trabajo y sobre los criterios con los que va a realizar la reconstrucción para ofrecer el texto más cercano al original. Es decir, la edición crítica de un texto supone una minuciosa labor de cotejos y búsquedas informativas

En este sentido, el problema de investigación del grupo Aletheia consiste en transcribir (primera fase) y realizar una edición crítica (segunda fase)  lo correspondiente al Tomo I de la obra de Fr. Enrique Báez O.P., titulado: “Generalidades,  Panoramas, Documentos de Roma, Reales Cédulas, Visitadores y Visitas, Los Dominicos en América, Ejemplares de vida sobre natural, viaje de Quesada, Biografías de Quesada y de Rondón”, con el propósito de rescatar este texto inédito buscando todos los datos que sirvan para aclarar, enriquecer y reconstruir el señalado Tomo y de este modo,  darle legitimidad, veracidad y autenticidad como valor histórico para la Orden de Predicadores, la Iglesia Católica y los académicos interesados en el estudio de dichas instituciones.

Justificación

Este proyecto de investigación tiene dos fases, cada una de nueve (9) meses. La primera corresponde a la convocatoria de FODEIN 2018 y tiene por objeto hacer la transcripción del Tomo I que tiene aproximadamente 900 folios, escritos unos a mano, otros en máquina de escribir, así como numerosos documentos en latín. En esta primera fase se realizará la transcripción del texto en un documento Word y a la cual corresponden el objetivo general y el primer objetivo específico que se presentan más adelante.

La segunda fase será la convocatoria FODEIN 2019 en donde se realizará la edición crítica del texto. Para esta fase corresponden el objetivo general y los tres siguientes objetivos específicos.

Para efectos del proyecto total, el planteamiento del problema., la justificación, y demás numerales, serán los mismos en ambas convocatorias.

Durante la primera mitad del siglo XX, con ocasión de la restauración de la Provincia de San Antonino de la Orden de Predicadores de Colombia (ahora “Provincia de San Luis Bertrán de Colombia), la historia se convirtió en un importante pilar dentro de las actividades intelectuales de los dominicos. En este sentido, la obra Fray Alonso de Zamora que relata la historia de la Orden de Predicadores durante la época de la Colonia y la autobiografía de Fray Buenaventura García de finales del siglo XIX, impulsaron los trabajos de los dominicos Enrique Báez, Andrés Mesanza, Alberto Ariza y Humberto Molano, entre otros.  En todos y cada uno se hace presente el estudiar y presentar el papel de los dominicos en los procesos de difusión de la doctrina cristiana en el país, así como el rol que cumplieron en la formación académica de la juventud colombiana.

Para el caso particular de la obra de Báez, aunque presenta problemas de organización, ofrece aportes significativos, el más importante es factual, pues Báez transcribe gran cantidad de documentos de difícil consecución, dándole mucha importancia a los inventarios, listados de personas, contabilidad de instituciones, documentos de Roma, informes de los diferentes Visitadores de la orden a la Provincia de San Antonino, documentos pontificios, así como los documentos relacionados con la biografía de Gonzalo Jiménez de Quezada y el recorrido realizado para llegar con Fray Domingo de Las Casas a Santa Fe.

Además, a la información basada en fuentes documentales, se le añade anécdotas de todo tipo y en el caso del Tomo I, documentos de mucha importancia para entender la historia de la Orden de Predicadores en, y su presencia en el mundo y en América.

Hoy por hoy, la historia no solo sirve para narrar o reconstruir el pasado, la memoria es en la actualidad condición fundante de las nuevas ciudadanías, por ello la importancia de este primer Tomo, pues sirviéndonos de la metáfora del espejo retrovisor, permite mirar el pasado estando en el presente para facilitar la mirada y el caminar hacia adelante. Autores como Walter Benjamin hacen una filosofía de la historia en la construcción de nuevas ciudadanías, tal es el caso de su discípulo Reyes Mate y pensadores latinoamericanos como el mismo Carlos Fuentes y Octavio Paz. Además, más allá del invocar la presencia de los dominicos en esos primeros albores, se exalta su papel en la historia de la nación, su contribución en el origen lo que es hoy Bogotá, Boyacá y Santanderes, el rol que cumplieron en el proceso de evangelización y las misiones que realizaron en el territorio del actual Colombia, entre otros temas.

Objetivo general

Realizar una edición crítica del I tomo de la obra inédita de Fray Enrique Báez O.P., contrastando o comparando o analizando las fuentes primarias localizadas en el archivo histórico de la Provincia San Luis Bertrán de Colombia y en otros archivos.

Objetivos específicos

- Transcribir el Tomo I de la obra de Báez, titulado Generalidades,  Panoramas, Documentos de Roma, Reales Cédulas, Visitadores y Visitas, Los Dominicos en América, Ejemplares de vida sobre natural, viaje de Quesada, Biografías de Quesada y de Rondón.

- Realizar un estudio crítico sobre las fuentes primarias en las que se pudo soportar Báez en su obra, y que se encuentran en el archivo de la Provincia o en otros Archivos.

- Identificar las características contextuales del Tomo I de Báez

- Diseñar la edición crítica del Tomo I de Báez.

Marco teórico

Fray Enrique Báez (1878-1954), natural de Soatá, Departamento de Boyacá,  profesó en la Orden de Predicadores en 1895, siendo ordenado sacerdote en 1903. Aunque no tuvo formación profesional en historia, mostró gran interés por realizar una extensa y minuciosa búsqueda de documentación del Archivo Nacional, en archivos parroquiales, municipales y departamentales, así como en bibliotecas y fondos privados, de donde copió, compró o “extrajo” (según Plata Quezada, 2008) originales, que fueron depositados en el Archivo de la Provincia de San Luis Bertrán. En todos estos documentos y en muchos libros o legajos que revisó, dejó su huella con la inscripción “Visto Baeza” escrita con lápices de colores.

Su obra, la organización temática de los 22 Tomos es como sigue: Los Tomos I y II está dedicados a la Provincia Dominicana; el Tomo III al Convento del Rosario y a los hospicios fundados en Bogotá; los Tomos IV al VIII a otros conventos y casas establecidas por la Orden en Colombia y Venezuela; el Tomo IX a las misiones; el X se centra en la historia de la Universidad Santo Tomás y otros colegios dominicanos en Colombia; el XI contiene biografías de frailes y monjas; los XII y XIII tratan sobre las parroquias de la Orden en Colombia ( XII) y en Venezuela (XIII); el Tomo XIV presenta una historia eclesiástica y civil de Colombia; los Tomos XV y XVI vuelven sobre el tema de las parroquias pero esta vez a las correspondientes al Departamento de Santander; el XVII, XVIII y XIX tratan sobre ciudades al Departamento de Santander y la influencia que los dominicos tuvieron en ellas; el Tomo XX vuelve al tema de las misiones dominicanas; y, finalmente, los Tomos XXI y XXII están compuestos de opúsculos sobre la Orden y de lo que él denominó bojo el título genérico de “asuntos personales”.

Así mismo, encontramos los textos de Mesanza (1936), Ariza (1993) y Molano (1938), publicados y fundamentales para las investigaciones históricas sobre los dominicos en general y la Universidad Santo Tomás en particular. Sin embargo, la obra de Fray Enrique Báez Arenales aún está inédita y se encuentra en el Archivo Histórico de la Orden de Predicadores en la ciudad de Bogotá.

Mesanza y Báez, quienes aunque trabajaron simultáneamente pero independientes entre sí en las primeras décadas del siglo XX, intentaron hacer la reconstrucción histórica de la Provincia dominicana en Colombia y de su convento en Bogotá, en gran parte animados con la idea de continuar la crónica de Alonso de Zamora iniciada en el siglo XVII.

Metodología

Dentro de la producción bibliográfica sobre la historia de la Iglesia católica en Colombia, la obra fray Enrique Báez Arenales, O.P. se puede clasificar estilísticamente como un escrito de orden institucional, entendido como aquel interesado en “mostrar, de manera similar a la crónica o al relato, los pasos que han dado tanto la institución eclesiástica como sus componentes para establecer, consolidar y solidificar el catolicismo en el país” (Cortés, 1996, p. 18). En este caso en particular, como miembro de la Orden de Predicadores, Báez entreteje el relato alrededor de un amplio temario sobre las actividades de su comunidad y de las instituciones por las cuales optaron los dominicos para hacer presencia en Colombia, destacándose la vida conventual y parroquial, los establecimientos educativos y la actividad misionera. Al orden cronológico en la disposición de los datos, se acompañará el temático, pero además el geográfico, dando lugar a la diferenciación de los tomos o de las partes dentro de ellos.

El ánimo que alienta esta titánica empresa es el proyecto restauracionista bajo cuyo sino vivieron los religiosos dominicos en el país durante prácticamente la primera mitad del siglo XX. Entendido el proceso de restaurar como la recuperación de un sistema pero también de una tradición (Cfr. Plata, 2008, p. 9), claramente se aprecia a los pocos hijos de Santo Domingo sobrevivientes de la estrepitosa exclaustración y cierre de su Casa de Estudios y Conventos en 1861, iniciar un lento y dificultoso proceso de restauración a partir de la década de 1880. Al restablecimiento del orden institucional, el regreso a la vida comunitaria y la expansión numérica, se sumaba la necesidad de respaldar este proyecto, recuperando la memoria de “la enorme importancia que la Orden Dominicana había tenido en casi todos los momentos de la vida del país” (Plata, 2008, p. 10). Así, la historia se erigió en instrumento para la restauración, emprendiéndose investigaciones que para nutrirse necesitaron del ingente esfuerzo de un puñado de frailes para recuperar los documentos dispersos o hurtados en medio de las contingencias de la marcha al exilio y las confiscaciones. Báez, Ariza, Molano y Mesanza como historiadores hicieron las veces de “pedagogos de la identidad”, obligando a sus hermanos “a mirar hacia atrás, como exige el prudencialismo tomista: mirar al pasado para comprender la fuentes del presente y sus posibilidades, a fin de preparar el porvenir” (Cárdenas, 2009, p. 241).

En el caso del tomo que nos atañe en esta ocasión, se destacan los documentos producidos desde el Vaticano para organizar o solicitarle alguna labor específica a los dominicos en el mundo y en América, así como el otorgamiento que se les hace para conceder indulgencias o contarnos la historia de la presencia de la Orden en China y Japón con sus sufrimientos y los martirios a que fueron sometidos.

En términos generales el tomo guarda perfecta correspondencia con el estilo general de la obra; es decir, con su carácter de historia institucional, imperando la recuperación cronológica de los hechos. Antes que un análisis profundo, lo que importa es contar el suceso. Desde luego sería anacrónico exigir a un escritor de la época y de la formación empírica del padre Báez, que usara las diversas herramientas teóricas y metodológicas con las que cuenta hoy la disciplina histórica, pero debe decirse que su trabajo puede también catalogarse como una “historia de corte acontecimental, [donde] los hechos aislados sobresalen de los procesos y los conjuntos” (Cortés, 1996, p. 19). De manera concreta, la obra ejemplifica lo que el historiador británico Robin Collingwood denominó a mediados del siglo XX “historia de tijeras y cola” o “tijeras y engrudo”, en la cual el escritor inserta completos o parcialmente uno o varios documentos que le sirven de material, haciendo comentarios que casi nunca superan lo dicho originalmente por la pieza documental (Cfr. Plata, 2008, p. 16).

Báez algunas veces ponderara la importancia de la pieza (por su rareza o contundencia), pero no llega a hacer una descripción o caracterización de su contenido. Para él las evidencias documentales hablan por sí mismas, limitándose a darles entrada con expresiones como “escuchemos”, “oigamos”, “veamos”, “leamos” o “copiamos”. En algunos casos se excusa con los lectores por la extensión de los expedientes –a quienes pide “paciencia”–, dejando para después del documento el espacio para “filosofar”, cosa que finalmente casi nunca hace. Esto no quiere decir que el texto carezca de argumento, pues amén de las reiteradas digresiones que rompen en varias partes el orden cronológico, en el criterio de selección de los documentos y en los comentarios del autor, aunque breves, es clara la intencionalidad de mostrar la importancia de los dominicos en la historia del país, despejando la sombra de duda e ilegitimidad urdida por sus múltiples enemigos. Quizá por esta razón, el texto adquiere en varias partes un tono notarial, especialmente en los largos pleitos mantenidos por la Universidad con la comunidad jesuita, pues lo que se busca es mostrar, con pruebas, la vigencia y el triunfo de la causa dominicana y su papel en el mundo y cuestionar de cierta manera las críticas infundadas de un historiador de la ilustración del siglo XVIII como Renán Silva quien omite la participación de la Universidad Santo Tomás y solamente se inclina por afirmar que era una institución para dar y avalar los títulos a fines de ese siglo.

Paradójicamente, es esta condición la que da el mayor mérito a la obra, pues visibiliza al público fuentes documentales de difícil consecución o consulta por pertenecer a corporaciones privadas o al Vaticano. En este sentido, el trabajo del padre Báez se convierte en un puente entre los documentos y los investigadores. El tomo contiene por lo varias piezas documentales en latín, las cuales corresponden a la historia de la Orden de Predicadores. Desde luego, como el padre Báez escribió en una época en la cual no era un imperativo para los historiadores dar los datos topográficos de las fuentes consultadas (de hecho muchos de los archivos no estaban todavía catalogados), excepto por unas pocas referencias sueltas sobre si el documento provenía de Roma o de Bogotá, casi nunca se da noticia sobre su origen o ubicación. Sin embargo, conocedores del arduo trabajo que hizo Báez por incorporar piezas documentales al Archivo de Provincia so pretexto de su investigación, se confrontarán las piezas incorporadas al Tomo con los catálogos actuales, para poder identificar la existencia de ellas. Así mismo, se consultarán los trabajos sobre la historia de la Iglesia Católica en América y Colombia de autores como Juan Freire, Fernán González, José Manuel Restrepo y otros, como la obra de la historia de la educación de Guillermo Hernández de Alba,  Abel Salazar, Sor Agueda Cruz, entre otros.

Para el autor la importancia histórica de los documentos insertos es incontestable: cada uno a su manera muestra aspectos de la vida de la Orden, pero sobre todo de su legitimidad eclesiástica. Revisando el Tomo I de forma general, se encuentran muy reiteraciones con respecto a las encontradas en el Tomo X que está actualmente en proceso de edición, sobre todo en lo referente a los documentos de la creación de la Universidad Santo Tomás en Bogotá como si quisiera ratificar su importancia sobre la Compañía de Jesús.

Además de la peculiaridad de su estilo, la obra del padre Báez, en tanto es un trabajo que quedó en proceso de construcción por parte de su autor, presenta otras particularidades que es necesario tener en cuenta al momento de leerlo. Por ejemplo, la infinidad de correcciones ortográficas y tipográficas o glosas hechas a mano en los pliegos mecanografiados. En este caso, en la digitación o trascripción del tomo se incorporarán todos los cambios pertinentes para darle un mayor sentido y evitar las reiteraciones estilísticas propias de la época en que escribió Báez, conservando únicamente los insertos, los tachados y los subrayados.

Otro rasgo característico es que se encuentran multitud de papeles u hojas sueltas, en las cuales agregó datos o información completaría, citas o referencias bibliográficas, sin el rigor propio de los textos actuales de historia. Lamentablemente, suponemos que debido a la forma como se recogió el material para empastarlo, proceso en el cual no participó el autor, no siempre es clara la correspondencia entre estos insertos y el lugar en el cual quedaron ubicados.

Sin duda lo más resaltable de este material complementario, que suponemos Báez aspiraba normalizar con el resto del texto, son los datos que revelan otras fuentes de información del autor (además del rico repertorio documental descrito), sobre todo si se toma en cuenta que en esta época no todos los historiadores tenían por norma referenciar o citar. Entre otros, Báez recurre a crónicas e historias coloniales como la de su hermano de Orden fray Alonso de Zamora o la de Juan Flórez de Ocariz; también a escritores decimonónicos como José Manuel Groot y José María Vergara y Vergara, así como recortes de revistas y periódicos de la primera mitad del siglo XX en donde se destaca algo los aportes que hicieron los dominicos a la historia eclesiástica y civil del en el país. Es preciso destacar también el apoyo en escritores contemporáneos a él, como Eduardo Posada, Guillermo Hernández de Alba, los dominicos Andrés Mesanza y Vicente Beltrán de Heredia, los jesuitas Jesús María Fernández y Rafael Granados, y el agustino José Abel Salazar. Según muestran estos papeles y recortes sueltos, Báez recurrió de forma reiterada a otros tipos de fuentes, como la autobiografía del padre fray Buenaventura García, O.P. (entonces inédita), las actas de los capítulos generales y provinciales (que casi siempre cita en latín), y las Bulas papales que hacen referencia a los Predicadores de Domingo de Guzmán.

Finalmente, es notable el esfuerzo del padre Báez por dejar lo más acaba posible la maqueta o modelo de su obra, al punto que alcanzó a seleccionar algunas imágenes que se ven en el Tomo I con las que se debería ilustrar, en este caso, fotografías de hermanos dominicos o de imágenes de santos o de iglesias.

Resultados esperados

Productos esperados: En la primera fase, la transcripción y corrección de estilo del Tomo I de la obra inédita de Fr. Enrique Báez O.P., titulado: “Generalidades,  Panoramas, Documentos de Roma, Reales Cédulas, Visitadores y Visitas, Los Dominicos en América, Ejemplares de vida sobre natural, viaje de Quesada, Biografías de Quesada y de Rondón”.

Para la segunda fase, correspondiente a FODEIN 2018, la “Edición crítica del Tomo I de Fr. Enrique Báez Arenales”.

Contribución del proyecto al cumplimiento de la misión institucional: Fomentar la producción científica sobre la presencia de la Orden de Predicadores en Colombia a través del conocimiento de su historia, teniendo en cuenta las necesidades del país, de la USTA y de la Orden, generando comprensiones críticas acerca de las dinámicas vividas por los dominicos en los ámbitos regional y nacional. Así mismo, se favorecerá el crecimiento conceptual del pensamiento tomista como de los procesos educativos que ofrece la USTA.

Con qué líneas del PIM se vincula el proyecto:

- Con qué acciones del Plan General de Desarrollo Bogotá, se articula el proyecto:

El proyecto impacta dos acciones del PIM:

Línea de Acción 1: Gobierno consolidado y fortalecido. Acción 1.2: Fortalecer la identidad tomasina a través de la evangelización que promueva el diálogo entre ciencia, fe y cultura.

Línea de Acción 2: Compromiso con el proyecto educativo. Acción 2.6: Potenciar la identidad y el sentido de pertenencia Institucional.

Esto porque el texto de Báez nos permitirá profundizar en la identidad tomasina y dominicana, así como generar mayores niveles de pertenencia y compromiso Institucional.

Presupuesto

El Proyecto total para la primera fase (FODEIN 2018) tiene un valor de $47.031.648.

De los cuales por valor hora nómina de los investigadores el DHFI aporta: $41.131.648.

Los recursos solicitados a FODEIN 2018 para esta primera fase son de $6.000.000 de pesos.

Estas cifras se desglosan en el siguiente cuadro:

| Recurso solicitado FODEIN |  |  |
| --- | --- | --- |
| Concepto | Descripción | Monto |
| Personal científico A Cargo de Nómina | Edgar A. Ramírez Escalafón 3. Valor hora: $29.906,25. Total de horas mes: 40 | 10.766.250 |
|  | Fabián L. Benavides Escalafón 3. Valor hora: $29.906,25. Total de horas mes: 24 | 6.459.750 |
|  | Francisco J. Yate Escalafón 3. Valor hora: $29.906,25. Total de horas mes: 24 | 6.459.750 |
|  | Diana M. Fuentes Escalafón 3. Valor hora: $20.518,75Total de horas mes: 24 | 4.432.050 |
|  | Eduardo A. Gómez Escalafón 3. Valor hora: $29.906,25 Total de horas mes: 24 | 6.459.750 |
|  | Miguel O. Moreno Lugo Escalafón 3. Valor hora: $29.906,25 Total de horas mes: 24 | 6.459.750 |
|  | Valor total horas nómina por 9 meses | $ 41´037.300 |
| Auxilio a investigadores | Reconocimiento económico a estudiantes de pregrado | N.A. |
| Asistentes de investigación | Reconocimiento económico a estudiantes de posgrado | N.A. |
| Equipos | Consultar en adquisiciones y suministros para evitar duplicidad | N.A. |
| Software | Consultar en departamento TICS para evitar duplicidad | N.A. |
| Materiales |  | N.A. |
| Papelería |  | N.A. |
| Fotocopias |  | $1.000.000 |
| Material bibliográfico | Libros de historia | $2.000.000 |
| Servicios técnicos | Traducciones del latín | $3.000.000 |
| Organización de eventos | Eventos para difusión de resultados | N.A. |
|  | Total | $47.037.300 |

Cronograma

| Actividad Transcripción e investigación Fase 1 (2018) | Mes 1 X | Mes 2 X | Mes 3 X | Mes 4 X | Mes 5 X | Mes 6 X | Mes 7 X | Mes 8 X | Mes 9 X |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Bibliografía (correcto uso de normas APA)

Archivo General de la Nación-AGN. (2014). Los archivos, la historia y la tradición oral. Bogotá D.C.: Archivo General de la Nación.

Archivo General de la Nación-AGN. (2015). Guía para la auditoria archivística. México D.F./Bogotá D.C.: Archivo General de la Nación.

Ariza, A. E. (1993) Los Dominicos en Colombia  (Vols. 1-2) Bogotá, Colombia: Provincia San Luis de Bertrán.

Mesanza, A. (1936). Apuntes y documentos sobre la orden dominicana en Colombia /1680-1930. Caracas, Venezuela: Sur América.

Molano, H. (1938). La independencia de Colombia y la Orden dominicana. Chiquinquirá, Colombia: La Rotativa.

Plata, W. E.,  (2008). “Aproximación a la crisis de la Orden Dominicana en Colombia en los siglos  XVIII – XIX. Un análisis historiográfico”. Separata ARCHIVO DOMINICANO. Editorial San Esteban. Salamanca.

Zamora, A. (1945). Historia de la Provincia de San Antonino del Nuevo Reino de Granada. (Vols. 1-4) Bogotá, Colombia: Biblioteca Popular de Cultura Colombiana.

ANEXO 2