## INF DIARIO
|  |  | INFORME DIARIO DE OBRA | [18 empty] | Versión: 1
Fecha:
[8 empty] | CODIGO: | [13 empty] | Pagina: de
PROYECTO: |  | CONSTRUCCIÓN PARQUE AGROALIMENTARIO DE TUNJA | [6 empty] | CONTRATISTA: |  |  | CONSORCIO PAAT 2016 |  |  |  |  | CONTRATO/ORDEN N°
REPORTE N° |  |  | TIPO INFORME: |  |  | DIARIO X |  |  | SEMANAL |  |  | MENSUAL |  |  | PERIODO: |  | ( De a De 201_ ) |  |  |  |  | FECHA REPORTE: |  | 2018-04-30
ACTIVIDADES REALIZADAS
1. ADMINISTRACIÓN:
6 | Actividades Administrativas
Ing. Maria Paula Alfonso
Se realiza modificación de plano record en la planta 1 del bloque 2 para la actividad de mampostería
Se realiza revisión de registros de construcción de columnas del bloque 1 con respecto a los pedastales
Seguimiento de contratación técnica para controlar el estado del mismo. A continuación se relacionan :
SEGUIMIENTO DE CONTRATOS TÉCNICOS
| ACTIVIDAD |  |  |  | OBRA | [5 empty] | BOGOTÁ |  | N° CONTRATO (EN SINCO) |  | PRE-ABROB. NEIVA |  | APROB. DIRECCIÓN |  | TIPO CONTRATO |  | ESTADO PROCESO
[5 empty] | MEMORIA DE CÁLCULO |  | N° SOLICITUD DE SERVICIO |  | N° DE PEDIDO |  | N° ORDEN DE SERVICIO
| Cerramiento malla eslabonada Bloque 1 |  |  |  | SI |  | 56 |  | 159 |  | 6277 |  | 20129 |  | SI |  | SI |  | T.C |  | En fabricación e Inicio de instalaciones
| Carpintería metálica: Portones plegables Bloque 1 |  |  |  | SI |  | 56 |  | - |  | 6287
| Estuco y Pintura Bloque 1 |  |  |  | SI |  | 47 |  | - |  | 6274 |  | 20124 |  | SI |  | SI |  | T.C |  | EN EJECUCIÓN
| Pavimento MR-45 |  |  |  | SI |  | 41 |  |  |  | 6233 |  | 20120 |  | - |  | - |  | T.C |  | ESPERANDO APROBACIONES PARA DAR INICIO
| Sardineles y cunetas para pavimento MR-45 |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | En revisión memoria de cálculo
| Dovelas de trasferencia con sus respectivas canastillas |  |  |  | SI |  | N.A |  | 163 |  | 6162 |  | - |  | - |  | - |  | T.C |  | Pendiente por definir una orden de servicio para ambas, o incluir Otro Sí en contrato 20107
| Corte y sellado de placa de contrapiso |  |  |  | SI |  | 53 |  | N.A |  | 6281
| Instalación de Red Eléctrica |  |  |  | - |  | - |  | - |  | 6301 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | Realizar memoria de cálculo deacuerdo a diseño suministrado por el proveedor Sylvania
| Red Contra incendios |  |  |  | SI |  | 52 |  | - |  | - |  | 20122 |  | - |  | - |  | T.C |  | En espera de definición de subcontartista por parte de CRB
| Suministro e instalación de medidores de agua |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | Establecer Contratista Se recomienda realizar con Proactiva Tunja.
| Extendida, Ceréo y compactación común para cimentación de placa de contrapiso de la planta 1 del Bloque 2. |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | Otro Sí negativo para el contrato N° 200917
| Mano de obra para instalación de filtro Igol y Geodren |  |  |  | SI |  | 43 |  | - |  | 6286 |  | 20127 |  | SI |  | SI |  | M.O |  | EN EJECUCIÓN
| Demolición y construcción placa de contrapiso dilatadas Bloque 1 |  |  |  | SI |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | En evaluación de cotizaciones
| Instalación Acero de transfarencia Pavimento MR-45 |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | Realización memoria de cálculo
| Construcción Caseta de Vigilancia Provisional |  |  |  | SI |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | Revisar memoria de cálculo. - Se solicializa con interventoría sacar esta construcción del alcance de entrega del Bloque 1
| Intalación Alistado Granito planta 2 bloque 2 |  |  |  | SI |  | 17 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | Verificar cantidades de la solicitud del día 23 de febrero de 2017
| Extendido, ceréo y compactación de Sub Base Granular para Insfraestructura vial MR-45 |  |  |  | SI |  | 54 |  | - |  | 6279 |  | 20128 |  | SI |  | SI |  | M.O |  | EN EJECUCIÓN
| Certificación de RETIE y RETILAP |  |  |  | N.A |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | Certificación por parte del Asesor eléctrico
| Guarda escoba tipo media caña en gravilla lavada N°2 Bloque 1 |  |  |  | SI |  | 58 |  | - |  | 6332 |  | 20132 |  | - |  | - |  | - |  | EN EJECUCIÓN ESPERANDO APROBACIONES
Avance Gráfico Mampostería
| Se completan muros h= 2.80 eje I/8-9 y medios muros h= 1.40 eje I-9 nivel +8.20m bloque 2 | [10 empty] | Medios muros h= 1.40 m eje K/ 7'-8 nivel +8.20m del bloque 2
Medios muros h=1.40m eje J/9-7' nivel +8.20 bloque 2
2. CONSTRUCCIÓN:
1. | Actividades Generales
Ing. Maria Paula Alfonso
Supervisión del proceso en la actividad de mampostería para realizar el respectivo avance gráfico en el eje J/9-7'; I/8-9 ;I-9; K/7´-8 a nivel +8.20m del bloque 2
Se realiza seguimiento de obra en compañía de la Arq. Laura Díaz para observar el avance en la placa de contrapiso del bloque 2 y en la actividad de mampostería a nivel +8.20m del bloque 2.
Se realiza conteo de flejes para viguetas en muro doble en el eje I/ 5'-7 a nivel +8.20m bloque 2 con un total de 211 flejes de 1/4''
2. | Adecuación de Áreas
Excavaciones y rellenos
Rellenos compactados
Acopio de material de cantera
3. ASPECTOS HSE:
4. ASPECTOS AMBIENTALES: Por Ing. Piedad Bravo
5. MANO DE OBRA INDIRECTA / STAFF
ITEM | NOMBRE |  |  | C.C. |  |  | CARGO | [5 empty] | HORARIO AM |  |  |  | HORARIO PM |  |  |  | TOTAL H-H |  | H-H ACUMULADAS
[13 empty] | INGRESO |  | SALIDA |  | INGRESO |  | SALIDA
6. MANO DE OBRA DIRECTA
ITEM | CONTRATISTA |  |  | ESPECIALIDAD |  |  |  | CARGO |  |  | CANTIDAD |  | HORARIO AM |  |  |  | HORARIO PM |  |  |  | TOTAL H-H |  | H-H ACUMULADAS
[11 empty] | 0 |  | INGRESO |  | SALIDA | INGRESO | INGRESO |  | SALIDA
7. VEHICULOS / EQUIPOS
ITEM | TIPO DE VEHICULO / EQUIPO | [6 empty] | CANTIDAD |  | PLACA / CÓDIGO |  | NOMBRE Y APELLIDO DEL CONDUCTOR / OPERADOR | [7 empty] | TOTAL HORAS |  |  |  | Km/ RECORRIDOS
[20 empty] | TRABAJADAS |  | DISPONIBLES
1 | Minicargador John Deere | [6 empty] | 0 |  |  |  | Mauro Molina | [7 empty] | 0 |  | 9
2 | Rodillo Vibrocompactador | [6 empty] | 0 |  |  |  | Absalón Boyacá | [7 empty] | 0 |  | 9
1 | Carrotanque | [6 empty] | 1 |  |  |  | Rodrigo Roncancio | [7 empty] | 6 |  | 9
4 | Rotomartillo | [6 empty] | 1 |  |  |  | Fredy Bayona | [7 empty] | 0 |  | 9
5 | Apisonador mecánico tipo canguro | [6 empty] | 1 |  |  |  | Fredy Bayona | [7 empty] | 0 |  | 9
2 | Retroexcavadora sobre llantas | [6 empty] | 1 |  |  |  | Aristides Sánchez | [7 empty] | 1.9 |  | 9
7 | Volqueta | [6 empty] | 1 |  |  |  | Alonso Amaya | [7 empty] | 0 |  | 9
8 | Autobomba | [6 empty] | 1 |  |  |  | Conconcretos | [7 empty] | 0
8. CONDICIONES CLIMATICAS
ESTADO DEL TIEMPO | [5 empty] | MAÑANA |  |  |  | TARDE |  |  |  | TOTAL |  | TOTAL
[6 empty] | COMIENZO |  | FIN |  | COMIENZO |  | FIN
LLUVIA DE (AI) Alta Intensidad (Impide laborar):
9. REGISTRO FOTOGRÁFICO
| Muros h= 1.40m eje K/7'-8 nivel +8.20 bloque 2 | [7 empty] | Muros h=2.80m eje I/8-9 ; I-9 nivel +820 bloque 2 | [8 empty] | Muros h= 1.40m eje J/9-7' nivel +8.20 bloque 2
Instalación de flejes para viguetas eje I/5'- 7 nivel +8.20 bloque 2
9. OBSERVACIONES
Nombre Quien Presenta informe: | [7 empty] | Nombre Quien Aprueba: | [8 empty] | VoBo Representante cliente:
ING. LUIS CARLOS MIÑO | [7 empty] | ING. LUIS ERNESTO ROJAS | [8 empty] | ARQ. RAUL ACOSTA FONSECA
Cargo: INGENIERO RESIDENTE | [7 empty] | Cargo: DIRECTOR DE OBRA | [8 empty] | Cargo: RESIDENTE INTERVENTORÍA