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Información general
1. Información general del proyecto, diligencie el siguiente cuadro según corresponda:

	Código interno
	1818023

	Título del proyecto
	Procesos de exigibilidad y Justiciabilidad de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario en el contexto nacional e internacional fase 2

Capitulo: El género una disputa en torno al Acuerdo de paz

	Programa académico
	Maestría en Defensa de los Derechos Humanos y el DIH ante Organismos, Tribunales y Cortes Internacionales

	Nombre de investigador(es)
	Cecilia Barraza Morelle (investigadora Principal) 


	Nombre de auxiliares/estudiantes de semillero/jóvenes investigadores
	N/A

	Descripción detallada de los productos alcanzados a la fecha
	Según el cronograma propuesto a la fecha se han cumplido las siguientes actividades:
1. Revisión fuentes bibliográficas 
2. Construcción marco conceptual
3. Revisión de prensa
Se espera para el mes de Septiembre terminar el documento de investigación.

	Porcentaje estimado de avance
	40%

	Ejecución presupuestal a la fecha (si aplica)
	N/A

	Fecha del avance
	Julio 5 de 2018



Contenido
2. Contenido con formato tipo artículo de divulgación para la Revista Sol de Aquino (Ver anexo), debe contener los siguientes elementos:
1. 
2. 
2.1. Título: 
El género una disputa en torno al Acuerdo de paz

2.2. Resumen: 
La investigación busca analizar el discurso de descalificación del concepto de género que utilizaron los grupos opositores al Acuerdo de Paz firmado entre el Gobierno de Colombia y la Farc - EP en el 2016 ,  a la luz de los avances de los derechos humanos como un elemento en disputa de las estrategias de post verdad y de enfrentamiento social.

2.3. Abstract:
The research analyzes the discourse of disqualification of the concept of gender used by the groups opposed to the Peace Agreement signed between the Government of Colombia and the Farc - EP in 2016, in light of the advances of human rights as an element in dispute. of the strategies of post truth and social confrontation.

2.4. Palabras clave: derechos humanos, género

2.5. Key words: human rights, gender


2.6. Objetivo general:

Analizar el discurso de género que utilizaron los grupos opositores al Acuerdo de Paz firmado en el 2016 en Colombia entre el Gobierno y la Farc a la luz de los conceptos de nuevas guerras y post verdad.


2.7. Metodología

Se propone realizar una revisión bibliográfica, construir el marco teorico de análisis, realizar revisión de prensa de la epoca, para luego analizar y escribir el articulo.

2.8. Resultados parciales y/o esperados. 
Un documento de análisis de la problemática planteada publicado en el libro Procesos de exigibilidad y Justiciabilidad de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario en el contexto nacional e internacional fase 2.
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