## PLAN SGC
PLAN DE TRABAJO - SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD CORPOLUVI 2018 | [5 empty] | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO
No. | ACTIVIDADES | DIAGNOSTICO INICIAL/CUMPLIMIENTO | META / PROPÓSITO | EVIDENCIA DE GESTIÓN | ESTADO | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
0 | CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE TRABAJADO | 5 | DEFINIR LAS ACTIVIDADES A REALIZAR EN UN CRONOGRAMA | CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES | P
E
R
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
1 | 4.1 COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y DE SU CONTEXTO | 0 | CONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES EXTERNAS E INTERNAS DE LA ORGANIZACIÓN QUE AFECTEN AL SISTEMA | ANÁLISIS PEST (FACTORES EXTERNOS) - MATRIZ DOFA - MATRIZ FODA | P
E
R
2 | 4.2 COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS | 0 |  | MATRIZ DE PARTES INTERESADAS REQUISITOS Y SEGUIMIENTOS | P
E
R
3 | 4.3 DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD | 0 |  | ALCANCE DEL SGI EN LA ORGANIZACIÓN | P
E
R
4 | 4.4 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SUS PROCESOS | 3 | COMPRENSIÓN DE LOS PROCESOS FRENTE A LA NORMA | MAPA DE PROCESOS DE LA ORGANIZACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS (ANEXOS) | P
E
R
5. LIDERAZGO
5 | 5.1 LIDERAZGO Y COMPROMISO | 0 | PREPARACIÓN AL PERSONAL PARA CAMBIOS, DISMINUCIÓN DE INCERTIDUMBRE Y FORTALECIMIENTO DE PENSAMIENTO BASADO EN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD | EVIDENCIA DE FORMATO DE SOCIALIZACIÓN DE LA NORMA AL PERSONAL DE LA ORGANIZACIÓN - INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTA | P
E
R
6 | 5.2 POLÍTICA | 0 |  | POLÍTICA DE SIG DE LA ORGANIZACIÓN | P
E
R
7 | 5.3 ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES EN LA ORGANIZACIÓN | 2 |  | EVIDENCIA DE SOCIALIZACIÓN DE RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES EN LA ORGANIZACIÓN | P
E
R
6. PLANIFICACIÓN
8 | 6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES | 0 | ASEGURAR QUE EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD PUEDA LOGRAR LO PREVISTO, MITIGAR RIESGOS Y APROVECHAR OPORTUNIDADES | PLAN DE ACCIÓN DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES - MAPA DE RIESGO POR PROCESOS - PROCEDIMIENTO REQUISITOS LEGALES, MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES | P
E
R
9 | 6.2 OBJETIVOS DE LA CALIDAD Y PLANIFICACIÓN PARA LOGRARLOS | 0 |  | OBJETIVOS DE LA CALIDAD PARA LAS FUNCIONES Y PROCESOS NECESARIOS PARA EL SIG - PLAN DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS | P
E
R
10 | 6.3 PLANIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS | 0 |  | MÉTODO DE PLANIFICACIÓN DE CAMBIOS (PROCEDIMIENTO) | P
E
R
7. APOYO
11 | 7.1 RECURSOS | 0 | IDENTIFICACIÓN DE RESPONSABLES, COMPETENCIAS, PERFILES Y TOMA DE CONCIENCIA | EVIDENCIA DE LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SGC - PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA - REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA, PROGRAMA DE CALIBRACIÓN Y CERTIFICACIÓN - PROGRAMAS DE MENTORES - PLANES DE SUCESIÓN - BOLETINES DE NOTICIAS | P
E
R
12 | 7.2 COMPETENCIA |  |  | PROGRAMA DE CAPACITACIÓN E INDICADORES - EVIDENCIA DE EVALUACIÓN A ENCARGADO DE SOCIALIZAR EL SGC | P
E
R
13 | 7.3 TOMA DE CONCIENCIA |  |  | ANÁLISIS Y RESULTADOS DE LOS PROCESOS (INDICADORES, EFICACIA DE CAPACITACIONES Y ENTRENAMIENTO) | P
E
R
14 | 7.4 COMUNICACIÓN | 0 | COMUNICACIÓN Y PARTICIPACIÓN Y CONSULTA | PLANES DE COMUNICACIÓN - PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIÓN INTERNAS Y EXTERNAS - PROCEDIMIENTO DE PARTICIPACIÓN Y CONSULTA | P
E
R
15 | 7.5 INFORMACIÓN DOCUMENTADA | 0 | DOCUMENTACIÓN, CONTROL DE DOCUMENTOS, CONTROL DE REGISTRO | DOCUMENTOS DE SGC | P
E
R
8. OPERACIÓN
16 | 8.1 PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL | 0 | REVISIÓN DEL CONTEXTO ESTRATÉGICO - PERTINENCIA DE LOS PROCEDIMIENTOS - ACTUALIZACIÓN DE PROCESOS | PLANIFICACIÓN DE CONTROLES ( PLANES DE LA CALIDAD ) | P
E
R
17 | 8.2 REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS | 2 |  | CONTRATO DE OPERACIÓN, RETROALIMENTACIÓN AL CLIENTE, QUEJAS, CONSULTAS | P
E
R
18 | 8.3 DISEÑO Y DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS | 0 |  | PLAN DE DISEÑO, CONTROL DE DISEÑO EN SU EJECUCIÓN, FORMATO CONTROL DE CAMBIOS, FORMATO DE VALIDACIONES, FORMATO DE VERIFICACIÓN DE PRUEBAS. | P
E
R
19 | 8.4. CONTROL DE LOS PROCESOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS SUMINISTRADOS EXTERNAMENTE | 0 |  | PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN, SELECCIÓN, SEGUIMIENTO Y REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES - REGISTRO ( COMPARATIVO DE PROVEEDORES, EVALUACIÓN Y REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES) | P
E
R
20 | 8.5 PRODUCCIÓN Y PROVISIÓN DEL SERVICIO | 4 |  | TODOS LOS FORMATOS QUE SE GENERAN COMO RESULTADO DE LA OPERACIÓN Y CONTROL - PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS | P
E
R
21 | 8.6 LIBERACIÓN DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS | 4 |  | TODOS LOS FORMATOS QUE SE GENERAN COMO RESULTADO DE LA OPERACIÓN Y CONTROL - PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS | P
E
R
22 | 8.7 CONTROL DE LAS SALIDAS NO CONFORMES | 0 |  | PROCEDIMIENTO DE CONTROL DEL PRODUCTO Y SERVICIO NO CONFORME, FORMATO PARA LA IDENTIFICACIÓN Y FORMATO DE ACCIÓN CORRECTIVA | P
E
R
9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
23 | 9.1 SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN | 0 |  | FORMATO DE SEGUIMIENTO A LOS PLANES POR PROCESOS - RESULTADOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE PROCESOS ( ANÁLISIS DE INDICADORES DE DESEMPEÑO), DESEMPEÑO DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | P
E
R
24 | 9.2 AUDITORIA INTERNA | 0 |  | PROGRAMA DE AUDITORIA, PLAN DE AUDITORIA, INFORME DE AUDITORIA FINAL, PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA INTERNA | P
E
R
25 | 9.3 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN | 0 |  | ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN | P
E
R
10. MEJORA
26 | 10.1 GENERALIDADES | 0 | IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES DE MEJORA, LEVANTAMIENTO DE EVIDENCIA DE LA MEJORA CONTINUA | IDENTIFICACIÓN DE MEJORAS | P
E
R
27 | 10.2 NO CONFORMIDAD Y ACCIÓN CORRECTIVA | 0 |  | FORMATOS DE NC Y AC, PLANES DE MEJORAS POR PROCESOS | P
E
R
28 | 10.3 MEJORA CONTINUA | 0 |  | INFORME DE MEJORA CONTINUA | P
E
R

## Hoja1
realizar diagnostico
alcance
se toman todos los procesos que realizan siempre