## INF. MENSUAL
|  | Formato |  |  |  |  | Dirección de Infraestructura
|  | ANEXO INFORME MENSUAL |  |  |  |  | Código Formato: DIN E - 09
Página 1 de 1
Fecha del informe: _________________________ |  | 2018-03-27
Objeto Convenio: CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE CHIMA DEPARTAMENTO SANTANDER
__________________________________________________________________________________________________________
VALOR CONVENIO: |  | 2491551073.38 |  |  | CONTRATO: |  | 569
APORTES FONSECON: |  | - |  |  | PLAZO CONVENIO: |  | 10 MESES
APORTES MUNICIPIO: |  | - |  |  | PLAZO E. PRECONTRACTUAL:
CONTRATISTA OBRA: |  | CONSORCIO ESTACION DE POLICIA DE SANTANDER 2017 |  |  | ADJUDICACION (OBRA):
INTERVENTOR: |  | Ricardo Andres Sanz Londoño |  |  | PLAZO PRORROGA: |  | _____________________ DIAS
No POLIZA: |  | N°.18GU071895 |  |  | FECHA DE TERMINACION: |  | 2018-12-20
ULTIMA APROBACIÓN POLIZA: |  | 30/02/2018 |  |  | PLAZO DEL CONVENIO EN DIAS: |  | 296
LLEVE AQUÍ LOS DATOS DEL PROYECTO
AVANCE FISICO DEL CONVENIO (PERIODO: 27/02/2018 AL 26/03/2018 )
AVANCE DEL CONVENIO | [5 empty] | GRAFICA DE AVANCE FISICO DEL CONVENIO |  | CASILLAS PARA DILIGENCIAR
| % PROGRAMADO DEL CONVENIO | % EJECUTADO DEL CONVENIO |  | DIFERENCIA | Tiempo de adelanto o atraso en días calendario |  |  | MESES | PROGRAMADO | EJECUTADO
Acumulado anterior | 1.52% | 1.4% |  | -0.12% | -41.0552 |  |  | 1 | 1.52 | 1.4
Durante el periodo | 16.32% | 2.57% |  | -13.75% |  |  |  | 2 | 17.84 | 3.97
Acumulado Actual | 17.84% | 3.97% |  | -13.87% |  |  |  | 3 | 26.43 | 0
ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO | [7 empty] | 4 | 32.93 | 0
Excavacion Pilotes | [7 empty] | 5 | 42.85 | 0
Armado de camillas | [7 empty] | 6 | 54.62 | 0
Fundida de pilotes | [7 empty] | 7 | 79.42 | 0
Excavacion de dados | [7 empty] | 8 | 94.71 | 0
Fundida de dados | [7 empty] | 9 | 99.55 | 0
Excavaciones, llenos e instalacion de tuberia propia de alcantarillado | [7 empty] | 10 | 100 | 0
Acero vigas de cimentacion
Findir vigas de cimentacion
AVANCE FINACIERO DEL CONVENIO | [7 empty] | LLEVE AQUÍ LOS DATOS DEL PROYECTO
AVANCE CONTROL PRESUPUESTAL DEL CONVENIO APORTES FONSECON | [5 empty] | GRAFICA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO |  | CASILLAS PARA DILIGENCIAR
MES |  | ACUMULADO PROGRAMADO ( $ ) | ACUMULADO EJECUTADO( $ ) |  | ATRASO EN $ DE LA EJECUCION DEL CONVENIO |  |  | MESES | PROGRAMADO | EJECUTADO
FEBRERO |  | 37932344 | 34769114.32 |  | -3163229.68 |  |  | 2 | 37871576.3154 | 34881715.0273
MARZO |  | 444492711.491 | 98542389.55 |  | -345950321.941 |  |  | 3 | 444492711.491 | 98542389.55
ABRIL | [7 empty] | 4 | 658516948.6943
MAYO | [7 empty] | 5 | 820467768.464
JUNIO | [7 empty] | 6 | 1067629634.9433
JULIO | [7 empty] | 7 | 1360885196.2802
AGOSTO | [7 empty] | 8 | 1978789862.4784
SEPTIEMBRE | [7 empty] | 9 | 2359748021.5982
VALOR TOTAL DEL CONVENIO APORTES FONSECON |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 10 | 2480339093.5498
[8 empty] | 11 | 2491551073.38
OBSERVACIONES, DIFICULTADES Y RIESGOS QUE SE PRESENTAN EN LA EJECUCION DEL CONVENIO | 6. COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORIA
El contratista ajusta las cuadrillas para aumentar rendimientos y mejorar los avances.
Se estima, que de acuerdo al avance presentado y organización del contratista, en aproximadamente 4-5 semanas se recupere el 100% de atrazo que se observa a la fecha
Note on E42: inversión real ejecutada durante el primer mes