## INF. MENSUAL
|  | Formato |  |  |  |  | Dirección de Infraestructura
|  | ANEXO INFORME MENSUAL |  |  |  |  | Código Formato: DIN E - 09
Página 1 de 1
Fecha del informe: _________________________ |  | 2018-06-27
Objeto Convenio: CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE CHIMA DEPARTAMENTO SANTANDER
__________________________________________________________________________________________________________
VALOR CONVENIO: |  | 2491551073.38 |  |  | CONTRATO: |  | 569
APORTES FONSECON: |  | - |  |  | PLAZO CONVENIO: |  | 10 MESES
APORTES MUNICIPIO: |  | - |  |  | PLAZO E. PRECONTRACTUAL:
CONTRATISTA OBRA: |  | CONSORCIO ESTACION DE POLICIA DE SANTANDER 2017 |  |  | ADJUDICACION (OBRA):
INTERVENTOR: |  | Ricardo Andres Sanz Londoño |  |  | PLAZO PRORROGA: |  | _____________________ DIAS
No POLIZA: |  | N°.18GU071895 |  |  | FECHA DE TERMINACION: |  | 2018-12-20
ULTIMA APROBACIÓN POLIZA: |  | 30/02/2018 |  |  | PLAZO DEL CONVENIO EN DIAS: |  | 296
LLEVE AQUÍ LOS DATOS DEL PROYECTO
AVANCE FISICO DEL CONVENIO (PERIODO: 27/02/2018 AL 26/06/2018 )
AVANCE DEL CONVENIO | [5 empty] | GRAFICA DE AVANCE FISICO DEL CONVENIO |  | CASILLAS PARA DILIGENCIAR
| % PROGRAMADO DEL CONVENIO | % EJECUTADO DEL CONVENIO |  | DIFERENCIA | Tiempo de adelanto o atraso en días calendario |  |  | MESES | PROGRAMADO | EJECUTADO
Acumulado anterior | 17.84% | 8.24% |  | -9.6% | -48.248 |  |  | 1 | 1.52 | 1.4
Durante el periodo | 12.78% | 6.08% |  | -6.7% |  |  |  | 2 | 17.84 | 3.97
Acumulado Actual | 30.62% | 14.32% |  | -16.3% |  |  |  | 3 | 25.29 | 8.24
ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO | [7 empty] | 4 | 12.78 | 6.7
Excavacion Pilotes | [7 empty] | 5 | 42.85 | 0
Armado de camillas | [7 empty] | 6 | 54.62 | 0
Fundida de pilotes | [7 empty] | 7 | 79.42 | 0
Excavacion de dados | [7 empty] | 8 | 94.71 | 0
Fundida de dados | [7 empty] | 9 | 99.55 | 0
Excavaciones, llenos e instalacion de tuberia propia de alcantarillado | [7 empty] | 10 | 100 | 0
Acero vigas de cimentacion
Fundir vigas de cimentacion
Acero columnas
Fundir columnas
Conexión alcantarillado
AVANCE FINACIERO DEL CONVENIO | [7 empty] | LLEVE AQUÍ LOS DATOS DEL PROYECTO
AVANCE CONTROL PRESUPUESTAL DEL CONVENIO APORTES FONSECON | [5 empty] | GRAFICA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO |  | CASILLAS PARA DILIGENCIAR
MES |  | ACUMULADO PROGRAMADO ( $ ) | ACUMULADO EJECUTADO( $ ) |  | ATRASO EN $ DE LA EJECUCION DEL CONVENIO |  |  | MESES | PROGRAMADO | EJECUTADO
MARZO |  | 37932344 | 34769114.32 |  | -3163229.68 |  |  | 2 | 37871576.3154 | 34881715.0273
ABRIL |  | 444492711.491 | 98914577.6132 |  | -345578133.8778 |  |  | 3 | 444492711.491 | 98914577.6132
MAYO |  | 630113266.4578 | 205303808.4465 |  | -424809458.0113 |  |  | 4 | 630113266.4578 | 205303808.4465
JUNIO | [7 empty] | 5 | 318420227.178 | 356469776.68
JULIO | [7 empty] | 6 | 1067629634.9433
AGOSTO | [7 empty] | 7 | 1360885196.2802
SEPTIEMBRE | [7 empty] | 8 | 1978789862.4784
SEPTIEMBRE | [7 empty] | 9 | 2359748021.5982
VALOR TOTAL DEL CONVENIO APORTES FONSECON |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 10 | 2480339093.5498
[8 empty] | 11 | 2491551073.38
OBSERVACIONES, DIFICULTADES Y RIESGOS QUE SE PRESENTAN EN LA EJECUCION DEL CONVENIO | 6. COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORIA
Se estima, que de acuerdo al avance presentado y organización del contratista, en la semana 18 se recupere el 100% de atrazo que se observa a la fecha
Note on E44: inversión real ejecutada durante el primer mes