## INF. MENSUAL
|  | Formato |  |  |  |  | Dirección de Infraestructura
|  | ANEXO INFORME MENSUAL |  |  |  |  | Código Formato: DIN E - 09
Página 1 de 1
Fecha del informe: _________________________ |  | 2018-03-27
Objeto Convenio: CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE CHIMA DEPARTAMENTO SANTANDER
__________________________________________________________________________________________________________
VALOR CONVENIO: |  | 2491551073.38 |  |  | CONTRATO: |  | 569
APORTES FONSECON: |  | - |  |  | PLAZO CONVENIO: |  | 10 MESES
APORTES MUNICIPIO: |  | - |  |  | PLAZO E. PRECONTRACTUAL:
CONTRATISTA OBRA: |  | CONSORCIO ESTACION DE POLICIA DE SANTANDER 2017 |  |  | ADJUDICACION (OBRA):
INTERVENTOR: |  | Ricardo Andres Sanz Londoño |  |  | PLAZO PRORROGA: |  | _____________________ DIAS
No POLIZA: |  | N°.18GU071895 |  |  | FECHA DE TERMINACION: |  | 2018-12-26
ULTIMA APROBACIÓN POLIZA: |  | 30/02/2018 |  |  | PLAZO DEL CONVENIO EN DIAS: |  | 296
LLEVE AQUÍ LOS DATOS DEL PROYECTO
AVANCE FISICO DEL CONVENIO (PERIODO: 27/02/2018 AL 26/03/2018 )
AVANCE DEL CONVENIO | [5 empty] | GRAFICA DE AVANCE FISICO DEL CONVENIO |  | CASILLAS PARA DILIGENCIAR
| % PROGRAMADO DEL CONVENIO | % EJECUTADO DEL CONVENIO |  | DIFERENCIA | Tiempo de adelanto o atraso en días calendario |  |  | MESES | PROGRAMADO | EJECUTADO
Acumulado anterior | 0% | 0% |  | 0% | -0.3552 |  |  | 1 | 1.52 | 1.4
Durante el periodo | 1.52% | 1.4% |  | -0.12% |  |  |  | 2 | 0 | 0
Acumulado Actual | 1.52% | 1.4% |  | -0.12% |  |  |  | 3 | 0 | 0
ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO | [7 empty] | 4 | 0 | 0
Revision de estudios, planos y ubicación de la obra | [7 empty] | 5 | 0 | 0
Trazado y replanteo | [7 empty] | 6 | 0 | 0
Instalacion provisional de servision publicos, adecuacion de campamento y bodega para deposito de materiales | [7 empty] | 7 | 0 | 0
Cerramiento provisional en lamina | [7 empty] | 8 | 0 | 0
Inicio de desmonte y Descapote | [7 empty] | 9 | 0 | 0
Inicio de acarreo y retiro de material de escombros | [7 empty] | 10 | 0 | 0
Inicio excavacion de pilotes | [7 empty] | - | - | -
Inicio actividad de armado de camillas para pilotes de cimentacion
Levantamiento topografico y entrega de planos de conexión de alcantarillado
Se realiza sondeo con el fin de obtener 2 muestras de estrato firme encontrado
AVANCE FINACIERO DEL CONVENIO | [7 empty] | LLEVE AQUÍ LOS DATOS DEL PROYECTO
AVANCE CONTROL PRESUPUESTAL DEL CONVENIO APORTES FONSECON | [5 empty] | GRAFICA PRESUPUESTAL DEL CONVENIO |  | CASILLAS PARA DILIGENCIAR
MES |  | ACUMULADO PROGRAMADO ( $ ) | ACUMULADO EJECUTADO( $ ) |  | ATRASO EN $ DE LA EJECUCION DEL CONVENIO |  |  | MESES | PROGRAMADO | EJECUTADO
FEBRERO |  | 37932344 | 34769114.32 |  | -3163229.68 |  |  | FEBRERO | 37932344 | 34769114.32
MARZO | [7 empty] | MARZO | 0 | 0
ABRIL | [7 empty] | ABRIL | 0 | 0
MAYO | [7 empty] | MAYO | 0 | 0
JUNIO | [7 empty] | JUNIO | 0 | 0
JULIO | [7 empty] | JULIO | 0 | 0
AGOSTO | [7 empty] | AGOSTO | 0 | 0
SEPTIEMBRE | [7 empty] | SEPTIEMBRE | 0 | 0
VALOR TOTAL DEL CONVENIO APORTES FONSECON |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | OCTUBE
NOVIEMBRE
OBSERVACIONES, DIFICULTADES Y RIESGOS QUE SE PRESENTAN EN LA EJECUCION DEL CONVENIO | 6. COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORIA
El sitio se encuentra en ejecucion lenta,debido a la falta de documentos para dar inicio de obra como documentacion y doctacion del personal.
Se encuentra estrato firme impidiendo avanzar con actividades de excavacion de pilotes de mayor profundidad , para lo cual se realiza excavacion de pilotes de menor profundidad.
Note on E42: inversión real ejecutada durante el primer mes

## RECORD FOTOGRAFICO
| Formato |  | Dirección de Infraestructura
| REGISTRO FOTOGRAFICO |  | Código Formato:
Pagina 2 de 2
TRAZADO Y REPLANTEO |  | CERRAMIENTO PROVISIONAL
INICIO DEMOLISION DE ESTRUCTURAS EXISTENTES |  | BODEGA DEPOSITO DE MATERIALES
ARMADO DE CAMILLAS PARA PILOTES DE CIMENTACION |  | INICIO EXCAVACION DE PILOTES