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	Título del proyecto de investigación 
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23 de abril de 2018


	Nombre del 
Investigador principal 
	Lady Johanna Amaya Panche
	Centro de costos asignado: 
	Por definir


	Nombre de los co-investigadores 
	Humberto Librado
Danyelle Ortiz Mantilla











	Unidad académica
	Facultades de Gobierno Relaciones Internacionales y de 
Negocios Internacionales

	Nombre de los 
	Por definir
	
	 

	auxiliares –asistentes de investigación /estudiantes de semillero vinculados 
	

	Porcentaje estimado de avance 
	
27% 

	Grupo de 
Investigación/Semillero 
	Estudios en Gobierno y Relaciones Internacionales (Facultad de Gobierno y relaciones internacionales).

	Línea activa de investigación 
	
Seguridad y paz en escenarios transformados (Facultad de Gobierno y relaciones internacionales).



 
 Informe de actividades

Según el cronograma de actividades establecido para el proyecto, se han llevado a cabo las siguientes actividades:

Enero

- Inicio de gestión para gestión de convenio interinstitucional ACDI-Voca-USTA. Solicitud de términos de referencia a ACDI VOCA.
- Solicitud de términos de referencia a la Universidad Santo Tomás. Consultas con oficina Jurídica.
- Reunión con equipo de ACDI VOCA para acuerdo sobre inversión de presupuesto y cronograma de la investigación.
- Ajuste de cronograma y presupuesto, debido a que en la propuesta inicial se solicitaron 40.0000 de pesos en efectivo a la USTA, de los cuales fueron aprobados, 9.000.000. Por su parte, ACDI VOCA mantuvo el monto inicial propuesto de 40.000.000. La Universidad Santo Tomás aportará el tiempo de investigación de los tres profesores investigadores del proyecto, para un total de 130 horas mensuales durante, durante el tiempo de ejecución del proyecto. De otra parte, en términos de nómina, el profesor Librado solicitó 60 horas mensuales para el desarrollo del proyecto, de las cuales la Facultad de Negocios Internacionales aprobó 30 horas.
· Actualización de CVLAC y reporte para vinculación a GRUPLAC
· Gestión del proceso Editorial del Libro de Investigación del FODEIN 2017.







Febrero

· 3 reuniones con Camilo Corchuelo de la Unidad de Investigación para ajuste de proyecto y elaboración de acta de inicio FODEIN, teniendo en cuenta las modificaciones sufridas en términos de presupuesto y nómina.
· Recolección de información para el estado del arte del proyecto.
· Creación y organización de drive para gestión de la información.
· Participación en capacitación de alfabetización internacional en el CRAI USTA, certificada
· Actualización de CVLAC y reporte para vinculación a GRUPLAC.
· Reunión con ACDI VOCA para seguimiento de convenio y formulación de herramientas de investigación. Se socializó la primera versión del estado del arte.
· Participación en capacitación con Camilo Corchuelo sobre ORCID, CVLAC y Google Scholar.
· Actualización de ORCID y Google Scholar.
· Gestión del proceso Editorial del Libro de Investigación del FODEIN 2017.
· Sometimiento de artículo de investigación de proyecto FODEIN 2017 a revista internacional. (Soportes enviados a director del centro y la Unidad de Investigación).
· Sometimiento de un segundo artículo de investigación de proyecto FODEIN 2017 a revista internacional. (Soportes enviados a director del centro y la Unidad de Investigación).
· Reunión con Director del Centro de Investigación sobre el proyecto.


Marzo 

· Reunión con ACDI VOCA para seguimiento de convenio y formulación de instrumentos de recolección de información. Se formuló en conjunto formulario de encuesta de acuerdo con variables identificadas en el estado del arte.
· Testeo de la encuesta en Bojayá con 20 encuestas
· Actualización de CVLAC y reporte para vinculación a GRUPLAC.
· Actualización de Google Scholar.
· Reunión para formulación de pauta de entrevista semi-estrcuturada y pauta de grupos focales.
· Asistencia y participación en mesa de expertos convocada por la UARIV.
· Envío de propuesta de ponencia al Congreso Nacional de ACCPOL sobre el proyecto de investigación.
· Trámite para la vinculación de la profesora Danielle Ortiz Mantilla al proyecto de investigación.
· Gestión del proceso Editorial del Libro de Investigación del FODEIN 2017.
· Reunión con Director del Centro de Investigación sobre el proyecto.



Abril

· Asistencia a Seminario sobre experiencias de Memoria en Argentina y Alemania.
· Reunión con ACDI VOCA para seguimiento de convenio y reformulación de la encuesta de acuerdo con retroalimentación del testeo de la misma.
· Realización de trámite y gestión para la solicitud de jóvenes investigadores ante la Unidad de Investigación.
· Revisión y socialización de las pautas de entrevista y grupos focales
· Diligenciamiento y trámite de la ficha de proyectos de ACDI VOCA USAID para gestión del convenio
· Elaboración del video de inicio del proyecto con la Unidad de Investigación.
· Gestión para realización de ponencia del proyecto en la Universidad del Cauca.
· Revisión de acta de inicio y reformulación de la misma, de acuerdo con productos requeridos por Decanatura
· Revisión como par evaluador de artículo para el journal Third World Quaterly, de Routledge, a solicitud de la revista.
· Asistencia a capacitación de la Unidad de Investigación sobre GRUPLAC y CVLAC.
· Gestión del proceso Editorial del Libro de Investigación del FODEIN 2017 y corrección de estilo del libro.
· Reunión con Director del Centro de Investigación sobre el proyecto.


Los soportes de las actividades realizadas se encuentran disponibles en el Drive del proyecto de investigación: FODEIN 2018, organizados en las respectivas carpetas, las cuales se encuentran disponibles en el siguiente link: 

https://drive.google.com/drive/folders/0B8ao6dQvgMXdM2c4NFBxNEFqYW8
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