## BG BAÑO
BALANCE GENERAL- ADECUACION DE BAÑO, PROYECTO MINA SANTA MARTHA
|  |  | CONTRATADO |  |  | CONDICIONES ACTUALIZADAS |  | CORTE 01 |  |  | CORTE 02 |  | VALOR A FAVOR/ EN CONTRA
| BAÑO | UNIDAD | CANTIDAD CONTRATADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD EJECUTADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | CANTIDAD EJECUTADA | VALOR TOTAL
| Localización y replanteo | M2 | 60 | 3500 | 210000 | 57.6 | 201600 | 57.6 | 3500 | 201600 | 0 | 0 | 8400
| Desmonte de estructura | UND | 1 | 700000 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 700000
| Excavación manual material común | M3 | 2.25 | 42000 | 94500 | 0.432 | 18144 | 0.432 | 42000 | 18144 | 0 | 0 | 76356
| Relleno con material seleccionado (RECEBO) compactado manualmente (suministro Milpa) | M3 | 1.5 | 47760 | 71640 | 0.288 | 13754.88 | 0.288 | 47760 | 13754.88 | 0 | 0 | 57885.12
| Instalación solados 2000 psi | M2 | 7.5 | 10680 | 80100 | 4.8 | 51264 | 4.8 | 10680 | 51264 | 0 | 0 | 28836
| Instalación de concreto 3000 | M3 | 3.75 | 64000 | 240000 | 4.7156 | 301797.376 | 4.656 | 64000 | 297984 | 0.059584 | 3813.376 | -61797.376
| Instalación de estructura metálica incluye suministro de tornillería y materiales para adecuación | UND | 1 | 1900000 | 1900000 | 1 | 1900000 | 1 | 1900000 | 1900000 | 0 | 0 | 0
| Plantilla de nivelación de piso, incluye suministro de malla | M2 | 60 | 15500 | 930000 | 57.6 | 892800 | 57.6 | 15500 | 892800 | 0 | 0 | 37200
| Instalación ladrillo recto h. 7.5cm | M2 | 15 | 26000 | 390000 | 0 | 0 |  | 26000 | 0 | 0 | 0 | 390000
| Instalación bloquelon para piso | M2 | 60 | 16600 | 996000 | 57.6 | 956160 | 57.6 | 16600 | 956160 | 0 | 0 | 39840
| Suministro e instalación de enchape de piso (mikonos Blanco) | M2 | 60.5 | 43500 | 2631750 | 49.5022 | 2153345.7 | 60.5 | 43500 | 2631750 | -10.9978 | -478404.3 | 478404.3
| Pintura anticorrosiva para estructura metálica, perfilería | GLN | 1 | 75000 | 75000 | 1 | 75000 | 1 | 75000 | 75000 | 0 | 0 | 0
| Instalación y arreglo de paneles divisorios de muros | M2 | 91.8 | 36480 | 3348864 | 14.6368 | 533950.464 | 0 | 36480 | 0 | 14.6368 | 533950.464 | 2814913.536
| Suministro e instalación de paneles divisorios de muros | M2 | 21 | 70000 | 1470000 | 316.3128 | 22141896 | 90.24 | 70000 | 6316800 | 226.0728 | 15825096 | -20671896
| Suministro e instalación de cubierta | M2 | 128 | 50400 | 6451200 | 96.9 | 4883760 | 96.9 | 50400 | 4883760 | 0 | 0 | 1567440
| Instalación y arreglo de puerta | UND | 2 | 108000 | 216000 | 2 | 216000 | 0 | 108000 | 0 | 2 | 216000 | 0
| Instalación de ventanas | UND | 6 | 38900 | 233400 | 4 | 155600 | 0 | 38900 | 0 | 4 | 155600 | 77800
| Pintura interior. Cubierta y módulos divisorios | M2 | 220 | 6360 | 1399200 | 330.9496 | 2104839.456 | 0 | 6360 | 0 | 330.9496 | 2104839.456 | -705639.456
| Estuco plástico para muros divisorios | M2 | 116 | 14760 | 1712160 | 43 | 634680 | 0 | 14760 | 0 | 43 | 634680 | 1077480
| Viga de remate de borde exterior | ML | 34 | 35300 | 1200200 | 0 | 0 | 0 | 35300 | 0 | 0 | 0 | 1200200
| Punto sanitario, incluye accesorios y tubería | PUNTO | 46 | 52300 | 2405800 | 41 | 2144300 | 41 | 52300 | 2144300 | 0 | 0 | 261500
| Punto hidráulico, incluye accesorios y tubería | PUNTO | 52 | 47300 | 2459600 | 41 | 1939300 | 41 | 47300 | 1939300 | 0 | 0 | 520300
| Instalación de lavamanos | UND | 12 | 23400 | 280800 | 10 | 234000 | 0 | 23400 | 0 | 10 | 234000 | 46800
| Instalación de aparatos sanitarios | UND | 14 | 20400 | 285600 | 14 | 285600 | 0 | 20400 | 0 | 14 | 285600 | 0
| Instalación de orinales | UND | 12 | 26500 | 318000 | 10 | 265000 | 0 | 26500 | 0 | 10 | 265000 | 53000
| Suministro e instalación de duchas, punto de agua fria(Ducha Eléctrica Victory Blanca Sin Miniducha Eléctrica 220 Voltios.) | UND | 14 | 127800 | 1789200 | 4 | 511200 | 0 | 127800 | 0 | 4 | 511200 | 1278000
| Suministro e instalación de sifón de piso | UND | 8 | 33600 | 268800 | 4 | 134400 | 4 | 33600 | 134400 | 0 | 0 | 134400
| Desinstalación de aparatos sanitarios, lavamanos, orinales y duchas | UND | 38 | 19200 | 729600 | 0 | 0 | 0 | 19200 | 0 | 0 | 0 | 729600
|  |  |  | COSTO DIRECTO | 32887414 | GRAN TOTAL | 42748391.876 |  | TOTAL CORTE 01 | 22457016.88 | TOTAL CORTE 02 | 20291374.996 | -9860977.876
ITEMS NO PREVISTOS
| ESCALERA DE ACCESO- 2 ESCALONES | GLB | 1
| FIGURADO Y AMARRADO DE ACERO PARA VIGAS DE CIMENTACION | GLB | 4
| MESÓN PARA LAVAMANOS | GLB | 1
| CASINO | UNIDAD | CANTIDAD CONTRATADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD EJECUTADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | CANTIDAD EJECUTADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | CANTIDAD EJECUTADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
| Localización y replanteo | M2 | 60 | 3500 | 210000 |  |  | 57.6 | 3500 | 201600 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 3500 | 0
| Desmonte de estructura | UND | 1 | 700000 | 700000 |  |  | 0 | 700000 | 0 | 0 | 700000 | 0 | 0 | 700000 | 0
| Excavación manual material común | M3 | 2.25 | 42000 | 94500 |  |  | 0.432 | 42000 | 18144 | 0 | 42000 | 0 | 0 | 42000 | 0
| Relleno con material seleccionado (RECEBO) compactado manualmente (suministro Milpa) | M3 | 1.5 | 47760 | 71640 |  |  | 0.288 | 47760 | 13754.88 | 0 | 47760 | 0 | 0 | 47760 | 0
| Instalación solados 2000 psi | M2 | 7.5 | 10680 | 80100 |  |  | 0.24 | 10680 | 2563.2 | 0 | 10680 | 0 | 0 | 10680 | 0
| Instalación de concreto 3000 | M3 | 3.75 | 64000 | 240000 |  |  | 0.9 | 64000 | 57600 | 0 | 64000 | 0 | 3.456 | 64000 | 221184
| Instalación de estructura metálica incluye suministro de tornillería y materiales para adecuación | UND | 1 | 1900000 | 1900000 |  |  |  | 1900000 | 0 | 0 | 1900000 | 0 | 1 | 1900000 | 1900000
| Plantilla de nivelación de piso, incluye suministro de malla | M2 | 60 | 15500 | 930000 |  |  |  | 15500 | 0 | 0 | 15500 | 0 | 57.6 | 15500 | 892800
| Instalación ladrillo recto h. 7.5cm | M2 | 15 | 26000 | 390000 |  |  |  | 26000 | 0 | 0 | 26000 | 0 | 34.0599 | 26000 | 885557.4
| Instalación bloquelon para piso | M2 | 60 | 16600 | 996000 |  |  |  | 16600 | 0 | 0 | 16600 | 0 | 57.6 | 16600 | 956160
| Instalación de piso laminado, reutilulizado el de San Carlos | M2 | 60.5 | 14500 | 877250 |  |  |  | 14500 | 0 | 0 | 14500 | 0 |  | 14500 | 0
| Pintura anticorrosiva para estructura metálica, perfilería | GLN | 1 | 75000 | 75000 |  |  |  | 75000 | 0 | 0 | 75000 | 0 |  | 75000 | 0
| Suministro e instalación de paneles divisorios de muros interior en drywall | M2 | 60 | 39650 | 2379000 |  |  |  | 39650 | 0 | 0 | 39650 | 0 | 37.1372 | 39650 | 1472489.98
| Suministro e instalación de paneles divisorios de muros exterior eterboard | M2 | 60 | 70000 | 4200000 |  |  |  | 70000 | 0 | 0 | 70000 | 0 | 40.0473 | 70000 | 2803311
| Suministro e instalación de cubierta, incluye perfilería metálica (correas) | M2 | 128 | 43000 | 5504000 |  |  |  | 43000 | 0 | 0 | 43000 | 0 | 96.9 | 43000 | 4166700
| Instalación y arreglo de puerta | UND | 2 | 108000 | 216000 |  |  |  | 108000 | 0 | 0 | 108000 | 0 | 0 | 108000 | 0
| Suministro e instalación de ventanas | UND | 6 | 300000 | 1800000 |  |  |  | 300000 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 300000 | 0
| Pintura interior. Cubierta y módulos divisorios | M2 | 244 | 6360 | 1551840 |  |  |  | 6360 | 0 | 0 | 6360 | 0 | 0 | 6360 | 0
| Estuco plástico para muros divisorios | M2 | 116 | 8500 | 986000 |  |  |  | 8500 | 0 | 0 | 8500 | 0 | 0 | 8500 | 0
| Viga de remate de borde exterior | ML | 34 | 35300 | 1200200 |  |  |  | 35300 | 0 | 0 | 35300 | 0 | 0 | 35300 | 0
| Suministro de perfiles metálicos en T para columnas con soldador | ML | 6 | 82000 | 492000 |  |  |  | 82000 | 0 | 0 | 82000 | 0 | 0 | 82000 | 0
[9 empty] | TOTAL CORTE 01 | 293662.08 |  | TOTAL CORTE 02 | 0 |  | TOTAL CORTE 03 | 13298202.38
Note on P19: WILSON LARGO: AGREGAR 24.26 M2 DE ETERBOARD NUEVO

## ETERBOARD Y DRYWALL CASINO
MEDIDAS DE ETERBOARD Y DRYWALL CASINO
| MATERIAL | DIMENSIONES |  | CANTIDAD | AREA
DRYWALL | MUROS INTERIORES LATERALES | 1.22 | 2.27 | 13 | 36.0022
| MURO INTERIOR TRASERO | 0.5 | 2.27 | 1 | 1.135
|  |  |  | TOTAL DRYWALL | 37.1372
ETERBOARD | MUROS EXTERNOS | 2.85 | 2.17 | 6 | 37.107
| MURO FRONTAL | 1.21 | 2.43 | 1 | 2.9403
|  |  |  | TOTAL ETERBOARD | 40.0473

## BLOQUE RECTO CASINO
BLOQUE RECTO CASINO
ACTIVIDAD | DIMENSIONES |  |  | CANTIDAD | AREA
MURO DIVISORIO CONCINA/ ALMACEN | 2.14 | 1.98 |  | 1 | 4.2372
MUROS LATERALES EXTERNOS | 2.2 | 2.78 |  | 2 | 12.232
DIVISOR LAVAPLATOS | 0.62 | 0.65 |  | 1 | 0.403
MURO RECEPCION BANDEJAS | 2.83 | 2.28 | 1.4476 | 1 | 5.0048
MURO ALMACEN | 1.47 | 2.22 |  | 1 | 3.2634
MURO EXTERIOR FRONTAL | 4.54 | 2.86 | 4.0649 | 1 | 8.9195
|  |  |  | TOTAL M2 | 34.0599

## MEDIDAS ETERBOARD BAÑO
MEDIDAS ETERBOARD BAÑO
| DIMENSIONES |  | CANTIDAD | AREA
PUERTAS | 1.8 | 0.605 | 21 | 22.869
MUROS DIVISORIOS | 2.4 | 0.95 | 52 | 118.56
MURO DE BAÑOS | 1.07 | 2.4 | 4 | 10.272
MURO CENTRAL | 3.88 | 2.44 | 2 | 18.9344
| 0.43 | 2.44 | 2 | 2.0984
| 4.14 | 2.44 | 2 | 20.2032
LAMINA PEQUEÑA | 0.07 | 2.44 | 7 | 1.1956
LAMINA GRANDE | 0.23 | 2.44 | 18 | 10.1016
EXTERNO FRONTAL Y TRASERO | 1.8 | 1.44 | 8 | 20.736
| 1.15 | 1 | 8 | 9.2
| 1 | 2 | 4 | 8
MURO EXTERNO | 2.44 | 2.84 | 8 | 55.4368
MURO INTERNO | 12 | 2.4 | 2 | 57.6
|  |  | TOTAL | 355.207