## CONTENEDORES_ AL
HABILITACIÓN DE CONTENEDORES ( BAÑO- CASINO)- PROYECTO MINA SANTA MARTHA- AL
|  | CONTRATADO |  |  | EJECUTADO 12/03/2021
BAÑO | UNIDAD | CANTIDAD CONTRATADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | CANTIDAD EJECUTADA | PORCENTAJE DE AVANCE | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
Localización y replanteo | M2 | 60 | 3500 | 210000 | 57.6 | 100% | 3500 | 201600
Desmonte de estructura | UND | 1 | 700000 | 700000 | 1 | 100% | 700000 | 700000
Excavación manual material común | M3 | 2.25 | 42000 | 94500 | 0.432 | 100% | 42000 | 18144
Relleno con material seleccionado (RECEBO) compactado manualmente (suministro Milpa) | M3 | 1.5 | 47760 | 71640 | 0.288 | 100% | 47760 | 13754.88
Instalación solados 2000 psi | M3 | 7.5 | 10680 | 80100 | 4.8 | 100% | 10680 | 51264
Instalación de concreto 3000 | M3 | 3.75 | 64000 | 240000 | 4.656 | 100% | 64000 | 297984
Instalación de estructura metálica incluye suministro de tornillería y materiales para adecuación | UND | 1 | 1900000 | 1900000 | 1 | 100% | 1900000 | 950000
Plantilla de nivelación de piso, incluye suministro de malla | M2 | 60 | 15500 | 930000 | 57.6 | 100% | 15500 | 892800
Instalación ladrillo recto h. 7.5cm | M2 | 15 | 26000 | 390000 |  | 0%
Instalación bloquelon para piso | M2 | 60 | 16600 | 996000 | 57.6 | 100% | 16600 | 956160
Suministro e instalación de enchape de piso (mikonos Blanco) | M2 | 60.5 | 43500 | 2631750 | 60.5 | 100% | 43500 | 2631750
Pintura anticorrosiva para estructura metálica, perfilería | GLN | 1 | 75000 | 75000 | 1 | 100% | 75000 | 75000
Instalación y arreglo de paneles divisorios de muros | M2 | 91.8 | 36480 | 3348864 | 90.24 | 80% | 70000 | 6316800
Suministro e instalación de paneles divisorios de muros | M2 | 21 | 70000 | 1470000
Suministro e instalación de cubierta | M2 | 128 | 50400 | 6451200 | 96.9 | 100% | 50400 | 4883760
Instalación y arreglo de puerta | UND | 2 | 108000 | 216000 |  | 0% |  | 0
Instalación de ventanas | UND | 6 | 38900 | 233400 |  | 0% |  | 0
Pintura interior. Cubierta y módulos divisorios | M2 | 220 | 6360 | 1399200 |  | 0% |  | 0
Estuco plástico para muros divisorios | M2 | 116 | 14760 | 1712160 |  | 0% |  | 0
Viga de remate de borde exterior | ML | 34 | 35300 | 1200200 |  | 0% |  | 0
Punto sanitario, incluye accesorios y tubería | PUNTO | 46 | 52300 | 2405800 | 41 | 89.13% | 52300 | 2144300
Punto hidráulico, incluye accesorios y tubería | PUNTO | 52 | 47300 | 2459600 | 41 | 78.84% | 47300 | 1939300
Instalación de lavamanos | UND | 12 | 23400 | 280800 |  | 0% |  | 0
Instalación de aparatos sanitarios | UND | 14 | 20400 | 285600 |  | 0% |  | 0
Instalación de orinales | UND | 12 | 26500 | 318000 |  | 0% |  | 0
Suministro e instalación de duchas, punto de agua fria(Ducha Eléctrica Victory Blanca Sin Miniducha Eléctrica 220 Voltios.) | UND | 14 | 127800 | 1789200 |  | 0% |  | 0
Suministro e instalación de sifón de piso | UND | 8 | 33600 | 268800 |  | 0% |  | 0
Desinstalación de aparatos sanitarios, lavamanos, orinales y duchas | UND | 38 | 19200 | 729600 |  | 0% |  | 0 | NOTA: NO SE INCLUYE PUNTOS HIDRAULICOS DE TUBERIA DE AGUA CALIENTE CPVC
[7 empty] | GRAN TOTAL | 22072616.88
|  | CONTRATADO |  |  | EJECUTADO 12/03/2021
CASINO | UNIDAD | CANTIDAD CONTRATADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | CANTIDAD EJECUTADA | PORCENTAJE DE AVANCE | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
Localización y replanteo | M2 | 60 | 3500 | 210000 | 57.6 | 100% | 3500 | 201600
Desmonte de estructura | UND | 1 | 700000 | 700000 | 1 | 100% | 700000 | 700000
Excavación manual material común | M3 | 2.25 | 42000 | 94500 | 0.432 | 100% | 42000 | 18144
Relleno con material seleccionado (RECEBO) compactado manualmente (suministro Milpa) | M3 | 1.5 | 47760 | 71640 | 0.288 | 100% | 47760 | 13754.88
Instalación solados 2000 psi | M2 | 7.5 | 10680 | 80100 | 0.24 | 100% | 10680 | 2563.2
Instalación de concreto 3000 | M3 | 3.75 | 64000 | 240000 | 0.9 | 40% | 64000 | 57600
Instalación de estructura metálica incluye suministro de tornillería y materiales para adecuación | UND | 1 | 1900000 | 1900000 |  | 0% | 1900000 | 0
Plantilla de nivelación de piso, incluye suministro de malla | M2 | 60 | 15500 | 930000 |  | 0% | 15500 | 0
Instalación ladrillo recto h. 7.5cm | M2 | 15 | 26000 | 390000 |  | 0% | 26000 | 0
Instalación bloquelon para piso | M2 | 60 | 16600 | 996000 |  | 0% | 16600 | 0
Instalación de piso laminado, reutilulizado el de San Carlos | M2 | 60.5 | 14500 | 877250 |  | 0% | 14500 | 0
Pintura anticorrosiva para estructura metálica, perfilería | GLN | 1 | 75000 | 75000 |  | 0% | 75000 | 0
Suministro e instalación de paneles divisorios de muros interior en drywall | M2 | 60 | 39650 | 2379000 |  | 0% | 39650 | 0
Suministro e instalación de paneles divisorios de muros exterior eterboard | M2 | 60 | 70000 | 4200000 |  | 0% | 70000 | 0
Suministro e instalación de cubierta, incluye perfilería metálica (correas) | M2 | 128 | 43000 | 5504000 |  | 0% | 43000 | 0
Instalación y arreglo de puerta | UND | 2 | 108000 | 216000 |  | 0% | 108000 | 0
Suministro e instalación de ventanas | UND | 6 | 300000 | 1800000 |  | 0% | 300000 | 0
Pintura interior. Cubierta y módulos divisorios | M2 | 244 | 6360 | 1551840 |  | 0% | 6360 | 0
Estuco plástico para muros divisorios | M2 | 116 | 8500 | 986000 |  | 0% | 8500 | 0
Viga de remate de borde exterior | ML | 34 | 35300 | 1200200 |  | 0% | 35300 | 0
Suministro de perfiles metálicos en T para columnas con soldador | ML | 6 | 82000 | 492000 |  | 0% | 82000 | 0
[7 empty] | GRAN TOTAL | 993662.08
[6 empty] | TOTAL | 23066278.96