## Riesgo identificados
APÉNDICE J. PLAN DE RIESGOS OBTENCIÓN DE RC INGENIERÍA DE SISTEMAS
No Riesgo | Fecha de riesgo | Ítem EDT Asociado | Reportado por | Tipo | Debido a | Puede ocurrir que | Resultando en | Explicación del riesgo | Probabilidad | Impacto | Calificación | Descripción | Estrategia | Descripción estrategia | Responsable estrategia | Impacto Estrategia | Probabilidad logro estrategia | Observaciones
R1 | 2024-11-20 | 5.4 | Coordinación de Calidad Académica | Negativo | Reestructuración de políticas de almacenamiento en onedrive y sharepoint | Pérdida de información relevante del programa para realizar la radicación en plataforma | Retrasos y reprocesos en el momento de realizar el cargue de información en la plataforma, llevando a devoluciones por completitud. | Debido a: Reestructuración de políticas de almacenamiento en onedrive y sharepoint Puede ocurrir que Pérdida de información relevante del programa para realizar la radicación en plataforma Resultando en Retrasos y reprocesos en el momento de realizar el cargue de información en la plataforma, llevando a devoluciones por completitud. | Moderada | Catastrófica | 15 | Son riesgos que requieren prioridad de acción, por medio de estrategias de respuestas agresivas y, generalmente, inmediatas. La gestión de este tipo de riesgos es fundamental para el éxito del proyecto. | Mitigar el impacto | Implementar copias de seguridad de la información entregada de manera inicial, igual a los entregables que cumplen el 100% de la construcción y capacitar a las personas sobre el uso de sharepoint. A su vez, llevar un historial de gestión de cambios de las versiones entregadas. | Coordinación de Calidad Académica | 0 | 90% | Asegurar que se estén cumpliendo con las políticas y almacenamiento de seguridad de los entregables del proyecto. El costo es operacional de la institución, por tanto, no requiere costeo adicional. | R1
R2 | 2024-11-20 | 5.4 | Coordinación de Calidad Académica | Negativo | Fallos técnicos que genera reprocesos en la plataforma Nuevo SACES | No se genere el cambio de estado a radicado y no se tenga el comprobante de pago | Demora en la radicación del programa en plataforma, que aumenta el tiempo esperado de obtención del RC | Debido a: Fallos técnicos que genera reprocesos en la plataforma Nuevo SACES Puede ocurrir que No se genere el cambio de estado a radicado y no se tenga el comprobante de pago Resultando en Demora en la radicación del programa en plataforma, que aumenta el tiempo esperado de obtención del RC | Muy Alta | Moderado | 15 | Son riesgos que requieren prioridad de acción, por medio de estrategias de respuestas agresivas y, generalmente, inmediatas. La gestión de este tipo de riesgos es fundamental para el éxito del proyecto. | Mitigar el impacto | Mejorar la forma de realizar el cargue de la información en la plataforma Nuevo SACES, uniendo documentos en carpetas que no pesen más de 9MB, así como comprimir archivos .pdf que sean pesados. También, realizar cambios de horarios de los profesionales dedicados al cargue para que se realice en horas de la madrugada. | Coordinación de Calidad Académica | 974318 | 90% | Se incluye en impacto: El costo de 44 horas nocturas de una semana con un valor de $765.316 y la adquisición de una cuenta de compresión de pdf anual con un costo de U$48 dando un aproximado de $974.318 | R2
R3 | 2024-11-20 | 5.4 | Coordinación de Calidad Académica | Negativo | Actualización de la plataforma Nuevo SACES | No se genere el cambio de estado a radicado y no se tenga el comprobante de pago | Demora en la radicación del programa en plataforma, que aumenta el tiempo esperado de obtención del RC | Debido a: Actualización de la plataforma Nuevo SACES Puede ocurrir que No se genere el cambio de estado a radicado y no se tenga el comprobante de pago Resultando en Demora en la radicación del programa en plataforma, que aumenta el tiempo esperado de obtención del RC | Alta | Mayor | 16 | Son riesgos que requieren prioridad de acción, por medio de estrategias de respuestas agresivas y, generalmente, inmediatas. La gestión de este tipo de riesgos es fundamental para el éxito del proyecto. | Aceptar | Son procesos que solo controla el Ministerio de Educación Nacional | NA | 1104198 | 100% | Teniendo en cuenta que el promedio de falta de operación del sistema por errores técnicos es de 3 días y se proyecta tener ingresos del primer semestre po un monto de $66.248.000, cada día tiene un valor de $368.066 | R3
R4 | 2024-11-20 | 1 | Vicerrectoría Académica y de Asuntos estudiantiles | Negativo | Baja calidad en el producto entregable del proyecto | Generen más de dos devoluciones por completitud o requerimientos que es imposible de cumplir u organizar en 60 días calendario. | Negación de registro calificado | Debido a: Baja calidad en el producto entregable del proyecto Puede ocurrir que Generen más de dos devoluciones por completitud o requerimientos que es imposible de cumplir u organizar en 60 días calendario. Resultando en Negación de registro calificado | Moderada | Catastrófica | 15 | Son riesgos que requieren prioridad de acción, por medio de estrategias de respuestas agresivas y, generalmente, inmediatas. La gestión de este tipo de riesgos es fundamental para el éxito del proyecto. | Mitigar el impacto | Realizar revisiones técnicas bajo los criterios definidos en el plan de calidad, así como realizar una verificación previa al finalizar el documento para asegurar que todas las correcciones fueron realizadas. | Coordinación de Calidad Académica | 0 | 90% | El costo es operacional de la institución, por tanto, no requiere costeo adicional. | R4
R5 | 2024-11-20 | 1 | Vicerrectoría Académica y de Asuntos estudiantiles | Positivo | La actualización reciente de normativas legales que favorecen la flexibilización de los procesos de registro calificado | Reducción de barreras normativas y facilidad de aprobación del registro calificado | Agilización de la aprobación del registro calificado, disminuyendo tiempos de inicio de oepración del programa | Debido a: La actualización reciente de normativas legales que favorecen la flexibilización de los procesos de registro calificado Puede ocurrir que Reducción de barreras normativas y facilidad de aprobación del registro calificado Resultando en Agilización de la aprobación del registro calificado, disminuyendo tiempos de inicio de oepración del programa | Moderada | Catastrófica | 15 | Son riesgos que requieren prioridad de acción, por medio de estrategias de respuestas agresivas y, generalmente, inmediatas. La gestión de este tipo de riesgos es fundamental para el éxito del proyecto. | Explotar | Realizar acercamientos con el Ministerio de Educación Nacional, para mantener un relacionamiento continuo que permita preguntar acerca de los procesos en plataforma. | Subdirección de Calidad Académica | 0 | 50% | El costo es operacional de la institución, por tanto, no requiere costeo adicional. | R5
R6 | 2024-11-20 | 1 | Vicerrectoría Académica y de Asuntos estudiantiles | Negativo | Dado a los cambios culturales y sociales del contexto y la baja percepción de la educación superior | Baja demanda del programa después de la aprobación del registro calificado | Dificultad de operar el programa en las condiciones de calidad declaradas, teniendo baja aceptación en el mercado. | Debido a: Dado a los cambios culturales y sociales del contexto y la baja percepción de la educación superior Puede ocurrir que Baja demanda del programa después de la aprobación del registro calificado Resultando en Dificultad de operar el programa en las condiciones de calidad declaradas, teniendo baja aceptación en el mercado. | Muy Alta | Catastrófica | 25 | Son riesgos que requieren prioridad de acción, por medio de estrategias de respuestas agresivas y, generalmente, inmediatas. La gestión de este tipo de riesgos es fundamental para el éxito del proyecto. | Mitigar el impacto | Gestionar una campaña de mercadeo digital que muestre vídeos y beneficios del programa, así como los convenios con los posibles lugares de práctica profesional. | Subdirección de mercados | 4500000 | 50% | Ha sido el gasto designado para cada programa de pregrado para el lanzamiento | R6
R7 | 2024-11-20 | 4.6 | Dirección de proyección social | Negativo | Insuficiencia en las estrategias de mercadeo | potenciales estudiantes no conozcan a profundidad el perfil del egresado | ingresos limitados del programa | Debido a: Insuficiencia en las estrategias de mercadeo Puede ocurrir que potenciales estudiantes no conozcan a profundidad el perfil del egresado Resultando en ingresos limitados del programa | Moderada | Mayor | 12 | Corresponde a riesgos importantes que aunque no requieren de una acción inmediata, si se debe emprender para ellos un plan para gestionarlos adecuadamente según su tipo. | Mitigar el impacto | Gestionar una campaña de mercadeo digital que muestre vídeos y beneficios del programa, así como los convenios con los posibles lugares de práctica profesional. | Coordinador de Programa | 0 | 50% | Ha sido el gasto designado para cada programa de pregrado para el lanzamiento | R7
R8 | 2024-11-20 | 1.1 | Líder del proyecto | Negativo | Falta de claridad en los entregables finales, requisitos del proyecto, criterios de aceptación, exclusiones, limites y restricciones del proyecto | Exista confusión en la construcción de los entregables y se entregue documentos incoherentes | aumento del tiempo y costo final del proyecto | Debido a: Falta de claridad en los entregables finales, requisitos del proyecto, criterios de aceptación, exclusiones, limites y restricciones del proyecto Puede ocurrir que Exista confusión en la construcción de los entregables y se entregue documentos incoherentes Resultando en aumento del tiempo y costo final del proyecto | Moderada | Moderado | 9 | Corresponde a riesgos importantes que aunque no requieren de una acción inmediata, si se debe emprender para ellos un plan para gestionarlos adecuadamente según su tipo. | Mitigar el impacto | En el Acta de constitución del proyecto y la gestión del alcance del entregable junto con los diccionarios de la EDT, dejar definido de manera clara, los detalles y criterios de aceptación de cada entregable. | Líder del proyecto | 0 | 80% | Definir el alcance teniendo en cuenta los criterios definidos por el proceso de calidad académica. | R8
R9 | 2024-11-20 | 1.3 | Líder del proyecto | Negativo | Retrasos u errores en las revisiones por parte de los responsables de validación | No se detecten fallas de manera oportuna en el proceso | Disminución de la calidad de los entregables | Debido a: Retrasos u errores en las revisiones por parte de los responsables de validación Puede ocurrir que No se detecten fallas de manera oportuna en el proceso Resultando en Disminución de la calidad de los entregables | Moderada | Moderado | 9 | Corresponde a riesgos importantes que aunque no requieren de una acción inmediata, si se debe emprender para ellos un plan para gestionarlos adecuadamente según su tipo. | Mitigar la probabilidad | Capacitar a los profesionales de calidad académica para que sigan los criterios de evaluación estructurados para el programa | Coordinación de Calidad Académica | 0 | 80% |  | R9
R10 | 2024-11-20 | 1.4 | Líder del proyecto | Negativo | Falta de disponibilidad del docente experto en momentos críticos de la obtención del registro calificado | Deleguen tareas a docentes que no tienen experiencia suficiente en construcción de programas académicos | Retrasos y errores en entregables | Debido a: Falta de disponibilidad del docente experto en momentos críticos de la obtención del registro calificado Puede ocurrir que Deleguen tareas a docentes que no tienen experiencia suficiente en construcción de programas académicos Resultando en Retrasos y errores en entregables | Baja | Mayor | 8 | Corresponde a riesgos importantes que aunque no requieren de una acción inmediata, si se debe emprender para ellos un plan para gestionarlos adecuadamente según su tipo. | Aceptar | A partir de la gestión del cronograma organizado, llegar a un acuerdo con el docente experto acerca de la forma de entregar los documentos. | Coordinación de Calidad Académica | 2944528 | 0% | Demora de 8 días para lograr conseguir un docente experto al interior de la institución que continue con la elaboración del RC del programa | R10
R11 | 2024-11-20 | 1.7 | Líder del proyecto | Negativo | Cambios en indicadores financieros del mercado y cambios de políticas financieras | Costos operacionales y de adquisiciones aumenten | necesidad de búsqueda de financiación bajo procedimientos altamente burocráticos | Debido a: Cambios en indicadores financieros del mercado y cambios de políticas financieras Puede ocurrir que Costos operacionales y de adquisiciones aumenten Resultando en necesidad de búsqueda de financiación bajo procedimientos altamente burocráticos | Alta | Moderado | 12 | Corresponde a riesgos importantes que aunque no requieren de una acción inmediata, si se debe emprender para ellos un plan para gestionarlos adecuadamente según su tipo. | Aceptar | Realizar la proyección financiera acorde a los parámetros establecidos | Coordinación Administrativa y Financiera | 0 | 0% |  | R11
R12 | 2024-11-20 | 1.7 | Líder del proyecto | Negativo | Errores en la fase de planificación del proyecto | recursos financieros, humanos, tecnlógicos y materiales no sean suficientes | retrasos y adecuación de entregables sacrificando la calidad esperada | Debido a: Errores en la fase de planificación del proyecto Puede ocurrir que recursos financieros, humanos, tecnlógicos y materiales no sean suficientes Resultando en retrasos y adecuación de entregables sacrificando la calidad esperada | Moderada | Moderado | 9 | Corresponde a riesgos importantes que aunque no requieren de una acción inmediata, si se debe emprender para ellos un plan para gestionarlos adecuadamente según su tipo. | Mitigar la probabilidad | Realizar una planificación basada en los procesos del PMBOK sexta edición | Líder del proyecto | 0 | 50% |  | R12
R13 | 2024-11-20 | 1.8 | Líder del proyecto | Negativo | Dependencias entre entregables en la operación del proyecto | retraso de un entregable, genere retrasos importantes que impacten productos claves | incumplimiento del cronograma | Debido a: Dependencias entre entregables en la operación del proyecto Puede ocurrir que retraso de un entregable, genere retrasos importantes que impacten productos claves Resultando en incumplimiento del cronograma | Alta | Moderado | 12 | Corresponde a riesgos importantes que aunque no requieren de una acción inmediata, si se debe emprender para ellos un plan para gestionarlos adecuadamente según su tipo. | Mitigar la probabilidad | Realizar una planificación basada en los procesos del PMBOK sexta edición | Líder del proyecto | 0 | 80% | Costo cuantificado en la fase de planificación del proyecto | R13
R14 | 2024-11-20 | 2.3 | Coordinación Académica | Negativo | Retrasos en la validación del acta de aprobación de resultados de aprendizaje del comité curricular | No sea aprobada en el tiempo esperado | Reprocesos y reajustes en el plan de estudios | Debido a: Retrasos en la validación del acta de aprobación de resultados de aprendizaje del comité curricular Puede ocurrir que No sea aprobada en el tiempo esperado Resultando en Reprocesos y reajustes en el plan de estudios | Moderada | Moderado | 9 | Corresponde a riesgos importantes que aunque no requieren de una acción inmediata, si se debe emprender para ellos un plan para gestionarlos adecuadamente según su tipo. | Mitigar la probabilidad | Seguir el procedimiento definido por la institución | Líder del proyecto | 0 | 50% | Costo cuantificado en la fase de planificación del proyecto | R14
R15 | 2024-11-20 | 3.2 | Coordinación de Campus Virtual | Negativo | Actualización de la plataforma de aulas padre | guía este obsoleta en el momento de revisión de los ponentes de la sala | Devolución de completitud | Debido a: Actualización de la plataforma de aulas padre Puede ocurrir que guía este obsoleta en el momento de revisión de los ponentes de la sala Resultando en Devolución de completitud | Moderada | Moderado | 9 | Corresponde a riesgos importantes que aunque no requieren de una acción inmediata, si se debe emprender para ellos un plan para gestionarlos adecuadamente según su tipo. | Mitigar la probabilidad | Realizar prueba antes de la entrega de la guía | Coordinación de Campus Virtual | 0 | 80% | Costo cuantificado en la fase de planificación del proyecto | R15
R16 | 2024-11-20 | 3.3 | Coordinación de Campus Virtual | Negativo | Cambio de la infraestructura tecnológica para actualizarse en aulas 4.0 | Las aulas virtuales no sean funcionales | dificultades para el aprendizaje en línea | Debido a: Cambio de la infraestructura tecnológica para actualizarse en aulas 4.0 Puede ocurrir que Las aulas virtuales no sean funcionales Resultando en dificultades para el aprendizaje en línea | Moderada | Moderado | 9 | Corresponde a riesgos importantes que aunque no requieren de una acción inmediata, si se debe emprender para ellos un plan para gestionarlos adecuadamente según su tipo. | Mitigar la probabilidad | Realizar una validación de aulas padre y aulas 4.0, comparado con los DEA, matriz de resultados de aprendizaje y plan de estudios. | Coordinador de Programa | 0 | 90% | Costo cuantificado en la operación de la institución | R16
R17 | 2024-11-20 | 4.1 | Coordinador de Programa | Negativo | Falta de estrategias organizadas y específicas para cumplir con el perfil de los docentes proyectados | No se logré vincular la cantidad de docentes suficientes o con el perfil requerido | impacto negativo en la calidad del programa, en su operacionalización del mismo. | Debido a: Falta de estrategias organizadas y específicas para cumplir con el perfil de los docentes proyectados Puede ocurrir que No se logré vincular la cantidad de docentes suficientes o con el perfil requerido Resultando en impacto negativo en la calidad del programa, en su operacionalización del mismo. | Moderada | Moderado | 9 | Corresponde a riesgos importantes que aunque no requieren de una acción inmediata, si se debe emprender para ellos un plan para gestionarlos adecuadamente según su tipo. | Mitigar la probabilidad | Establecer un plan de vinculación claro que se aplique a la realidad del programa y su contexto | Coordinador de Programa | 0 | 70% | Costo cuantificado en la operación de la institución | R17
R18 | 2024-11-20 | 4.1 | Coordinador de Programa | Negativo | Limitaciones presupuestarias respecto al RATIO | condiciones laborales no sean competitivas para el perfil del docente | dificultad de atraer y retener talento que aporte en la docencia, investigación y extensión. | Debido a: Limitaciones presupuestarias respecto al RATIO Puede ocurrir que condiciones laborales no sean competitivas para el perfil del docente Resultando en dificultad de atraer y retener talento que aporte en la docencia, investigación y extensión. | Moderada | Mayor | 12 | Corresponde a riesgos importantes que aunque no requieren de una acción inmediata, si se debe emprender para ellos un plan para gestionarlos adecuadamente según su tipo. | Mitigar el impacto | Identificar los docentes tiempo completo investigadores y que aportan a la proyección social para realizar un plan de fidelización e incentivos que motiven su permanencia | Coordinador de Programa | 5600000 | 50% | Se proyecta $800.000 anuales adicional al plan de desarrollo profesoral para actividades de movilidad nacional e internacional. | R18
R19 | 2024-11-20 | 4.1 | Coordinación Académica | Negativo | Falta de financiamiento en la ejecución presupuestal destinado para los costos de docencia y desarrollo profesoral | Los profesores no reciban capacitación continua proyectada en el plan de desarrollo | desactualización del perfil docente respecto a pedagogía y tendencias tecnológicas. | Debido a: Falta de financiamiento en la ejecución presupuestal destinado para los costos de docencia y desarrollo profesoral Puede ocurrir que Los profesores no reciban capacitación continua proyectada en el plan de desarrollo Resultando en desactualización del perfil docente respecto a pedagogía y tendencias tecnológicas. | Moderada | Mayor | 12 | Corresponde a riesgos importantes que aunque no requieren de una acción inmediata, si se debe emprender para ellos un plan para gestionarlos adecuadamente según su tipo. | Mitigar el impacto | Identificar los docentes tiempo completo investigadores y que aportan a la proyección social para realizar un plan de fidelización e incentivos que motiven su permanencia | Coordinador de Programa | 0 | 50% | Costo discriminado en la estrategia anterior | R19
R20 | 2024-11-20 | 4.5 | Coordinación de investigaciones | Negativo | Falta de asignación presupuestal y recurso humano capacitado con alta experiencia en investigación formativa y aplicada | No se desarrollen productos o proyectos de investigación con requisitos Minciencias | Bajos resultados académicos y científicos. | Debido a: Falta de asignación presupuestal y recurso humano capacitado con alta experiencia en investigación formativa y aplicada Puede ocurrir que No se desarrollen productos o proyectos de investigación con requisitos Minciencias Resultando en Bajos resultados académicos y científicos. | Moderada | Mayor | 12 | Corresponde a riesgos importantes que aunque no requieren de una acción inmediata, si se debe emprender para ellos un plan para gestionarlos adecuadamente según su tipo. | Mitigar el impacto | Identificar los docentes tiempo completo investigadores y que aportan a la proyección social para realizar un plan de fidelización e incentivos que motiven su permanencia | Coordinador de Programa | 0 | 50% | Costo discriminado en la estrategia anterior | R20
R21 | 2024-11-20 | 4.2 | Coordinación Académica | Negativo | Falta de disponibilidad de cupos para prácticas formativas | No se logre asignar a estudiantes en prácticas formativas adecuadas para su perfil de egreso y nivel de formación | formación inadecuada de los estudiantes | Debido a: Falta de disponibilidad de cupos para prácticas formativas Puede ocurrir que No se logre asignar a estudiantes en prácticas formativas adecuadas para su perfil de egreso y nivel de formación Resultando en formación inadecuada de los estudiantes | Moderada | Mayor | 12 | Corresponde a riesgos importantes que aunque no requieren de una acción inmediata, si se debe emprender para ellos un plan para gestionarlos adecuadamente según su tipo. | Mitigar el impacto | Mantener una relación estrecha con las empresas del sector externo, a través de prácticas profesionales de otros programas y actividades conjuntas. A su vez mantener esta misma interrelación con los egresados a través de Centro Progesa, la bolsa de empleos y actualización de información. | Director de proyección social | 0 | 80% | El costo esta en la operación del centro universitario. | R21
R22 | 2024-11-20 | 4.5 | Coordinación de investigaciones | Negativo | Cambios en políticas públicas y a nivel normativo | prioridades definidas en las agendas regionales estén desactualizadas o no sean el objetivo de la región | reprocesos en la formulación de proyectos de las agendas regionales | Debido a: Cambios en políticas públicas y a nivel normativo Puede ocurrir que prioridades definidas en las agendas regionales estén desactualizadas o no sean el objetivo de la región Resultando en reprocesos en la formulación de proyectos de las agendas regionales | Alta | Menor | 8 | Corresponde a riesgos importantes que aunque no requieren de una acción inmediata, si se debe emprender para ellos un plan para gestionarlos adecuadamente según su tipo. | Mitigar el impacto | Mantener una relación estrecha con las empresas del sector externo, a través de prácticas profesionales de otros programas y actividades conjuntas. A su vez mantener esta misma interrelación con los egresados a través de Centro Progesa, la bolsa de empleos y actualización de información. | Director de proyección social | 0 | 80% | El costo esta en la operación del centro universitario. | R22
R23 | 2024-11-20 | 4.6 | Coordinación de Programa | Negativo | Comunicación ineficiente con las organizaciones del sector externo y egresados del programa | se tengan malentendidos que no se alinean a las expectativas del programa | resultados no eficaces de interacción del programa en el sector externo | Debido a: Comunicación ineficiente con las organizaciones del sector externo y egresados del programa Puede ocurrir que se tengan malentendidos que no se alinean a las expectativas del programa Resultando en resultados no eficaces de interacción del programa en el sector externo | Moderada | Moderado | 9 | Corresponde a riesgos importantes que aunque no requieren de una acción inmediata, si se debe emprender para ellos un plan para gestionarlos adecuadamente según su tipo. | Mitigar el impacto | Mantener una relación estrecha con las empresas del sector externo, a través de prácticas profesionales de otros programas y actividades conjuntas. A su vez mantener esta misma interrelación con los egresados a través de Centro Progesa, la bolsa de empleos y actualización de información. | Director de proyección social | 4200000 | 60% | Se ha dispuestos de $600.000 anuales para realizar campañas de actualización de datos de egresados. | R23
R24 | 2024-11-20 | 4.2 | Coordinador de Programa | Negativo | Incumplimiento de convenios con entidades pública o privadas | no reciban las experiencias de calidad proyectadas en el plan de prácticas formativas | percepción de baja calidad del programa | Debido a: Incumplimiento de convenios con entidades pública o privadas Puede ocurrir que no reciban las experiencias de calidad proyectadas en el plan de prácticas formativas Resultando en percepción de baja calidad del programa | Baja | Menor | 4 | Se trata de riesgos menores que probablemente no requieran de un gran plan de acción especifico para gestionar de manera proactiva, pero que deben ser monitoreados en forma permanente para anticiparse a su ocurrencia. | Mitigar la probabilidad | Mantener una relación estrecha con las empresas del sector externo, a través de prácticas profesionales de otros programas y actividades conjuntas. A su vez mantener esta misma interrelación con los egresados a través de Centro Progesa, la bolsa de empleos y actualización de información. | Director de proyección social | NA | NA | Se ha designado el presupuesto en la actividad anterior | R24
R25 | 2024-11-20 | 4.5 | Coordinación de investigaciones | Negativo | La ausencia de estrategias destinadas a involucrar empresarios, fundaciones, entidades públicas | el desarrollo de la agenda regional no cuente con el apoyo planeado | implementación compleja de las agendas regionales | Debido a: La ausencia de estrategias destinadas a involucrar empresarios, fundaciones, entidades públicas Puede ocurrir que el desarrollo de la agenda regional no cuente con el apoyo planeado Resultando en implementación compleja de las agendas regionales | Baja | Moderado | 6 | Se trata de riesgos menores que probablemente no requieran de un gran plan de acción especifico para gestionar de manera proactiva, pero que deben ser monitoreados en forma permanente para anticiparse a su ocurrencia. | Mitigar la probabilidad | Mantener una relación estrecha con las empresas del sector externo, a través de prácticas profesionales de otros programas y actividades conjuntas. A su vez mantener esta misma interrelación con los egresados a través de Centro Progesa, la bolsa de empleos y actualización de información. | Director de proyección social | NA | NA | Se ha designado el presupuesto en la actividad anterior | R25
R26 | 2024-11-20 | 4.2 | Coordinación Académica | Negativo | Supervisión insuficiente del seguimiento de estudiantes en práctica formativa | no se cumplan los resultados de aprendizaje esperados | evaluación deficientes del desarrollo de las competencias y logro del aprendizaje. | Debido a: Supervisión insuficiente del seguimiento de estudiantes en práctica formativa Puede ocurrir que no se cumplan los resultados de aprendizaje esperados Resultando en evaluación deficientes del desarrollo de las competencias y logro del aprendizaje. | Moderada | Moderado | 9 | Corresponde a riesgos importantes que aunque no requieren de una acción inmediata, si se debe emprender para ellos un plan para gestionarlos adecuadamente según su tipo. | Mitigar la probabilidad | Realizar capacitaciones semestrales acerca del procedimiento de práctica formativa, haciendo reuniones regulares con los docentes encargados del seguimiento para que se entregue informe de los avances. Asimismo, realizar reunión con los líderes de grupos estudiantiles para que puedan tener apoyo de consejería. | Director de proyección social | 0 | 80% | El costo esta en la operación del centro universitario. | R26
R27 | 2024-11-20 | 4.2 | Coordinador de Programa | Negativo | Falta de interés de entidades públicas o privadas para obtener practicantes o falta de relacionamiento para la actualización de convenios | No se logren suficientes convenios de prácticas profesionales, prácticas de responsabilidad social y voluntariado | limitada oferta de escenarios de práctica para lo estudiantes | Debido a: Falta de interés de entidades públicas o privadas para obtener practicantes o falta de relacionamiento para la actualización de convenios Puede ocurrir que No se logren suficientes convenios de prácticas profesionales, prácticas de responsabilidad social y voluntariado Resultando en limitada oferta de escenarios de práctica para lo estudiantes | Moderada | Moderado | 9 | Corresponde a riesgos importantes que aunque no requieren de una acción inmediata, si se debe emprender para ellos un plan para gestionarlos adecuadamente según su tipo. | Mitigar el impacto | Mantener una relación estrecha con las empresas del sector externo, a través de prácticas profesionales de otros programas y actividades conjuntas. A su vez mantener esta misma interrelación con los egresados a través de Centro Progesa, la bolsa de empleos y actualización de información. | Director de proyección social | 0 | 80% | El costo esta en la operación del centro universitario. | R27
R28 | 2024-11-20 | 4.3 | Coordinador de Programa | Negativo | Limitaciones presupuestarias respecto al RATIO | No se adquieran los medios educativos proyectados | oferta académica diferente a la aprobada por Mineducación | Debido a: Limitaciones presupuestarias respecto al RATIO Puede ocurrir que No se adquieran los medios educativos proyectados Resultando en oferta académica diferente a la aprobada por Mineducación | Moderada | Mayor | 12 | Corresponde a riesgos importantes que aunque no requieren de una acción inmediata, si se debe emprender para ellos un plan para gestionarlos adecuadamente según su tipo. | Mitigar el impacto | Realizar un plan de optimización de recursos para definir los prioritarios acorde al avance del plan de estudios, enfocando el uso de herramientas digitales. | Coordinador de Programa | 0 | 60% | El costo esta en la operación del centro universitario. | R28
R29 | 2024-11-20 | 4.4 | Coordinador de servicios tecnológicos | Negativo | Falta de asignación de presupuesto respecto al RATIO para el mantenimiento, adquisición de equipos tecnológicos | No se lleven a cabo las clases prácticas programadas en el plan de estudios y en los diseños de espacios académicos | percepción de baja calidad del programa | Debido a: Falta de asignación de presupuesto respecto al RATIO para el mantenimiento, adquisición de equipos tecnológicos Puede ocurrir que No se lleven a cabo las clases prácticas programadas en el plan de estudios y en los diseños de espacios académicos Resultando en percepción de baja calidad del programa | Moderada | Mayor | 12 | Corresponde a riesgos importantes que aunque no requieren de una acción inmediata, si se debe emprender para ellos un plan para gestionarlos adecuadamente según su tipo. | Mitigar el impacto | Realizar un plan de optimización de recursos para definir los prioritarios acorde al avance del plan de estudios, enfocando el uso de herramientas digitales. | Coordinador de Programa | 0 | 60% | El costo esta en la operación del centro universitario. | R29
R30 | 2024-11-20 | 4.5 | Coordinación de investigaciones | Negativo | Baja participación de estudiantes y profesores en estrategias de investigación formativa y aplicada | indicadores académicos de investigación no se cumplan | percepción de baja calidad del programa | Debido a: Baja participación de estudiantes y profesores en estrategias de investigación formativa y aplicada Puede ocurrir que indicadores académicos de investigación no se cumplan Resultando en percepción de baja calidad del programa | Baja | Mayor | 8 | Corresponde a riesgos importantes que aunque no requieren de una acción inmediata, si se debe emprender para ellos un plan para gestionarlos adecuadamente según su tipo. | Mitigar la probabilidad | Crear espacios de formación al interior del programa, adicional al semillero, donde se compartan experiencias de investigación por parte de docentes y estudiantes, manteniendo una red colectiva de conocimiento. | Coordinador de Programa | 0 | 50% | El costo esta en la operación del centro universitario. | R30
R31 | 2024-11-20 | 4.5 | Coordinación de investigaciones | Negativo | Falta de interdisciplinariedad de los programas y desarrollo de investigación en los grupos de investigación | existan esfuerzos duplicados o desarticulados con las líneas y sublíneas de investigación | uso ineficiente de los recursos y resultados poco favorables para el programa | Debido a: Falta de interdisciplinariedad de los programas y desarrollo de investigación en los grupos de investigación Puede ocurrir que existan esfuerzos duplicados o desarticulados con las líneas y sublíneas de investigación Resultando en uso ineficiente de los recursos y resultados poco favorables para el programa | Moderada | Moderado | 9 | Corresponde a riesgos importantes que aunque no requieren de una acción inmediata, si se debe emprender para ellos un plan para gestionarlos adecuadamente según su tipo. | Mitigar la probabilidad | En la construcción del plan de investigaciones y la declaración de investigación validar el aporte de los grupos de investigación interdisciplinarios y las sublíneas para articularse con el objeto de conocimiento del programa y su factor diferenciador. | Coordinador de Programa | 0 | 50% | El costo esta en la operación del centro universitario. | R31
R32 | 2024-11-20 | 4.5 | Coordinación de investigaciones | Negativo | No se tengan en cuenta a los actores del sistema de investigación | investigaciones realizadas no son relevantes y no generen resultados Minciencias | percepción de baja calidad del programa | Debido a: No se tengan en cuenta a los actores del sistema de investigación Puede ocurrir que investigaciones realizadas no son relevantes y no generen resultados Minciencias Resultando en percepción de baja calidad del programa | Baja | Moderado | 6 | Se trata de riesgos menores que probablemente no requieran de un gran plan de acción especifico para gestionar de manera proactiva, pero que deben ser monitoreados en forma permanente para anticiparse a su ocurrencia. | Mitigar la probabilidad | En la construcción del plan de investigaciones y la declaración de investigación validar el aporte de los grupos de investigación interdisciplinarios y las sublíneas para articularse con el objeto de conocimiento del programa y su factor diferenciador. | Coordinador de Programa | 0 | 50% | El costo esta en la operación del centro universitario. | R32
R33 | 2024-11-20 | 4.6 | Coordinación de Programa | Negativo | Baja participación de la comunidad académica y partes interesadas del programa | Proyectos no logren cumplir con los objetivos esperados | impacto negativo en el sector externo y bajo posicionamiento del programa | Debido a: Baja participación de la comunidad académica y partes interesadas del programa Puede ocurrir que Proyectos no logren cumplir con los objetivos esperados Resultando en impacto negativo en el sector externo y bajo posicionamiento del programa | Moderada | Moderado | 9 | Corresponde a riesgos importantes que aunque no requieren de una acción inmediata, si se debe emprender para ellos un plan para gestionarlos adecuadamente según su tipo. | Mitigar el impacto | Conformar los comités curriculares del programa y realizar seguimiento para que se reunan al menos una vez al mes a gestionar los avances del programa | Coordinador de Programa | 0 | 80% | El costo esta en la operación del centro universitario. | R33
R34 | 2024-11-20 | 4.6 | Dirección de proyección social | Negativo | Falta de presupuesto para ejecutar las estrategias y proyectos | los proyectos no se ejecuten o estén mal ejecutados para lograr describir una meta | percepción de interacciones poco confiables con la comunidad académica | Debido a: Falta de presupuesto para ejecutar las estrategias y proyectos Puede ocurrir que los proyectos no se ejecuten o estén mal ejecutados para lograr describir una meta Resultando en percepción de interacciones poco confiables con la comunidad académica | Moderada | Mayor | 12 | Corresponde a riesgos importantes que aunque no requieren de una acción inmediata, si se debe emprender para ellos un plan para gestionarlos adecuadamente según su tipo. | Mitigar la probabilidad | Revisar partidas presupuestales de otros proyectos u otras áreas que no han sido ejecutadas y no son priorizadas para asignarlas a la ejecución de los proyectos | Director de proyección social | 0 | 50% | El costo esta en la operación del centro universitario. | R34
R35 | 2024-11-20 | 4.6 | Dirección de proyección social | Negativo | Cursos gratuitos en línea certificados relacionados con ingeniería de sistemas | educación continua no atraiga interesados o estudiantes | ingresos limitados del programa | Debido a: Cursos gratuitos en línea certificados relacionados con ingeniería de sistemas Puede ocurrir que educación continua no atraiga interesados o estudiantes Resultando en ingresos limitados del programa | Alta | Menor | 8 | Corresponde a riesgos importantes que aunque no requieren de una acción inmediata, si se debe emprender para ellos un plan para gestionarlos adecuadamente según su tipo. | Mitigar el impacto | Gestionar convenios con empresas para capacitar a su personal a través de cursos que se articulen con el plan de estudios o posibles especializaciones | Coordinador de Programa | 700000 | 50% | Gastos de transporte y gestión de papelería | R35
R36 | 2024-11-20 | 4.6 | Dirección de proyección social | Negativo | Barreras relacionadas con una segunda lengua y cultural | dificultad para implementar el plan de internacionalización | baja participación de estudiantes, profesores y administrativos que dificulta la renovación del programa | Debido a: Barreras relacionadas con una segunda lengua y cultural Puede ocurrir que dificultad para implementar el plan de internacionalización Resultando en baja participación de estudiantes, profesores y administrativos que dificulta la renovación del programa | Muy Alta | Menor | 10 | Corresponde a riesgos importantes que aunque no requieren de una acción inmediata, si se debe emprender para ellos un plan para gestionarlos adecuadamente según su tipo. | Mitigar la probabilidad | Realizar un evento anual de internacionalización con invitación de participantes extranjeros que hablen acerca de la cultura y motivar la capacitación en segunda lengua | Coordinador de Programa | 875000 | 40% | El costo esta en la operación del centro universitario. | R36
R37 | 2024-11-20 | 4.6 | Dirección de proyección social | Negativo | Falta de apoyo financiero para docentes y estudiantes | convenios de movilidad nacional e internacional no sean aprovechados | baja participación de estudiantes, profesores y administrativos que dificulta la renovación del programa | Debido a: Falta de apoyo financiero para docentes y estudiantes Puede ocurrir que convenios de movilidad nacional e internacional no sean aprovechados Resultando en baja participación de estudiantes, profesores y administrativos que dificulta la renovación del programa | Alta | Moderado | 12 | Corresponde a riesgos importantes que aunque no requieren de una acción inmediata, si se debe emprender para ellos un plan para gestionarlos adecuadamente según su tipo. | Mitigar el impacto | Crear un semillero de movilidad académica que enseñe a los estudiantes el procedimiento para hacer intercambios, prácticas internacionales y otras actividades de movilidad académica y científica. | Coordinador de Programa | 31338048 | 80% | Costo de 6 horas semanales de un docente por semestre, proyección a los 7 años. | R37
R38 | 2024-11-20 | 4.6 | Dirección de proyección social | Negativo | Falta alineación de los proyectos con el objeto de conocimiento del programa | No responda a las necesidades del contexto de formación declarado en los perfiles de formación | Afecta el posicionamiento del programa y la percepción de calidad académica. | Debido a: Falta alineación de los proyectos con el objeto de conocimiento del programa Puede ocurrir que No responda a las necesidades del contexto de formación declarado en los perfiles de formación Resultando en Afecta el posicionamiento del programa y la percepción de calidad académica. | Moderada | Moderado | 9 | Corresponde a riesgos importantes que aunque no requieren de una acción inmediata, si se debe emprender para ellos un plan para gestionarlos adecuadamente según su tipo. | Mitigar la probabilidad | Realizar una revisión de los proyectos de proyección social en los cuales el programa puede obtener los mejores resultados acorde con su objeto de conocimiento del programa | Director de proyección social | 0 | 60% | El costo esta en la operación del centro universitario. | R38
R39 | 2024-11-20 | 5.1 | Coordinación de Programa | Negativo | Falta de recursos financieros, humanos y de materiales para implementar el Proyecto Educativo del Programa PEP | Estrategias y prospectivas planteadas no se ejecuten acorde con las declaraciones ante Mineducación | bajo nivel de ejecución de estrategias educativas disminuyendo los resultados e interacción del programa | Debido a: Falta de recursos financieros, humanos y de materiales para implementar el Proyecto Educativo del Programa PEP Puede ocurrir que Estrategias y prospectivas planteadas no se ejecuten acorde con las declaraciones ante Mineducación Resultando en bajo nivel de ejecución de estrategias educativas disminuyendo los resultados e interacción del programa | Baja | Catastrófica | 10 | Corresponde a riesgos importantes que aunque no requieren de una acción inmediata, si se debe emprender para ellos un plan para gestionarlos adecuadamente según su tipo. | Mitigar la probabilidad | Después de aprobado el registro calificado, se debe organizar nuevamente la proyección financiera y hacer los ajustes razonables para que la operación del programa sea con calidad | Coordinación Administrativa y Financiera | 0 | 50% | El costo esta en la operación del centro universitario. | R39
R40 | 2024-11-20 | 5.2 | Coordinación de Calidad Académica | Negativo | Falta de claridad en los requerimientos en las condiciones de programa, dado al lenguaje técnico utilizado en el documento | Los responsables de la construcción de documentos y anexos no comprendan los requisitos de cada condición de programa | Reprocesos por errores en los | Debido a: Falta de claridad en los requerimientos en las condiciones de programa, dado al lenguaje técnico utilizado en el documento Puede ocurrir que Los responsables de la construcción de documentos y anexos no comprendan los requisitos de cada condición de programa Resultando en Reprocesos por errores en los | Alta | Moderado | 12 | Corresponde a riesgos importantes que aunque no requieren de una acción inmediata, si se debe emprender para ellos un plan para gestionarlos adecuadamente según su tipo. | Mitigar la probabilidad | Realizar capacitación de inicio con el docente experto y equipo de liderazgo del programa, a su vez realizar seguimiento semanal con un tablero Kanban, para garantizar que los documentos estén siendo elaborados con la calidad requerida. | Coordinación de Calidad Académica | 0 | 80% | El costo esta en la operación del centro universitario. | R40
R41 | 2024-11-20 | 5.2 | Coordinación de Calidad Académica | Negativo | Falta de seguimiento en la construcción del documento y anexos | No se actualice la información y no se realicen los ajustes pertinentes | Documento con errores que no da respuesta a las necesidades y requisitos normativas para la creación de un programa académico | Debido a: Falta de seguimiento en la construcción del documento y anexos Puede ocurrir que No se actualice la información y no se realicen los ajustes pertinentes Resultando en Documento con errores que no da respuesta a las necesidades y requisitos normativas para la creación de un programa académico | Moderada | Mayor | 12 | Corresponde a riesgos importantes que aunque no requieren de una acción inmediata, si se debe emprender para ellos un plan para gestionarlos adecuadamente según su tipo. | Mitigar la probabilidad | Realizar capacitación de inicio con el docente experto y equipo de liderazgo del programa, a su vez realizar seguimiento semanal con un tablero Kanban, para garantizar que los documentos estén siendo elaborados con la calidad requerida. | Coordinación de Calidad Académica | 0 | 80% | El costo esta en la operación del centro universitario. | R41
R42 | 2024-11-20 | 5.2 | Coordinación de Calidad Académica | Negativo | Falta de integración de los anexos al interior del documento de condiciones de programa y la coherencia de información | No se cuenta con información clara, verídica, específica y entendible | Devolución de completitud | Debido a: Falta de integración de los anexos al interior del documento de condiciones de programa y la coherencia de información Puede ocurrir que No se cuenta con información clara, verídica, específica y entendible Resultando en Devolución de completitud | Alta | Moderado | 12 | Corresponde a riesgos importantes que aunque no requieren de una acción inmediata, si se debe emprender para ellos un plan para gestionarlos adecuadamente según su tipo. | Mitigar la probabilidad | Realizar capacitación de inicio con el docente experto y equipo de liderazgo del programa, a su vez realizar seguimiento semanal con un tablero Kanban, para garantizar que los documentos estén siendo elaborados con la calidad requerida. | Coordinación de Calidad Académica | 0 | 80% | El costo esta en la operación del centro universitario. | R42
R43 | 2024-11-20 | 5.2 | Coordinación de Calidad Académica | Negativo | Falta de actualización de anexos o del documento de condiciones de programa, acorde a los ajustes que se van realizando | Anexos desactualizados y con falta de coherencia en la información | Devolución de completitud | Debido a: Falta de actualización de anexos o del documento de condiciones de programa, acorde a los ajustes que se van realizando Puede ocurrir que Anexos desactualizados y con falta de coherencia en la información Resultando en Devolución de completitud | Alta | Moderado | 12 | Corresponde a riesgos importantes que aunque no requieren de una acción inmediata, si se debe emprender para ellos un plan para gestionarlos adecuadamente según su tipo. | Mitigar la probabilidad | Realizar capacitación de inicio con el docente experto y equipo de liderazgo del programa, a su vez realizar seguimiento semanal con un tablero Kanban, para garantizar que los documentos estén siendo elaborados con la calidad requerida. | Coordinación de Calidad Académica | 0 | 80% | El costo esta en la operación del centro universitario. | R43
R44 | 2024-11-20 | 5.2 | Coordinación de Calidad Académica | Negativo | Falta de revisión con calidad acorde a los requisitos de entrega por parte de los líderes de área y equipo de calidad académica | Los documentos y anexos contengan errores o incoherencias en la información | Devolución de completitud | Debido a: Falta de revisión con calidad acorde a los requisitos de entrega por parte de los líderes de área y equipo de calidad académica Puede ocurrir que Los documentos y anexos contengan errores o incoherencias en la información Resultando en Devolución de completitud | Moderada | Mayor | 12 | Corresponde a riesgos importantes que aunque no requieren de una acción inmediata, si se debe emprender para ellos un plan para gestionarlos adecuadamente según su tipo. | Mitigar la probabilidad | Disponer de 4 días de revisión exhaustiva para la revisión y ajustes de los documentos del registro calificado | Coordinación de Calidad Académica | 0 | 80% | El costo esta en la operación del centro universitario. | R44
R45 | 2024-11-20 | 5.3 | Coordinación de Calidad Académica | Negativo | Errores en la consolidación de información desde las condiciones de calidad y anexos para el Resumen SACES | Información presentada sea errónea | Devolución de completitud y dificultad para obtener el código SNIES. | Debido a: Errores en la consolidación de información desde las condiciones de calidad y anexos para el Resumen SACES Puede ocurrir que Información presentada sea errónea Resultando en Devolución de completitud y dificultad para obtener el código SNIES. | Moderada | Mayor | 12 | Corresponde a riesgos importantes que aunque no requieren de una acción inmediata, si se debe emprender para ellos un plan para gestionarlos adecuadamente según su tipo. | Mitigar la probabilidad | Realizar capacitación de inicio con el docente experto y equipo de liderazgo del programa, a su vez realizar seguimiento semanal con un tablero Kanban, para garantizar que los documentos estén siendo elaborados con la calidad requerida. | Coordinación de Calidad Académica | 0 | 80% | El costo esta en la operación del centro universitario. | R45
R46 | 2024-11-20 | 5.3 | Coordinación de Calidad Académica | Negativo | Falta de organización entre los líderes responsables de entregar la información para el Resumen Nuevo SACES | Inconsistencias y errores en la información | Reprocesos y en su mayor impacto Devolución de completitud y dificultad para obtener el código SNIES. | Debido a: Falta de organización entre los líderes responsables de entregar la información para el Resumen Nuevo SACES Puede ocurrir que Inconsistencias y errores en la información Resultando en Reprocesos y en su mayor impacto Devolución de completitud y dificultad para obtener el código SNIES. | Alta | Moderado | 12 | Corresponde a riesgos importantes que aunque no requieren de una acción inmediata, si se debe emprender para ellos un plan para gestionarlos adecuadamente según su tipo. | Mitigar la probabilidad | Realizar capacitación de inicio con el docente experto y equipo de liderazgo del programa, a su vez realizar seguimiento semanal con un tablero Kanban, para garantizar que los documentos estén siendo elaborados con la calidad requerida. | Coordinación de Calidad Académica | 0 | 80% | El costo esta en la operación del centro universitario. | R46
R47 | 2024-11-20 | 6.1 | Líder del proyecto | Negativo | La falta de capacitación en temas relacionados con la elaboración de registros calificados por parte de las partes interesadas | La calidad de los entregables no sea adecuada | Retrasos en la ejecución del proyecto e incumplimiento de criterios de calidad académica | Debido a: La falta de capacitación en temas relacionados con la elaboración de registros calificados por parte de las partes interesadas Puede ocurrir que La calidad de los entregables no sea adecuada Resultando en Retrasos en la ejecución del proyecto e incumplimiento de criterios de calidad académica | Moderada | Moderado | 9 | Corresponde a riesgos importantes que aunque no requieren de una acción inmediata, si se debe emprender para ellos un plan para gestionarlos adecuadamente según su tipo. | Mitigar la probabilidad | Realizar capacitación de inicio con el docente experto y equipo de liderazgo del programa, a su vez realizar seguimiento semanal con un tablero Kanban, para garantizar que los documentos estén siendo elaborados con la calidad requerida. | Coordinación de Calidad Académica | 0 | 80% | El costo esta en la operación del centro universitario. | R47
R48 | 2024-11-20 | 5.3 | Coordinación de Calidad Académica | Negativo | Desorganización la gestión documental de los archivos y anexos | Se pierdan o se tengan versiones desactualizadas necesarias para registrar el resumen Nuevo SACES | Retrasos en entrega de información, que demora el cargue en plataforma. | Debido a: Desorganización la gestión documental de los archivos y anexos Puede ocurrir que Se pierdan o se tengan versiones desactualizadas necesarias para registrar el resumen Nuevo SACES Resultando en Retrasos en entrega de información, que demora el cargue en plataforma. | Alta | Moderado | 12 | Corresponde a riesgos importantes que aunque no requieren de una acción inmediata, si se debe emprender para ellos un plan para gestionarlos adecuadamente según su tipo. | Mitigar la probabilidad | Realizar capacitación de inicio con el docente experto y equipo de liderazgo del programa, a su vez realizar seguimiento semanal con un tablero Kanban, para garantizar que los documentos estén siendo elaborados con la calidad requerida. | Coordinación de Calidad Académica | 0 | 80% | El costo esta en la operación del centro universitario. | R48
R49 | 2024-11-20 | 5.4 | Coordinación de Calidad Académica | Negativo | Gestión documental inadeacuada que no tiene en cuenta los requisitos del entregable | La carpeta de cargue no esta organizada adecuadamente llegando a hacer falta documentos cruciales para la radicación del programa | Retrasos y reprocesos en el momento de realizar el cargue de información en la plataforma, llevando a devoluciones por completitud. | Debido a: Gestión documental inadeacuada que no tiene en cuenta los requisitos del entregable Puede ocurrir que La carpeta de cargue no esta organizada adecuadamente llegando a hacer falta documentos cruciales para la radicación del programa Resultando en Retrasos y reprocesos en el momento de realizar el cargue de información en la plataforma, llevando a devoluciones por completitud. | Alta | Moderado | 12 | Corresponde a riesgos importantes que aunque no requieren de una acción inmediata, si se debe emprender para ellos un plan para gestionarlos adecuadamente según su tipo. | Mitigar la probabilidad | Realizar capacitación de inicio con el docente experto y equipo de liderazgo del programa, a su vez realizar seguimiento semanal con un tablero Kanban, para garantizar que los documentos estén siendo elaborados con la calidad requerida. | Coordinación de Calidad Académica | 0 | 80% | El costo esta en la operación del centro universitario. | R49
R50 | 2024-11-20 | 6.1 | Líder del proyecto | Negativo | Falta de herramientas adecuadas de liderazgo acorde con el contexto de la organización para realizar el seguimiento a los avances | No se detecten a tiempo desviaciones en el cronograma y calidad de los entregables, así como cambios en el porcentaje de avance que no son coherente | retraso la ejecución del proyecto, especialmente si estos entregables hacen parte de la ruta crítica. | Debido a: Falta de herramientas adecuadas de liderazgo acorde con el contexto de la organización para realizar el seguimiento a los avances Puede ocurrir que No se detecten a tiempo desviaciones en el cronograma y calidad de los entregables, así como cambios en el porcentaje de avance que no son coherente Resultando en retraso la ejecución del proyecto, especialmente si estos entregables hacen parte de la ruta crítica. | Moderada | Moderado | 9 | Corresponde a riesgos importantes que aunque no requieren de una acción inmediata, si se debe emprender para ellos un plan para gestionarlos adecuadamente según su tipo. | Mitigar la probabilidad | Llevar seguimiento en la herramienta Planner, actualizando el archivo en el project | Líder del proyecto | 0 | 70% | El costo esta en la operación esta definido en el costo del proyecto. | R50
R51 | 2024-11-20 | 6.2 | Líder del proyecto | Negativo | Resistencia al cambio por parte de los líderes y partes interesadas | Falta de registro de los cambios o la justificación argumentada de los ajustes necesarios respecto a los entregables y procesos del proyecto | Desactualización y falta de trazabilidad de los cambios presentados en el proyecto, además cambios que se hayan ejecutado sin previa validación. | Debido a: Resistencia al cambio por parte de los líderes y partes interesadas Puede ocurrir que Falta de registro de los cambios o la justificación argumentada de los ajustes necesarios respecto a los entregables y procesos del proyecto Resultando en Desactualización y falta de trazabilidad de los cambios presentados en el proyecto, además cambios que se hayan ejecutado sin previa validación. | Moderada | Moderado | 9 | Corresponde a riesgos importantes que aunque no requieren de una acción inmediata, si se debe emprender para ellos un plan para gestionarlos adecuadamente según su tipo. | Mitigar la probabilidad | Realizar capacitaciones sobre el desarrollo del proyecto con los líderes de las áres involucradas, así como realizar una campaña interna sobre la importancia del proyecto, los entregables, el cumplimiento de tiempos y la entrega de información. | Líder del proyecto | 0 | 70% | El costo esta en la operación esta definido en el costo del proyecto. | R51
R52 | 2024-11-20 | 1.2 | Líder del proyecto | Negativo | Conflictos de interés entre las partes interesada | Se generen desacuerdos críticos respecto a los requisitos u orden de los entregables | retrasos en el entregable | Debido a: Conflictos de interés entre las partes interesada Puede ocurrir que Se generen desacuerdos críticos respecto a los requisitos u orden de los entregables Resultando en retrasos en el entregable | Moderada | Insignificante | 3 | Se trata de riesgos menores que probablemente no requieran de un gran plan de acción especifico para gestionar de manera proactiva, pero que deben ser monitoreados en forma permanente para anticiparse a su ocurrencia. | Mitigar la probabilidad | Realizar capacitaciones sobre el desarrollo del proyecto con los líderes de las áres involucradas, así como realizar una campaña interna sobre la importancia del proyecto, los entregables, el cumplimiento de tiempos y la entrega de información. | Líder del proyecto | 0 | 70% | El costo esta en la operación esta definido en el costo del proyecto. | R52
R53 | 2024-11-20 | 7.2 | Líder del proyecto | Negativo | Falta de sensibilización y compromiso de las partes interesadas de la importancia de registrar las experiencias éxitosas y dificultades del proyecto | La información registrada no tenga valor estratégico para un proyecto futuro, dado que la información es superficial o general | Limitación en el aprendizaje institucional para procesos futuros. | Debido a: Falta de sensibilización y compromiso de las partes interesadas de la importancia de registrar las experiencias éxitosas y dificultades del proyecto Puede ocurrir que La información registrada no tenga valor estratégico para un proyecto futuro, dado que la información es superficial o general Resultando en Limitación en el aprendizaje institucional para procesos futuros. | Baja | Menor | 4 | Se trata de riesgos menores que probablemente no requieran de un gran plan de acción especifico para gestionar de manera proactiva, pero que deben ser monitoreados en forma permanente para anticiparse a su ocurrencia. | Mitigar la probabilidad | Realizar capacitaciones sobre el desarrollo del proyecto con los líderes de las áres involucradas, así como realizar una campaña interna sobre la importancia del proyecto, los entregables, el cumplimiento de tiempos y la entrega de información. | Líder del proyecto | 0 | 70% | El costo esta en la operación esta definido en el costo del proyecto. | R53
R54 | 2024-11-20 | 7.1 | Coordinación de Calidad Académica | Negativo | Recopilación incompleta de la documentación e información aprobada en el proyecto | Informe de cierre no refleje el logro del objetivo del proyecto | Dificultades para justificar que el proyecto se ha cerrado de forma satisfactoria | Debido a: Recopilación incompleta de la documentación e información aprobada en el proyecto Puede ocurrir que Informe de cierre no refleje el logro del objetivo del proyecto Resultando en Dificultades para justificar que el proyecto se ha cerrado de forma satisfactoria | Moderada | Moderado | 9 | Corresponde a riesgos importantes que aunque no requieren de una acción inmediata, si se debe emprender para ellos un plan para gestionarlos adecuadamente según su tipo. | Mitigar la probabilidad | Elaborar formatos de seguimiento al cumplimiento de los entregables definidos en la EDT y los diccionarios, llevando un seguimiento preciso y continuo con la coordinación de calidad académica | Líder del proyecto | 0 | 70% | El costo esta en la operación esta definido en el costo del proyecto. | R54
R55 | 2024-11-20 | 1 | Líder del proyecto | Positivo | Implementación eficiente de los procesos del proyecto y canales de comunicación efectivos | El documento de condiciones de programa se consolide con facilidad | Acelerando el proceso de finalización y radicación en SACES | Debido a: Implementación eficiente de los procesos del proyecto y canales de comunicación efectivos Puede ocurrir que El documento de condiciones de programa se consolide con facilidad Resultando en Acelerando el proceso de finalización y radicación en SACES | Moderada | Mayor | 12 | Corresponde a riesgos importantes que aunque no requieren de una acción inmediata, si se debe emprender para ellos un plan para gestionarlos adecuadamente según su tipo. | Explotar | Seguir el procedimiento definido por la institución y concretar con los responsables de entregar la información el canal idóneo de comunicación | Líder del proyecto | 0 | 70% | El costo esta en la operación esta definido en el costo del proyecto. | R55
R56 | 2024-11-20 | 1.5 | Líder del proyecto | Negativo | Inconvenientes con proveedores desde demoras, incumplimientos, errores en contratación | Sobrecostos, disputas legales, demora en entrega de equipos | Sobrecosto del proyecto en ejecución | Debido a: Inconvenientes con proveedores desde demoras, incumplimientos, errores en contratación Puede ocurrir que Sobrecostos, disputas legales, demora en entrega de equipos Resultando en Sobrecosto del proyecto en ejecución | Moderada | Menor | 6 | Se trata de riesgos menores que probablemente no requieran de un gran plan de acción especifico para gestionar de manera proactiva, pero que deben ser monitoreados en forma permanente para anticiparse a su ocurrencia. | Transferir | Activar las pólizas de cumplimiento que son obligatorias para realizar los contratos en la institución. | Coordinación Administrativa y Financiera | 0 | 70% | El costo esta en la operación esta definido en el costo del proyecto. | R56
R57 | 2024-11-20 | 1.6 | Líder del proyecto | Negativo | Identificación incompleta de riesgos en la fase de planificación | aparezcan problemas inesperados | incapacidad de controlarlos | Debido a: Identificación incompleta de riesgos en la fase de planificación Puede ocurrir que aparezcan problemas inesperados Resultando en incapacidad de controlarlos | Baja | Moderado | 6 | Se trata de riesgos menores que probablemente no requieran de un gran plan de acción especifico para gestionar de manera proactiva, pero que deben ser monitoreados en forma permanente para anticiparse a su ocurrencia. | Mitigar el impacto | Elaborar una base de datos que cuente con información de las lecciones aprendidas de otros proyectos similares, las estrategias aplicadas y la efectividad obtenida. | Líder del proyecto | 0 | 70% | El costo esta en la operación esta definido en el costo del proyecto. | R57
R58 | 2024-11-20 | 1.6 | Coordinación de Calidad Académica | Negativo | Falta de planes de contingencia | no se responda a los riesgos identificados | sobrecosto, aumento del tiempo de ejecución y falta de entregables del proyecto | Debido a: Falta de planes de contingencia Puede ocurrir que no se responda a los riesgos identificados Resultando en sobrecosto, aumento del tiempo de ejecución y falta de entregables del proyecto | Baja | Moderado | 6 | Se trata de riesgos menores que probablemente no requieran de un gran plan de acción especifico para gestionar de manera proactiva, pero que deben ser monitoreados en forma permanente para anticiparse a su ocurrencia. | Mitigar el impacto | Esta actividad dará como resultado el plan de contingencia del proyecto | Líder del proyecto | 0 | 70% | El costo esta en la operación esta definido en el costo del proyecto. | R58
R59 | 2024-11-20 | 2.1 2.2 | Vicerrectoría Académica y de Asuntos estudiantiles | Negativo | Recolección de información secundaria y primaria con datos desactualizados o incorrectos | Conclusiones de viabilidad sean erróneas | decisiones estratégicas que no corresponde a la realidad del contexto | Debido a: Recolección de información secundaria y primaria con datos desactualizados o incorrectos Puede ocurrir que Conclusiones de viabilidad sean erróneas Resultando en decisiones estratégicas que no corresponde a la realidad del contexto | Baja | Menor | 4 | Se trata de riesgos menores que probablemente no requieran de un gran plan de acción especifico para gestionar de manera proactiva, pero que deben ser monitoreados en forma permanente para anticiparse a su ocurrencia. | Mitigar la probabilidad | Elaborar un instructivo con el método de la búsqueda de información y las fuentes confiables, así como capacitar al docente experto para que siga el instructivo. | Coordinación de Calidad Académica | 0 | 70% | El costo esta en la operación del centro universitario. | R59
R60 | 2024-11-20 | 2.3 | Coordinación Académica | Negativo | Errores en el análisis detallado del contexto | el plan de estudios no corresponda a las necesidades de los aspirantes, docentes, empresarios y sector externo | No se matricule la cantidad de estudiantes esperados, a su vez, que el perfil de egreso no genere la empleabilidad esperada. | Debido a: Errores en el análisis detallado del contexto Puede ocurrir que el plan de estudios no corresponda a las necesidades de los aspirantes, docentes, empresarios y sector externo Resultando en No se matricule la cantidad de estudiantes esperados, a su vez, que el perfil de egreso no genere la empleabilidad esperada. | Baja | Menor | 4 | Se trata de riesgos menores que probablemente no requieran de un gran plan de acción especifico para gestionar de manera proactiva, pero que deben ser monitoreados en forma permanente para anticiparse a su ocurrencia. | Mitigar la probabilidad | Elaborar un instructivo con el método de la búsqueda de información y las fuentes confiables, así como capacitar al docente experto para que siga el instructivo. | Coordinación de Calidad Académica | 0 | 70% | El costo esta en la operación del centro universitario. | R60
R61 | 2024-11-20 | 2.4 | Coordinación Administrativa y Financiera | Negativo | Cambios de regulaciones locales en zonificación | uso de suelos no compatible para el área de educación | necesidad de cambiar la infraestructura física o alternativas de arriendo | Debido a: Cambios de regulaciones locales en zonificación Puede ocurrir que uso de suelos no compatible para el área de educación Resultando en necesidad de cambiar la infraestructura física o alternativas de arriendo | Muy Baja | Moderado | 3 | Se trata de riesgos menores que probablemente no requieran de un gran plan de acción especifico para gestionar de manera proactiva, pero que deben ser monitoreados en forma permanente para anticiparse a su ocurrencia. | Mitigar la probabilidad | Realizar alianzas estratégicas con los entes gubernamentales para conocer acerca de sus proyectos de gobierno y los cambios a realizar en el sector donde se encuentra ubicada la sede. | Coordinación Administrativa y Financiera | 0 | 50% | El costo esta en la operación del centro universitario. | R61
R62 | 2024-11-20 | 3.1 | Coordinación de Campus Virtual | Negativo | Diseño inadecuado de los espacios académicos en cuanto a las estrategias y metodologías de aprendizaje en modalidad A Distancia | Los espacios académicos no sean funcionales en la operación del programa académico | Reprocesos en los DEA y aumento de costos en la construcción de aulas | Debido a: Diseño inadecuado de los espacios académicos en cuanto a las estrategias y metodologías de aprendizaje en modalidad A Distancia Puede ocurrir que Los espacios académicos no sean funcionales en la operación del programa académico Resultando en Reprocesos en los DEA y aumento de costos en la construcción de aulas | Muy Baja | Mayor | 4 | Se trata de riesgos menores que probablemente no requieran de un gran plan de acción especifico para gestionar de manera proactiva, pero que deben ser monitoreados en forma permanente para anticiparse a su ocurrencia. | Mitigar la probabilidad | Después de radicado el programa en plataforma, realizar una revisión de las aulas funcionales y activar el plan de virtualización de aulas, si es necesario. Asimismo, hacer las negociaciones con la Rectoría Virtual para la gestión de las aulas. | Coordinación Académica | 0 | 50% | El costo esta en la operación del centro universitario. | R62
R63 | 2024-11-20 | 3.2 | Coordinación de Campus Virtual | Negativo | Insuficiencia de recursos financieros | Se demore la producción de aulas virtuales | Inconvenientes en la operación del programa | Debido a: Insuficiencia de recursos financieros Puede ocurrir que Se demore la producción de aulas virtuales Resultando en Inconvenientes en la operación del programa | Baja | Moderado | 6 | Se trata de riesgos menores que probablemente no requieran de un gran plan de acción especifico para gestionar de manera proactiva, pero que deben ser monitoreados en forma permanente para anticiparse a su ocurrencia. | Mitigar el impacto | Reajustar el plan de virtualización de aulas, para construir las aulas de los primeros semestres y las priorizadas. | Coordinación Académica | 0 | 50% | El costo esta en la operación del centro universitario. | R63
R64 | 2024-11-20 | 3.2 | Coordinación de Campus Virtual | Negativo | Capacitación insuficiente a los docentes, estudiantes para el uso de la herramientas virtuales y cargue de información | Falta de uso de herramientas en la plataforma | aprovechamiento limitado de los recursos y percibir falta de calidad | Debido a: Capacitación insuficiente a los docentes, estudiantes para el uso de la herramientas virtuales y cargue de información Puede ocurrir que Falta de uso de herramientas en la plataforma Resultando en aprovechamiento limitado de los recursos y percibir falta de calidad | Baja | Menor | 4 | Se trata de riesgos menores que probablemente no requieran de un gran plan de acción especifico para gestionar de manera proactiva, pero que deben ser monitoreados en forma permanente para anticiparse a su ocurrencia. | Mitigar la probabilidad | Seguir el procedimiento para el uso de aulas 4.0 y organizar capacitaciones con los docentes y estudiantes al iniciar el periodo académico para el uso de aulas virtuales. | Coordinación Académica | 0 | 50% | El costo esta en la operación del centro universitario. | R64
R65 | 2024-11-20 | 3.3 | Coordinación de Campus Virtual | Negativo | La implementación de estrategias exclusivamente enfocadas en la modalidad a distancia 4.0 | el curso no sea percibido como de alta calidad por los estudiantes y docentes | una menor satisfacción general, desmotivación y posibles niveles de deserción por el esfuerzo adicional requerido para la preparación del material para las tutorías | Debido a: La implementación de estrategias exclusivamente enfocadas en la modalidad a distancia 4.0 Puede ocurrir que el curso no sea percibido como de alta calidad por los estudiantes y docentes Resultando en una menor satisfacción general, desmotivación y posibles niveles de deserción por el esfuerzo adicional requerido para la preparación del material para las tutorías | Baja | Moderado | 6 | Se trata de riesgos menores que probablemente no requieran de un gran plan de acción especifico para gestionar de manera proactiva, pero que deben ser monitoreados en forma permanente para anticiparse a su ocurrencia. | Mitigar la probabilidad | Realizar una campaña interna acerca de los beneficios y bondades de las aulas de Distancia 4.0 y el desarrollo de la modalidad en el programa. | Coordinación de Campus Virtual | 0 | 50% | El costo esta en la operación del centro universitario. | R65
R66 | 2024-11-20 | 4.1 | Coordinador de Programa | Negativo | Ausencia de cartas de intención formalizadas | profesores proyectados no se vinculen al programa cuando inicie su operación | vacantes críticas para el inicio del programa | Debido a: Ausencia de cartas de intención formalizadas Puede ocurrir que profesores proyectados no se vinculen al programa cuando inicie su operación Resultando en vacantes críticas para el inicio del programa | Baja | Menor | 4 | Se trata de riesgos menores que probablemente no requieran de un gran plan de acción especifico para gestionar de manera proactiva, pero que deben ser monitoreados en forma permanente para anticiparse a su ocurrencia. | Mitigar la probabilidad | Mantener comunicación con los docentes proyectados para el programa, contandole los avances de la aprobación en Mineducación, para mantenerlos interesados en pertenecer al programa. | Coordinación de programa | 0 | 50% | El costo esta en la operación del centro universitario. | R66
R67 | 2024-11-20 | 4.1 | Coordinación Académica | Negativo | Falta de participación de los docentes en las actividades de desarrollo profesoral | no se generen las competencias requeridas para el liderazgo de los cursos | experiencia educativa limitada por parte de los estudiantes, que se percibe de baja calidad. | Debido a: Falta de participación de los docentes en las actividades de desarrollo profesoral Puede ocurrir que no se generen las competencias requeridas para el liderazgo de los cursos Resultando en experiencia educativa limitada por parte de los estudiantes, que se percibe de baja calidad. | Baja | Menor | 4 | Se trata de riesgos menores que probablemente no requieran de un gran plan de acción especifico para gestionar de manera proactiva, pero que deben ser monitoreados en forma permanente para anticiparse a su ocurrencia. | Mitigar la probabilidad | Realizar capacitaciones acerca de las líneas de participación en desarrollo profesoral con Unicorporativa acerca de los beneficios de descuento en posgrados con la institución u otras alianzas nacionales e internacionales. | Coordinación de programa | 0 | 50% | El costo esta en la operación del centro universitario. | R67
R68 | 2024-11-20 | 4.1 | Coordinación Académica | Negativo | Falta de implementación adecuada del sistema de evaluación y seguimiento | no se mida adecuadamente los resultados acorde con el avance esperado | ejecución ineficiente de la medición e implementación del plan de desarrollo profesoral. | Debido a: Falta de implementación adecuada del sistema de evaluación y seguimiento Puede ocurrir que no se mida adecuadamente los resultados acorde con el avance esperado Resultando en ejecución ineficiente de la medición e implementación del plan de desarrollo profesoral. | Baja | Menor | 4 | Se trata de riesgos menores que probablemente no requieran de un gran plan de acción especifico para gestionar de manera proactiva, pero que deben ser monitoreados en forma permanente para anticiparse a su ocurrencia. | Mitigar la probabilidad | Realizar dos capacitaciones al semestre sobre el sistema de evaluación profesoral | Coordinación Académica | 0 | 50% | El costo esta en la operación del centro universitario. | R68
R69 | 2024-11-20 | 4.3 | Coordinador de Programa | Negativo | Falta de diagnóstico adecuado del requerimiento de medios educativos | simuladores, bases de datos, software no pertinentes para el programa | Reasignación de medios educativos o compra adicional que no estaba prevista | Debido a: Falta de diagnóstico adecuado del requerimiento de medios educativos Puede ocurrir que simuladores, bases de datos, software no pertinentes para el programa Resultando en Reasignación de medios educativos o compra adicional que no estaba prevista | Baja | Moderado | 6 | Se trata de riesgos menores que probablemente no requieran de un gran plan de acción especifico para gestionar de manera proactiva, pero que deben ser monitoreados en forma permanente para anticiparse a su ocurrencia. | Evitar | Reemplazar el medio educativo seleccionado con otro existente dentro del catálogo UNIMINUTO del sistema, que cuenta con más de 50 simuladores y software a nivel nacional | Coordinación de Campus Virtual | 0 | 50% | El costo esta en la operación del centro universitario. | R69
R70 | 2024-11-20 | 4.3 | Coordinador de Programa | Negativo | Vencimiento de convenio o licencia | Limiten la disponibilidad de medios educativos para el uso de docentes y estudiantes | no se pueda desarrollar de manera idónea la competencia de los estudiantes | Debido a: Vencimiento de convenio o licencia Puede ocurrir que Limiten la disponibilidad de medios educativos para el uso de docentes y estudiantes Resultando en no se pueda desarrollar de manera idónea la competencia de los estudiantes | Muy Baja | Mayor | 4 | Se trata de riesgos menores que probablemente no requieran de un gran plan de acción especifico para gestionar de manera proactiva, pero que deben ser monitoreados en forma permanente para anticiparse a su ocurrencia. | Evitar | Reemplazar el medio educativo seleccionado con otro existente dentro del catálogo UNIMINUTO del sistema, que cuenta con más de 50 simuladores y software a nivel nacional | Coordinación de Campus Virtual | 0 | 50% | El costo esta en la operación del centro universitario. | R70
R71 | 2024-11-20 | 4.4 | Coordinación Administrativa y Financiera | Negativo | Cambios de normatividad y políticas internas relacionado con infraestructura física y tecnológica | La infraestructura no cumpla con los estándares prometidos en el registro calificado | Sanciones o realizar ajustes no previsto | Debido a: Cambios de normatividad y políticas internas relacionado con infraestructura física y tecnológica Puede ocurrir que La infraestructura no cumpla con los estándares prometidos en el registro calificado Resultando en Sanciones o realizar ajustes no previsto | Muy Baja | Moderado | 3 | Se trata de riesgos menores que probablemente no requieran de un gran plan de acción especifico para gestionar de manera proactiva, pero que deben ser monitoreados en forma permanente para anticiparse a su ocurrencia. | Mitigar el impacto | Cambiar a la sede del Colegio el Rosario para la atención administrativa y académica del programa | Director de centro universitario | 0 | 50% | El costo esta en la operación del centro universitario. | R71
R72 | 2024-11-20 | 5.1 | Coordinación de Calidad Académica | Negativo | Falta de actualización, revisión y alineación del PEP con el PEI y plan de desarrollo institucional | No se detecten mejoras a realizar, a su vez no logra aportar valor a la organización | percepción de baja calidad del programa y dificultad de integración con otros programas del centro universitario | Debido a: Falta de actualización, revisión y alineación del PEP con el PEI y plan de desarrollo institucional Puede ocurrir que No se detecten mejoras a realizar, a su vez no logra aportar valor a la organización Resultando en percepción de baja calidad del programa y dificultad de integración con otros programas del centro universitario | Baja | Menor | 4 | Se trata de riesgos menores que probablemente no requieran de un gran plan de acción especifico para gestionar de manera proactiva, pero que deben ser monitoreados en forma permanente para anticiparse a su ocurrencia. | Mitigar la probabilidad | Realizar capacitación acerca de la integración estratégica del nuevo programa al centro universitario y rectoría. | Coordinación Administrativa y Financiera | 0 | 50% | El costo esta en la operación del centro universitario. | R72
R73 | 2024-11-20 | 5.1 | Coordinación de Calidad Académica | Negativo | Insuficiente participación en el reconocimiento del PEP de la comunidad académica | No se implementen estrategias y actividades enfocadas al objeto de conocimiento del programa | Percepción de poca importancia del PEP en la comunidad académica, que lleve a una falta de reconocimiento del programa. | Debido a: Insuficiente participación en el reconocimiento del PEP de la comunidad académica Puede ocurrir que No se implementen estrategias y actividades enfocadas al objeto de conocimiento del programa Resultando en Percepción de poca importancia del PEP en la comunidad académica, que lleve a una falta de reconocimiento del programa. | Moderada | Insignificante | 3 | Se trata de riesgos menores que probablemente no requieran de un gran plan de acción especifico para gestionar de manera proactiva, pero que deben ser monitoreados en forma permanente para anticiparse a su ocurrencia. | Mitigar la probabilidad | Realizar 2 capacitaciones al semestre con estudiantes, docentes y participantes del sector externo para hacer un conocimiento del PEP del programa | Coordinación de programa | 0 | 50% | El costo esta en la operación del centro universitario. | R73
R74 | 2024-11-20 | 6.1 | Líder del proyecto | Negativo | Insuficiente comunicación adecuada entre los líderes de las áreas, el experto y calidad académica | Información sobre el avance del proyecto sea poco precisa | Toma de decisiones basada en datos erróneos, afectando el proyecto | Debido a: Insuficiente comunicación adecuada entre los líderes de las áreas, el experto y calidad académica Puede ocurrir que Información sobre el avance del proyecto sea poco precisa Resultando en Toma de decisiones basada en datos erróneos, afectando el proyecto | Baja | Moderado | 6 | Se trata de riesgos menores que probablemente no requieran de un gran plan de acción especifico para gestionar de manera proactiva, pero que deben ser monitoreados en forma permanente para anticiparse a su ocurrencia. | Mitigar la probabilidad | Seguir el plan de comunicaciones y mantener un canal de comunicación abierto entre el área de calidad académica y el líder del proyecto | Líder del proyecto | 0 | 50% | El costo esta en la operación del centro universitario. | R74
R75 | 2024-11-20 | 7.1 | Coordinación de Calidad Académica | Negativo | Falta de validación del informe de las partes interesadas | Se omitan datos relevantes o se incluya información desactualizada del proceso, del proyecto y del producto | Observaciones o rechazo del informe de cierre | Debido a: Falta de validación del informe de las partes interesadas Puede ocurrir que Se omitan datos relevantes o se incluya información desactualizada del proceso, del proyecto y del producto Resultando en Observaciones o rechazo del informe de cierre | Baja | Moderado | 6 | Se trata de riesgos menores que probablemente no requieran de un gran plan de acción especifico para gestionar de manera proactiva, pero que deben ser monitoreados en forma permanente para anticiparse a su ocurrencia. | Mitigar la probabilidad | Realizar una validación cruzada con el área de calidad académica, antes de entregar la información a la Vicerrectoría Académica para firmas | Líder del proyecto | 0 | 50% | El costo esta en la operación del centro universitario. | R75

## Plan de contingencia
Riesgos identificados | Estrategia | Descripción estrategia | Responsable estrategia | Impacto Estrategia | Probabilidad logro estrategia | Observaciones
R1 | Mitigar el impacto | Implementar copias de seguridad de la información entregada de manera inicial, igual a los entregables que cumplen el 100% de la construcción y capacitar a las personas sobre el uso de sharepoint. A su vez, llevar un historial de gestión de cambios de las versiones entregadas. | Coordinación de Calidad Académica | 0 | 90% | Asegurar que se estén cumpliendo con las políticas y almacenamiento de seguridad de los entregables del proyecto. El costo es operacional de la institución, por tanto, no requiere costeo adicional.
R2 | Mitigar el impacto | Mejorar la forma de realizar el cargue de la información en la plataforma Nuevo SACES, uniendo documentos en carpetas que no pesen más de 9MB, así como comprimir archivos .pdf que sean pesados. También, realizar cambios de horarios de los profesionales dedicados al cargue para que se realice en horas de la madrugada. | Coordinación de Calidad Académica | 974318 | 90% | Se incluye en impacto: El costo de 44 horas nocturas de una semana con un valor de $765.316 y la adquisición de una cuenta de compresión de pdf anual con un costo de U$48 dando un aproximado de $974.318
R3 | Aceptar | Son procesos que solo controla el Ministerio de Educación Nacional | NA | 1104198 | 100% | Teniendo en cuenta que el promedio de falta de operación del sistema por errores técnicos es de 3 días y se proyecta tener ingresos del primer semestre po un monto de $66.248.000, cada día tiene un valor de $368.066
R4 | Mitigar el impacto | Realizar revisiones técnicas bajo los criterios definidos en el plan de calidad, así como realizar una verificación previa al finalizar el documento para asegurar que todas las correcciones fueron realizadas. | Coordinación de Calidad Académica | 0 | 90% | El costo es operacional de la institución, por tanto, no requiere costeo adicional.
R5 | Explotar | Realizar acercamientos con el Ministerio de Educación Nacional, para mantener un relacionamiento continuo que permita preguntar acerca de los procesos en plataforma. | Subdirección de Calidad Académica | 0 | 50% | El costo es operacional de la institución, por tanto, no requiere costeo adicional.
R6 y R7 | Mitigar el impacto | Gestionar una campaña de mercadeo digital que muestre vídeos y beneficios del programa, así como los convenios con los posibles lugares de práctica profesional. | Subdirección de mercados | 4500000 | 50% | Ha sido el gasto designado para cada programa de pregrado para el lanzamiento
R8 | Mitigar el impacto | En el Acta de constitución del proyecto y la gestión del alcance del entregable junto con los diccionarios de la EDT, dejar definido de manera clara, los detalles y criterios de aceptación de cada entregable. | Líder del proyecto | 0 | 80% | Definir el alcance teniendo en cuenta los criterios definidos por el proceso de calidad académica.
R9 | Mitigar la probabilidad | Capacitar a los profesionales de calidad académica para que sigan los criterios de evaluación estructurados para el programa | Coordinación de Calidad Académica | 0 | 80%
R10 | Aceptar | A partir de la gestión del cronograma organizado, llegar a un acuerdo con el docente experto acerca de la forma de entregar los documentos. | Coordinación de Calidad Académica | 2944528 | 0% | Demora de 8 días para lograr conseguir un docente experto al interior de la institución que continue con la elaboración del RC del programa
R11 | Aceptar | Realizar la proyección financiera acorde a los parámetros establecidos | Coordinación Administrativa y Financiera | 0 | 0%
R12 y R13 | Mitigar la probabilidad | Realizar una planificación basada en los procesos del PMBOK sexta edición | Líder del proyecto | 0 | 50%
R14 | Mitigar la probabilidad | Seguir el procedimiento definido por la institución | Líder del proyecto | 0 | 50% | Costo cuantificado en la fase de planificación del proyecto
R15 | Mitigar la probabilidad | Realizar prueba antes de la entrega de la guía | Coordinación de Campus Virtual | 0 | 80% | Costo cuantificado en la fase de planificación del proyecto
R16 | Mitigar la probabilidad | Realizar una validación de aulas padre y aulas 4.0, comparado con los DEA, matriz de resultados de aprendizaje y plan de estudios. | Coordinador de Programa | 0 | 90% | Costo cuantificado en la operación de la institución
R17 | Mitigar la probabilidad | Establecer un plan de vinculación claro que se aplique a la realidad del programa y su contexto | Coordinador de Programa | 0 | 70% | Costo cuantificado en la operación de la institución
R18, R19,R20 | Mitigar el impacto | Identificar los docentes tiempo completo investigadores y que aportan a la proyección social para realizar un plan de fidelización e incentivos que motiven su permanencia | Coordinador de Programa | 5600000 | 50% | Se proyecta $800.000 anuales adicional al plan de desarrollo profesoral para actividades de movilidad nacional e internacional.
R21, R22, R23, R24, R25, R27 | Mitigar el impacto | Mantener una relación estrecha con las empresas del sector externo, a través de prácticas profesionales de otros programas y actividades conjuntas. A su vez mantener esta misma interrelación con los egresados a través de Centro Progresa, la bolsa de empleos y actualización de información. | Director de proyección social | 4200000 | 80% | Reuniones con las empresas del sector externo
R26 | Mitigar la probabilidad | Realizar capacitaciones semestrales acerca del procedimiento de práctica formativa, haciendo reuniones regulares con los docentes encargados del seguimiento para que se entregue informe de los avances. Asimismo, realizar reunión con los líderes de grupos estudiantiles para que puedan tener apoyo de consejería. | Director de proyección social | NA | NA | Se ha designado el presupuesto en la actividad anterior
R28, R29 | Mitigar el impacto | Realizar un plan de optimización de recursos para definir los prioritarios acorde al avance del plan de estudios, enfocando el uso de herramientas digitales. | Coordinador de Programa | 0 | 60% | El costo esta en la operación del centro universitario.
R30 | Mitigar la probabilidad | Crear espacios de formación al interior del programa, adicional al semillero, donde se compartan experiencias de investigación por parte de docentes y estudiantes, manteniendo una red colectiva de conocimiento. | Coordinador de Programa | 0 | 50% | El costo esta en la operación del centro universitario.
R31, R32 | Mitigar la probabilidad | En la construcción del plan de investigaciones y la declaración de investigación validar el aporte de los grupos de investigación interdisciplinarios y las sublíneas para articularse con el objeto de conocimiento del programa y su factor diferenciador. | Coordinador de Programa | 0 | 50% | El costo esta en la operación del centro universitario.
R33 | Mitigar el impacto | Conformar los comités curriculares del programa y realizar seguimiento para que se reunan al menos una vez al mes a gestionar los avances del programa | Coordinador de Programa | 0 | 80% | El costo esta en la operación del centro universitario.
R34 | Mitigar la probabilidad | Revisar partidas presupuestales de otros proyectos u otras áreas que no han sido ejecutadas y no son priorizadas para asignarlas a la ejecución de los proyectos | Director de proyección social | 0 | 50% | El costo esta en la operación del centro universitario.
R35 | Mitigar el impacto | Gestionar convenios con empresas para capacitar a su personal a través de cursos que se articulen con el plan de estudios o posibles especializaciones | Coordinador de Programa | 700000 | 50% | Gastos de transporte y gestión de papelería
R36 | Mitigar la probabilidad | Realizar un evento anual de internacionalización con invitación de participantes extranjeros que hablen acerca de la cultura y motivar la capacitación en segunda lengua | Coordinador de Programa | 6125000 | 40% | El costo esta en la operación del centro universitario.
R37 | Mitigar el impacto | Crear un semillero de movilidad académica que enseñe a los estudiantes el procedimiento para hacer intercambios, prácticas internacionales y otras actividades de movilidad académica y científica. | Coordinador de Programa | 31338048 | 80% | Costo de 6 horas semanales de un docente por semestre, proyección a los 7 años.
R38 | Mitigar la probabilidad | Realizar una revisión de los proyectos de proyección social en los cuales el programa puede obtener los mejores resultados acorde con su objeto de conocimiento del programa | Director de proyección social | 0 | 60% | El costo esta en la operación del centro universitario.
R39 | Mitigar la probabilidad | Después de aprobado el registro calificado, se debe organizar nuevamente la proyección financiera y hacer los ajustes razonables para que la operación del programa sea con calidad | Coordinación Administrativa y Financiera | 0 | 50% | El costo esta en la operación del centro universitario.
R40,R41,R42 y R43, R45,R46,R47,R48,R49 | Mitigar la probabilidad | Realizar capacitación de inicio con el docente experto y equipo de liderazgo del programa, a su vez realizar seguimiento semanal con un tablero Kanban, para garantizar que los documentos estén siendo elaborados con la calidad requerida. | Coordinación de Calidad Académica | 0 | 80% | El costo esta en la operación del centro universitario.
R44 | Mitigar la probabilidad | Disponer de 4 días de revisión exhaustiva para la revisión y ajustes de los documentos del registro calificado | Coordinación de Calidad Académica | 0 | 80% | El costo esta en la operación del centro universitario.
R50 | Mitigar la probabilidad | Llevar seguimiento en la herramienta Planner, actualizando el archivo en el project | Líder del proyecto | 0 | 70% | El costo esta en la operación esta definido en el costo del proyecto.
R51,R52,R53 | Mitigar la probabilidad | Realizar capacitaciones sobre el desarrollo del proyecto con los líderes de las áres involucradas, así como realizar una campaña interna sobre la importancia del proyecto, los entregables, el cumplimiento de tiempos y la entrega de información. | Líder del proyecto | 0 | 70% | El costo esta en la operación esta definido en el costo del proyecto.
R54 | Mitigar la probabilidad | Elaborar formatos de seguimiento al cumplimiento de los entregables definidos en la EDT y los diccionarios, llevando un seguimiento preciso y continuo con la coordinación de calidad académica | Líder del proyecto | 0 | 70% | El costo esta en la operación esta definido en el costo del proyecto.
R55 | Explotar | Seguir el procedimiento definido por la institución y concretar con los responsables de entregar la información el canal idóneo de comunicación | Líder del proyecto | 0 | 70% | El costo esta en la operación esta definido en el costo del proyecto.
R56 | Transferir | Activar las pólizas de cumplimiento que son obligatorias para realizar los contratos en la institución. | Coordinación Administrativa y Financiera | 0 | 70% | El costo esta en la operación esta definido en el costo del proyecto.
R57 | Mitigar el impacto | Elaborar una base de datos que cuente con información de las lecciones aprendidas de otros proyectos similares, las estrategias aplicadas y la efectividad obtenida. | Líder del proyecto | 0 | 70% | El costo esta en la operación esta definido en el costo del proyecto.
R58 | Mitigar el impacto | Esta actividad dará como resultado el plan de contingencia del proyecto | Líder del proyecto | 0 | 70% | El costo esta en la operación esta definido en el costo del proyecto.
R59,R60 | Mitigar la probabilidad | Elaborar un instructivo con el método de la búsqueda de información y las fuentes confiables, así como capacitar al docente experto para que siga el instructivo. | Coordinación de Calidad Académica | 0 | 70% | El costo esta en la operación del centro universitario.
R61 | Mitigar la probabilidad | Realizar alianzas estratégicas con los entes gubernamentales para conocer acerca de sus proyectos de gobierno y los cambios a realizar en el sector donde se encuentra ubicada la sede. | Coordinación Administrativa y Financiera | 0 | 50% | El costo esta en la operación del centro universitario.
R62 | Mitigar la probabilidad | Después de radicado el programa en plataforma, realizar una revisión de las aulas funcionales y activar el plan de virtualización de aulas, si es necesario. Asimismo, hacer las negociaciones con la Rectoría Virtual para la gestión de las aulas. | Coordinación Académica | 0 | 50% | El costo esta en la operación del centro universitario.
R63 | Mitigar el impacto | Reajustar el plan de virtualización de aulas, para construir las aulas de los primeros semestres y las priorizadas. | Coordinación Académica | 0 | 50% | El costo esta en la operación del centro universitario.
R64 | Mitigar la probabilidad | Seguir el procedimiento para el uso de aulas 4.0 y organizar capacitaciones con los docentes y estudiantes al iniciar el periodo académico para el uso de aulas virtuales. | Coordinación Académica | 0 | 50% | El costo esta en la operación del centro universitario.
R65 | Mitigar la probabilidad | Realizar una campaña interna acerca de los beneficios y bondades de las aulas de Distancia 4.0 y el desarrollo de la modalidad en el programa. | Coordinación de Campus Virtual | 0 | 50% | El costo esta en la operación del centro universitario.
R66 | Mitigar la probabilidad | Mantener comunicación con los docentes proyectados para el programa, contandole los avances de la aprobación en Mineducación, para mantenerlos interesados en pertenecer al programa. | Coordinación de programa | 0 | 50% | El costo esta en la operación del centro universitario.
R67 | Mitigar la probabilidad | Realizar capacitaciones acerca de las líneas de participación en desarrollo profesoral con Unicorporativa acerca de los beneficios de descuento en posgrados con la institución u otras alianzas nacionales e internacionales. | Coordinación de programa | 0 | 50% | El costo esta en la operación del centro universitario.
R68 | Mitigar la probabilidad | Realizar dos capacitaciones al semestre sobre el sistema de evaluación profesoral | Coordinación Académica | 0 | 50% | El costo esta en la operación del centro universitario.
R69, R70 | Evitar | Reemplazar el medio educativo seleccionado con otro existente dentro del catálogo UNIMINUTO del sistema, que cuenta con más de 50 simuladores y software a nivel nacional | Coordinación de Campus Virtual | 0 | 50% | El costo esta en la operación del centro universitario.
R71 | Mitigar el impacto | Cambiar a la sede del Colegio el Rosario para la atención administrativa y académica del programa | Director de centro universitario | 0 | 50% | El costo esta en la operación del centro universitario.
R72 | Mitigar la probabilidad | Realizar capacitación acerca de la integración estratégica del nuevo programa al centro universitario y rectoría. | Coordinación Administrativa y Financiera | 0 | 50% | El costo esta en la operación del centro universitario.
R73 | Mitigar la probabilidad | Realizar 2 capacitaciones al semestre con estudiantes, docentes y participantes del sector externo para hacer un conocimiento del PEP del programa | Coordinación de programa | 0 | 50% | El costo esta en la operación del centro universitario.
R74 | Mitigar la probabilidad | Seguir el plan de comunicaciones y mantener un canal de comunicación abierto entre el área de calidad académica y el líder del proyecto | Líder del proyecto | 0 | 50% | El costo esta en la operación del centro universitario.
R75 | Mitigar la probabilidad | Realizar una validación cruzada con el área de calidad académica, antes de entregar la información a la Vicerrectoría Académica para firmas | Líder del proyecto | 0 | 50% | El costo esta en la operación del centro universitario.

## listas y control
|  |  | Amenazas |  |  |  |  | Oportunidades | [6 empty] | Probabilidad | Impacto | Estado | Tipo
Probabilidad | Muy Alta | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 |  |  | Muy Baja | Insignificante | Abierto | Positivo
| Alta | 4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 20 | 16 | 12 | 8 | 4 |  |  | Baja | Menor | Escalado | Negativo
| Moderada | 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 15 | 12 | 9 | 6 | 3 |  |  | Moderada | Moderado | Cerrado
| Baja | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 |  |  | Alta | Mayor | Materializado
| Muy Baja | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |  |  | Muy Alta | Catastrófica
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
|  |  | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófica | Catastrófica | Mayor | Moderado | Menor | Insignificante
|  |  | Impacto | [9 empty] | Rango de calificación |  | Descripción
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
[13 empty] | 1 | 6 | Se trata de riesgos menores que probablemente no requieran de un plan de acción específico para gestionarlos de manera proactiva, pero que deben ser monitoreados en forma permanente para anticiparse a su ocurrencia.
[13 empty] | 7 | 12 | Corresponde a riegos importantes que, aunque no requieren de una acción inmediata, si se debe emprender para ellos un plan para gestionarlos adecuadamente según su tipo.
[13 empty] | 13 | 25 | Son riesgos que requieren prioridad de acción, por medio de estrategias de respuesta agresivas y, generalmente, inmediatas. La gestión adecuada de este tipo de riesgos es fundamental para el éxito del proyecto.

## estrategias
Riesgos Negativos
Rango |  | Descripción | NOMBRE DE LA ESTRATEGIA | DESCRIPCION DE LA ESTRATEGIA
1 | 6 | Se trata de riesgos menores que probablemente no requieran de un gran plan de acción especifico para gestionar de manera proactiva, pero que deben ser monitoreados en forma permanente para anticiparse a su ocurrencia. | Evitar | Se intenta cambiar el plan de gestión del proyecto para eliminar la amenaza, aislar los objetivos del proyecto de los impactos del riesgo, relajar el objetivo que está en peligro. Un ejemplo puede ser una ampliación del cronograma, reducción del alcance, aclaración de requisitos.
7 | 12 | Corresponde a riesgos importantes que aunque no requieren de una acción inmediata, si se debe emprender para ellos un plan para gestionarlos adecuadamente según su tipo. | Mitigar el impacto | Reducir la probabilidad de las consecuencias de las amenazas a un impacto aceptable. Este proceso puede incluir acciones como creación de nuevas tareas para realizar segundas revisiones de entregables fundamentales, programar sesiones de entendimiento y aclaración con proveedores.
13 | 25 | Son riesgos que requieren prioridad de acción, por medio de estrategias de respuestas agresivas y, generalmente, inmediatas. La gestión de este tipo de riesgos es fundamental para el éxito del proyecto. | Transferir | Implica trasladar el impacto de la amenaza a un tercero, dándole la responsabilidad de la gestión de ésta.
|  |  | Aceptar | La posición ante este riesgo implica no lidiar con el mismo debido a que no se quiere afectar el rendimiento o cambiar la planificación actual o se desconoce un plan de implementación para este riesgo.
|  |  | Mitigar la probabilidad | Proporcionar capacitación adicional a un miembro.
Riesgos Positivos
|  |  | NOMBRE DE LA ESTRATEGIA | DESCRIPCION DE LA ESTRATEGIA
|  |  | Explotar | Tomar acciones para que la oportunidad se concrete.
|  |  | Mejorar el impacto | Mejorar el tamaño de la oportunidad incrementando la probabilidad de ocurrencia del impacto.
|  |  | Compartir | Asignar la propiedad a un tercero para capturar la oportunidad.
|  |  | Aceptar | Consiste en tener la voluntad de tomar ventaja de ella si se presenta, pero sin buscarla de manera efectiva.
Evitar
Mitigar el impacto
Transferir
Aceptar
Mitigar la probabilidad
Explotar
Mejorar el impacto
Compartir
Aceptar