DECIMOQUINTA CONVOCATORIA PARA EL FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN Y LA INNOVACIÓN 2020

| Título del proyecto |  |
| --- | --- |
| Análisis de la disponibilidad de huecos espectrales en televisión en el territorio Colombiano. |  |
| Campo de acción | Transdisciplinariedad - Aporte al PIM |
| Sociedad | El proyecto se articula dentro del subobjetivo 3.5.2. Establecer convenios que faciliten la cooperación académica para el desarrollo de las Funciones Sustantivas. Dentro la línea de acción 3 proyección social e investigación pertinentes y el objetivo 3.5 Aumentar de manera progresiva y sostenible la cooperación académica con otras instituciones nacionales e internacionales. Ya que se trabajará en la relación que se tiene con la Agencia Nacional de Espectro (ANE), alrededor de estudios que lleven a facilitar la apropiación de la tecnología de espacios en blanco en televisión en Colombia. |
| Articulación con funciones sustantivas y el sector social y productivo |  |
| El presente análisis utiliza los resultados del proyecto “Plataforma de software para el uso de los espacios en blanco en Colombia”, del convenio especial de cooperación No. 23 de 2018 entre la Agencia Nacional del Espectro (ANE) y La universidad Santo Tomas (USTA), para obtener los datos de Altura Promedio del Terreno (HAAT, por sus siglas en inglés) y canales disponibles de televisión sobre todo el territorio nacional, de manera que puedan ser procesados en mapas de calor que faciliten el análisis de la disponibilidad de huecos espectrales. De manera general el proyecto se articula con la función sustantiva de docencia, ya que se utilizan los conocimientos de propagación propios de la ingeniería de telecomunicaciones que son base de asignaturas como antenas y propagación, radiodifusión, y comunicaciones móviles, además aplica conocimientos de materias como lógica de programación, programación orientada a objetos, y programación aplicada. Los resultados obtenidos en el presente proyecto son un ejemplo de lo que se puede hacer con dichos conocimientos, presentando una problemática técnica y la manera de abordarla desde la investigación. En relación con la función sustantiva de proyección social el proyecto refleja un claro relacionamiento con el entorno, específicamente con entidades gubernamentales como la ANE. Haciendo una investigación pertinente que se desarrolla en un contexto real, y que permite la transformación del entorno mediante la generación de redes de conocimiento con impacto y visibilidad nacional. El impacto en la sociedad se manifiesta en dos aspectos: el primero al visualizar la cobertura de TVWS en Colombia permite que la toma de decisiones y adaptación de los modelos empleados se base en datos, y segundo en el sector productivo porque de esta manera se habilita el mercado en Colombia para los proveedores de: equipos TVWS, de servicios de internet y de otras tecnologías que requieran conectividad. |  |
| Grupo de investigación | Línea de investigación en la que se inscribe el proyecto |
| Grupo INVTEL (B) – Línea Regulación TIC: El proyecto se enmarca en la línea de regulación TIC porque los dos conceptos técnicos que se entregan como resultado buscan sustentar con datos la medida de HAAT tomada en la resolución 461 de 2017 de la ANE, y determinar si el modelo de cálculo implementado en la plataforma de software para el uso de Espacios en blanco en televisión (TVWS, por sus siglas en ingles) de la misma resolución permite una disponibilidad suficiente que aporte valor a la función misional de la ANE. Impactando de alguna manera en las decisiones regulatorias o normativas de la ANE. |  |

| Nombre del Investigador principal | Enlace CvLAC | Enlace ORCID | Enlace Google Académico |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mónica Espinosa | http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000844969 | https://orcid.org/0000-0002-9579-678X | https://scholar.google.es/citations?user=-VX8bMEAAAAJ&hl=es |  |  |  |
| División | Facultad | Programa | Grupo de investigación |  |  |  |
| Ingenierías | Ingenierías | Ingeniería de Telecomunicaciones | INVTEL |  |  |  |
| Nombre del Co-investigador | Enlace CvLAC | Enlace ORCID | Enlace Google Académico |  |  |  |
| Angela Tatiana Zona Ortiz | http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001472632 | https://orcid.org/0000-0002-9362-4802 | https://scholar.google.es/citations?user=DC2S8bwAAAAJ&hl=es |  |  |  |
| División | Facultad | Programa | Grupo de investigación |  |  |  |
| Ingenierías | Ingenierías | Ingeniería de Telecomunicaciones | INVTEL |  |  |  |
| Resumen de la propuesta |  |  |  | Palabras clave |  |
| El presente proyecto de investigación tiene como objetivo analizar la disponibilidad de Huecos Espectrales en Televisión a lo largo del territorio nacional, basado en los datos de HAAT y número de canales disponibles. Estos datos deben ser consultados a la plataforma de software de espacios en blanco en Colombia, desarrollada por el grupo INVTEL en el 2018. Como resultado se emitirán dos conceptos técnicos, una estrategia de formación de capacidades de CTeI – colectivo académico-, un informe final de investigación, y una tesis de la maestría de telecomunicaciones y regulación TIC. Para poder alcanzar este objetivo es necesario desarrollar herramientas de software que permitan la automatización del proceso de consulta para cada uno de los puntos geográficos del país según la resolución/granulalidad necesaria, establecer la estructura de datos necesaria para el almacenamiento de dichos datos de manera que puedan ser procesados para su posterior visualización en mapas de calor. Todo este proceso requiere de desarrollo de competencias específicas en Mongo DB, elasticsearch, python, linux y visualización de mapas de calor, seleccionando la mejor manera de articular estas herramientas para el objetivo propuesto. Además, son necesarios los conocimientos en la regulación nacional, el modelo de cálculo y el funcionamiento de la plataforma de software de espacios en blanco en Colombia, para poder analizar adecuadamente la regulación vigente y hacer las recomendaciones pertinentes. La realización del proyecto busca también fortalecer la relación, ya establecida, con la ANE en temas de investigación sobre TVWS. Dando continuidad a la identificación y solución de problemáticas relacionadas con facilitar/habilitar el despliegue de TVWS en pro de la conectividad de las regiones. Para este fin se adjunta carta de interés y participación. |  |  |  | TV white spaces TVWS availability TVWS geolocation database TVWS channel allocation HAAT Dynamic Spectrum Access |  |
| Problema de investigación |  |  |  |  |  |
| Colombia es uno de los países más interconectados de Latinoamérica según los indicadores del plan vive digital (Ancha & Digital, 2012). Sin embargo, la conexión de última milla a municipios con pocos habitantes aun no es una realidad, debido a que estos lugares no resultan de interés económico para proveedores de infraestructura o servicios (Beluri et al., 2012). Por lo que, dichos municipios no están siendo eficientemente conectados, y por lo tanto no tiene la posibilidad de acceso a contenidos digitales, ni a utilizar nuevas tecnologías basadas en internet como IoT, IA, RV o RA. Dentro de la función misional de la ANE se encuentra facilitar el acceso al espectro electromagnético a todos los colombianos, habilitando mediante la regulación el uso de diferentes tecnologías que permitan la gestión eficiente de este limitado recurso (Release, 2015), por otro lado, el MINTIC busca tener un país completamente conectado de manera que todos tengamos acceso a internet como un indicador importante de desarrollo. Una tecnología que permite llevar conectividad de última milla a municipios y que utiliza el espectro electromagnético es los espacios en blanco en televisión (TVWS). TVWS permite la utilización de manera gratuita y dinámica de los canales no asignados o no licenciados para el servicio de TV dentro de la banda de frecuencias asignada al mencionado servicio. De manera que, la ANE mediante la resolución 461 de 2017 (Agencia Nacional del Espectro, 2017) ha establecido una serie de condiciones y medidas que buscan facilitar la adopción de TVWS en el país, dentro de dichas medias está el establecimiento de una base de datos para el uso de TVWS. En el 2018, la ANE junto con la Facultad de Ingeniería de Telecomunicaciones de la Universidad Santo Tomás han desarrollado una plataforma de software para el uso de espacios en blanco en televisión en Colombia, que permite consultar la lista de canales disponibles en un punto geográfico dentro del territorio colombiano. A pesar de contar con estas condiciones y medidas por parte de la ANE, aún se desconoce a ciencia cierta si estas medidas son suficientes para habilitar esta tecnología en aquellos municipios o regiones del país carentes de conectividad. Entonces la pregunta problema es ¿Sobre qué porcentaje del territorio nacional las medias tomas por la ANE en relación con el HAAT y el modelo de cálculo implementado en plataforma de software de espacios en blanco en Colombia habilitan suficientemente el uso de TVWS para las regiones sin conectividad?, entendiendo como habilitar tener disponible al menos 1 canal para su uso sin interferir el servicio de televisión. |  |  |  |  |  |
| Justificación |  |  |  |  |  |
| TVWS es una de las tecnologías que permite brindar conectividad de última milla, utilizando el espectro radioeléctrico libre en la banda asignada al servicio de televisión, de manera gratuita y sin afectar el servicio de televisión. La ANE ha tomado medidas en su regulación para permitir la utilización de esta tecnología garantizando la no interferencia al servicio de televisión, para esto ha desarrollado la plataforma de software de espacios en blanco en Colombia con unas reglas reflejadas en gran parte dentro del modelo de cálculo. Una de las condiciones restrictivas para generar una lista de canales disponibles es que el HAAT sea menor a 800m, si esta condición se cumple se entra a verificar la no interferencia cocanal y 3 canales adyacentes de un dispositivo TVWS a licencias asignadas del servicio de televisión y con base a esto se entrega una lista de canales disponibles. A pesar que las condiciones establecidas por la ANE en su regulación han sido ampliamente estudiadas a nivel técnico y basadas en recomendaciones internacionales, quedan vacíos sobre la verificación de su utilidad debido a que el terreno colombiano presenta una peculiaridad por ser tan montañoso o rugoso a nivel electromagnético. Hecho que hace necesario disponer de análisis permita identificar que regiones del país tienen habilitado por HAAT el uso de espacios en blanco y sobre estas regiones identificar qué porcentaje tiene canales disponibles con la asignación actual de frecuencias al servicio de Televisión. Adicionalmente, conocer cuáles son las razones de no disponibilidad de canales en las regiones habilitadas por HAAT, permite establecer que tan adecuado es el modelo de cálculo implementado en la plataforma, dando unos primeros indicios sobre cómo podría mejorarse dicho modelo para futuras mejoras de la plataforma. Por lo anterior, proponemos un análisis de disponibilidad de huecos espectrales en televisión para todo el territorio colombiano, de acuerdo con las siguientes variables: (i) HAAT y (ii) lista de canales disponibles, en diferentes puntos geográficos. El reto técnico de este análisis es utilizar, articular y aplicar correctamente todas las herramientas tecnológicas que permitan consultar más de 4.570.992.000 puntos a la plataforma, almacenarlos, procesarlos y visualizarlos en mapas de calor. En relación con el conocimiento generado, es importante resaltar la experticia y la capacidad consultoría alrededor de la tecnología TVWS, que la Universidad Santo Tomas está desarrollando, ya que como desarrolladores de la plataforma y conocedores en detalle del modelo de cálculo somos capaces de determinar posibles mejoras o medidas para mejorar las condiciones para que esta tecnología sea adoptada. Los resultados de este análisis permitirán establecer el impacto que podría tener la entrada y utilización de esta tecnología en el territorio nacional, a nivel social en relación con la conectividad de las regiones, y a nivel productivo con todo lo que puede generar en desarrollo económico, social y educativo que una región esté conectada. |  |  |  |  |  |
| Objetivo general |  |  |  |  |  |
| Analizar la disponibilidad de Huecos Espectrales en Televisión a lo largo del territorio nacional, basado en los datos de HAAT y número de canales disponibles generados por la plataforma de software de espacios en blanco en televisión de Colombia. |  |  |  |  |  |
| Objetivos específicos |  |  |  |  |  |
| - Seleccionar las herramientas tecnológicas adecuadas que permiten la consulta, almacenamiento, procesamiento y visualización de los datos de HAAT y número de canales disponibles generados por la plataforma de software para el uso de espacios en blanco en Colombia. - Establecer la resolución necesaria para la construcción de mapas de calor en función de las herramientas seleccionadas, la cartografía disponible, y los requerimientos para el análisis de los datos. - Automatizar el proceso de consulta y almacenamiento de los datos de HAAT y lista de canales disponibles, para la totalidad de los puntos geográficos según la resolución establecida. - Analizar los datos procesados de HAAT y número de canales disponibles mediante su visualización en mapas de calor. - Generar dos conceptos técnicos para la ANE, en los que se reflejen los resultados de disponibilidad de huecos espectrales en Colombia y las conclusiones que favorezcan la apropiación de la tecnología TVWS. |  |  |  |  |  |
| Estado del arte y marco conceptual |  |  |  |  |
| El Espectro radioeléctrico (ER) es un recurso natural que cumple la función del canal de comunicaciones para tecnologías inalámbricas tales como Wi-Fi, Bluetooth, Televisión Digital terrestre, comunicaciones móviles, entre otras. Cualquier dispositivo que requiera el uso del ER para establecer una comunicación, podrá acceder a él por medio de cualquiera de estas tres opciones: bandas de frecuencia licenciadas, bandas de frecuencia no licenciadas o bandas de frecuencia con acceso dinámico. Las bandas de frecuencia licenciadas y las bandas de frecuencia no licenciadas son atribuidas de acuerdo las recomendaciones de uso del espectro de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), y los cuadros de atribución establecidos por los entes regulatorios de cada país. En el caso colombianos las entidades regulatorias son el Ministerio de Tecnología de la información y las comunicaciones (MinTIC) y la Agencia Nacional del Espectro (ANE) (Agencia Nacional del Espectro & Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, n.d.). Adicionalmente, las entidades regulatorias que se encargan en atribuir en ER de acuerdo con principios regulatorios que definen al ER como bien: (i) que le pertenece al estado colombiano y (ii) y como bien inajenable e imprescriptible. Para el caso licenciado, el usuario que desee acceder a una banda de frecuencia para proveer servicio de telecomunicaciones (TV, celular, radiocomunicaciones) debe presentarse a una subasta de ER y en el caso de ganar la subasta podrá hacer uso del ER por pago de esta licencia por un periodo de 10 Años que puede ser renovable (MinTIC & ANE, 2012). Para el caso de los usuarios no licenciados (Agencia Nacional del Espectro-Colombia, 2016), los usuarios deben cumplir con la regulación del ER, y adiocionalmente no realizan pago por su uso. El acceso dinámico al ER (Akyildiz, Lee, Vuran, & Mohanty, 2006) es una iniciativa de acceso que permite acceder sin costo a bandas de frecuencia licenciadas, cuando estas, no estén en uso en determinada zona geográfica. El acceso dinámico tiene principios regulatorios de compartición de ER basados en evitar interferencias a las bandas de frecuencias licenciadas. Los Huecos Espectrales en Televisión (TVWS, por sus siglas en inglés) son bandas de frecuencias de acceso dinámico al ER. Adicionalmente, los TVWS son una son una iniciativa regulatoria que permite el uso compartido de Espectro Radioeléctrico (ER) con bandas de frecuencia licenciadas de televisión. De acuerdo con la UIT (International Telecommunication Union, 2012), los TVWS son una iniciativa que surgió dado el proceso del dividendo digital. El dividendo digital es el proceso que permitió identifica las frecuencias que se podrían liberar en bandas de frecuencias atribuidas en Frecuencias Muy Altas (VHF, por sus siglas en inglés) y Frecuencias Ultra Altas (UHF, por sus siglas en inglés) con la transición tecnológica de la televisión analógica a la televisión digital. De acuerdo con la investigación realizada con la facultad de derecho de la Universidad Santo Tomás y por las autoras de la presente propuesta, en un capítulo del libro (Espinosa, Zona, Reinales, 2019). revisamos un marco regulatorio a nivel internacional y nacional de TVWS. En el marco regulatorio internacional de TVWS estudiamos los casos de uso de los siguientes países: Reino Unido (Holland et al., 2015), Estados Unidos (Corporation, 2009), Singapur (Rahman, Song, & Harada, 2011) y España (Llamas & Cardona, 2016). En el marco regulatorio nacional, estudiamos el proceso regulatorio del servicio de televisión digital terrestre como banda licenciada y la regulación colombiana para el uso de TVWS de acuerdo con la regulación de la ANE. Concluyendo que para el desarrollo de la tecnología de TVWS es necesario una base de datos de TVWS que permita realizar los cálculos de propagación de los dispositivos TVWS con el fin de evitar interferencias con las bandas de TV. Para eso cada país selecciona niveles límites de Altura Promedio del Terreno (HAAT, por sus siglas en inglés), Potencia Radiada Isotrópica (PIRE, por sus siglas en inglés), niveles de protecciones co-canal y adyacente, canales prohibidos y habilitaciones especiales si son requeridas (Reino Unido y Estados Unidos). En el caso colombiano en la regulación de la ANE para el desarrollo de la base de datos ser requirió una investigación especial, dado a las condiciones rugosas del terreno colombiano hacen diferentes las condiciones de diseño con respecto a las establecidas en los referentes internacionales. La ANE en el 2017 realizó un llamado a propuesta para el desarrollo e investigación para la implementación de la base de datos de huecos espectrales. En el año 2018, la propuesta fue adjudicada a nuestro grupo de investigación INVTEL de la Universidad Santo Tomás[1]. El proyecto se desarrolló de forma modular y el objetivo era generar una plataforma web que permitiría calcular el número de canales disponibles en un punto geográfico, teniendo en cuenta, los parámetros regulatorios, la geografía colombiana y que la propagación de la señal del dispositivo TVWS cumpla con los principios de evitar interferencias con los usuarios primarios de TV. El proyecto de huecos espectrales en Colombia tuvo el siguiente objetivo general “Desarrollar e implementar una plataforma de software en línea, que analice y responda las solicitudes de disponibilidad de frecuencias realizadas por los dispositivos de espacios en blanco. Así mismo, la plataforma debe permitir realizar la gestión de dichos dispositivos teniendo en cuenta el escenario colombiano.” El proyecto cumplió el objetivo planteado y fue entregado en enero de 2019. En el 2019, el grupo de investigación se encuentra trabajando el proyecto de investigación “Estudio para la conectividad de instituciones educativas oficiales en Colombia por medio de Huecos Espectrales en Televisión.”[2]. Actualmente, en el proyecto se analizan regiones de pequeña extensión geográfica focalizada en instituciones de educación que no cuenta con conectividad y que podríamos habilitar su conexión con TVWS. El objetivo del proyecto de investigación es “Desarrollar un estudio para la conectividad de instituciones educativas oficiales en Colombia por medio de Huecos Espectrales en Televisión”. El proyecto se encuentra en ejecución y será entregado en noviembre de 2019. [1] Las autoras de esta propuesta participaron como investigadoras del proyecto con la ANE. [2] Las autoras de esta propuesta participan como investigadoras del proyecto FODEIN-2019 |  |  |  |  |

Metodología

El primer paso a llevar a cabo dentro del proyecto es la conformación del equipo, en este paso se definen las bases para el registro de la estrategia de formación de capacidades en CTeI - colectivo académico compuesto por la ANE, la USTA y LUMON con el objetivo de continuar trabajando en el despliegue de TVWS en Colombia. En la figura X se muestra la secuencia de los pasos que se seguirán una vez se haya conformado el colectivo académico. Se realiza un análisis de diversas herramientas para dar cumplimiento al primer objetivo específico, seleccionando un conjunto de herramientas que puedan interactuar de manera efectiva para conseguir construir los mapas de calor. Se levantan los requerimientos para el análisis de datos y en conjunto con la cartografía y las herramientas se define con que resolución deben tomarse los datos para permitir su visualización y análisis. Se continua con la automatización de los procesos para poder construir los mapas de calor tanto para el HAAT como para el número de canales disponibles. Finalmente, se hace un análisis por separado de cada uno de los mapas y de los datos obtenidos de la plataforma de software para el uso de espacios en blanco de la ANE, para la construcción de los dos conceptos técnicos descritos en el alcance de la presente propuesta.

Resultados esperados

El alcance del proyecto son dos documentos independientes que respaldan los conceptos técnicos para cada una de las variables analizadas: HAAT y número de canales disponibles. La estructura de cada documento muestra el contexto de evaluación, el mapa de calor, un porcentaje de cobertura del territorio nacional basado en el número de puntos analizado, un análisis de resultados, y un apartado final de conclusiones y recomendaciones. En caso que el puntaje obtenido por la presente propuesta permita el acceso a rubros de servicios técnicos, se ampliará el alcance del concepto técnico relacionado con número de canales disponibles, agregando una evaluación de la viabilidad tecnológica de implementar los cambios necesarios sobre el modelo de calculo que permita aumentar la disponibilidad de canales y se contará con asesoria especializada para la selección y uso de herramientas reduciendo la curva de aprendizaje y estableciendo mayor tiempo en los análisis que en las herramientas. En relación con los productos científicos que el proyecto genera: - Nuevo conocimiento: - 1 articulo Q3 con los resultados del análisis, si y solo sí esto no afecta de alguna manera contraproducente a la ANE, entonces se cambiaría por 1 articulo tipo_D con el procedimiento para la construcción de mapas de calor sin mostrar los resultados del análisis. - Desarrollo Tecnológico: - 2 Conceptos técnicos para la ANE. - 1 registro de software, solo sí para la automatización es necesario un desarrollo propio. - AP: - 1 Estrategía de formación de capacidades de CTeI – Colectivo académico. - 1 Informe final de investigación - RH: - Tesis de maestría de telecomunicaciones y regulación TIC Impactos que se espera generar con la realización del proyecto: - Visibilidad de la Facultad de Ingeniería de Telecomunicaciones como expertos en TVWS en Colombia - Consolidación de la relación con la ANE para la solución de problemas reales del entorno, e internacionalización de la experiencia desde la ANE, que se puede traducir en Visibilidad internacional compartida en latinoamerica. - Formulación de un proyecto de investigación para la mejora del modelo de cálculo de la plataforma de software para el uso de espacios en blanco en Colombia.

Cronograma

| ACTIVIDADES | RESPONSABLE | FECHA |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  |  | JULIO |  |  |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Inicio | Fin. |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  |  | 22 | 23 | 24 | 25 |  | 26 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |  | 39 | 40 | 41 |
| Constitución del colectivo académico | Tatiana – ANE LUMON* | 01-02-2019 | 14-02-2019 |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Establecimiento requerimientos para análisis. | Mónica | 10-02-2019 | 28-02-2019 |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Selección de herramientas | Mónica LUMON* | 02-03-2019 | 27-03-2019 |  |  |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Establecimiento de la resolución de los puntos geográficos a consultar | Tatiana | 02-03-2019 | 27-03-2019 |  |  |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Solicitud de conceptos técnicos | ANE - Tatiana | 16-03-2019 | 27-03-2019 |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo de herramientas automatización | Mónica LUMON* | 23-03-2019 | 08-05-2019 |  |  |  |  |  |  |  |  | x | X |  | X | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elaboración de mapa de calor para HAAT | Estudiante Maestría | 04-05-2019 | 03-07-2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elaboración de mapa de calor para número de canales disponibles | Estudiante Maestría | 04-05-2109 | 03-07-2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Análisis de los resultados de HAAT | Mónica | 06-07-2019 | 04-09-2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X |  | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Análisis de los resultados del número de canales disponibles | Tatiana | 06-07-2019 | 04-09-2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X |  | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elaboración de documento técnico HAAT | Mónica | 03-08-2019 | 11-09-2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elaboración de documento técnico número de calanes disponibles | Tatiana LUMON* | 03-08-2019 | 11-09-2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Radicación de conceptos técnicos | Tatiana | 14-09-2019 | 25-09-2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elaboración de documentos: tesis e informe final | Estudiante de Maestría | 01-03-2019 | 30-11-2019 |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X |
| Producción científica | Mónica | 14-09-2019 | 30-11-2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X |

*Es importante aclarar que la ingeniera Mónica Espinosa es la investigadora principal porque ha liderado e impulsado la temática de TVWS dentro del grupo INVTEL, y que ingeniera Tatiana Zona tienes más horas porque el análisis que debe hacerse para los conceptos sobre número de canales disponibles, requiere de un profundo conocimiento y entendimiento de los métodos de propagación usados en el modelo de cálculo de la plataforma de software de espacios en blanco en Colombia, con el objetivo de poder en un futuro proponer una posible mejora al modelo de cálculo de la plataforma.

|  | Presupuesto |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Horas nómina |  |  |  |  |
| Concepto | Nombre | Escalafón | Horas mes | Sede / Seccional o Externo | Total ($) |
| Investigador Principal | Mónica Espinosa | 4 | 20 | Principal | $ 11.394.300 |
| Co-Investigadores | Angela Tatiana Zona Ortiz | 4 | 30 | Principal | $17.091.450 |
|  | Rafael Niño | NA | 4 | ANE | Especie |

*Contrapartida en especie para el acompañamiento y orientación regulatoria sobre TVWS, solicitud de conceptos  técnicos y constitución del colectivo académico

| FINANCIACIÓN | RECURSO | DESCRIPCIÓN | Valor partida | Valor contrapartida (Externa) | Total ($) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RUBROS | Servicios Técnicos | CONTRATO A LA EMPRESA LUMON S.A.S Asesoría en la selección y diseño de herramientas para la consulta, almacenamiento, procesamiento y visualización de los datos del HAAT y de Numero de canales disponibles. Concepto de vialibilidad tecnológica para la implementación de un nuevo modelo de cálculo para aumentar el número de canales disponibles en el territorio nacional. | $20.000.000 | - | $ 20.000.000 |
|  | Salidas de campo |  | - | - | $ 0 |
|  | Equipos |  | - | - | $ 0 |
|  | Materiales, insumos y software | Actualización de la asignación de frecuencias para el servicio de televisión de la ANE (información confidencial y sensible entregada bajo acuerdo de confidencialidad) No se encuentra valorada como activo de la ANE, sin embargo, es una contrapartida en especie, ya que levantar esta información con medidas por todo el país tendría un costo inasumible, ni calculable. | - | - | $ 0 |
| BOLSAS | Papelería |  | - | - | $ 0 |
|  | Fotocopias |  | - | - | $ 0 |
|  | Material bibliográfico |  | - | - |  |
|  | Auxilio de transporte | Desplazamientos a la ANE | $100.000 | - | $ 100.000 |
|  | Movilidad | Posibilidad de movilidad a un congreso de alto impacto con publicación en revista indexada,, en caso que los resultados obtenidos sean publicables. | $4.000.000 | - | $ 4.000.000 |
|  | Publicaciones (Artículos, proceso editorial y traducción) | Pago de tasas de publicación en revistas o congreso, en caso de ser requerido | $1.000.000 | - | $ 1.000.000 |
| TOTAL DEL PROYECTO: |  |  |  |  | 25.100.000 |

Referencia bibliográficas

Agencia Nacional del Espectro-Colombia. (2016). Resolución ANE 0711 de 2016 Bandas ICM Colombia. 11 Oct 2016. Retrieved from http://www.ane.gov.co/images/ArchivosDescargables/Normatividad/Planeacion_del_espectro/Resolucion711de2016.pdf Agencia Nacional del Espectro, & Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. (n.d.). MANUAL DE GESTIÓN NACIONAL DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO. Fundamentos de gestión nacional del espectro radioeléctrico. Retrieved from http://ane.gov.co/images/ArchivosDescargables/Planeacion/poli-lineamientos-manuales/Manuales/ManualGestionEspectro/Titulo_I.pdf Akyildiz, I. F., Lee, W. Y., Vuran, M. C., & Mohanty, S. (2006). NeXt generation/dynamic spectrum access/cognitive radio wireless networks: A survey. Computer Networks, 50(13), 2127–2159. https://doi.org/10.1016/j.comnet.2006.05.001 International Telecommunication Union. (2012). Digital Dividend: Insights for Spectrum Decisions. Online Access, 1–61. Retrieved from http://www.itu.int/ITU-D/tech/digital_broadcasting/Reports/DigitalDividend.pdf MinTIC, M. D. T. D. L. I. Y. L. C., & ANE, A. N. D. E. (2012). Ingeniería Del Espectro Radioeléctrico. Manual De Gestión Nacional Del Espectro Radioeléctrico, 260. Retrieved from http://www.ane.gov.co/images/ArchivosDescargables/Planeacion/poli-lineamientos-manuales/Manuales/ManualGestionEspectro/Titulo_II.pdf Agencia Nacional del Espectro-Colombia. (2016). Resolución ANE 0711 de 2016 Bandas ICM Colombia. 11 Oct 2016. Retrieved from http://www.ane.gov.co/images/ArchivosDescargables/Normatividad/Planeacion_del_espectro/Resolucion711de2016.pdf Agencia Nacional del Espectro. (2017). Resolución 461 de 2017 Por la cual se modifica la Resolución 711 de 2016 para establecer las condiciones de uso de los dispositivos de espacios en blanco. Retrieved from http://www.ane.gov.co/images/ArchivosDescargables/Normatividad/Planeacion_del_espectro/Resolucion461de2017.pdf Agencia Nacional del Espectro, & Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. (n.d.). MANUAL DE GESTIÓN NACIONAL DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO. Fundamentos de gestión nacional del espectro radioeléctrico. Retrieved from http://ane.gov.co/images/ArchivosDescargables/Planeacion/poli-lineamientos-manuales/Manuales/ManualGestionEspectro/Titulo_I.pdf Akyildiz, I. F., Lee, W. Y., Vuran, M. C., & Mohanty, S. (2006). NeXt generation/dynamic spectrum access/cognitive radio wireless networks: A survey. Computer Networks, 50(13), 2127–2159. https://doi.org/10.1016/j.comnet.2006.05.001 Ancha, B., & Digital, V. (2012). de las TIC. Beluri, M., Bala, E., Yuying Dai, Di Girolamo, R., Freda, M., Gauvreau, J. L., … Touag, A. (2012). Mechanisms for LTE coexistence in TV white space. 2012 IEEE International Symposium on Dynamic Spectrum Access Networks, DYSPAN 2012, 317–326. https://doi.org/10.1109/DYSPAN.2012.6478155 Corporation, M. (2009). FCC Releases Phase II White Space Device Test Report. Holland, O., Ping, S., Aijaz, A., Chareau, J. M., Chawdhry, P., Gao, Y., … Kokkinen, H. (2015). To white space or not to White Space: That is the trial within the Ofcom TV White Spaces pilot. 2015 IEEE International Symposium on Dynamic Spectrum Access Networks, DySPAN 2015, 11–22. https://doi.org/10.1109/DySPAN.2015.7343846 International Telecommunication Union. (2012). Digital Dividend: Insights for Spectrum Decisions. Online Access, 1–61. Retrieved from http://www.itu.int/ITU-D/tech/digital_broadcasting/Reports/DigitalDividend.pdf Llamas, K., & Cardona, N. (2016). Potential Sharing between DTT and IoT Services in the UHF band, 146–151. https://doi.org/10.1109/PIMRC.2016.7794578 MinTIC, M. D. T. D. L. I. Y. L. C., & ANE, A. N. D. E. (2012). Ingeniería Del Espectro Radioeléctrico. Manual De Gestión Nacional Del Espectro Radioeléctrico, 260. Retrieved from http://www.ane.gov.co/images/ArchivosDescargables/Planeacion/poli-lineamientos-manuales/Manuales/ManualGestionEspectro/Titulo_II.pdf Rahman, M. A., Song, C., & Harada, H. (2011). Development of a TV white space cognitive radio prototype and its spectrum sensing performance. 2011 6th International ICST Conference on Cognitive Radio Oriented Wireless Networks and Communications (CROWNCOM), (41), 231–235. https://doi.org/10.4108/icst.crowncom.2011.246293 Release, N. (2015). Dynamic Spectrum Alliance welcomes WRC-15 decision to preserve lower UHF bands for terrestrial TV in ITU Region 1, (November). Espinosa, M. & Zona, T. & Reinales, Huecos Espectrales en Televisión. Editoriales USTA (En proceso de Publicación)