## Plan de trabajo
PLAN DE TRABAJO ANUAL | [27 empty] | Código: PN-PESV-001
Versión: 00
Fecha: 31/08/2022
OBJETIVO: Planear y controlar la ejecucion de las actividades del Plan Estrategico de seguridad vial |  |  |  | META: Cumplir con el 90% de las actividades propuestas
OBSERVACIONES
Nº | CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES | PRESUPUESTO | RESPONSABLE | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC |  | Consolidado
|  |  |  | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | Cumplimiento
PLANEAR
| Nombramiento del Lider del diseño e implementación del PESV |  | SST | 1 | [23 empty] | 1 | 0 | 0%
| Actualizar Perfil del Lider del PESV |  | SST | 1 | [23 empty] | 1 | 0 | 0%
| Actualizar Visión y alcande del PESV |  | SST | 1 | [23 empty] | 1 | 0 | 0%
| Actualizar Politica de Seguridad Vial de la organización |  | SST | 1 | [23 empty] | 1 | 0 | 0%
| Liderazgo, compromiso y corresponsabilidad del nivel directivo |  | SST | 1 | [23 empty] | 1 | 0 | 0%
| Realizar EL Presupuesto para el PESV |  | SST |  |  | 1 | [21 empty] | 1 | 0
| Realizar Caracterización para la identificación de los riesgos viales |  | SST |  |  | 1 | [21 empty] | 1 | 0 | 0%
| Tabulación y analisis de la Caracterización |  | SST |  |  | 1 | [21 empty] | 1 | 0 | 0%
| Identificar el Listado de rutas frecuentes |  | SST |  |  | 1 | [21 empty] | 1 | 0 | 0%
| Procedimiento para la identificación de los riesgos viales |  | SST |  |  | 1 | [21 empty] | 1 | 0 | 0%
| Matriz de identificación de los riesgos viales |  | SST |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1 | 0 | 0%
| Caracterización de la accidentalidad y analisis |  | SST |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1 | 0 | 0%
| Construir los Objetivos y metas del PESV |  | SST |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1 | 0 | 0%
| Implementar el Programa cero tolerancia a la conducción bajo los efectos del Consumo de alcohol y sustancias psicoactivas |  | SST |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1 | 0 | 0%
| Programa de cansancio y fatiga |  | SST |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1 | 0
| Implementar el Programa de inspecciones |  | SST | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1 | 0
| Implementar el Programa de mantenimiento |  | SST | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1 | 0
| Implementar el Programa para la gestión de la velocidad |  | SST | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1 | 0
| Implementar el Programa Protección de actores viales |  | SST | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1 | 0 | 0%
| Implementar el programa de emergencias |  | SST | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1 | 0 | 0%
HACER
| Plan anual de formación |  | SST | 1 | [23 empty] | 1 | 0 | 0%
| Realizar seguimiento a las capacitaciones realizadas |  | SST | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 0 | 0%
| Identificar en la Matriz las competencias para cada roll |  | SST | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 6 | 0 | 0%
| Gestión de contratación de conductores |  | SST |  |  | 1 | [11 empty] | 1 | [9 empty] | 2 | 0 | 0%
| Gestión de contratación de vehiculos terceros |  | SST |  |  |  |  | 1 | [11 empty] | 1 | [7 empty] | 2 | 0 | 0%
| Procedimiento de pruebas de idoneidad |  | SST | 1 | [23 empty] | 1 | 0 | 0%
| Prueba de conocimiento teorico |  | SST |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 6 | 0 | 0%
| Prueba practica de conducción |  | SST | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 6 | 0 | 0%
| Perfil conductor |  | SST | 1 | [23 empty] | 1 | 0 | 0%
| Lista de verificación de los requisitos del vehiculo |  | SST | 1 | [23 empty] | 1 | 0 | 0%
| Seguimiento a la documentación de los vehiculos y conductores |  | SST | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 0 | 0%
| Lista de chequeo, requisitos del personal |  | SST |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 4 | 0 | 0%
| Seguimiento a comparendos |  | SST |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 6 | 0 | 0%
| Cuadro de sanciones |  | SST | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 3 | 0 | 0% |  | º
| Observaciones de comportamiento a conductores |  | SST |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 4 | 0 | 0%
| Plan de preparación y respuesta ante emergencias viales |  | SST | 1 | [11 empty] | 1 | [11 empty] | 2 | 0 | 0%
| Formato inscripción de brigadas |  | SST | 1 | [23 empty] | 1 | 0 | 0%
| Protocolos operativos normalizados para el PESV |  | SST |  |  | 1 | [11 empty] | 1 | [9 empty] | 2 | 0 | 0%
| Zonas de conflicto de transito administradas por la organización |  | SST |  |  |  |  | 1 | [11 empty] | 1 | [7 empty] | 2 | 0 | 0%
| Inspecciones anuales de las vias de circulación |  | SST | [6 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | [5 empty] | 2 | 0 | 0%
| Plan de mantenimiento preventivo de las vias internas |  | SST |  |  | 1 | [11 empty] | 1 | [9 empty] | 2 | 0 | 0%
| Actualización del programa de mantenimiento |  | SST |  |  |  |  | 1 | [11 empty] | 1 | [7 empty] | 2 | 0 | 0%
| Seguimiento a mantenimientos correctivos y vehiculos terceros |  | SST | [6 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | [5 empty] | 2 | 0 | 0%
| Formato de Hoja de vida de vehiculos |  | SST | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 5 | 0 | 0%
| Procedimiento de examenes medicos |  | SST | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 0 | 0%
| Profesiograma |  | SST |  |  | 1 | [11 empty] | 1 | [9 empty] | 2 | 0 | 0%
| Matriz de Epp de conductores |  | SST | [6 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | [5 empty] | 2 | 0 | 0%
| Entrega de Epp |  | SST | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 0 | 0%
PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE CONSERVACION AUDITIVA Y DE VOZ
1 | Fase diagnóstica: aplicación de encuestas de sintomatología |  | Area de SST | [24 empty] | 0 | 0
2 | Revisión y análisis |  | Area de SST | [24 empty] | 0 | 0
3 |  |  | Area de SST | [24 empty] | 0 | 0
4 |  |  | Area de SST | [24 empty] | 0 | 0
5 | Aplicación de pruebas confirmatorias (VHI30) en Call Center |  | Area de SST | [24 empty] | 0 | 0
6 |  |  | Area de SST | [24 empty] | 0 | 0
8 | Seguimientos individuales de salud auditiva y vocal de acuerdo a resultados fase diagnostica (encuestas y audiometrias) |  | Area de SST | [24 empty] | 0 | 0
9 |  |  | Area de SST | [24 empty] | 0 | 0
10 | Eleccion y entrenamiento lideres de pausas vocales y entrega de material en Call Center |  | Area de SST | [24 empty] | 0 | 0
11 | Sketch conservacion auditiva y vocal en Call Center | [26 empty] | 0 | 0
VERIFICAR
| Indicadores del PESV |  | SST | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 0 | 0%
| Reporte de autogestión |  | SST | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 6 | 0 | 0%
| Auditoria PESV interna |  | SST |  |  |  |  | 1 | [11 empty] | 1 | [7 empty] | 2 | 0 | 0%
| Auditoria PESV de tercera parte |  | SST | [8 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  | 2 | 0 | 0%
| Seguimiento de acciones preventivas, correctivas y oportunidades de mejora |  | SST | [10 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 2 | 0 | 0%
| Matriz de seguimiento y cierre de hallazgos |  | SST | [10 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 2 | 0 | 0%
| Mecanismos de comunicación y participación |  | SST | 1 | [11 empty] | 1 | [11 empty] | 2 | 0 | 0%
|  |  | Total Actividades | 22 | 0 | 17 | 0 | 19 | 0 | 15 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 10 | 0 | 12 | 0 | 15 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 11 | 0 | 163 | 0 | 0%
|  |  | Cumplimiento | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
| ENCARGADO PESV | [11 empty] | EMPLEADOR
| NOMBRE: | [11 empty] | NOMBRE:
| FECHA: | [11 empty] | FECHA:
| FIRMA: | [11 empty] | FIRMA: