## FEBRERO
CONTROL DE ORDENES DE TRABAJO
MES: | FEBRERO |  | DIA DE INICIO: | Viernes 1 |  | DIA DE FINALIZACION: | Jueves 28
NOMBRE OPERARIO: |  | Hernan Diaz |  |  | VEHICULO: | Motoniveladora |  | PLACA:
DIA INICIO | DIA FINAL | MES | AÑO | TIEMPO DE TRABAJO HORAS | OBJETIVO DESPLAZAMIENTO |  | DESCRIPCION DE TRABAJO |  | FIRMA OPERARIO
1 | 8 | 2 | 2019 | 44.83 | Perfilacion de via y extender recebo |  | Se perfilo la via en: Mombita. Se extendio recebo en: Mombita
11 | 16 | 2 | 2019 | 43.04 | Perfilacion de via, movimiento de tierra y extender recebo |  | Se perfilo la via en: el Carmen, las Cruces, Pantanos y ruche. Se extendio recebo en: Plaza de ferias y botadero Se extendio tierra en: Botadero
18 | 22 | 2 | 2019 | 41.78 | Perfilacion de via, varios (perfilacion, apertura de via, cunetado y extencion de material) |  | Se perfilo via en: Ruche y Suta. Se realizaron oficios varios en: Calles municipales y plaza de ferias nueva.
25 | 28 | 2 | 2019 | 31.28 | Perfilacion de via y extender tierra |  | Se perfilo via en: El Jome y suta. Se extendio tierra en: Lote de vivienda
TOTAL DE HORAS TRABAJADAS POR MES |  |  |  | 160.93
COSTO DE RENTA DE MAQUINARIA POR HORA |  | 145000
GANANCIA MENSUAL |  | 23334850
COSTO TOTAL |  | 68943150

## MARZO
CONTROL DE ORDENES DE TRABAJO
MES: | Abril |  | DIA DE INICIO: | LUNES 1 |  | DIA DE FINALIZACION: | VIERNES 29
NOMBRE OPERARIO: |  | Hernan Diaz |  |  | VEHICULO: | Motoniveladora |  | PLACA:
DIA INICIO | DIA FINAL | MES | AÑO | TIEMPO DE TRABAJO | OBJETIVO DESPLAZAMIENTO |  | DESCRIPCION DE TRABAJO |  | FIRMA OPERARIO
1 | 8 | 3 | 2019 | 48.32 | Perfilacion de via, explanaciones, via nuena |  | Se perfilo la via en: Mombita, Plaza de ferias y Quichatoque. Se extendio recebo en: Lote de vivienda Se abrio via nueva en: Sastoque
11 | 16 | 3 | 2019 | 42.11 | extensión de tierra y perfilacion de via |  | Se perfilo la via en: Mesalta, carretera la medalla y Chiguata. Se extendio tierra en: Hernando garcia y botadero
18 | 23 | 3 | 2019 | 39.45 | extensión de tierra y perfilacion de via |  | Se perfilo la via en: Juana Ruiz, Supaneca y Quichatoque. Se extendio tierra en: Botadero
25 | 30 | 3 | 2019 | 17 | extensión de tierra y perfilacion de via |  | Se perfilo la via en: Suta arriba y las Juntas. Se extendio tierra en: botadero
TOTAL DE HORAS TRABAJADAS POR MES |  |  |  | 146.88
COSTO DE RENTA DE MAQUINARIA POR HORA |  | 145000
COSTO MENSUAL |  | 21297600
COSTO TOTAL |  | 68943150

## ABRIL
CONTROL DE ORDENES DE TRABAJO
MES: | ABRIL |  | DIA DE INICIO: | LUNES 01 |  | DIA DE FINALIZACION: | MARTES 30
NOMBRE OPERARIO: |  | Hernan Diaz |  |  | VEHICULO: | Motoniveladora |  | PLACA:
DIA INICIO | DIA FINAL | MES | AÑO | TIEMPO DE TRABAJO | OBJETIVO DESPLAZAMIENTO |  | DESCRIPCION DE TRABAJO |  | FIRMA OPERARIO
1 | 6 | 4 | 2019 | 41.01 | extensión de tierra y perfilacion de via |  | Se perfilo la via en: Las Delicias, el Carmen, Las cruces y Laja. Se extendio tierra en: botadero
8 | 13 | 4 | 2019 | 45.93 | extensión de tierra y perfilacion de via |  | Se perfilo la via en: Zanja. Se extendio tierra en: botadero y vias Centro.
15 | 20 | 4 | 2019 | 23.83 | extensión de tierra y perfilacion de via |  | Se perfilo la via en: Juana Ruiz. Se extendio tierra en: botadero y vias Centro.
22 | 30 | 4 | 2019 | 56.89 | extensión de tierra, excavacion, adecuacion de via y perfilacion de via |  | Se perfilo la via en: Bayeta. Se realizo excavacion: Botadero. Se adecuo via en: Suta abajo Se extendio tierra en: botadero y Hernan Garcia.
TOTAL DE HORAS TRABAJADAS POR MES |  |  |  | 167.66
COSTO DE RENTA DE MAQUINARIA POR HORA |  | 145000
COSTO MENSUAL |  | 24310700
COSTO TOTAL |  | 68943150

## MAYO
CONTROL DE ORDENES DE TRABAJO
MES: | ABRIL |  | DIA DE INICIO: | LUNES 01 |  | DIA DE FINALIZACION: | MARTES 30
NOMBRE OPERARIO: |  | Hernan Diaz |  |  | VEHICULO: | Motoniveladora |  | PLACA:
DIA INICIO | DIA FINAL | MES | AÑO | TIEMPO DE TRABAJO | OBJETIVO DESPLAZAMIENTO |  | DESCRIPCION DE TRABAJO |  | FIRMA OPERARIO
1 | 3 | 5 | 2019 | 18.7 | extensión de tierra y perfilacion de via |  | Se perfilo la via en: Pueblo centro y mangles. Se extendio tierra en: Mangles
6 | 10 | 5 | 2019 | 37.47 | extensión de tierra y perfilacion de via |  | Se perfilo la via en: Batan, EL Carmen y suta arriba. Se extendio tierra en: Urbanizacion y Quichatoque.
14 | 17 | 5 | 2019 | 29.6 | extensión de tierra y perfilacion de via |  | Se perfilo la via en: Juana Ruiz, Botadero, Plaza de ferias, Urbanizacion San marcos. Se extendio tierra en: botadero y vias Centro.
20 | 24 | 5 | 2019 | 47 | perfilacion de via |  | Se perfilo la via en: Sirama, Arrayan, sector Altamira, San Marcos y maranta
27 | 31 | 5 | 2019 | 33.14 | extensión de tierra y perfilacion de via |  | Se perfilo la via en: Chiguata. Se extendio tierra en: Centro urbano, suta abajo Maranta y suta abajo.
TOTAL DE HORAS TRABAJADAS POR MES |  |  |  | 165.91
COSTO DE RENTA DE MAQUINARIA POR HORA |  | 145000
COSTO MENSUAL |  | 24056950
COSTO TOTAL |  | 68943150