## FEBRERO
CONTROL DE ORDENES DE TRABAJO
MES: | FEBRERO |  | DIA DE INICIO: | Viernes 1 |  | DIA DE FINALIZACION: | Jueves 28
NOMBRE OPERARIO: |  | JOSE PULIDO |  |  | VEHICULO: | VOLQUETA |  | PLACA: | OCB-069
DIA INICIO | DIA FINAL | MES | AÑO | TIEMPO DE TRABAJO HORAS | OBJETIVO DESPLAZAMIENTO |  | DESCRIPCION DE TRABAJO |  |  | FIRMA OPERARIO
1 | 8 | 2 | 2019 | 52.55 | Cargue de tierra, arena, gravilla y recebo. |  | Se cargaron viajes de tierra para: Lote de alcaldia Se cargaron viajes de arena para: Banco Lopez. Se cargaron viajes de gravilla para: Zanja. Se cargaron viajes de recebo para: Ramales.
11 | 16 | 2 | 2019 | 45.83 | Cargue de tierra, arena y escombros. |  | Se cargaron viajes de tierra para: Lote alcaldia. Se cargaron viajes de recebo para: Via Plazuela. Se cargaron viajes de escombros para: Via matadero.
18 | 23 | 2 | 2019 | 46.62 | Cargue de recebo, piedra, sillas y carpas. |  | Se cargaron viajes de recebo para: Via plazuela Desde suta arriba. Se cargaron viajes de piedra: Via matadero desde rio. Se cargaron viajes de sillas y carpaz para: Sitanta.
25 | 28 | 2 | 2019 | 31.99 | Cargue de recebo, piedra y tierra. |  | Se cargaron viajes de recebo para: Matadero. Se cargaron viajes de piedra: Via matadero. Se cargaron viajes de tierra para: Lote alcaldia.
TOTAL DE HORAS TRABAJADAS POR MES |  |  |  | 176.99
COSTO DE RENTA DE MAQUINARIA POR HORA |  | 50000
COSTO MENSUAL |  | 8849500
COSTO TOTAL |  | 20834000

## MARZO
CONTROL DE ORDENES DE TRABAJO
MES: | MARZO |  | DIA DE INICIO: | LUNES 1 |  | DIA DE FINALIZACION: | VIERNES 29
NOMBRE OPERARIO: |  | JOSE PULIDO |  |  | VEHICULO: | VOLQUETA |  | PLACA: | OCB-069
DIA INICIO | DIA FINAL | MES | AÑO | TIEMPO DE TRABAJO | OBJETIVO DESPLAZAMIENTO |  | DESCRIPCION DE TRABAJO |  |  | FIRMA OPERARIO
1 | 8 | 3 | 2019 | 41.5 | Cargue de tierra, arena y piedra |  | Se cargaron viajes de tierra para: Lote de Alcaldia Se cargaron viajes de arena para: Supaneca. Se cargo 1 viaje de piedra para: pie de peña.
12 | 14 | 3 | 2019 | 14.99 | Cargue de recebo, gravilla y material de rio |  | Se cargaron viajes de recebo para: Lavaderos. Se cargaron viajes de gravilla para: Lavadero. Se cargaron viajes de material de rio para: el Carmen.
18 | 19 | 3 | 2019 | 14 | Cargue de gravilla y tierra |  | Se cargaron viajes de gravilla para: Pedro Guevara. Se cargaron viajes de tierra para: Mombita.
26 | 27 | 3 | 2019 | 14.66 | Carfue de mixto, Material de rio y piedra |  | Se cargaron viajes de mixto para: Mombita. Se cargaron viajes de material de rio para: Suta arriba. Se cargaron viajes de piedra para: Lavaderos.
TOTAL DE HORAS TRABAJADAS POR MES |  |  |  | 85.15
COSTO DE RENTA DE MAQUINARIA POR HORA |  | 50000
COSTO MENSUAL |  | 4257500
COSTO TOTAL |  | 20834000

## ABRIL
CONTROL DE ORDENES DE TRABAJO
MES: | ABRIL |  | DIA DE INICIO: | LUNES 01 |  | DIA DE FINALIZACION: | MARTES 30
NOMBRE OPERARIO: |  | JOSE PULIDO |  |  | VEHICULO: | VOLQUETA |  | PLACA: | OCB-069
DIA INICIO | DIA FINAL | MES | AÑO | TIEMPO DE TRABAJO | OBJETIVO DESPLAZAMIENTO |  | DESCRIPCION DE TRABAJO
1 | 6 | 4 | 2019 | 41.84 | Cargue de tierra, tubos, mixto, arena |  | Se cargaron viajes de tierra para: Lote de alcaldia. Se cargaron viajes de tubos para: Acueducto las circas. Se cargaron viajes de arena para: Supaneca. Se cargo viaje de mixto para: Quichatoque.
8 | 12 | 4 | 2019 | 45.51 | Cargue de tierra, recebo,y arena |  | Se cargaron viajes de tierra para: Lote de alcaldia. Se cargaron viajes de arena para: Edilberto AM y Quichatoque. Se cargo viaje de recebo para: Matadero.
15 | 17 | 4 | 2019 | 25.34 | Cargue de escombros y recebo |  | Se cargaron viajes de escombro para: Vias del pueblo. Se cargo viaje de recebo para: Pueblo y Matadero.
22 | 30 | 4 | 2019 | 41.85 | Cargue de tierra y piedra |  | Se cargaron viajes de tierra para: lote de alcaldia y relleno. Se cargo viaje de piedra para: Matadero.
TOTAL DE HORAS TRABAJADAS POR MES |  |  |  | 154.54
COSTO DE RENTA DE MAQUINARIA POR HORA |  | 50000
COSTO MENSUAL |  | 7727000
COSTO TOTAL |  | 20834000

## MAYO
CONTROL DE ORDENES DE TRABAJO
MES: | ABRIL |  | DIA DE INICIO: | LUNES 01 |  | DIA DE FINALIZACION: | MARTES 30
NOMBRE OPERARIO: |  | JOSE PULIDO |  |  | VEHICULO: | VOLQUETA |  | PLACA: | OCB-069
DIA INICIO | DIA FINAL | MES | AÑO | TIEMPO DE TRABAJO | OBJETIVO DESPLAZAMIENTO |  | DESCRIPCION DE TRABAJO
1 | 3 | 5 | 2019 | 24.3 | Cargue de tierra y recebo |  | Se cargaron viajes de tierra para: sector altamira Se cargaron viajes de recebo para: Bayeta.
6 | 10 | 5 | 2019 | 41.45 | Cargue de tierra, mateiral de rio, arena y escombros |  | Se cargaron viajes de tierra para: Urbanizacion, altamira. Se cargaron viajes de arena para: Urbanizacion. Se cargo viaje de material de rio ara: Matadero y chiguata Se cargarin viajes de escombros para: Pueblo centro
13 | 17 | 5 | 2019 | 32.56 | Cargue de material de rio y tierra |  | Se cargaron viajes de material de rio para: Matadero . Se cargo viaje de tierra para: Matadero.
20 | 25 | 5 | 2019 | 45.13 | Cargue de material de rio, escombro y tierra |  | Se cargaron viajes de material de rio para: Altamira y urbanizacion. Se cargo viaje de tierra para: Sector Altamira. Se cargaron viajes de escombro para: vias Hospital
27 | 31 | 5 | 2019 | 42.1 | Cargue de material de rio, recebo y tierra |  | Se cargaron viajes de material de rio para: Altamira y matadero. Se cargo viaje de tierra para: Portachuelo. Se cargaron viajes de recebo para: Banco lopez
TOTAL DE HORAS TRABAJADAS POR MES |  |  |  | 185.54
COSTO DE RENTA DE MAQUINARIA POR HORA |  | 50000
COSTO MENSUAL |  | 9277000
COSTO TOTAL |  | 22384000