## FEBRERO
CONTROL DE ORDENES DE TRABAJO
MES: | FEBRERO |  | DIA DE INICIO: | Viernes 1 |  | DIA DE FINALIZACION: | Jueves 28
NOMBRE OPERARIO: |  | Rafael gordillo |  |  | VEHICULO: | Volqueta |  | PLACA: | OEO-023
DIA INICIO | DIA FINAL | MES | AÑO | TIEMPO DE TRABAJO HORAS | OBJETIVO DESPLAZAMIENTO |  | DESCRIPCION DE TRABAJO |  |  | FIRMA OPERARIO
1 | 8 | 2 | 2019 | 49.65 | Cargue de recebo |  | Se cargo viajes de recebo para: Mombita.
11 | 16 | 2 | 2019 | 37.5 | Cargue de tierra |  | Se cargo viajes de tierra para: Lote de alcaldia.
18 | 22 | 2 | 2019 | 39.5 | Cargue de recebo y tierra |  | Se cargaron viajes de recebo para: Calle de municipio. Se cargaron viajes de tierra para: Lote alcaldia y botadero.
25 | 28 | 2 | 2019 | 30 | Cargue de recebo, tierrra u piedra de rio. |  | Se cargaron viajes de recebo para: Vias de municipio. Se cargaron viajes de tierra para: Lote alcaldia y botadero. Se cargaron viajes de piedra de rio para: Plazuela nueva.
TOTAL DE HORAS TRABAJADAS POR MES |  |  |  | 156.65
COSTO DE RENTA DE MAQUINARIA POR HORA |  | 50000
COSTO MENSUAL |  | 7832500
COSTO TOTAL |  | 16993500

## MARZO
CONTROL DE ORDENES DE TRABAJO
MES: | Abril |  | DIA DE INICIO: | LUNES 1 |  | DIA DE FINALIZACION: | VIERNES 29
NOMBRE OPERARIO: |  | Rafael gordillo |  |  | VEHICULO: | Volqueta |  | PLACA: | OEO-023
DIA INICIO | DIA FINAL | MES | AÑO | TIEMPO DE TRABAJO | OBJETIVO DESPLAZAMIENTO |  | DESCRIPCION DE TRABAJO |  |  | FIRMA OPERARIO
1 | 8 | 3 | 2019 | 45 | Cargue de piedra de rio y tierra |  | Se cargaron viajes de piedra de rio para: Plazuela nueva. Se cargaron viajes de tierra para: Botadero.
11 | 16 | 3 | 2019 | 15 | Cargue de piedra y tierra |  | Se cargaron viajes de piedra de rio para: Plazuela nueva. Se cargaron viajes de tierra para: Botadero.
18 | 23 | 3 | 2019 | 0 | Retro barada |  | FUERA DE OPERACIÓN
25 | 30 | 3 | 2019 | 22.5 | Cargue de abono, mixto y tierra |  | Se cargaron viajes de abono para: Estadio. Se cargaron viajes de mixto para: Quichatoque. Se cargaron viajes de tierra para: Botadero
TOTAL DE HORAS TRABAJADAS POR MES |  |  |  | 82.5
COSTO DE RENTA DE MAQUINARIA POR HORA |  | 50000
COSTO MENSUAL |  | 4125000
COSTO TOTAL |  | 16993500

## ABRIL
CONTROL DE ORDENES DE TRABAJO
MES: | ABRIL |  | DIA DE INICIO: | LUNES 01 |  | DIA DE FINALIZACION: | MARTES 30
NOMBRE OPERARIO: |  | Rafael gordillo |  |  | VEHICULO: | Volqueta |  | PLACA: | OEO-023
DIA INICIO | DIA FINAL | MES | AÑO | TIEMPO DE TRABAJO | OBJETIVO DESPLAZAMIENTO |  | DESCRIPCION DE TRABAJO
1 | 6 | 4 | 2019 | 30 | Cargada de arena y tierra |  | Se cargaron viajes de arena para: Suta arriba. Se cargaron viajes de tierra para: Relleno.
8 | 13 | 4 | 2019 | 32.22 | Cargue de tierra, piedra y arena |  | Se cargaron viajes de tierra para: Urbanizacion. Se cargaron viajes de piedra para: Pie de peña y Jorge cruz. Se cargo viaje de arena para: Pie de peña.
15 | 20 | 4 | 2019 | 38.5 | Cargue de tierra y recebo |  | Se cargaron viajes de tierra para: Botadero Se cargaron viajes de recebo para: Bayeta
22 | 30 | 4 | 2019 | 0 | Incapacitado |  | FUERA DE OPERACIÓN
TOTAL DE HORAS TRABAJADAS POR MES |  |  |  | 100.72
COSTO DE RENTA DE MAQUINARIA POR HORA |  | 50000
COSTO MENSUAL |  | 5036000
COSTO TOTAL |  | 16993500

## MAYO
CONTROL DE ORDENES DE TRABAJO
MES: | ABRIL |  | DIA DE INICIO: | LUNES 01 |  | DIA DE FINALIZACION: | MARTES 30
NOMBRE OPERARIO: |  | Rafael gordillo |  |  | VEHICULO: | Volqueta |  | PLACA: | OEO-023
DIA INICIO | DIA FINAL | MES | AÑO | TIEMPO DE TRABAJO | OBJETIVO DESPLAZAMIENTO |  | DESCRIPCION DE TRABAJO
1 | 4 | 5 | 2019 | 30 | Cargada de recebo, teja y tierra |  | Se cargaron viajes de recebo para: Altamira. Se cargaron viajes de teja para: Baza.
6 | 10 | 5 | 2019 | 37.5 | Cargue de tierra, piedra de rio y arena |  | Se cargaron viajes de tierra para: El guamal. Se cargaron viajes de piedra de riopara: El aguacate. Se cargo viaje de arena para: Baza.
13 | 17 | 5 | 2019 | 32 | Cargue de tierra y recebo |  | Se cargaron viajes de tierra para: Matadero Se cargaron viajes de recebo para: Urbanizacion San Marcos
20 | 24 | 5 | 2019 | 37.5 | Cargue de tierra, arena y recebo |  | Se cargaron viajes de tierra para: Urbanizacion san marcos. Se cargaron viajes de recebo para: Urbanizacion San Marcos Se cargaron viajes de arena para: Via Turmeque
27 | 30 | 5 | 2019 | 32 | Cargue de tierra, arena y recebo |  | Se cargaron viajes de tierra para: Urbanizacion Altamira. Se cargaron viajes de recebo para: Plazuela Se cargaron viajes de gravila para: Puente san Juan
TOTAL DE HORAS TRABAJADAS POR MES |  |  |  | 169
COSTO DE RENTA DE MAQUINARIA POR HORA |  | 50000
COSTO MENSUAL |  | 8450000
COSTO TOTAL |  | 20407500