## FEBRERO
CONTROL DE ORDENES DE TRABAJO
MES: | FEBRERO |  | DIA DE INICIO: | Viernes 1 |  | DIA DE FINALIZACION: | Jueves 28
NOMBRE OPERARIO: |  | Alirio Fandiño |  |  | VEHICULO: | Volqueta |  | PLACA: | OWY-018
DIA INICIO | DIA FINAL | MES | AÑO | TIEMPO DE TRABAJO HORAS | OBJETIVO DESPLAZAMIENTO |  | DESCRIPCION DE TRABAJO |  |  | FIRMA OPERARIO
1 | 8 | 2 | 2019 | 49.65 | Cargue de gravilla y recebo |  | Se cargo viajes de gravilla para: acueducto Sitanta, via Garagoa y Mombita. Se cargo viajes de recebo para: Mombita.
11 | 16 | 2 | 2019 | 33.18 | Cargue de tierra y arena |  | Se cargo viajes de tierra para: Lote de alcaldia. Se cargo viajes de arena para: Banco lopez.
18 | 22 | 2 | 2019 | 42.09 | Cargue de recebo y material de rio |  | Se cargaron viajes de recebo para: Calle de municipio. Se cargaron viajes de material de rio para: Via juana ruiz Se cargo viaje de arena para: Zanja
25 | 28 | 2 | 2019 | 0 | Barada |  | fuera de servicio
TOTAL DE HORAS TRABAJADAS POR MES |  |  |  | 124.92
COSTO DE RENTA DE MAQUINARIA POR HORA |  | 50000
COSTO MENSUAL |  | 6246000
COSTO TOTAL |  | 18369500

## MARZO
CONTROL DE ORDENES DE TRABAJO
MES: | Abril |  | DIA DE INICIO: | LUNES 1 |  | DIA DE FINALIZACION: | VIERNES 28
NOMBRE OPERARIO: |  | ALIRIO FANDIÑO |  |  | VEHICULO: | KENWORTH |  | PLACA: | OWY-018
DIA INICIO | DIA FINAL | MES | AÑO | TIEMPO DE TRABAJO | OBJETIVO DESPLAZAMIENTO |  | DESCRIPCION DE TRABAJO |  |  | FIRMA OPERARIO
1 | 8 | 3 | 2019 | 0 | BARADO |  | FUERA DE ONERACION
11 | 16 | 3 | 2019 | 0 | BARADO |  | FUERA DE ONERACION
18 | 23 | 3 | 2019 | 0 | BARADO |  | FUERA DE ONERACION
25 | 30 | 3 | 2019 | 0 | BARADO |  | FUERA DE ONERACION
TOTAL DE HORAS TRABAJADAS POR MES |  |  |  | 0
COSTO DE RENTA DE MAQUINARIA POR HORA |  | 50000
COSTO MENSUAL |  | 0
COSTO TOTAL |  | 18369500

## ABRIL
CONTROL DE ORDENES DE TRABAJO
MES: | ABRIL |  | DIA DE INICIO: | LUNES 01 |  | DIA DE FINALIZACION: | MARTES 30
NOMBRE OPERARIO: |  | ALIRIO FANDIÑO |  |  | VEHICULO: | VOLQUETA |  | PLACA: | OWY-018
DIA INICIO | DIA FINAL | MES | AÑO | TIEMPO DE TRABAJO | OBJETIVO DESPLAZAMIENTO |  | DESCRIPCION DE TRABAJO |  |  | FIRMA OPERARIO
1 | 6 | 4 | 2019 | 0 | BARADA |  | FUERA DE OPERACIÓN
8 | 13 | 4 | 2019 | 32.22 | Cargue de tierra, piedra y arena |  | Se cargaron viajes de tierra para: Urbanizacion. Se cargaron viajes de piedra para: Pie de peña y Jorge cruz. Se cargo viaje de arena para: Pie de peña.
15 | 20 | 4 | 2019 | 38.5 | Cargue de recebo y escombros |  | Se cargaron viajes de recebo para: Via bayeta, Tibana centro y plazuela nueva. Se cargaron viajes de escombros para: Vias municipales.
22 | 30 | 4 | 2019 | 43.5 | Cargue de arena, tierra y material de rio |  | Se cargaron viajes de tierra para: botadero, Urbanizacion San marcios. Se cargaron viajes de material de rio para: Plazuela. Se cargo viaje de arena para: Suta abajo.
TOTAL DE HORAS TRABAJADAS POR MES |  |  |  | 114.22
COSTO DE RENTA DE MAQUINARIA POR HORA |  | 50000
COSTO MENSUAL |  | 5711000
COSTO TOTAL |  | 18369500

## MAYO
CONTROL DE ORDENES DE TRABAJO
MES: | Abril |  | DIA DE INICIO: | LUNES 1 |  | DIA DE FINALIZACION: | VIERNES 28
NOMBRE OPERARIO: |  | ALIRIO FANDIÑO |  |  | VEHICULO: | KENWORTH |  | PLACA: | OWY-018
DIA INICIO | DIA FINAL | MES | AÑO | TIEMPO DE TRABAJO | OBJETIVO DESPLAZAMIENTO |  | DESCRIPCION DE TRABAJO |  |  | FIRMA OPERARIO
1 | 4 | 5 | 2019 | 23 | Cargue de tierra Y recebo |  | Se cargaron viajes de tierra para: Urbanizacion. Se cargaron viajes de recebo: Zanja
6 | 11 | 5 | 2019 | 46.5 | Cargue de tierra, arena y material de rio |  | Se cargaron viajes de tierra para: Urbanizacion. Se cargaron viajes de arena: Urbanizacion Se cargaron viajes de material de rio: Urbanizacion
14 | 18 | 5 | 2019 | 31 | Cargue de tierra y material de rio |  | Se cargaron viajes de tierra para: Plaza de ferias. Se cargaron viajes de material de rio: Plaza de ferias,
20 | 24 | 5 | 2019 | 12 | Mitad de semana dedicada a mantenimiento. Cargue de tierra, escombro y material de rio |  | Se cargaron viajes de tierra para: Urbanizacion. Se cargaron viajes de arena: Supaneca abajo Se cargaron viajes de material de rio: Supaneca abajo
26 | 31 | 5 | 2019 | 15.75 | Cargue de tierra y material de rio |  | Se cargaron viajes de tierra para: Urbanizacion. Se cargaron viajes de material de rio: Urbanizacion y plaza de ferias
TOTAL DE HORAS TRABAJADAS POR MES |  |  |  | 128.25
COSTO DE RENTA DE MAQUINARIA POR HORA |  | 50000
COSTO MENSUAL |  | 6412500
COSTO TOTAL |  | 18369500