## FEBRERO
CONTROL DE ORDENES DE TRABAJO
MES: | FEBRERO |  | DIA DE INICIO: | Viernes 1 |  | DIA DE FINALIZACION: | Jueves 28
NOMBRE OPERARIO: |  | Hernan Diaz |  |  | VEHICULO: | Motoniveladora |  | PLACA:
DIA INICIO | DIA FINAL | MES | AÑO | TIEMPO DE TRABAJO HORAS | OBJETIVO DESPLAZAMIENTO |  | DESCRIPCION DE TRABAJO |  | FIRMA OPERARIO
1 | 8 | 2 | 2019 | 41 | Compactar carretera |  | Se compacto carretera en: Lote de vivienda y Mombita.
11 | 16 | 2 | 2019 | 36.33 | Compactar carretera y Compactar terraza |  | Se compacto carretera en: el Carmen y Pantanos. Se compacto terraza en: Lote de vivienda
18 | 22 | 2 | 2019 | 42.15 | Compactar carretera |  | Se compacto carretera en: Ruche, Chiguata, Ruche, Suta, Alto de Tibana y plaza.
25 | 28 | 2 | 2019 | 29 | Compactar carretera y Compactar terraza |  | Se compacto carretera en: Lote de vivienda y calles municipales. Se compacto terraza en: Lote de vivienda
TOTAL DE HORAS TRABAJADAS POR MES |  |  |  | 148.48
COSTO DE RENTA DE MAQUINARIA POR HORA |  | 85000
COSTO MENSUAL |  | 12620800
COSTO TOTAL |  | 37170500

## MARZO
CONTROL DE ORDENES DE TRABAJO
MES: | Abril |  | DIA DE INICIO: | LUNES 1 |  | DIA DE FINALIZACION: | VIERNES 29
NOMBRE OPERARIO: |  | Hernan Diaz |  |  | VEHICULO: | Motoniveladora |  | PLACA:
DIA INICIO | DIA FINAL | MES | AÑO | TIEMPO DE TRABAJO | OBJETIVO DESPLAZAMIENTO |  | DESCRIPCION DE TRABAJO |  | FIRMA OPERARIO
1 | 8 | 3 | 2019 | 36.67 | Compactar carretera y Compactar terraza |  | Se compacto carretera en: Chiguata, Sastoque,Quichatoque y Gambita. Se compacto terraza en: Lote de vivienda
11 | 16 | 3 | 2019 | 35.67 | Compactar carretera |  | Se compacto carretera en: Laja, Mesa alta, pantanos y botadero.
18 | 23 | 3 | 2019 | 40.67 | Compactar carretera |  | Se compacto carretera en: Andrino, Chiguata, Botadero y Juana Ruiz.
25 | 30 | 3 | 2019 | 31.33 | Compactar carretera |  | Se compacto carretera en: Botadero, Bayeta y las Juntas.
TOTAL DE HORAS TRABAJADAS POR MES |  |  |  | 144.34
COSTO DE RENTA DE MAQUINARIA POR HORA |  | 85000
COSTO MENSUAL |  | 12268900
COSTO TOTAL |  | 37170500

## ABRIL
CONTROL DE ORDENES DE TRABAJO
MES: | ABRIL |  | DIA DE INICIO: | LUNES 01 |  | DIA DE FINALIZACION: | MARTES 30
NOMBRE OPERARIO: |  | Hernan Diaz |  |  | VEHICULO: | Motoniveladora |  | PLACA:
DIA INICIO | DIA FINAL | MES | AÑO | TIEMPO DE TRABAJO | OBJETIVO DESPLAZAMIENTO |  | DESCRIPCION DE TRABAJO |  | FIRMA OPERARIO
1 | 6 | 4 | 2019 | 40.99 | Compactar carretera |  | Se compacto carretera en: Supaneca y Botadero.
8 | 13 | 4 | 2019 | 40.17 | Compactar carretera |  | Se compacto carretera en: Botadero y Vias Urbanas.
15 | 20 | 4 | 2019 | 23.5 | Compactar carretera |  | Se compacto carretera en: Vias Urbanas.
22 | 30 | 4 | 2019 | 39.82 | Compactar carretera |  | Se compacto carretera en: Vias Urbanas y Botadero.
TOTAL DE HORAS TRABAJADAS POR MES |  |  |  | 144.48
COSTO DE RENTA DE MAQUINARIA POR HORA |  | 85000
COSTO MENSUAL |  | 12280800
COSTO TOTAL |  | 37170500

## MAYO
CONTROL DE ORDENES DE TRABAJO
MES: | ABRIL |  | DIA DE INICIO: | LUNES 01 |  | DIA DE FINALIZACION: | MARTES 30
NOMBRE OPERARIO: |  | Hernan Diaz |  |  | VEHICULO: | Motoniveladora |  | PLACA:
DIA INICIO | DIA FINAL | MES | AÑO | TIEMPO DE TRABAJO | OBJETIVO DESPLAZAMIENTO |  | DESCRIPCION DE TRABAJO |  | FIRMA OPERARIO
6 | 10 | 5 | 2019 | 29.7 | Compactar carretera |  | Se compacto carretera en: Batan, El Carmen, Plaza de ferias, Suta Arriba.
14 | 17 | 5 | 2019 | 32.2 | Compactar carretera |  | Se compacto carretera en: San Marcos, Sirama y puente San Juan.
20 | 24 | 5 | 2019 | 38.5 | Compactar carretera |  | Se compacto carretera en: Maranta, Altamira .
27 | 31 | 5 | 2019 | 38.5 | Compactar carretera |  | Se compacto carretera en: Vias Urbanas y Botadero.
TOTAL DE HORAS TRABAJADAS POR MES |  |  |  | 138.9
COSTO DE RENTA DE MAQUINARIA POR HORA |  | 85000
COSTO MENSUAL |  | 11806500
COSTO TOTAL |  | 36696200