## Resumen
CIPRODYSER S.A
NIT 830.125.529-2
Calle 4 #5-13, Samacá, Boyacá. Teléfono:7372148
Nombre de Proyecto: | PLANTA LAVADORA NUEVA
Alcance | El propósito del proyecto es lavar carbón con el fin de mejorar las propiedades químicas y fisicas del producto para obtener una mejor calidad en la producción de coque.
Centro Costo | Molienda
Fabricante | Montajes Industriales SAS
Responsable Obra | Montajes Industriales SAS
Responsable En sitio | Ing. Diego Neiza
Inicio de Preoperativo
Inicio de Operación
Vida Util
Tiempo de Fabrición | 0
Inicio Obra
Fin de Obra
| Descripción |  | Valor Total | IVA | Valor Neto
| Materiales y suministros |  | 299926646.1648 | 54385912.7713 | 354312558.9361
| Mano de Obra |  | 0 | 0 | 0
| COSTO TOTAL |  | 299926646.1648 | 54385912.7713 | 354312558.9361

## Materiales
CIPRODYSER S.A
NIT 830.125.529-2
Calle 4 #5-13, Samacá, Boyacá. Teléfono:7372148
LISTADO MATERIALES PLANTA LAVADORA NUEVA | [8 empty] | RESUMEN MATERIALES PLANTA LAVADORA NUEVA | [7 empty] | LISTADO CONSUMIBLES PLANTA LAVADORA NUEVA
Item | Descripción | Cantidad | Destino | Fecha Entrega | Area Unitaria(m2) | Area Total(m2) | Longitud Unitaria(m) | Longitud Total(m) | Item | Descripción | Cantidad | Destino | Valor Unt. | Valor Total | Valor Iva | Valor Neto | Item | Descripción | Cantidad | Destino | Valor Unt. | Valor Total | Valor Iva | Valor Neto
1 | Platina 1" x 3/16" x 6m | 55 | PLN | 2021-06-23 |  |  | 6 | 330 | 1 | Platina 1" x 3/16" x 6m | 349 | PLN | 3780 | 1319220 | 250651.8 | 1569871.8 | 1 | TUERCA HEXAGONAL NEGRA NORMAL R.O G5 1 | 70 | PLN | 2521.01 | 176470.7 | 33529.433 | 210000.133
2 | Lamina 3/4" de 26cm x 18cm | 40 | PLN | 2021-06-23 | 0.036 | 1.44 |  |  | 2 | Lamina 3/4" 6m*2.40m | 0.93965 | PLN | 5811160 | 5460432.2808 | 1037482.1334 | 6497914.4142 | 2 | ARANDELA ZINCADA 1 | 150 | PLN | 1260 | 189000 | 35910 | 224910
3 | Angulo de 2" x 1/4" | 17.5 | PLN | 2021-06-23 |  |  | 6 | 105 | 3 | Angulo de 2" x 1/4" | 105.6833 | PLN | 117448 | 12412296.1333 | 2358336.2653 | 14770632.3987 | 3 | GRATA COPA LISA 3" | 145 | PLN | 6250 | 906250 | 172187.5 | 1078437.5
4 | Canal en U de 6" x 6m | 4 | PLN | 2021-06-23 |  |  | 6 | 24 | 4 | Canal en U de 6" x 6m | 30.5833 | PLN | 389222 | 11903706.1667 | 2261704.1717 | 14165410.3383 | 4 | WA KILO DE SOLDADURA WEST ARCO 7018 EN 1/8 | 917 | PLN | 16807 | 15412019 | 2928283.61 | 18340302.61
5 | Canal en U de 3" x 6m | 1 | PLN | 2021-06-23 |  |  | 6 | 6 | 5 | Canal en U de 3" x 6m | 12 | PLN | 153421 | 1841052 | 349799.88 | 2190851.88 | 5 | PREMIER DISCO DE PULIR PREMIER 7 * 1/4 | 99 | PLN | 8824 | 873576 | 165979.44 | 1039555.44
6 | Canal en U de 4" x 6m | 2 | PLN | 2021-06-23 |  |  | 6 | 12 | 6 | Canal en U de 4" x 6m | 43 | PLN | 199875 | 8594625 | 1632978.75 | 10227603.75 | 6 | AFLOJA TODO | 2 | PLN | 11500 | 23000 | 4370 | 27370
7 | Tubo cuadrado 50x50 x 6m | 5 | PLN | 2021-06-23 |  |  | 6 | 30 | 7 | Tubo cuadrado 50x50 x 6m | 61.5 | PLN | 164214 | 10099161 | 1918840.59 | 12018001.59 | 7 | TORNILLO HEXAGONAL NEGRO G5 R.O 5/8 X 2 | 65 | PLN | 1500 | 97500 | 18525 | 116025
8 | Tubo cuadrado 40x40 x 6m | 2 | PLN | 2021-06-23 |  |  | 6 | 12 | 8 | Tubo cuadrado 40x40 x 6m | 37.5 | PLN | 40992 | 1537200 | 292068 | 1829268 | 8 | TUERCA HEXAGONAL SEGURIDAD R.O 5/8 | 944 | PLN | 1261 | 1190384 | 226172.96 | 1416556.96
9 | Canal en U de 4" x 6m | 2 | PLN | 2021-06-23 |  |  | 6 | 12 | 9 | Lamina 3/8" de 6m x 2.40m | 3.9698 | PLN | 3047900 | 12099655.0167 | 2298934.4532 | 14398589.4698 | 9 | ARANDELA ZINCADA 5/8 | 2132 | PLN | 336 | 716352 | 136106.88 | 852458.88
10 | Lamina 3/8" de 50cm x 50cm | 3 | PLN | 2021-06-23 | 0.25 | 0.75 |  |  | 10 | Lamina 1/4" de 6m x 1.80m | 4.806 | PLN | 1535920 | 7381688.4059 | 1402520.7971 | 8784209.2031 | 10 | BALA OXIGENO | 46 | PLN | 55392 | 2548032 | 484126.08 | 3032158.08
11 | Lamina 1/4" de 1m x 1m | 1 | PLN | 2021-06-23 | 1 | 1 |  |  | 11 | IPE 240 x 6m | 21.9288 | PLN | 994680 | 21812171.94 | 4144312.6686 | 25956484.6086 | 11 | KIT SOLDADURA EXOTERMICA 115G | 8 | PLN | 17008 | 136064 | 25852.16 | 161916.16
12 | Tubo cuadrado 40x40 x 6m | 2 | PLN | 2021-06-23 |  |  | 6 | 12 | 12 | Canal en U de 8" x 6m | 5.7733 | PLN | 302670 | 1747414.8 | 332008.812 | 2079423.612 | 12 | CABLE AISLADO 4/0 | 46 | PLN | 51000 | 2346000 | 445740 | 2791740
13 | Platina 1" x 3/16" x 6m | 25 | PLN | 2021-06-24 |  |  | 6 | 150 | 13 | Angulo de 3" x 3/8" x 6m | 4.1533 | PLN | 262500 | 1090250 | 207147.5 | 1297397.5 | 13 | NIPLE 3/4X3 8 CMT | 3 | PLN | 2185 | 6555 | 1245.45 | 7800.45
14 | Canal en U de 6" x 6m | 2 | PLN | 2021-07-01 |  |  | 6 | 12 | 14 | Angulo de 21/2" x 1/4" x 6m | 20.04 | PLN | 101120 | 2026444.8 | 385024.512 | 2411469.312 | 14 | TEE GALVANIZADA 3/4 | 1 | PLN | 5924.12 | 5924.12 | 1125.5828 | 7049.7028
15 | Tubo cuadrado 40x40 x 6m | 6 | PLN | 2021-07-01 |  |  | 6 | 36 | 15 | Varilla corrugada 5/8" x 6m | 2 | PLN | 43976 | 87952 | 16710.88 | 104662.88 | 15 | TEFLON INDUSTRIAL ROLLO AQUAVID | 1 | PLN | 2521 | 2521 | 478.99 | 2999.99
16 | Tubo cuadrado 50x50 x 6m | 6 | PLN | 2021-07-01 |  |  | 6 | 36 | 16 | Angulo 11/2" x 3/16" x 6m | 115.8783 | PLN | 43735 | 5067938.9083 | 962908.3926 | 6030847.3009 | 16 | LIJA #80 | 68 | PLN | 841 | 57188 | 10865.72 | 68053.72
17 | Canal en U de 4" x 6m | 1 | PLN | 2021-07-01 |  |  | 6 | 6 | 17 | IPE 400 x 6m | 4.3373 | PLN | 4264893 | 18498262.572 | 3514669.8887 | 22012932.4607 | 17 | THINER | 75.5 | PLN | 17310 | 1306905 | 248311.95 | 1555216.95
18 | IPE 240 x 12m | 4 | PLN | 2021-07-02 |  |  | 12 | 48 | 18 | Lámina 1/2" de 6m x 2.40m | 0.61922 | PLN | 3670620 | 2272932.0224 | 431857.0843 | 2704789.1066 | 18 | PINTULUX TEU AMARILLO | 9 | PLN | 53638 | 482742 | 91720.98 | 574462.98
19 | IPE 240 x 8m | 1 | PLN | 2021-07-02 |  |  | 8 | 8 | 19 | IPE 200 x 6m | 10.48 | PLN | 720465 | 7550473.2 | 1434589.908 | 8985063.108 | 19 | PINTULUX 3 EN 1 VERDE ESMERALDA | 88 | PLN | 53638 | 4720144 | 896827.36 | 5616971.36
20 | Canal en U de 4" x 6m | 2 | PLN | 2021-07-02 |  |  | 6 | 12 | 20 | IPE 180 x 6m | 5 | PLN | 604675 | 3023375 | 574441.25 | 3597816.25 | 20 | CINTA DE ENMASCARAR 3/4 | 2 | PLN | 1800 | 3600 | 684 | 4284
21 | Angulo de 2" x 1/4" x 6m | 2 | PLN | 2021-07-02 |  |  | 6 | 12 | 21 | IPE 160 x 6m | 2.1667 | PLN | 383211 | 830290.5 | 157755.195 | 988045.695 | 21 | PAPEL VINIPEL 50cm x 400m | 2 | PLN | 24370 | 48740 | 9260.6 | 58000.6
22 | Canal en U de 3" x 6m | 1 | PLN | 2021-07-02 |  |  | 6 | 6 | 22 | Platina de 2" x 1/4" x 6m | 10.5367 | PLN | 117448 | 1237510.4267 | 235126.9811 | 1472637.4077 | 22 | ANTICORROSIVO PINTULUX | 86 | PLN | 35421 | 3046206 | 578779.14 | 3624985.14
23 | IPE 240 x 12m | 1 | PLN | 2021-07-02 |  |  | 12 | 12 | 23 | Lámina 3/16" de 6m x 1.80m | 6.6555 | PLN | 1159480 | 7716876.1963 | 1466206.4773 | 9183082.6736 | 23 | ESTOPA | 8 | PLN | 15900 | 127200 | 24168 | 151368
24 | Canal en U de 8" x 3m | 1 | PLN | 2021-07-03 |  |  | 3 | 3 | 24 | Teja de zinc x 3m | 2 | PLN | 79170 | 158340 | 30084.6 | 188424.6 | 24 | WA KILO DE SOLDADURA WEST ARCO 7018 EN 5/32 | 20 | PLN | 10000 | 200000 | 38000 | 238000
25 | Angulo de 3" x 3/8" x 6m | 1 | PLN | 2021-07-03 |  |  | 6 | 6 | 25 | Varilla de 1/2" corrugada x 6m | 5 | PLN | 28105 | 140525 | 26699.75 | 167224.75 | 25 | WA KILO DE SOLDADURA WEST ARCO 6013 EN 1/8 | 170 | PLN | 14076 | 2392920 | 454654.8 | 2847574.8
26 | Angulo de 21/2" x 1/4" x 6m | 4 | PLN | 2021-07-03 |  |  | 6 | 24 | 26 | Angulo de 4" x 1/2" x 6m | 0.26667 | PLN | 412745 | 110065.3333 | 20912.4133 | 130977.7467 | 26 | PREMIER DISCO DE CORTE 7*1/8 | 90 | PLN | 7311 | 657990 | 125018.1 | 783008.1
27 | Platina 1" x 3/16" x 6m | 30 | PLN | 2021-07-03 |  |  | 6 | 180 | 27 | Lámina 1" de 6m x 2.40m | 0.165 | PLN | 7647780 | 1261883.7 | 239757.903 | 1501641.603 | 27 | PREMIER DISCO DE CORTE PREMIER 14" * 1/8 PARA TRONZADORA | 43 | PLN | 19328 | 831104 | 157909.76 | 989013.76
28 | Lamina 3/8" de 1.80m x 0.23m | 4 | PLN | 2021-07-04 | 0.414 | 1.656 |  |  | 28 | Tubo industrial 6" x 6m | 0.165 | PLN | 986483 | 162769.695 | 30926.2421 | 193695.9371 | 28 | PREMIER DISCO DE PULIR PREMIER 9 * 1/4 | 20 | PLN | 23453 | 469060 | 89121.4 | 558181.4
29 | Angulo de 2" x 1/4" x 6m | 2 | PLN | 2021-07-04 |  |  | 6 | 12 | 29 | Tubo industrial 8" x 6m | 0.145 | PLN | 1294873 | 187756.585 | 35673.7512 | 223430.3362 | 29 | TORNILLO HEXAGONAL NEGRO G8 R.O 5/8 X 2 1/2 | 145 | PLN | 3794 | 550130 | 104524.7 | 654654.7
30 | Varilla cuadrada 5/8" x 6m | 2 | PLN | 2021-07-04 |  |  | 6 | 12 | 30 | Angulo 2" x 3/16" x 6m | 23.2233 | PLN | 57966 | 1346163.74 | 255771.1106 | 1601934.8506 | 30 | CILINDRO DE GAS PROPANO | 8 | PLN | 85600 | 684800 | 130112 | 814912
31 | Angulo de 3" x 3/8" x 6m | 2 | PLN | 2021-07-04 |  |  | 6 | 12 | 31 | Platina 3" x 3/8" x 6m | 17.8267 | PLN | 92658 | 1651783.28 | 313838.8232 | 1965622.1032 | 31 | TORNILLO HEXAGONAL NEGRO G5 R.O 3/4 X 3 | 4 | PLN | 3784 | 15136 | 2875.84 | 18011.84
32 | IPE 240 x 12m | 1 | PLN | 2021-07-05 |  |  | 12 | 12 | 32 | Platina 3" x 1/4" x 6m | 27 | PLN | 141637 | 3824199 | 726597.81 | 4550796.81 | 32 | CINTA AISLANTE ECONOMICA CELLUX | 2 | PLN | 2521.01 | 5042.02 | 957.9838 | 6000.0038
33 | Platina 1" x 3/16" x 6m | 60 | PLN | 2021-07-05 |  |  | 6 | 360 | 33 | Lámina 1/8" de 1.20m x 6m | 0.20536 | PLN | 452725 | 92972.109 | 17664.7007 | 110636.8097 | 33 | TORNILLO HEXAGONAL NEGRO G5 R.O 5/8 X 5 | 116 | PLN | 4927 | 571532 | 108591.08 | 680123.08
34 | Angulo 11/2" x 3/16" x 6m | 30 | PLN | 2021-07-05 |  |  | 6 | 180 | 34 | Tubo industrial 3" x 6m | 0.40667 | PLN | 682735 | 277645.5667 | 52752.6577 | 330398.2243 | 34 | BOQUILLA GPN No. 00-0-1-2-3-4 #1 VICTOR | 1 | PLN | 46219 | 46219 | 8781.61 | 55000.61
35 | Tubo cuadrado 50x50 x 6m | 2 | PLN | 2021-07-05 |  |  | 6 | 12 | 35 | Angulo de 11/2"x 1/4" x 6m | 9.5917 | PLN | 87846 | 842589.55 | 160092.0145 | 1002681.5645 | 35 | CINTA SCOTCH SUPER 33+ 3/4 X 20 MTS CINTA AISLANTE 3M | 1 | PLN | 15558.7 | 15558.7 | 2956.153 | 18514.853
36 | Tubo cuadrado 40x40 x 6m | 2 | PLN | 2021-07-05 |  |  | 6 | 12 | 36 | Tubo industrial 7" x 6m | 0.19167 | PLN | 1188354 | 227767.85 | 43275.8915 | 271043.7415 | 36 | WA KILO SOLDADURA ESAB TUBULAR PROSTAR | 75 | PLN | 9515 | 713625 | 135588.75 | 849213.75
37 | Canal en U de 6" x 6m | 1 | PLN | 2021-07-05 |  |  | 6 | 6 | 37 | Varilla lisa 7/8" x 6m | 0.8 | PLN | 16000 | 12800 | 2432 | 15232 | 37 | TUBO CO2 | 2 | PLN | 88250 | 176500 | 33535 | 210035
38 | Angulo 2" x 1/4" x 6m | 2 | PLN | 2021-07-06 |  |  | 6 | 12 | 38 | Platina 11/2" x 1/4" x 6m | 9.1333 | PLN | 46662 | 426179.6 | 80974.124 | 507153.724 | 38 | FLEXOMETRO 5 MTS UNIQFLEX | 1 | PLN | 5378 | 5378 | 1021.82 | 6399.82
39 | IPE 400 x 8.5m | 1 | PLN | 2021-07-06 |  |  | 8.5 | 8.5 | 39 | Platina 21/2" x 3/8" x 6m | 2.08 | PLN | 258735 | 538168.8 | 102252.072 | 640420.872 | 39 | TIZA INDISTRIAL | 1 | PLN | 504 | 504 | 95.76 | 599.76
40 | Lamina 3/8" de 1m x 1m | 1 | PLN | 2021-07-06 | 1 | 1 |  |  | 40 | Varilla cuadrada 5/8" x 6m | 1.8 | PLN | 23917 | 43050.6 | 8179.614 | 51230.214 | 40 | CHAZO EXPANSIVO METALICO 1/2*4 | 32 | PLN | 14000 | 448000 | 85120 | 533120
41 | Canal en U de 8" x 6m | 2 | PLN | 2021-07-06 |  |  | 6 | 12 | 41 | Angulo 11/2" x 1/8" x 6m | 3 | PLN | 34826 | 104478 | 19850.82 | 124328.82 | 41 | BROCA 5/16 PARA MURO | 1 | PLN | 4453.78 | 4453.78 | 846.2182 | 5299.9982
42 | Tubo cuadrado 50x50 x 6m | 2 | PLN | 2021-07-06 |  |  | 6 | 12 | 42 | Cemento para Tolva Carbón | 557 | PLN | 20588 | 11467516 | 2178828.04 | 13646344.04 | 42 | TUBO SILICONA ROJA 310 ML SOUDAL | 1 | PLN | 13000 | 13000 | 2470 | 15470
43 | Tubo cuadrado 40x40 x 6m | 2 | PLN | 2021-07-06 |  |  | 6 | 12 | 43 | Barra corrugada 3/8" x 6m tolva carbón | 251.34 | PLN | 15871 | 3989017.14 | 757913.2566 | 4746930.3966 | 43 | TORNILLO HEXAGONAL NEGRO G5 R.O 3/8 X 2 | 4 | PLN | 516 | 2064 | 392.16 | 2456.16
44 | Platina 1" x 3/16" x 6m | 35 | PLN | 2021-07-08 |  |  | 6 | 210 | 44 | Barra corrugada 1/2" x 6m tolva carbón | 129.72 | PLN | 28105 | 3645780.6 | 692698.314 | 4338478.914 | 44 | TUERCA HEXAGONAL SEGURIDAD G5 R.O 3/8 | 4 | PLN | 137 | 548 | 104.12 | 652.12
45 | Lamina 3/8" de 1.8m x 2m | 1 | PLN | 2021-07-09 | 3.6 | 3.6 |  |  | 45 | Barra corrugada 5/8" x 6m tolva carbón | 194.08 | PLN | 43976 | 8534862.08 | 1621623.7952 | 10156485.8752 | 45 | ARANDELA ZINCADA 3/8 | 8 | PLN | 61 | 488 | 92.72 | 580.72
46 | Platina de 1" x 3/16" x 6m | 23 | PLN | 2021-07-12 |  |  | 6 | 138 | 46 | Barra corrugada 3/4" x 6m tolva carbón | 53.1867 | PLN | 63343 | 3369003.0267 | 640110.5751 | 4009113.6017 | 46 | GRATA DE COPA 4" | 150 | PLN | 22186 | 3327900 | 632301 | 3960201
47 | IP 240 X 30cm | 15 | PLN | 2021-07-14 |  |  | 0.3 | 4.5 | 47 | Arena tolva de carbón | 41.1 | PLN | 55000 | 2260500 | 429495 | 2689995 | 47 | GRILLETE T.P 1" | 1 | PLN | 45378.15 | 45378.15 | 8621.8485 | 53999.9985
48 | IP 240 X 35.7cm | 3 | PLN | 2021-07-14 |  |  | 0.357 | 1.071 | 48 | Gravilla tolva de carbón | 62 | PLN | 55000 | 3410000 | 647900 | 4057900 | 48 | TORNILLO HEXAGONAL NEGRO G5 R.O 1/2 X 1 1/2 | 52 | PLN | 846 | 43992 | 8358.48 | 52350.48
49 | Lámina 1/2" de 20cm x 28cm de para IP 240 | 28 | PLN | 2021-07-17 | 0.056 | 1.568 |  |  | 49 | Mampostería Tolva Carbón | 10223 | PLN | 850 | 8689550 | 1651014.5 | 10340564.5 | 49 | TORNILLO HEXAGONAL NEGRO G5 R.O 3/4 X 2 | 8 | PLN | 2492 | 19936 | 3787.84 | 23723.84
50 | Canal en U de 4" x 6m | 5 | PLN | 2021-07-20 |  |  | 6 | 30 | 50 | Acero 3/8" x 6m Cuneta desagüe | 90 | PLN | 15871 | 1428390 | 271394.1 | 1699784.1 | 50 | TUERCA HEXAGONAL SEGURIDAD R.O 3/4 | 28 | PLN | 924.37 | 25882.36 | 4917.6484 | 30800.0084
51 | IP 200 x 6m | 6 | PLN | 2021-07-20 |  |  | 6 | 36 | 51 | Acero 1/2" x 6m Cuneta desagüe | 30 | PLN | 28105 | 843150 | 160198.5 | 1003348.5 | 51 | ARANDELA ZINCADA 3/4 | 41 | PLN | 325 | 13325 | 2531.75 | 15856.75
52 | IP 180 x 6m | 2 | PLN | 2021-07-20 |  |  | 6 | 12 | 52 | Arena cuneta de desagüe | 2.8 | PLN | 55000 | 154000 | 29260 | 183260 | 52 | WA KILO DE SOLDADURA WEST ARCO 6010 EN 1/8 | 30 | PLN | 14076 | 422280 | 80233.2 | 502513.2
53 | IP 240 x 30cm | 7 | PLN | 2021-07-20 |  |  | 0.3 | 2.1 | 53 | Gravilla cuneta de desagüe | 4.2 | PLN | 55000 | 231000 | 43890 | 274890 | 53 | TUERCA HEXAGONAL NEGRA NORMAL G5 R.O 1/2 | 40 | PLN | 325 | 13000 | 2470 | 15470
54 | Angulo de 2" x 1/4" x 6m | 8 | PLN | 2021-07-21 |  |  | 6 | 48 | 54 | Cemento cuneta de desagüe | 38 | PLN | 20588 | 782344 | 148645.36 | 930989.36 | 54 | ARANDELA ZINCADA 1/2 | 580 | PLN | 61 | 35380 | 6722.2 | 42102.2
55 | Plátina de 2" x 1/4" x 6m | 4 | PLN | 2021-07-21 |  |  | 6 | 24 | 55 | Acero 3/8" x 6m placa | 535 | PLN | 15871 | 8490985 | 1613287.15 | 10104272.15 | 55 | TORNILLO HEXAGONAL NEGRO G5 R.O 1/2 X 2 | 200 | PLN | 1049 | 209800 | 39862 | 249662
56 | Cartela 33cm x 55.4cm x 1/2" | 2 | PLN | 2021-07-21 | 0.18282 | 0.36564 |  |  | 56 | Arena placa | 29.4 | PLN | 55000 | 1617000 | 307230 | 1924230 | 56 | TUERCA HEXAGONAL DE SEGURIDAD R.O 1/2 | 200 | PLN | 311 | 62200 | 11818 | 74018
57 | Cartela 32.5cm x 49cm x 1/2" | 1 | PLN | 2021-07-21 | 0.15925 | 0.15925 |  |  | 57 | Gravilla placa | 44.1 | PLN | 55000 | 2425500 | 460845 | 2886345 | 57 | ACOPLE RAPIDO PARTE A y B 1 1/2 | 1 | PLN | 46000 | 46000 | 8740 | 54740
58 | Cartela 27cm x 31.5cm x 1/2" | 4 | PLN | 2021-07-21 | 0.08505 | 0.3402 |  |  | 58 | Cemento placa | 399 | PLN | 20588 | 8214612 | 1560776.28 | 9775388.28 | 58 | CLAVIJA TRIFASICA | 1 | PLN | 11764.71 | 11764.71 | 2235.2949 | 14000.0049
59 | Cartela 27.3cm x 31cm x 1/2" | 4 | PLN | 2021-07-21 | 0.08463 | 0.33852 |  |  | 59 | Mampostería Placa | 2321 | PLN | 850 | 1972850 | 374841.5 | 2347691.5 | 59 | TORNILLO 3/4 X 10 | 20 | PLN | 8625 | 172500 | 32775 | 205275
60 | Cartela 31cm x 54cm x 1/2" | 2 | PLN | 2021-07-21 | 0.1674 | 0.3348 |  |  | 60 | Mampostería Tanques | 4444 | PLN | 850 | 3777400 | 717706 | 4495106 | 60 | PINTURA ESMALTE COLOR VERDE PRIMAVERAL MULTITONOS | 4 | PLN | 53638 | 214552 | 40764.88 | 255316.88
61 | Cartela 24cm x 32.5cm x 1/2" | 2 | PLN | 2021-07-21 | 0.078 | 0.156 |  |  | 61 | Servcio retroexcavadora Tolva | 1 | PLN | 7990000 | 7990000 | 0 | 7990000 |  |  |  |  | 967594.85 | 46890315.54 | 8909159.9526 | 55799475.4926
62 | IP 240 X 180cm | 2 | PLN | 2021-07-21 |  |  | 1.8 | 3.6 | 62 | Horas retroexcavadora Tolva | 67 | PLN | 85000 | 5695000 | 0 | 5695000
63 | Lámina 3/8" de 180cm x 24cm | 4 | PLN | 2021-07-21 | 0.432 | 1.728 |  |  | 63 | Cemento placa salida decater | 33 | PLN | 20588 | 679404 | 129086.76 | 808490.76
64 | Angulo de 3" x 3/8" x 1.62m | 2 | PLN | 2021-07-21 |  |  | 1.62 | 3.24 | 64 | Barra corrugada 3/8" x 6m placa | 400 | PLN | 15871 | 6348400 | 1206196 | 7554596
65 | Lámina 3/16" figurada 22.5cm x 13.5cm | 156 | PLN | 2021-07-22 | 0.030375 | 4.7385 | [6 empty] | 46383537 | 253036330.6248 | 45476752.8187 | 298513083.4435
66 | Teja de zinc x 3m | 2 | PLN | 2021-07-22 |  |  | 3 | 6
67 | IP 200 x 43.5cm | 4 | PLN | 2021-07-22 |  |  | 0.435 | 1.74
68 | IP 200 x 28.5cm | 4 | PLN | 2021-07-22 |  |  | 0.285 | 1.14
69 | Viga IP 160 x 6m | 2 | PLN | 2021-07-27 |  |  | 6 | 12
70 | Canal en u de 8" x 2.1m | 2 | PLN | 2021-07-27 |  |  | 2.1 | 4.2
71 | Canal en u de 4" x 6m | 4 | PLN | 2021-08-11 |  |  | 6 | 24
72 | Canal en u de 4" x 6m | 3 | PLN | 2021-08-13 |  |  | 6 | 18
73 | Canal en u de 4" x 6m | 2 | PLN | 2021-08-13 |  |  | 6 | 12
74 | Lamina 1/2" de 20cm x 13cm | 16 | PLN | 2021-08-17 | 0.026 | 0.416
75 | Lamina 1/2" de 23cm x 13cm | 8 | PLN | 2021-08-17 | 0.0299 | 0.2392
76 | Lamina 1/2" de 16cm x 7cm | 2 | PLN | 2021-08-17 | 0.0112 | 0.0224
77 | Lamina 1/2" de 18cm x 10cm | 4 | PLN | 2021-08-17 | 0.018 | 0.072
78 | Lamina 1/2" de 45cm x 18cm | 4 | PLN | 2021-08-17 | 0.081 | 0.324
79 | Lamina 1/2" de 21cm x 15cm | 4 | PLN | 2021-08-17 | 0.0315 | 0.126
80 | Lamina 3/4" de 26cm x 18cm | 11 | PLN | 2021-08-17 | 0.0468 | 0.5148
81 | Lamina 3/4" de 37cm x 12cm | 4 | PLN | 2021-08-17 | 0.0444 | 0.1776
82 | Lamina 3/4" de 80cm x 18cm | 4 | PLN | 2021-08-17 | 0.144 | 0.576
83 | IPE 240 X 4.416m | 4 | PLN | 2021-08-18 |  |  | 4.416 | 17.664
84 | IPE 240 X 2.914m | 2 | PLN | 2021-08-18 |  |  | 2.914 | 5.828
85 | IPE 240 X 0.3m | 8 | PLN | 2021-08-18 |  |  | 0.3 | 2.4
86 | IPE 240 X 1.160m | 1 | PLN | 2021-08-18 |  |  | 1.16 | 1.16
87 | IPE 240 X 2.370m | 1 | PLN | 2021-08-18 |  |  | 2.37 | 2.37
88 | IPE 240 X 1.60m a 45° | 1 | PLN | 2021-08-18 |  |  | 1.6 | 1.6
89 | IPE 240 X 1.88m a 45° | 1 | PLN | 2021-08-18 |  |  | 1.88 | 1.88
90 | IPE 400 x 2.906m | 2 | PLN | 2021-08-18 |  |  | 2.906 | 5.812
91 | IPE 400 x 5.28m | 2 | PLN | 2021-08-18 |  |  | 5.28 | 10.56
92 | IPE 400 x 0.133m | 4 | PLN | 2021-08-18 |  |  | 0.133 | 0.532
93 | Platina 1" x 3/16" x 6m | 20 | PLN | 2021-08-19 |  |  | 6 | 120
94 | Canal en U de 4" x 6m | 2 | PLN | 2021-08-19 |  |  | 6 | 12
95 | IPE 180 x 6m | 3 | PLN | 2021-08-20 |  |  | 6 | 18
96 | IPE 160 x 1m | 1 | PLN | 2021-08-20 |  |  | 1 | 1
97 | IPE 200 x 12m | 2 | PLN | 2021-08-20 |  |  | 12 | 24
98 | Brida para tubo 6" de Ф35cm en lamina 3/4" | 6 | PLN | 2021-08-20 | 0.1225 | 0.735
99 | Perfil Rectangular 50 x 50 x 6m | 14 | PLN | 2021-08-25 |  |  | 6 | 84
100 | Perfil Rectangular 40 x 40 x 6m | 10 | PLN | 2021-08-25 |  |  | 6 | 60
101 | Angulo de 2" x 1/4" x 6m | 3 | PLN | 2021-08-26 |  |  | 6 | 18
102 | Canal en U de 4" x 6m | 1 | PLN | 2021-08-26 |  |  | 6 | 6
103 | Canal en U de 6" x 6m | 1 | PLN | 2021-08-26 |  |  | 6 | 6
104 | Platina de 2" x 1/4" x 2.10m | 3 | PLN | 2021-08-27 |  |  | 2.1 | 6.3
105 | Lamina 1/2" de 13cm x 23cm | 4 | PLN | 2021-08-30 | 0.0299 | 0.1196
106 | Lamina 3/8" de 35cm x 35cm | 6 | PLN | 2021-08-30 | 0.0875 | 0.525
107 | Varilla de 1/2" corrugada x 6m | 5 | PLN | 2021-08-30 |  |  | 6 | 30
108 | Angulo de 21/2" x 1/4" x 6m | 13 | PLN | 2021-08-30 |  |  | 6 | 78
109 | Angulo de 4" x 1/2" x 1.60m | 1 | PLN | 2021-08-30 |  |  | 1.6 | 1.6
110 | Lamina 1" de 28cm x 55cm | 8 | PLN | 2021-08-31 | 0.11 | 0.88
111 | Lamina 1" de 34cm x 55cm | 8 | PLN | 2021-08-31 | 0.187 | 1.496
112 | Lamina 3/4" de 25cm x 55cm | 32 | PLN | 2021-09-01 | 0.1375 | 4.4
113 | Lamina 3/4" de 34cm x 55cm | 8 | PLN | 2021-09-01 | 0.187 | 1.496
114 | Lamina 3/4" de 18cm x 55cm | 16 | PLN | 2021-09-01 | 0.099 | 1.584
115 | Lamina 1/2" de 25cm x 25cm | 24 | PLN | 2021-09-01 | 0.0625 | 1.5
116 | Tubo petrolero 6" x 27cm | 3 | PLN | 2021-09-01 |  |  | 0.27 | 0.81
117 | Tubo petrolero 6" x 18cm | 1 | PLN | 2021-09-01 |  |  | 0.18 | 0.18
118 | Tubo petrolero 8" x 27cm | 1 | PLN | 2021-09-01 |  |  | 0.27 | 0.27
119 | Brida para tubo 6" de Ф35cm en lamina 3/4" | 1 | PLN | 2021-08-03 | 0.1225 | 0.1225
120 | Lamina 1/2" de 18cm x 8cm | 24 | PLN | 2021-08-03 | 0.0144 | 0.3456
121 | Lamina 1/2" de 18cm x 24cm | 24 | PLN | 2021-08-03 | 0.0432 | 1.0368
122 | Lamina 1/2" de 1.55m x 0.16m | 1 | PLN | 2021-09-08 | 0.248 | 0.248
123 | Lámina 3/8" de 2m x 1m | 1 | PLN | 2021-09-09 | 2 | 2
124 | Lámina 3/4" de Ф35cm | 10 | PLN | 2021-09-09 | 0.1225 | 1.225
125 | Lámina 3/4" de 1.80m x 0.35m | 2 | PLN | 2021-09-15 | 0.63 | 1.26
126 | IPE 240 X 6.80m | 1 | PLN | 2021-09-16 |  |  | 6.8 | 6.8
127 | Angulo de 2"x 1/4" x 6m | 20 | PLN | 2021-09-16 |  |  | 6 | 120
128 | Angulo de 2"x 1/4" x 1m | 20 | PLN | 2021-09-16 |  |  | 1 | 20
129 | Angulo de 11/2"x 3/16" x 1m | 50 | PLN | 2021-09-16 |  |  | 1 | 50
130 | Angulo de 11/2"x 3/16" x 1.12m | 50 | PLN | 2021-09-16 |  |  | 1.12 | 56
131 | Angulo de 11/2"x 3/16" x 1.10m | 50 | PLN | 2021-09-16 |  |  | 1.1 | 55
132 | Cartela en 3/8" de 24cm x 15cm | 6 | PLN | 2021-09-20 | 0.036 | 0.216
133 | Cartela en 3/8" de 20cm x 15cm | 2 | PLN | 2021-09-20 | 0.03 | 0.06
134 | Lamina 3/8" de 50cm x 27cm | 4 | PLN | 2021-09-20 | 0.135 | 0.54
135 | Lamina 3/8" de 57cm x 37cm | 2 | PLN | 2021-09-20 | 0.2109 | 0.4218
136 | Angulo de 2" 1/4" x 90cm | 20 | PLN | 2021-09-20 |  |  | 0.9 | 18
137 | Angulo de 11/2" 3/16" x 90cm | 55 | PLN | 2021-09-20 |  |  | 0.9 | 49.5
138 | Angulo de 11/2" 3/16" x 1.10m | 10 | PLN | 2021-09-20 |  |  | 1.1 | 11
139 | Angulo de 11/2" 3/16" x 1.12m | 5 | PLN | 2021-09-20 |  |  | 1.12 | 5.6
140 | Angulo de 11/2" 3/16" x 1.47m | 50 | PLN | 2021-09-20 |  |  | 1.47 | 73.5
141 | Canal en U de 4" x 6m | 6 | PLN | 2021-09-22 |  |  | 6 | 36
142 | Angulo de 11/2" 3/16" x 6m | 4.5 | PLN | 2021-09-22 |  |  | 6 | 27
143 | Canal en U de 4" x 6m | 4 | PLN | 2021-09-25 |  |  | 6 | 24
144 | Angulo de 11/2" 3/16" x 6m | 3 | PLN | 2021-09-25 |  |  | 6 | 18
145 | Canal en U de 6" x 6m | 6 | PLN | 2021-09-28 |  |  | 6 | 36
146 | Canal en U de 4" x 6m | 5 | PLN | 2021-09-28 |  |  | 6 | 30
147 | Angulo de 2" x 1/4" x 6m | 6 | PLN | 2021-09-28 |  |  | 6 | 36
148 | Lamina 1/2" de 32cm x 16cm | 6 | PLN | 2021-09-28 | 0.0512 | 0.3072
149 | Lamina 3/8" de 10cm x 40cm | 4 | PLN | 2021-09-28 | 0.04 | 0.16
150 | Lamina 3/8" de 32cm x 30cm | 4 | PLN | 2021-09-28 | 0.096 | 0.384
151 | Lamina 3/8" de 32cm x 10cm | 2 | PLN | 2021-09-28 | 0.032 | 0.064
152 | Lamina 3/8" de 50cm x 24.5cm | 4 | PLN | 2021-09-28 | 0.1225 | 0.49
153 | Lamina 3/8" de 30cm x 7cm | 4 | PLN | 2021-09-28 | 0.021 | 0.084
154 | Lamina 3/8" de 24.5cm x 24.5cm | 12 | PLN | 2021-09-28 | 0.060025 | 0.7203
155 | Lamina 3/8" de 31cm x 19cm | 10 | PLN | 2021-09-28 | 0.0589 | 0.589
156 | Canal en U de 6" x 6m | 2 | PLN | 2021-09-29 |  |  | 6 | 12
157 | Canal en U de 4" x 6m | 1.5 | PLN | 2021-09-29 |  |  | 6 | 9
158 | Angulo de 2" x 3/16" x 6m | 1.7 | PLN | 2021-09-29 |  |  | 6 | 10.2
159 | Lamina 3/8" de 2.24m * 0.60m | 1 | PLN | 2021-10-01 | 1.344 | 1.344
160 | Platina 3" x 3/8" x 4.10m | 1 | PLN | 2021-10-01 |  |  | 2.1 | 2.1
161 | Lamina 1/2" de 68cm*30cm | 3 | PLN | 2021-10-01 | 0.204 | 0.612
162 | Lamina 1/2" de 68cm*12cm | 3 | PLN | 2021-10-01 | 0.0816 | 0.2448
163 | Platina 3" x 3/8" x 68cm | 10 | PLN | 2021-10-01 |  |  | 0.68 | 6.8
164 | Platina 3" x 3/8" x 50cm | 1 | PLN | 2021-10-01 |  |  | 0.5 | 0.5
165 | Angulo de 2" x1/4" x 2.10m | 2 | PLN | 2021-10-01 |  |  | 2.1 | 4.2
166 | Angulo 2" x 1/4" x 6m | 15.5 | PLN | 2021-10-04 |  |  | 6 | 93
167 | Angulo 11/2" x 3/16" x 90cm | 33 | PLN | 2021-10-04 |  |  | 0.9 | 29.7
168 | Angulo 11/2" x 3/16" x1.45m | 30 | PLN | 2021-10-04 |  |  | 1.45 | 43.5
169 | Angulo 11/2" x 3/16" x 70cm | 30 | PLN | 2021-10-04 |  |  | 0.7 | 21
170 | Angulo 11/2" x 3/16" x 85cm | 60 | PLN | 2021-10-04 |  |  | 0.85 | 51
171 | Angulo 11/2" x 3/16" x 97cm | 9 | PLN | 2021-10-04 |  |  | 0.97 | 8.73
172 | Lamina 3/8" de 23cm x 25cm | 12 | PLN | 2021-10-05 | 0.0575 | 0.69
173 | Lamina 3/8" de 20cm x 25cm | 8 | PLN | 2021-10-05 | 0.05 | 0.4
174 | Lamina 3/8" de 20cm x 21cm | 16 | PLN | 2021-10-05 | 0.042 | 0.672
175 | Lamina 3/8" de 21cm x 6cm | 8 | PLN | 2021-10-05 | 0.0126 | 0.1008
176 | Canal en U de 6" x 6m | 4 | PLN | 2021-10-12 |  |  | 6 | 24
177 | Perfil rectangular 50 x 50 x 6m | 13 | PLN | 2021-10-12 |  |  | 6 | 78
178 | Perfil rectangular 40 x 40 x 6m | 6 | PLN | 2021-10-12 |  |  | 6 | 36
179 | Platina 3" x 1/4" x 6m | 6 | PLN | 2021-10-12 |  |  | 6 | 36
180 | Angulo 2" x 3/16" x 6m | 4 | PLN | 2021-10-12 |  |  | 6 | 24
181 | Lamina 1/8" de 15cm x 10cm | 3 | PLN | 2021-10-12 | 0.015 | 0.045
182 | Perfil rectangular 50 x 50 x 6m | 3 | PLN | 2021-10-12 |  |  | 6 | 18
183 | Platina 3" x 1/4" x 6m | 1 | PLN | 2021-10-12 |  |  | 6 | 6
184 | Lamina 1/2" de 12cm x 22cm | 24 | PLN | 2021-10-12 | 0.0264 | 0.6336
185 | Plátina 3" x 3/8" x 70cm | 1 | PLN | 2021-10-19 |  |  | 0.7 | 0.7
186 | Lámina 1/8" de 2.24m x 0.64cm | 1 | PLN | 2021-10-19 | 1.4336 | 1.4336
187 | Plátina 2" x 1/4" x 2.20m | 1 | PLN | 2021-10-19 |  |  | 2.2 | 2.2
188 | Tubo industrial 3" x 30cm | 2 | PLN | 2021-10-19 |  |  | 0.3 | 0.6
189 | Perfil rectangular 50 x 50 x 6m | 4 | PLN | 2021-10-19 |  |  | 6 | 24
190 | Platina 1" x 3/16" x 6m | 14 | PLN | 2021-10-22 |  |  | 6 | 84
191 | Tubo industrial 3" x 23cm | 8 | PLN | 2021-10-22 |  |  | 0.23 | 1.84
192 | Canal en U 4" x 6m | 2 | PLN | 2021-10-22 |  |  | 6 | 12
193 | Angulo 2" x 3/16" x 6m | 2 | PLN | 2021-10-22 |  |  | 6 | 12
194 | Platina 3" x 1/4" x 6m | 1 | PLN | 2021-10-22 |  |  | 6 | 6
195 | Perfil rectangular 50 x 50 x 6m | 2.5 | PLN | 2021-10-22 |  |  | 6 | 15
196 | IPE 400 x 62cm | 1 | PLN | 2021-10-22 |  |  | 0.62 | 0.62
197 | Lámina 3/8" de 60cm x 35cm | 1 | PLN | 2021-10-22 | 0.21 | 0.21
198 | Lámina 3/8" de 60cm x 30cm | 1 | PLN | 2021-10-22 | 0.18 | 0.18
199 | Lámina 3/8" de 30cm x 20cm | 4 | PLN | 2021-10-22 | 0.06 | 0.24
200 | Lámina 3/8" de 52cm x 30cm | 4 | PLN | 2021-10-22 | 0.156 | 0.624
201 | Lámina 1/2" de 38cm x 18cm | 8 | PLN | 2021-10-22 | 0.0684 | 0.5472
202 | Plátina 3" x 3/8" x 4.70m | 1 | PLN | 2021-10-22 |  |  | 4.7 | 4.7
203 | Plátina 1" x 3/16" x 6m | 70 | PLN | 2021-10-29 |  |  | 6 | 420
204 | Plátina 3" x 1/4" x 6m | 12 | PLN | 2021-10-29 |  |  | 6 | 72
205 | Canal en U de 6" x 6m | 10 | PLN | 2021-10-29 |  |  | 6 | 60
206 | Angulo de 11/2" x 1/4" x 1.10m | 20 | PLN | 2021-10-29 |  |  | 1.1 | 22
207 | Angulo de 11/2" x 1/4" x 2.17m | 15 | PLN | 2021-10-29 |  |  | 2.17 | 32.55
208 | Tubo industrial 7" x 20cm | 2 | PLN | 2021-10-29 |  |  | 0.2 | 0.4
209 | Tubo industrial 7" x 75cm | 1 | PLN | 2021-10-29 |  |  | 0.75 | 0.75
210 | IPE 240 x 60cm | 1 | PLN | 2021-10-29 |  |  | 0.6 | 0.6
211 | Platina 3" x 3/8" x 6m | 7 | PLN | 2021-11-09 |  |  | 6 | 42
212 | Tubo industrial 8" x 20cm | 3 | PLN | 2021-11-09 |  |  | 0.2 | 0.6
213 | Canal en U de 8" x 6m | 2 | PLN | 2021-11-12 |  |  | 6 | 12
214 | Platina 3" x 3/16" x 6m | 6.5 | PLN | 2021-11-18 |  |  | 6.5 | 42.25
215 | Angulo 11/2" x 1/4" x 3m | 1 | PLN | 2021-11-18 |  |  | 3 | 3
216 | Perfil rectangular 50x50 x 6m | 5 | PLN | 2021-11-18 |  |  | 6 | 30
217 | Perfil rectangular 40x40 x 6m | 3 | PLN | 2021-11-18 |  |  | 6 | 18
218 | Platina 3" x 3/8" x 6m | 2 | PLN | 2021-11-18 |  |  | 6 | 12
219 | Varilla lisa 7/8" x 0.60m | 8 | PLN | 2021-11-18 |  |  | 0.6 | 4.8
220 | Platina 2" x 1/4"x 6m | 2 | PLN | 2021-11-18 |  |  | 6 | 12
221 | Angulo 3" x 3/8" x 0.06m | 8 | PLN | 2021-11-18 |  |  | 0.06 | 0.48
222 | Lamina 3/8" de 31cm x 10cm | 12 | PLN | 2021-11-18 | 0.031 | 0.372
223 | Canal en U de 8" x 1.72m | 2 | PLN | 2021-11-18 |  |  | 1.72 | 3.44
224 | Canal en U de 6" x 3.50m | 1 | PLN | 2021-11-18 |  |  | 3.5 | 3.5
225 | Platina 1" x 3/16" x 6m | 6 | PLN | 2021-11-18 |  |  | 6 | 36
226 | Angulo 11/2" x 3/16" x 6m | 1 | PLN | 2021-11-18 |  |  | 6 | 6
227 | Lamina 3/8" de 78cm x 118cm | 18 | PLN | 2021-11-18 | 0.9204 | 16.5672
228 | Lamina 3/8" de 50cm x 75cm | 9 | PLN | 2021-11-18 | 0.375 | 3.375
229 | Lamina 3/8" de 103cm x 75cm | 9 | PLN | 2021-11-18 | 0.7725 | 6.9525
230 | Platina 1" x 3/16" x 6m | 11 | PLN | 2021-11-19 |  |  | 6 | 66
231 | Perfil rectangular 50x50 x 6m | 1 | PLN | 2021-11-19 |  |  | 6 | 6
232 | Perfil rectangular 40x40 x 3m | 1 | PLN | 2021-11-19 |  |  | 3 | 3
233 | Canal U de 4" x 3m | 1 | PLN | 2021-11-19 |  |  | 3 | 3
234 | Lamina 1/2" de 30cm x 15cm | 4 | PLN | 2021-11-24 | 0.045 | 0.18
235 | Angulo 2" x 3/16" x 6m | 11 | PLN | 2021-11-24 |  |  | 6 | 66
236 | Lamina 3/16" de 6m x 1.80m | 3 | PLN | 2021-11-25 | 10.8 | 32.4
237 | Lamina 3/16" de 2.85m x 1.80m | 1 | PLN | 2021-11-25 | 5.2725 | 5.2725
238 | Angulo 2" x 1/4" x 6m | 2 | PLN | 2021-11-26 |  |  | 6 | 12
239 | Canal U de 3" x 6m | 2 | PLN | 2021-11-26 |  |  | 6 | 12
240 | Angulo 11/2" x 3/16" x 6m | 1 | PLN | 2021-11-26 |  |  | 6 | 6
241 | Platina 3" x 3/8" x 1.25m | 18 | PLN | 2021-11-26 |  |  | 1.35 | 24.3
242 | Platina 3" x 3/8" x 77cm | 18 | PLN | 2021-11-26 |  |  | 0.77 | 13.86
243 | Lamina 1/4" de 3.08m x 32cm | 17 | PLN | 2021-11-26 | 0.9856 | 16.7552
244 | Platina 11/2" x 1/4" x 6m | 9 | PLN | 2021-11-26 |  |  | 6 | 54
245 | Angulo 2" x 3/16" x 45cm | 52 | PLN | 2021-11-26 |  |  | 0.45 | 23.4
246 | Lamina 3/16" de 45cm x 6m | 2 | PLN | 2021-11-26 | 2.7 | 5.4
247 | Lamina 1/4" de 1.80m x 6m | 2 | PLN | 2021-11-26 | 10.8 | 21.6
248 | Lamina 1/4" de 1.80m x 5m | 1 | PLN | 2021-11-26 | 9 | 9
249 | Lamina 1/4" de 2m x 1m | 1 | PLN | 2021-12-03 | 2 | 2
250 | Angulo 2" x 3/16" x 45cm | 6 | PLN | 2021-12-03 |  |  | 0.45 | 2.7
251 | Angulo 2" x 1/4" x 1.15m | 18 | PLN | 2021-12-03 |  |  | 1.15 | 20.7
252 | Platina 2" x 1/4" x 22cm | 72 | PLN | 2021-12-03 |  |  | 0.22 | 15.84
253 | Angulo 21/2" x 1/4" x 38cm | 48 | PLN | 2021-12-03 |  |  | 0.38 | 18.24
254 | Angulo 2" x 1/4" x 40cm | 24 | PLN | 2021-12-03 |  |  | 0.4 | 9.6
255 | Angulo 2" x 1/4" x 1.02m | 8 | PLN | 2021-12-03 |  |  | 1.02 | 8.16
256 | Platina 21/2" x 3/8" x 52cm | 24 | PLN | 2021-12-03 |  |  | 0.52 | 12.48
257 | Angulo 2" x 1/4" x 60cm | 24 | PLN | 2021-12-03 |  |  | 0.6 | 14.4
258 | Angulo 2" x 1/4" x 18cm | 28 | PLN | 2021-12-03 |  |  | 0.18 | 5.04
259 | Angulo 2" x 1/4" x 80cm | 8 | PLN | 2021-12-03 |  |  | 0.8 | 6.4
260 | Angulo 3" x 3/8" x 20cm | 16 | PLN | 2021-12-03 |  |  | 0.2 | 3.2
261 | Varilla cuadrada 5/8" x 50cm | 16 | PLN | 2021-12-03 |  |  | 0.5 | 8
262 | Varilla cuadrada 5/8" x 70cm | 4 | PLN | 2021-12-03 |  |  | 0.7 | 2.8
263 | Angulo 2" x 1/4" x 40cm | 4 | PLN | 2021-12-03 |  |  | 0.4 | 1.6
264 | Lamina 3/16" de 54cm x 90cm | 2 | PLN | 2021-12-03 | 0.486 | 0.972
265 | Angulo 11/2" x 1/8" x 6m | 3 | PLN | 2021-12-10 |  |  | 6 | 18
266 | Angulo 2" x 1/4" x 1.20m | 2 | PLN | 2021-12-10 |  |  | 1.2 | 2.4
267 | Angulo 2" x 1/4" x 40cm | 6 | PLN | 2021-12-10 |  |  | 0.4 | 2.4
268 | Lámina 3/16" de 10cm x 17cm | 88 | PLN | 2021-12-10 | 0.017 | 1.496
269 | Lámina 3/8" de 50cm x 50cm | 1 | PLN | 2021-12-10 | 0.25 | 0.25
270 | Lámina 1/2" de 30cm x 15cm | 4 | PLN | 2021-12-10 | 0.045 | 0.18
271 | Angulo 2" x 3/16" x 104cm | 1 | PLN | 2021-12-10 |  |  | 1.04 | 1.04
272 | Plátina 2" x 1/4" x 12cm | 24 | PLN | 2021-12-10 |  |  | 0.12 | 2.88
273 | Platina 11/2" x 1/4" x 80cm | 1 | PLN | 2021-12-10 |  |  | 0.8 | 0.8
274 | Lámina 1/4" de 92cm x 25cm | 1 | PLN | 2021-12-10 | 0.23 | 0.23
275 | Lámina 1/4" de 95cm x 80cm | 1 | PLN | 2021-12-10 | 0.76 | 0.76
276 | Angulo 11/2" x 3/16" x 75cm | 2 | PLN | 2021-12-10 |  |  | 0.75 | 1.5
277 | Canal en U 3" x 6m | 8 | PLN | 2021-12-10 |  |  | 6 | 48
278 | Angulo 2" x 1/4" x 70cm | 4 | PLN | 2021-12-10 |  |  | 0.7 | 2.8
279 | Lámina 1/4" de 20cm x 20cm | 4 | PLN | 2021-12-10 | 0.04 | 0.16
280 | Lámina 1/4" de 15cm x 15cm | 4 | PLN | 2021-12-10 | 0.0225 | 0.09
281 | Lámina 1/4" de 10cm x 15cm | 4 | PLN | 2021-12-10 | 0.015 | 0.06
282 | Angulo 11/2" x 3/16" x 112cm | 2 | PLN | 2021-12-10 |  |  | 1.12 | 2.24
283 | Angulo 2" x 1/4" x 6m | 7 | PLN | 2021-12-10 |  |  | 6 | 42
284 | Plátina 3" x 1/4" x 6m | 4 | PLN | 2021-12-10 |  |  | 6 | 42
285 | Perfil rectngular 40 x 40 x 6m | 4 | PLN | 2021-12-10 |  |  | 6 | 24
286 | Perfil rectngular 50 x 50 x 6m | 7 | PLN | 2021-12-10 |  |  | 6 | 24
287 | Angulo 2" x 1/4" x 1.60m | 1 | PLN | 2021-12-10 |  |  | 1.6 | 11.2
288 | Lámina 1/4" de 50cm x 50cm | 1 | PLN | 2021-12-10 | 0.25 | 0.25
289 | Lamina 3/16" de 6m x 1.80m | 2 | PLN | 2021-12-16 | 10.8 | 21.6
290 | Lamina 3/8" de 1.20m x 0.85m | 10 | PLN | 2021-12-16 | 1.02 | 10.2