## Indicadores
INDICADORES DE DESARROLLO DE ACTIVIDAD de cambio documental del SGC
Estudiante | Lady Katerin Lozada Pinzón
Objetivo | Realizar las actividades asignadas por el lider encargado de la actividad.
Objetivo de la medición | Hacer seguimiento en el rendimiento y cumplimiento de cada integrante y la actividad en general.
Responsable del proceso | Lady Katerin Lozada Pinzón
Cálculo de indicadores
Formula para el calculo del indicador |  | Actividades ejecutadas /
Total de actividades
Unidad de medida |  | Porcentaje %
Escala de medición |  |  | Meta de ejecución |  | 95% | 100%
Deficiente |  | 20% | La escala de medición se establece y se adecuara teniendo en cuenta como se ejecutaron las actividades durante el periodo asignado y no especificamente en el resultado del trabajo.
Bajo |  | 40%
Aceptable |  | 60%
Alto |  | 80%
Excelente |  | 100%
Indicador | # | Tareas asignadas | % de cumplimiento por tareas | Observaciones |  |  | % de cumplimiento de indicador | Estado del indicador
Puesta en marcha a tiempo de actividades preventivas | 1 | Asignar el personal | 100% |  |  |  | 93.33% | Excelente
| 2 | Supervisar la ejecución de la actividad | 85% | En la totalidad de los turnos no se lograba tomar datos debido a situaciones presentadas como el fallo de algunos equipos, tiempos perdidos de operación y ocupación en otras actividades
| 3 | Completar a tiempo las actividades preventivas | 95% | Para algunos datos no se tenía claridad para compararlos y hallar resultados significativos
Supervisión en actividades de edición | 1 | Inspeccionar el trabajo frecuente de los integrantes del grupo | 100% | No se lograba controlar el buen trabajo de los supervisores debido a que se presentaban eventos de alta prioridad y se debia ausentar del área. |  |  | 91.67% | Alto
| 2 | Realizar correcciones y observaciones a tiempo | 90% | Debido a la falta de conocimiento en el manejo de equipos y las acciones a tomar debido a la calidad de la materia prima, inicialmente no se arriesgaba a dar instrucciones que pudieran afectar la producción.
| 3 | Entregar a tiempo los documentos aprobados al lider | 85%
Entregas de los documentos en las fechas establecidas | 1 | Area de producción | 60% |  |  |  | 70% | Excelente
| 2 | Area de mantenimiento | 65% | Debido a situaciones climaticas, falta de personal, y frecuentesfallas en la realizacion de la actividad se presentó un retraso en la entrega del trabajo.
| 3 | Pasante | 85%

## Cumplimiento
CUMPLIMIENTO DE INDICADORES POR TAREA
INDICADOR 1 |  | INDICADOR 2 | INDICADOR 3
Puesta en marcha a tiempo de actividades preventivas |  | Supervisión en actividades de edición | Entregas de los documentos en las fechas establecidas
93.33% |  | 91.67% | 70%
|  | PROMEDIO DE EJECUCIÓN | 85% | 15%
CUMPLIMIENTO POR INDICADOR