ANÁLISIS ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA, BOGOTÁ

OLGA BONNY ROMERO SEGURA CÓDIGO 54573

UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS

VICERRECTORÍA DE UNIVERSIDAD ABIERTA Y A DISTANCIA

FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍAS

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

BOGOTÁ

2013

ANÁLISIS ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA, BOGOTÁ

OLGA BONNY ROMERO SEGURA CÒDIGO 54573

Trabajo presentado como requisito para obtener el título de

Administradora de Empresas

UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS

VICERRECTORÍA DE UNIVERSIDAD ABIERTA Y A DISTANCIA

FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍAS

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

BOGOTÁ

2013

# CONTENIDO

pág.

- INTRODUCCIÓN ….……………………………………………………………	6

- JUSTIFICACIÓN………………………………………………………………..	7

- OBJETIVOS ….………………………………………………………………...	10

3.1 Objetivo general….………..……………………………………………….	10

3.2 Objetivos específicos……………………………………………………..	10

- RESUMEN DE LA PRÁCTICA ……………………………………………….	11

- CAPÍTULO 0. GENERALIDADES UNIVERSIDAD DE SAN

BUENAVENTURA, BOGOTÁ………….…………………….…………	13

Reseña Histórica ………………………………………………………..	13

Cultura Organizacional…………………..………………………………	14

- CAPÍTULO 1. GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE LA

# UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA, BOGOTÁ…………….	20

  - Direccionamiento Estratégico………………………………………	20

  - Descripción del proceso administrativo………………………….. 	23

1.3 Diagnóstico organizacional………………………..………………..	27

1.4 Análisis y planteamiento del problema……………………….……	36

  - Propuesta de solución ……………………………….……………..	38

  - Impacto esperado (actual vs. propuesta)……………..…..…..……	47

- CAPÍTULO 2. OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

DE LA UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA, BOGOTÁ…..... 	50

2.1 Proceso de seguimiento, control y evaluación de proyectos.…	.. 	50

2.2 Diagnóstico del proceso de seguimiento y control de

proyectos…………………………………..……………………….…	53

2.3 Análisis y planteamiento del problema…………………………… 	56

2.4 Propuesta de solución………………………………………….…... 	57

2.5 Impacto esperado (actual vs. propuesta)…………………………. 	68

- CAPÍTULO 3. TRANSFERENCIA DE SERVICIOS DE LA DIRECCIÓN DE

PLANEACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA, BOGOTÁ……………………………………………………………………	69

3.1 Servicio al cliente…………………………………..………………..	69

3.2 Diagnóstico del servicio al cliente………………………..……….. 	73

3.3 Análisis y planteamiento del problema…………………………..	78

3.4 Propuesta de solución……………………………………………..	80

3.5 Impacto esperado (actual vs. propuesta)………………………… 	89

- CONCLUSIONES…………………………………..………………………... 	90

BIBLIOGRAFÍA…………………………………………………………………… 	93

ÍNDICE DE CUADROS……………………………………………………….… 	95

ÍNDICE DE GRÁFICAS…………………………………………………………..	96

ANEXOS…………….……………………………………………………………. 	97

Anexo 1.  Instrumento de autoevaluación del proceso administrativo…….		97

Anexo 2.  Instrumento de evaluación del servicio al cliente…….….	………         100

Anexo 3. Distribución y diagrama relacional de áreas funcionales de la

Dirección de Planeación……………………………………………………….           103

Anexo 4.  Descripción de los perfiles de cargo de la Dirección de

Planeación…………………………………………………………………..…..           107

# INTRODUCCIÓN

Como futura Administradora de Empresas, es de vital importancia la formación integral, ya que proporciona los conocimientos y competencias para ser profesionales idóneos en el mercado laboral actual. En este sentido La Práctica Administrativa permite aplicar los conocimientos adquiridos durante el proceso académico en un entorno real de trabajo, desarrollando de esta forma habilidades para el análisis del entorno en el que se desenvuelven las organizaciones, así como el establecimiento de diagnósticos y el diseño de alternativas de solución.

Este trabajo se enfocó en el estudio, diagnóstico y propuesta de solución de la gestión, operación y relación con el entorno de la Dirección de Planeación de la Universidad de San Buenaventura, sede Bogotá.

De este modo, se estudió y diagnosticó el proceso administrativo de la Dirección, permitiendo identificar que en la función administrativa del control, se encuentra el problema de mayor relevancia, problemática a la que se le plantea una propuesta de solución.

Así mismo, se analizó y diagnosticó el procedimiento de seguimiento, control y evaluación de proyectos que se lleva a cabo en la Dirección, determinando el problema de mayor relevancia y se presenta una propuesta de solución.

Por último, se estudió y diagnosticó la relación de la Dirección con su entorno, identificando una problemática  a la cual se le plantea una propuesta de solución.

- JUSTIFICACIÓN

En el ámbito empresarial, son muchas las organizaciones que desean mejorar su eficacia y eficiencia a través de la aplicación de modelos de gerencia, dirección, administración y control, con el objeto de lograr ventaja competitiva y de satisfacer las necesidades de sus clientes y de otras partes interesadas (empleados, propietarios, sociedad, proveedores).

En éste sentido, la Práctica Administrativa que brinda la Universidad se convierte en un espacio de identificación y análisis de los diferentes problemas existentes en el funcionamiento del proceso administrativo de los distintos niveles de la empresa, con el objeto de diseñar estrategias y operar alternativas de solución con base en un plan de acción que sea acorde con el análisis integral de la organización.

Para lograr el  propósito de la práctica administrativa, se propone realizar un ejercicio in situ  que permita observar un componente de la organización y establecer su nivel de madurez interna, con el fin de detectar los puntos y las áreas de acción clave en el momento de diseñar las estrategias que propicien la mejora.

Por lo anterior, para el desarrollo de éste trabajo se eligió a la Dirección de Planeación de la Universidad de San Buenaventura, sede Bogotá, con el objeto de establecer sus necesidades de desarrollo organizacional, así como la capacidad que ésta tiene para satisfacer las necesidades y expectativas de sus clientes y partes interesadas.

De acuerdo con el Proyecto Educativo Bonaventuriano, la calidad es un componente fundamental y transversal en su gestión y por lo tanto la define como “el grado de congruencia entre lo que la institución pretende ser, expresado en su proyecto educativo, y lo que efectivamente realiza en su cotidianidad, con la finalidad de satisfacer las necesidades, intereses y requerimientos de los estudiantes, el entorno y la sociedad”.

Para verificar este cumplimiento, la Universidad establece en sus lineamientos para la dirección y gestión de sus unidades, la orientación hacia la mejora continua enfocada en la “revisión y actualización de los procesos directivos, académicos y administrativos con la finalidad de obtener los objetivos institucionales y generar innovaciones en el ámbito académico, en los métodos y procesos de gestión y en la estructura organizacional”. Para ello la Universidad exige la “definición e implementación de un sistema integrado de evaluación de la gestión, que permita no solo examinar los resultados sino los procesos, para apreciar el funcionamiento y desempeño general de la Universidad con visión holística para determinar proyectos y acciones de mejoramiento continuo”.

Para responder de modo efectivo a este derrotero, esta práctica se propone desarrollar esta autoevaluación con el objeto de “obtener información válida, confiable, representativa, adecuada y oportuna de la gestión académica y administrativa de la Universidad”, que concierne a la Dirección. Para desarrollar éste diagnóstico, se seleccionaron los presupuestos que se adecuaban a la realidad interna y externa de las funciones y el papel que juega la Dirección dentro de la Universidad, lo que permite hacer una evaluación global e integrada de su quehacer, contrastable y comprensiva en cuanto a las personas, recursos, procesos, procedimientos, resultados y sus interrelaciones.

Para la Universidad, los beneficios se evidenciarán en los resultados, estrategias y alternativas de solución que cualifiquen el accionar de la Dirección, tanto en la gestión interna, como en la que se lleva a cabo con otras unidades, lo cual redundará en los resultados que se vayan obteniendo a corto, mediano y largo plazo, y que permitan comparar su quehacer actual con el escenario ideal que le señala la misión y el escenario apuesta construido en el Plan de Desarrollo Institucional.

Con los resultados obtenidos de este ejercicio se elaborará un Plan de Acción, a partir de las oportunidades de mejora, las áreas de acción estratégica clave, los puntos críticos y de control y la forma de implementar las estrategias que se determinen a través de la articulación de los procesos y los  proyectos definidos en el Plan de Desarrollo Institucional 2009 – 2019 asignados a la Dirección de Planeación.

- OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GENERAL

Realizar un diagnóstico administrativo en la Dirección de Planeación de la Universidad de San Buenaventura, Bogotá; realizado en tres fases (gestión, operación y transferencia de servicio al cliente), con el fin de identificar  situaciones problema y plantear propuestas de solución respectivamente.

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Realizar diagnósticos en las fases de gestión, operación y transferencia, a través de herramientas administrativas.

- Identificar y argumentar las problemáticas administrativas más representativas por cada una de las fases.

- Presentar  y argumentar propuestas administrativas de solución que permitan corregir las problemáticas identificadas.

- Presentar planes de acción pertinentes para la implementación de cada propuesta de solución.

- Evaluar el impacto generado por cada propuesta de solución.

- RESUMEN DE LA PRÁCTICA

La Práctica Administrativa, se llevó a cabo en la Dirección de Planeación de la Universidad de San Buenaventura, sede Bogotá. Esta Dirección es un órgano asesor de la Rectoría en todo lo relacionado con la gerencia y evaluación de procesos académicos y administrativos, entre sus principales funciones están la asesoría y coordinación de los procesos de construcción, ejecución, seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo de la Universidad; apoyar los procesos de acreditación de los programas académicos y de la Institución; orientar y apoyar técnicamente el desarrollo de los ejercicios de autoevaluación institucional y de los programas académicos; suministrar de manera periódica información sobre el desempeño institucional basada en indicadores de gestión y la implementación del sistema de gestión de la calidad Bonaventuriano.

La práctica se desarrolló en tres Fases:

- Gestión de la Dirección de Planeación. En fase se analizó el proceso administrativo (planeación, organización, dirección y control) desarrollado en la Dirección, se realizó un diagnóstico a través de una encuesta y un análisis DOFA, determinando que el problema de mayor relevancia en la Dirección se encuentra en la función administrativa del control,  debido a la carencia de un procedimiento y una técnica  de control administrativo, como solución al problema se presentó la implementación de un sistema de control basado en indicadores de gestión.

- Operación de la Dirección de Planeación. En esta fase se estudió la parte operativa de la función del control, analizando el proceso de seguimiento control y evaluación de proyectos que se lleva en la Dirección de Planeación, el flujo de actividades del mismo, la distribución y diagrama relacional de áreas funcionales de la Dirección y la descripción de los perfiles de cargo. Así mismo se presentó una propuesta de mejoramiento al proceso de seguimiento y control actual.

De esta forma, la primera y segunda fase de la práctica proporcionan de forma integral la solución al problema identificado, con el fin de optimizar la función del control y por ende la eficacia, eficiencia y efectividad de la Dirección de Planeación.

- Transferencia de servicio al cliente. En esta última fase se analizó la relación de la Dirección con su entorno o cliente interno, se realizó un diagnóstico a través de una encuesta y se determinó que existen falencias en los procedimientos de adición, cancelación de proyectos metas y actividades, así como traslados presupuestales, como solución se planteó sistematizar dichos procesos y el cambio de instructivos por una herramienta virtual de enseñanza.

La implementación de las alternativas de solución, permitirán que la Dirección de Planeación optimice su gestión de una manera más eficiente, eficaz y efectiva, lo cual traerá como resultado la consecución de sus objetivos y por ende los objetivos de la Institución.

CAPÍTULO 0. GENERALIDADES UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA

# RESEÑA HISTÓRICA DE LA UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA

La Universidad de San Buenaventura es una institución de carácter privado, que ejerce sus propósitos en el marco de las garantías constitucionales de autonomía universitaria, libertad de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra, dentro de actitudes de respeto, acatamiento a la Ley y a las disposiciones concordatarias establecidas entre la Santa Sede y el Gobierno Colombiano. Es una Fundación sin ánimo de lucro, regentada desde su origen por la Provincia Franciscana de la Santa fe de Colombia, y que mediante la actividad formativa contribuye al fomento y desarrollo de la educación Colombiana", desde su creación y posterior restauración.

Fue fundada por la comunidad Franciscana como Colegio de Estudios Superiores, en 1708, en Bogotá. Inició labores bajo la dirección del Franciscano Fray Diego Barroso y fue aprobada por la Real Cédula de Fernando VI, el 19 de septiembre de 1747. Pese al evidente aporte de los franciscanos a la formación de las juventudes del país, el 5 de noviembre de 1861 fue clausurado el antiguo Colegio Mayor de San Buenaventura por orden de Tomás Cipriano de Mosquera, quien dispuso la extinción de las comunidades religiosas en todo el territorio nacional. En 1959 el Ministro Provincial, fray José Miguel López, comisionó a fray Darío Correa Gómez para que tramitara ante la Asociación Colombiana de Universidades su restauración, hecho que se consiguió el 14 de junio de 1961.

A través del Decreto 1729 del 30 de agosto de 1973 del Ejecutivo Nacional, se cambió la denominación a: Universidad de San Buenaventura. Conserva su categoría de Universidad, según lo dispuesto por el Artículo 19 de la Ley 30 de 1992. Desarrolla su objeto institucional de acuerdo con las disposiciones del Artículo 68 de la Carta Constitucional de 1991. Fue reconocida como persona jurídica sin ánimo de lucro mediante la Resolución 1326 del 25 de marzo de 1975, emanada del Ministerio de Educación Nacional, a tenor de los decretos 125 y 1277 de 1973.

Desde entonces la Universidad ha venido creciendo ininterrumpidamente, ha consolidado su acendrado prestigio educativo y ha extendido su acción a tres importantes ciudades colombianas en las que ha abierto seccionales: Medellín (1966), Cali (1970) y Cartagena (1994). La sede de Bogotá, por su parte, además de haber consolidado sus ya tradicionales Facultades de Filosofía, Teología y Educación, en las últimas décadas ha venido incursionando en programas que por su novedad, actualidad tecnológica y respuesta a las necesidades de desarrollo del país, se han convertido en vanguardias del desarrollo de la educación superior colombiana.

# CULTURA ORGANIZACIONAL DE LA UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA

Por lo general hay dos formas por las que se puede leer la cultura organizacional. Para efectos de este trabajo, nos adherimos a la visión que describe Gary Kreps, quien la identifica como las máximas organizacionales (misión, visión, objetivos, principios, valores) que se convierten en la esencia organizativa, conformadora de sentido, con la posibilidad de ofrecer una interpretación compartida de la realidad que facilita la habilidad de organizarse. La cultura desde esta óptica, promueve el sentido del orden y la lógica que simbólicamente constituye la organización (algo que se es).

De acuerdo a esta interpretación, al incorporar el enfoque cultural, la Universidad de San Buenaventura, sede Bogotá, se percibe como construcción simbólica materializada comunicativamente, en un proceso mediante el cual se conforman, trasmiten y desarrollan las interacciones y dinámicas que se desarrollan al interior de ella de acuerdo a su proyecto Educativo (PEB). En él se encuentra plasmado lo que la Universidad entiende de  sí misma y de sus miembros, y es la guía rectora de todos los miembros de la comunidad educativa.

La universidad de San Buenaventura es una institución de Educación Superior que tiene como misión desarrollar y prestar servicios de alta calidad, para satisfacer las necesidades de la sociedad; afirma su identidad en la confluencia de tres dimensiones substanciales: Su ser universitario, su ser católico y su ser franciscano.

Como Universidad, “considera fundamentales en su acción, la búsqueda constante de la verdad; la actividad creadora; el análisis serio y objetivo de la realidad; el rigor científico y el valor intrínseco de la ciencia y de la investigación, el examen crítico de los conocimientos y la aplicación de los mismos al desarrollo de la comunidad. Cumple las funciones de docencia, investigación, proyección social y bienestar institucional infundiendo en esas funciones los valores éticos, estéticos, sociales y religiosos, y asume como notas fundamentales del ser universitario: la autonomía del saber, la corporatividad, la investigación, la creación y la transformación de la sociedad por el conocimiento”.

Como Católica, “concibe a la comunidad universitaria como centro de desarrollo integral y reafirma la primacía de la persona en la organización de la sociedad y del Estado, y asegura que la presencia cristiana en el mundo universitario frente a los grandes problemas de la sociedad y de la cultura; y a la ciencia considera prioritario el diálogo entre el evangelio, la ciencia y las diversas culturas existentes en Colombia”.

Como Franciscana “considera a Jesucristo como centro del cosmos y de la historia; proclama la fraternidad universal de las criaturas y la reverencia por la Creación; fomenta la sencillez en el desarrollo de las relaciones entre los miembros de la comunidad universitaria y a través de sus diversas actividades, educa en el amor por la vida, por la justicia, por la paz, por la libertad, por el servicio a los demás y por la protección y preservación del medio ambiente.

En consecuencia, asume como esenciales el cultivo de la sensibilidad, la orientación práctica de los saberes, la inmersión del quehacer en el entorno concreto, el desarrollo de una actitud frente a la vida centrada en el servicio a los demás, y el fomento de la sencillez en las relaciones entre los miembros de la comunidad bonaventuriana.”

Para el cumplimiento de la misión, la Universidad ha establecido los  principios y se ha trazado los objetivos y una axiología, que promueve acciones que fomentan valores estéticos, sociales, éticos y religiosos, los cuales se encuentran consignados en el Proyecto Educativo Bonaventuriano.

En la concepción de su visión, la Universidad de San Buenaventura, desde su mirada católica y franciscana del hombre, del mundo y de la creencia, será una institución líder en la gestión del conocimiento, centrada en el desarrollo humano. En el año 2017 será una universidad reconocida en el país y el ámbito internacional por su innovación pedagógica, su producción investigativa, su calidad científica, la pertinencia de sus programas de pregrado y postgrado y por su impacto en los procesos de transformación social.

Los  ejes articuladores para el quehacer universitario son directrices que sirven como elemento de vinculación de la identidad bonaventuriana con la práctica universitaria. Esos ejes son: identidad con la misión; Corresponsabilidad; Formación y desarrollo integral.

El compromiso institucional se logra con el convencimiento y la disposición personal de cada uno de los miembros de la comunidad universitaria para identificarse con sus principios y sus propósitos institucionales. Por esta razón, la Universidad entiende por comunidad universitaria el conjunto de personas que pertenecen o tienen vínculos con ella para cumplir con la visión, la misión,  objetivos y propósitos.

Son miembros de la comunidad universitaria: los docentes, los estudiantes, los egresados, los directivos y empleados de la Universidad. También acoge como miembros de su comunidad a las familias de quienes trabajan en ella, a los amigos y bienhechores y a todas las personas e instituciones que colaboran para el desarrollo y crecimiento de la Universidad.

Su cultura y valores se fundamentan, de acuerdo al carisma franciscano, en lo cotidiano, en las relaciones dialógicas fraternas y en la creatividad e imaginación. Abarca cuatro dimensiones:

- La persona. Es el centro de la pedagogía franciscana. No trata de la persona en genérico, ni de una teoría que defienda un concepto de hombre en particular, sino de la persona concreta que participa en el proceso formativo.  En la pedagogía franciscana predomina el método intuitivo, cuyos principios para la interacción humana y los fines prácticos de la educación,  son la afectividad y el respeto a la espontaneidad de la persona. Se asume la singularidad como derecho inherente a la dimensión personal, de tal forma que respeta y no masifica los ritmos y estilos de aprendizaje del estudiante.

- Lo cotidiano. Es fundamental en la pedagogía franciscana. Recuperar lo cotidiano es posibilitar que la vida, cargada de sentido y esperanza, suceda en el escenario de lo pedagógico.

- La relación dialógica fraterna. Tiene connotación significativa para propiciar el respeto, la tolerancia, la participación, el reconocimiento y la aceptación. Esta actitud pedagógica se concreta en la pedagogía de la fraternidad donde se concilian lo divino y lo humano fundamentados en el amor.

- Lo creativo. Es un continuo movimiento de búsqueda que genera ambientes propicios para la exploración y las posibilidades de imaginar, de crear y de concentrar formas para apropiarse del saber.

Por otra parte, la gestión en la Universidad de San Buenaventura, hace referencia al uso de técnicas y herramientas administrativas y al estilo de dirección para conducir la universidad.

En este sentido, la gestión es un conjunto de procesos coordinados para realizar tanto las funciones sustantivas (docencia, investigación, bienestar y proyección social) como las funciones adjetivas (Talento humano, gestión financiera, recursos físicos, de información y tecnología). Estos procesos se desarrollan en una secuencia lógica que comprende la planeación, la organización, la ejecución, el seguimiento y la evaluación permanente.

Este modelo de gestión está orientado por los principios de: orientación al mejoramiento continuo; estructuras flexibles de organización y funcionamiento; evaluación permanente; desarrollo del talento humano y productividad.

En cuanto a la aplicación del componente financiero, este se asume como una herramienta para incrementar los ingresos, aplicar racionalmente los recursos  y garantizar así el cumplimiento de la misión Institucional y sus sostenibilidad económica en el tiempo de manera eficaz. Para ello, la gestión financiera se ceñirá a los criterios de: maximización y diversificación de fuentes de ingreso; mantenimiento del crecimiento sostenible de los excedentes financieros; ejecución basada en herramientas de presupuesto y, finalmente, mejoramiento de la productividad de manera eficaz y eficiente.

# CAPÍTULO 1. GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA, BOGOTÁ.

# 1.1	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

De acuerdo al artículo 33 del Estatuto Orgánico de la Universidad, en la sede y en cada seccional, dependiendo directamente de la rectoría, se cuenta con la Dirección de Planeación, como órgano asesor del Rector en todo lo relacionado con la gerencia y evaluación de los procesos académicos y administrativos.

Misión

La Dirección de Planeación de la Universidad de San Buenaventura, sede Bogotá, es una unidad técnica que asesora, orienta y coordina los procesos de construcción, ejecución, seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo de la Universidad; así como los procesos de autoevaluación institucional y de programas académicos.

Visión

La Dirección de Planeación de la Universidad de San Buenaventura, sede Bogotá en el 2013 será reconocida por la comunidad universitaria como una unidad líder en los procesos de planeación, autoevaluación, acreditación, seguimiento y aseguramiento de la calidad institucional universitaria, con sólidos principios éticos y capacidad para incidir en la toma de decisiones sobre las políticas de desarrollo de la Universidad, elevando su posicionamiento en el ámbito de las instituciones de educación superior a nivel nacional e internacional.

Objetivos

- Dirigir la elaboración, ejecución, seguimiento, evaluación y actualización del Plan de Desarrollo Institucional.

- Orientar y participar en la construcción y puesta en marcha del sistema de autoevaluación institucional, que posibilite la toma de decisiones basada en el mejoramiento continuo de los procesos académicos pedagógicos, investigativos y de gestión de la Universidad.

- Garantizar de manera periódica información sobre el desempeño institucional basada en indicadores de gestión.

Funciones

- Dirigir la elaboración y actualización del Plan de Desarrollo de la Universidad

- Participar en el diseño, elaboración y ejecución de programas y proyectos trazados en el Plan de Desarrollo de la Universidad y hacer su seguimiento, evaluación y actualización.

- Proponer el Rector políticas, planes, programas y proyectos que busquen el mejoramiento continuo de los procesos académicos y administrativos de la Universidad.

- Coordinar y participar en programas y proyectos de carácter institucional que la Rectoría indique.

- Asesorar al Rector, conjuntamente con la Vicerrectoría Académica y la Vicerrectoría administrativa y Financiera, en todo lo relacionado con la evaluación de los procesos académicos y administrativos.

- Formular y desarrollar conjuntamente con la Vicerrectoría Académica, el sistema de autoevaluación institucional.

- Participar activamente en los procesos de acreditación institucional.

- Prestar asesoría académica institucional a la Facultades para dar cumplimiento a  los requisitos legales establecidos por el Estado en materia de educación superior.

- Recopilar, analizar y difundir de manera periódica información estadística institucional.

- Diligencia los formularios de estadísticas requeridos por el ICFES y demás entidades de Educación Superior.

- Garantizar y apoyar la programación, ejecución y seguimiento de los planes operativos anuales de las unidades académicas y administrativas..

- Diseñar herramientas tecnológicas para la programación, ejecución, seguimiento y evaluación de proyectos institucionales.

Corresponsabilidad de la cultura de la Dirección de Planeación con la cultura de la Universidad

La Dirección de Planeación ejercen su gestión con sentido humano de servicio y de identidad bonaventuriana que le llevan a entender la planeación, la organización, la ejecución, la evaluación y el control de la gestión, como soporte necesario para coadyuvar a la excelencia de la docencia, la investigación, el bienestar institucional y el desarrollo físico y tecnológico de la Universidad.

La Dirección de Planeación está comprometida con la misión institucional, por lo que trabaja organizadamente para el cumplimiento de ésta, en un ámbito donde prevalece el interés colectivo y la permanente disposición personal para el logro de los objetivos institucionales.

La Dirección se caracteriza por el sentido de pertenencia institucional, entendido éste como la actitud individual de los miembros de la Dirección que asumen su quehacer como acciones que inciden en el desarrollo de la Universidad.

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Según Koontz y Weihrich “La administración es el proceso de diseñar y mantener un ambiente en el que los individuos, trabajando en grupos de manera eficiente, alcanzan los objetivos establecidos por las organizaciones, mediante la utilización racional de recursos materiales, técnicos y financieros”.

Entre las funciones básicas de la administración están planear, organizar, dirigir y controlar, estas al interrelacionarse forman un proceso integral a través del cual se efectúa la administración misma.

De acuerdo a Beltrán Jaramillo, “La Planeación permite establecer adónde quiere llegar la organización y cómo hacerlo. Esto requiere la evaluación de los cambios y restricciones internas y externas. Pronóstico, fijación de objetivos, desarrollo de estrategias y políticas y preparación de planes de acción.

Por su parte, la organización tiene que ver con decidir quién hace qué. Esto requiere la definición y agrupación de actividades, la asignación de responsabilidades y el establecimiento de medios de comunicación, coordinación y control.

La dirección consiste en determinar qué se debe hacer y cuándo se debe hacer, y propiciar que todos trabajen en estrecha colaboración brindando lo mejor de sus capacidades.

En cuanto al control se refiere, éste consiste en medir y supervisar los resultados, comparar las mediciones con los planes y, cuando sea necesario, tomar medidas correctivas”

De acuerdo a lo anterior, a continuación se presenta las principales características del proceso administrativo que se lleva a cabo en la Dirección de Planeación.

Planeación

La Universidad se ha caracterizado por el desarrollo de procesos de planeación que permiten y facilitan a la comunidad académica la construcción de futuros deseables y posibles para la Universidad.

La planeación se considera como una herramienta flexible, participativa, útil y eficaz para alcanzar con éxito el cumplimiento de las políticas, estrategias y objetivos estratégicos que forman parte de la plataforma estratégica definida en el Plan de Desarrollo Institucional 2009-2019.

“La implementación y puesta en marcha de las estrategias que garanticen el cumplimiento de los objetivos estratégicos se realiza con la construcción de Planes Operativos Anuales (POA) los cuales, se concretizan con la identificación, formulación y programación de Proyectos Estratégicos que le aseguren calidad, efectividad y eficiencia a la gestión de cada una de las unidades académicas, administrativas y financieras. En este sentido, la planeación en la Universidad se despliega en tres niveles: Nivel estratégico, Nivel Programático y Nivel Operativo”.

De acuerdo con lo anterior y teniendo como base la gestión por proyectos que lleva a cabo la Universidad, la Dirección de Planeación anualmente define su acción a través del plan operativo anual POA, que responde al tercer nivel de planeación (Nivel Operativo), que busca hacer realidad los proyectos estratégicos del Plan de Desarrollo Institucional.

El plan operativo anual, contempla los proyectos, objetivos, metas, indicadores, actividades, responsables, tiempos y productos que la Dirección debe desarrollar durante el año correspondiente.

No obstante la Dirección se ve afectada por una cultura institucional de contingencias ya que por imposiciones atemporales externas de las directivas, no se  aplican eficazmente las orientaciones y políticas del comité directivo  en la toma de decisiones, lo que obliga en ocasiones a improvisar y aumentar el nivel de riesgo.

Organización

La estructura de la Dirección es funcional, donde la organización de la Dirección tiene divisiones que responden a un conjunto de obligaciones y responsabilidades  diferentes a las demás. De este modo, cada profesional concentra sus habilidades en forma efectiva hacia su actividad específica, dando lugar a la  especialización y por ende a productos de mayor calidad.

Gráfica 1. Organigrama de la Dirección de Planeación

Fuente: Universidad de San Buenaventura, Sede Bogotá. Estructura académico administrativa.

Existe una relación de jerarquía de la Rectoría sobre la Directora de Planeación. Al interior de la Dirección se observa una jerarquía o relación de dependencia dada por dos niveles en el primer nivel se encuentra la Directora de Planeación, en este se concentra la toma de decisiones, autoridad y aseguramiento de las actividades, en el segundo nivel se encuentran los diferentes profesionales o subordinados, quienes deben ejecutar y controlar las funciones y responsabilidades asignadas a su cargo. Este tipo de estructura permite que haya  comunicación directa.

La línea de autoridad se ejerce en una cadena de mando directa desde el nivel jerárquico superior hacia el inferior, es decir la Directora de Planeación ejerce autoridad sobre las personas bajo su responsabilidad; así mismo se ejerce la unidad de mando donde los  profesionales y auxiliar sólo tienen un jefe del cual reciben instrucciones y al cual reportan actividades.

La estructura de la Dirección facilita el trabajo en equipo, generando una adecuada interacción entre todo el equipo y una visión de conjunto de la Universidad.

La Directora de Planeación es la gerente de todos los proyectos asignados a la Dirección, cada Profesional es Líder de uno o varios proyectos, de igual forma la auxiliar administrativa lidera el proyecto de gestión de la Dirección, a su vez cada integrante del equipo es gestor de los proyectos liderados por un profesional en especial, de esta forma, se comparte la responsabilidad para el logro de los objetivos de la Dirección.

Dirección

Por su naturaleza la gerencia de la Dirección de Planeación es delegada, por ser órgano asesor de Rectoría la dirección está concentrada en la Directora de Planeación, quien promueve un clima que facilita el desarrollo del trabajo en equipo, la comunicación, la productividad y la participación de cada uno de los miembros del equipo.

La Directora de Planeación ejerce un liderazgo que permite guiar, impulsar y motivar a los integrantes del equipo hacia el logro de los objetivos de la Dirección y la Universidad, así mismo se percibe el desarrollo de la habilidad  de la Directora para administrar los talentos de cada persona que integra el equipo de trabajo.

En la Dirección es importante cada uno de los integrantes del equipo como ser humano, se identifican las necesidades de sus subordinados para el cumplimiento de los objetivos, las funciones y tareas organizacionales son claras, se consulta con el equipo respecto de acciones y decisiones probables. Se percibe un liderazgo facilitador ya que se orienta a los subordinados para la consecución de los objetivos individuales y grupales, ayudando a que cada persona se autolidere.

Control

El control en la Dirección es débil, ya que no se hace seguimiento permanente a las actividades planeadas en el plan operativo anual, no se revisan los resultados  para la garantía de la eficacia y eficiencia en la gestión de la Dirección, no se llevan a cabo ejercicios de medición del desempeño, no se realiza control preventivo ni recurrente y por ende no se realizan planes de mejora.

1.3 DIAGNÓSTICO ORGANIZACIONAL

El diagnóstico de la Dirección se realizó a través de la observación y la realización de una autoevaluación en la cual se utilizó como herramienta una encuesta, (Anexo 1. Instrumento de autoevaluación del proceso administrativo), que tiene como objetivo establecer el estado actual del proceso administrativo de la Dirección, se construyó bajo criterios propios que usa la Universidad para el examen de su gestión interna. Las personas que participaron fueron los 5 integrantes  del equipo de la Dirección.

Una vez recolectados los datos se realizó el análisis de los mismos a través de la matriz DOFA, la cual permitió identificar las fortalezas, oportunidades, debilidades, y amenazas del proceso administrativo que se lleva a cabo en la  Dirección, así como la formulación de estrategias de tal forma que se optimicen las fortalezas y se usen para superar las debilidades, aprovechar las oportunidades y evitar las amenazas.

Cuadro 1. DOFA Proceso Administrativo

| PLANEACIÓN |  |
| --- | --- |
| Fortalezas | Oportunidades |
| Los integrantes de la Dirección conocen la misión y visión de la Universidad, sus objetivos y principios. Comprenden y asumen la misión y visión, objetivos y funciones de la Dirección. La planeación se hace de acuerdo al Plan de Desarrollo Institucional La Dirección recopila y analiza requisitos de entrada (legales, internos, de los clientes, externos), para la revisión y programación de su POA, por lo que el equipo ha establecido un proceso de reflexión en equipo que produzca como resultado la programación del POA y establece premisas de planeación consistentes y coordinadas con los demás miembros del equipo de trabajo. Todo ello articulado a las metas de la Universidad. | Los planes de trabajo de la Dirección para la gestión del personal están alineados con su POA. (Roles y responsabilidades definidas), se comprende la importancia del trabajo orientado hacia el logro de los objetivos; se apoya a los líderes en la búsqueda y obtención de la información necesaria para que desarrollen su proceso de planeación. Cuando los líderes, hacen recomendaciones, se presentan análisis de alternativas de mejora en la Dirección que redundan en la buena gestión de la Universidad |
| Debilidades | Amenazas |
| La Dirección no tiene la posibilidad de gestionar sus recursos económicos y presupuestarios de acuerdo a su POA por decisiones atemporales en reducciones que realzan las directivas en los ajustes anuales. No se utilizan la planeación y el control como herramienta eficaz, motivadora y fortalecedora de la disciplina de los líderes Los líderes, por desconocer tareas no planeadas generadas desde fuera, no logran hacer una planeación adecuada de sus tareas claves dentro de la Dirección. Los líderes no establecen objetivos verificables y consistentes, que contribuyan al cumplimiento de los objetivos generales de la Dirección. Los indicadores de gestión programados no se encuentran bien formulados por lo cual dificulta su medición. | No se estructura y gestiona la información y el conocimiento necesarios para satisfacer las necesidades de la Dirección. No existen mecanismos para enfrentar eventualidades Por imposiciones atemporales externas de las directivas, no se aplican eficazmente las orientaciones y políticas del comité directivo en la toma de decisiones, lo que obliga en ocasiones a improvisar y aumentar el nivel de riesgo. No se determinan los factores limitantes o críticos para la toma de decisiones y solución de problemas en el desarrollo de las funciones que se desarrollan No se cuenta con toda la información real y necesaria como apoyo para la planeación. Los líderes no revisan periódicamente los planes para ver si son congruentes todavía con las expectativas actuales La programación de proyectos se ve afectada por ajustes presupuestales. |
| ORGANIZACIÓN |  |
| Fortalezas | Oportunidades |
| La Gerente de la Dirección: Adecua el conocimiento y las competencias del personal a sus necesidades. Elabora planes de formación con base a las necesidades del personal y de los objetivos de la Dirección. Estimula el desarrollo de nuevas ideas y proyectos por parte de su personal, proporcionándoles cuando procede, la suficiente autonomía para llevarlas a cabo. Aclara las responsabilidades de las contribuciones esperadas a metas y proyectos. Entiende que comparte la responsabilidad cuando delega autoridad (responsabilidad) a los líderes Enseña a sus líderes la naturaleza de las relaciones de Línea y staff Domina las funciones de su puesto de trabajo y se asegura que sus líderes los dominan y entiendan Los integrantes de la Dirección son idóneos para el desarrollo de las actividades de la Dirección La actividades de la Dirección están definidas y delimitadas, dando lugar a la especialización La Dirección cuenta con una estructura interna acorde con las actividades que se realizan Existe responsabilidad de parte del equipo en las actividades asignadas | La Gerente de la Dirección se encarga de ocupar los cargos de trabajo, con personal seleccionado, apto y capaz de cubrir los requerimientos y expectativas de los mismos Hay disposición para permitir que los otros cometen errores, lo que permite crecer y construir en equipo. La Dirección en su conjunto se asegura de que sus comités van precedidos de análisis y propuestas concretas. La Gerente se abstiene de tomar decisiones en aquellas áreas en la que delegó autoridad a sus líderes, lo que redunda en el respeto mutuo y la consolidación de la posición de la Dirección a nivel externo. Los líderes reconocen la autoridad de la jefe La estructura de la Dirección refleja las principales áreas de resultados La Gerente de la Dirección se asegura de que sus líderes con cargo de administradores deleguen apropiadamente autoridad a los equipos de trabajo de la Universidad. |
| Debilidades | Amenazas |
| En algunos asuntos no está claramente delimitada la autoridad y funciones para cada uno de los cargos de la Dirección por imposiciones externas. En casos reiterados no hay claridad al definir y comunicar responsabilidades impuestas del exterior sin previo aviso. Existe que una persona tengan varias funciones no relacionadas No existen manuales de procedimiento La Gerente de la Dirección no limita y aclara la autoridad funcional, por eventos externos que afectan su propia gestión. | En ocasiones el equipo no comprende el papel e importancia de la claridad en la delegación de autoridad y su aplicación consecuente. No existe una adecuada distribución de actividades al interior de la Dirección A veces en la Dirección se diluye la jerarquización y cadena de mando No siempre los objetivos de la Dirección están correctamente integrados a las actividades que se desarrollan Existe duplicidad de funciones Hay saturación de trabajo Los líderes no cuentan con guías o descripciones de cargo. La Dirección no cuenta con procedimientos para diseñar, desarrollar y evaluar nuevos productos y/o servicios |
| DIRECCIÓN |  |
| Fortalezas | Oportunidades |
| En la Dirección se promueve y facilita al equipo para que asuma las responsabilidades que les corresponden, siendo creativos e innovadores La Gerente de la Dirección: Comunica las decisiones o cambios que establecen las directivas de la Universidad. Motiva, apoya y facilita los recursos a las personas para que participen en actividades de mejora. Reconoce los éxitos obtenidos por el personal. Garantiza y fomenta la igualdad de Oportunidades, y esto se refleja en los planes de gestión del personal. Contribuye al desarrollo de la capacidad de su personal a través de su trabajo en la Dirección. Reconoce y recompensa al personal con el fin de mantener su compromiso. Reconoce y valora altamente los resultados del trabajo de sus equipo. Las condiciones de trabajo de su área son buenas Demuestra profesionalidad en el desempeño de sus funciones y exige de sus líderes una actividad semejante Escucha las inquietudes e ideas de sus líderes mostrando tanta sensibilidad ante las opiniones Considera el nivel de honestidad y confiabilidad en el trabajo de sus líderes Valora la habilidad de selección y uso efectivo de la información relevante en el desempeño de sus funciones Se cuenta con los líderes para la toma de decisiones Hay reconocimiento por los logros obtenidos Hay equidad al interior de la Dirección Se da la comunicación clara y asertiva | Las personas líderes de la Dirección realizan de manera eficaz los cambios necesarios para impactar de forma positiva a sus diferentes grupos de interés. Se fomenta el trabajo en equipo, y logra esfuerzos cooperados de sus líderes en su trabajo Se promueve la participación real y efectiva en la toma de decisiones y se preocupa por preparar a los líderes para la misma La Gerente de la Dirección: Contribuye a la superación y desarrollo sistemático de su personal Entiende qué es lo que motiva a los líderes y trata de crear un ambiente en el que el personal sea productivo Emplea técnicas de comunicación eficaces y eficientes que potencializan las capacidades del equipo. Tiene la capacidad de persuadir con razonamientos a su equipo Permite y apoya la capacitación constante de sus líderes en la labor que realizan Promueve relaciones efectivas con sus líderes y vela para que estas se fortalezcan constantemente Crea un ambiente en el que alienta a su equipo a sugerir innovaciones en las áreas de su especialidad Busca soluciones aplicables que garanticen la estabilidad de su personal Dirige a los líderes de modo que éstos reconozcan que sus intereses personales y los de la Dirección están en armonía (aunque no sean necesariamente los mismos) Es receptiva a las ideas y sugerencias, ya vengan de superiores, personas del mismo nivel de la Universidad, líderes o clientes |
| Debilidades | Amenazas |
| En ocasiones no se recibe información sobre los cambios que la Universidad hace de sus procedimientos No se diseñan soluciones aplicables y efectivas a problemas detectados en el trabajo No siempre se contribuye a la solución satisfactoria de los problemas de los líderes en la consecución de los proyectos institucionales. | El alto índice de tareas improvisadas por las directivas afecta el desempeño efectivo del trabajo de la gerente de la Dirección. No hay un sistema de estímulo eficaz a la gestión de la gerente de la Dirección. |
| CONTROL |  |
| Fortalezas | Oportunidades |
| Los integrantes de la Dirección conocen y gestionan la herramienta POA Los miembros de la Dirección conocen su rol en la ejecución del POA. La unidad documenta su autoevaluación. Hay planes de trabajo para el equipo Existe correspondencia entre los objetivos, funciones y tareas a desarrollar en cada puesto de trabajo Se trabaja de forma autónoma Existe la retroalimentación a los líderes Se revisa con los líderes los resultados de productividad individual | La Gerente de la Dirección prioriza entre las posibles actividades de mejora y se implican directamente en el desarrollo de las mismas. |
| Debilidades | Amenazas |
| No todos los integrantes de la Dirección hacen seguimiento de sus actividades. En la Dirección no se revisan, evalúan y mejoran los resultados que garantizan la eficacia y eficiencia de la unidad. La gerente no realiza un seguimiento responsable del POA de la Dirección, y no se hace revisión de sus actividades. La gerente en ocasiones no conoce los productos que se presentan en el seguimiento- No se lleva a cabo el seguimiento de la eficacia de las actividades realizadas. No hay indicadores de desempeño de sus proyectos. La Dirección no revisa que el esquema de sus procedimientos es eficaz para la consecución de sus proyectos. La Dirección no lleva a cabo mejoras en los proyectos, basándose en la información obtenida de la evaluación del rendimiento de los mismos. No se utilizan indicadores de gestión para medir el impacto en el medio No hay indicadores clave definidos No se evalúan los resultados globales No se controla el trabajo personal No hay un sistema de control que permita reflejar las excepciones oportunamente En el proceso de control establecido no hay estándares reales que garanticen la verificación exacta y objetiva del cumplimiento de los objetivos propuestos No se realizan ejercicios de medición del desempeño real No se realizan planes de mejora para corregir las desviaciones estándar No se llevan a cabo ejercicios de control preventivo No se llevan a cabo ejercicios de control concurrente La Gerente de la Dirección no mantiene un control adecuado cuando delega autoridad a los líderes. | La gerente de la Dirección no monitorea, ni audita la ejecución del POA de la Dirección. La Dirección no tiene mecanismos de alerta para el caso de que surjan alteraciones graves en el cumplimiento del POA La Dirección no implementa acciones de mejora para garantizar el cumplimiento de su POA La Dirección no selecciona los puntos críticos de control para el cumplimiento efectivo de los planes trazados La directora no evalúa el desempeño de los miembros del equipo con criterios basados en los resultados obtenidos por este No hay técnicas de control y estándares que reflejen el éxito de los proyectos. No se aplican técnicas de control, para prever desviaciones de los planes No hay controles que señalen las excepciones en puntos cruciales. Las técnicas y la información de control no está diseñada de modo que muestren exactamente dónde se producen las desviaciones. No se emprenden acciones prontas cuando se producen variaciones no planeadas en el desarrollo. |

Una vez relacionadas las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas del proceso administrativo, a continuación se realiza el análisis y se formulan las estrategias que permitan aprovechar de mejor forma las fortalezas de la Dirección.

El equipo de la Dirección conoce y está comprometido con la misión y objetivos organizacionales,  realiza su  ejercicio de planeación de forma consensuada y articulada al plan de desarrollo institucional, así mismo a través de la planeación identifican las responsabilidades de cada miembro del  equipo, de esta forma se trabaja por el alcance  de los objetivos. No obstante el equipo tiene que realizar actividades no planeadas por solicitudes atemporales de las directivas de la Universidad ocasionando la improvisación del equipo.

La Dirección cuenta con un equipó idóneo para el desarrollo de sus funciones, las actividades de la Dirección están definidas y delimitadas, dando lugar a la especialización, La Dirección cuenta con una estructura funcional, donde se  reconoce la autoridad de la Directora de la Dirección. No existe manual de funciones ni de procedimientos.

La Directora imparte un trato equitativo para todos los miembros del equipo, orienta al equipo para el desarrollo de las actividades, se reconocen los logros individuales y grupales. en cuanto a la comunicación la Directora cuenta con destreza para expresarse de forma asertiva, tiene la capacidad de escuchar objetivamente, el punto de vista de todos los integrantes es importante y valorado, cada miembro del equipo es valorado como persona y como profesional.

En la Dirección no existen técnicas de control, no se realiza seguimiento al plan operativo de la dirección, los indicadores de gestión no están bien formulados para su medición, no existen sistemas de alerta para identificar desviaciones de la planeación,  lo anterior no permite que se  implementen acciones de mejora,

Así mismo se presentan debilidades como ausencia de estándares de rendimiento del equipo, falta de criterios para la evaluación el rendimiento de los integrantes del equipo.

Cuadro 2. Análisis DOFA

|  | OPORTUNIDADES | AMENAZAS |
| --- | --- | --- |
|  | - Desarrollo de la misión - Alcance de la visión - Logro de los objetivos de la Dirección - Logro de los objetivos institucionales - Proceso de planeación participativo - Mejora continua - Selección del personal - Consolidación y posicionamiento de la Dirección - Capacitación - Estabilidad laboral | - Ajustes presupuestales - Adición de actividades no programadas por Imposiciones de los directivos - Improvisación - Falta de estímulos - Desviación del objetivo de los proyectos - Incumplimiento en planes de trabajo de los proyectos programados por adición de actividades de proyectos que no son responsabilidad de la Dirección por parte de los directivos |
| FORTALEZAS | ESTRATEGIAS FO | ESTRATEGIAS FA |
| - Conocimiento de la misión, visión y objetivos de la Dirección por parte del personal - Planeación con base en requisitos legales, internos y externos. - Conocimiento y competencias del personal - Responsabilidades claras - Idoneidad del personal - Especialización del trabajo - Estructura organizacional - Responsabilidad y compromiso del equipo - Comunicación asertiva - Motivación - Reconocimiento de logros - Buenas relaciones - Equidad - Trabajo en equipo - Reflexión en equipo dinámica - El personal conoce y gestiona el POA de acuerdo a su rol - Retroalimentación al personal | - Construcción del plan operativo anual de la Dirección en equipo. - Apropiación de la misión, visión y objetivos de la Dirección por parte del equipo. - Realizar planeación de la Dirección en concordancia con el Plan de Desarrollo Institucional. - Selección del personal de acuerdo con las necesidades y requerimientos de la Dirección. - Ingresar al programa de capacitación institucional de acuerdo a las necesidades de capacitación del equipo de la dirección. - Realizar ejercicios de autoevaluación de la gestión que permitan la mejora continua de la Dirección. - Elaborar planes de mejora - Realizar ejercicios de socialización de los productos de la Dirección ante el comité directivo. - Ejecutar lo planeado | - Realizar planeación financiera. - Incrementar la comunicación entre la Dirección y el Comité Directivo tanto en el proceso de planeación con el fin de que en la programación del plan operativo de la Dirección se incluyan las actividades correspondientes a los proyectos que tiene bajo su cargo la Dirección. - Realizar ejercicios de revisión de planes operativos anteriores y logros a alcanzar para que la programación sea lo más completa posible. - Realizar ejercicios de autoevaluación y retroalimentación individual y grupal para detectar posibles desviaciones en los objetivos planteados y de esta forma tomar acciones de mejora oportunas. - Iniciar un programa de evaluación del desempeño del equipo para estimular la permanencia del mismo. |
| DEBILIDADES | ESTRATEGIAS DO | ESTRATEGIAS DA |
| - Falta de objetivos del personal que contribuyan a los objetivos de la dirección - Indicadores de gestión mal formulados, que dificultan la medición de los mismos - Asignación de funciones no relacionadas entre si - Inexistencia de manuales de procedimiento - Inexistencia de guías y descripciones de cargo - Soluciones poco efectivas en problemas - Falta de seguimiento y monitoreo a la gestión del equipo no hay medición del desempeño - Desconocimiento de los productos entregados por el personal por parte de la Directora - Inexistencia de un sistema de control | 1. Realizar planes de acción personales por cada miembro del equipo. 2. Capacitar al equipo en formulación de indicadores. 3. Realizar medición de indicadores periódicamente. 4. Revisión de las funciones y distribución de las mismas entre los miembros del equipo. 5. Capacitar al equipo de la Dirección en la elaboración de manuales y guías de procedimiento. 6. Elaborar perfiles y descripción de cargos de la Dirección. 7. Capacitar a la Directora en resolución de conflictos. 8. Diseñar un sistema de control 9. Actualizar y aplicar proceso de seguimiento, control y evaluación de proyectos. | 1. Realizar seguimiento permanente a cada proyecto de la Dirección. 2. Realizar monitoreo a la gestión de cada miembro del equipo de la Dirección. 3. Realizar revisión permanente a los productos entregados por los líderes de cada proyecto. 4. Seguimiento a los planes de trabajo de cada miembro del equipo. 5. Realizar mediciones periódicas a los indicadores planteados en cada proyecto. |

1.4 ANÁLISIS Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Como se puede observar, el mayor índice de debilidades y amenazas están asociadas a la relación entre planeación y control de los proyectos que desarrolla la Dirección de planeación.  Se encuentra que no se utilizan técnicas de control en el desarrollo de las actividades pues no se siguen con precisión el cumplimiento de etapas y procesos, que sólo en un buen control de cada etapa se verificaría. No se tiene una buena selección de los puntos críticos de control para el cumplimiento de los planes trazados, ya que no existen vínculos estrechos entre los directivos y la Dirección

Por la falta de mecanismos de control, no se cuenta con un análisis que brinde información de los cambios que se deben implementar para ser  más efectivos: esto ocurre en ocasiones cuando la Gerente orienta una tarea, le da la autoridad al líder  para llevarla a cabo, como también comparte con este la responsabilidad de su cumplimiento, pero luego no realiza el control necesario de la ejecución de la tarea. Al no realizar el control, la Gerente no tiene criterio sobre el desempeño de sus líderes y por lo tanto, no se puede aplicar medidas correctivas en caso de ser necesario o estimular si lo considera pertinente, además no puede comparar lo que realizado con lo planeado, ni distinguir qué fue lo que ocurrió para que se desviara el cumplimiento de la meta planteada.

Al no controlar, no se pueden determinar las causas de las desviaciones, por lo que no se no se toman medidas a tiempo con el fin de llegar a los objetivos y evitar que vuelvan a ocurrir. El control más efectivo que se puede realizar es aquel que prevé los problemas antes de que vuelvan a ocurrir y cuando soluciona alguno lo hace definitivamente. La Gerente al no ejercer el control eficientemente no obtiene la retroalimentación necesaria para su labor directiva.

Por esta razón es necesario fijar sistemas de información, precisar que datos son críticos, fijar indicadores, desarrollar estándares de actuación, medir resultados, establecer el grado de desviación de las metas y de las normas, tomar medidas correctivas, reajustar planes, etc.

De esta forma, al implementar algunos correctivos, las debilidades y amenazas podrán ser superadas para optimizar el proceso administrativo, lo que incidirá directamente en los resultados de la Dirección.

De acuerdo a lo anterior, se puede concluir que el problema más relevante en la Dirección de Planeación está relacionado con la ausencia de control y seguimiento a los proyectos, metas y actividades del plan operativo anual de la Dirección.

Planteamiento del problema

¿Cómo hacer más eficiente y eficaz la gestión de la  Dirección de Planeación de la  Universidad de San Buenaventura, Sede Bogotá?

1.5 PROPUESTA DE SOLUCIÓN

Para dar solución al problema de control administrativo que se está presentado en la Dirección, se sugirieron una serie de alternativas de solución, en general son diferentes técnicas de control que se pueden implementar y de esta forma mejorar la eficiencia y eficacia en la gestión de la Dirección de Planeación, entre ellas están:

- Diseño de un sistema de información administrativo

- Elaboración de diagramas de Gantt para cada proyecto

- Implementación de la técnica de trayectoria critica

- Implementación de la técnica PERT (Técnica de revisión y evaluación de programas)

- Implementación de la auditoria administrativa interna

- Implementación de la metodología de Marco Lógico

- Diseño e implementación de un sistema de control basado en indicadores de gestión.

Para tomar la decisión de cuál opción implementar, se estudió la conceptualización, ventajas y desventajas de cada una de las propuestas y se realizó un filtrado de acuerdo a los siguientes criterios:

- Coherencia con modelo de gestión de la Universidad

- Adaptabilidad al modelo de gestión de la Universidad

- Que permita medir la gestión de cada proyecto

- Que permita medir el desempeño de cada integrante del equipo

- Económicamente viable: menor costo

- Tiempo: rápido de implementar

- Eficiente: que cumpla con el objetivo para el cual se diseña, optimizando los recursos disponibles

- Disponibilidad de recursos tecnológicos necesarios

- Disponibilidad de capital humano

Como resultado del filtro aplicado se seleccionó para dar solución al problema de Control detectado en el diagnóstico, la opción de Diseñar e implementar un sistema de control basado en indicadores de gestión.

En el proceso administrativo, desde la función planeación se ejecuta control a través de la determinación de indicadores asociados a los objetivos, así como en la fijación de puntos de control y en establecimiento de las formas para adquirir la información.

El control es la función administrativa que garantiza que una actividad se realice manteniéndose estable durante su ejecución, y se puede ejercer a través de la programación de una serie de indicadores que se mueven dentro de un rango previamente establecido. En otras palabras el control se basa en la administración efectiva de la información.

Implementar un sistema de control basado en indicadores, convierte a éstos en los “signos vitales” de la organización, donde a través de su permanente seguimiento permitirá que la organización se gestione de forma eficiente, eficaz y efectiva.

¿Por qué controlar la gestión?

Controlar la gestión facilita a la gerencia la toma de decisiones de forma oportuna, así como la verificación de que lo planeado se está cumpliendo, en el tiempo y con los recursos asignados, de igual forma, permite implementar acciones correctivas para evitar posibles desviaciones; controlar la gestión es la plataforma para comprender la evolución, situación actual y futuro de la organización.

Según Darío Abad Arango, “el control de la gestión es un instrumento gerencial, integral y estratégico que, apoyado en indicadores, índices y cuadros producidos en forma sistemática, periódica y objetiva, permite que la organización sea efectiva para catar recursos, eficiente para transformarlos y eficaz para canalizarlos.”

Así mismo, Jesús M. Beltrán J. expone otra definición de Control de la gestión “Es un sistema de información estadística, financiera, administrativa y operativa que puesta al servicio de la directivas de la organización, le permite tomar decisiones acertadas y oportunas, adoptar las medidas correctivas que correspondan y controlar la evolución en el tiempo de las principales variables y procesos”

De acuerdo a lo anterior, para lograr una gestión eficaz y eficiente de la Dirección de Planeación es conveniente diseñar un sistema de control de gestión que soporte la administración y éste a su vez permita evaluar el desempeño de la Dirección.

“Un sistema de control de gestión tiene como objetivo facilitar a los administradores con responsabilidades de planeación y control de cada grupo operativo, información permanente e integral sobre su desempeño, que les permita a éstos autoevaluar su gestión y tomar los correctivos del caso.

A cada uno de sus usuarios, el sistema debería facilitarle información oportuna y efectiva sobre el comportamiento de las variables críticas para el éxito a través de los indicadores de gestión que hayan sido previamente definidos.

Sólo de esta forma se garantiza que la información que genera el sistema de control de gestión tenga efecto en los procesos de toma de decisiones y se logre así mejorar los niveles de aprendizaje de la organización”

De acuerdo a el argumento anterior, implementar un sistema de control de la gestión basado en indicadores en la Dirección de Planeación, le permitirá tanto a la gerente como a los líderes de proyecto, mantener de forma permanente información acerca del desempeño de los proyectos programados en su plan operativo anual, así como aplicar de forma oportuna acciones correctivas si se presentan desviaciones; de esta forma la gerente y su equipo podrán tomar decisiones oportunas y con mayor acierto.

Por su parte los indicadores de gestión son la guía de apoyo para el sistema de control, ya que permiten establecer el logro de los objetivos programados por la organización, su permanente monitoreo es la base para identificar posibles desviaciones de los proyectos, convirtiéndolos como se mencionó anteriormente en los “signos vitales” de la organización.

“los indicadores de gestión son, ante todo, información, es decir, agregan valor, no son solo datos. En una organización se debe contar con el mínimo número posible de indicadores que nos garanticen contar con información constante, real y precisa sobre aspectos talas como la efectividad, la eficacia, la eficiencia, la productividad, la calidad, la ejecución presupuestal. Esto debido a que la única forma de reducir la incertidumbre a niveles razonable es a través de tener información admirable".

Ventajas de implementar un sistema de control basado en indicadores en la Dirección de Planeación:

- Facilita a la Directora de Planeación la toma de decisiones.

- Disminuye el riesgo y la incertidumbre en la ejecución de los proyectos de la Dirección.

- Incrementa la efectividad, eficacia, eficiencia y productividad de la Dirección, de su equipo y sus proyectos.

- Motiva a los integrantes de la Dirección a alcanzar los objetivos propuestos, en sus planes operativos anuales.

- Fortalece el trabajo en equipo.

- Promueve la autoevaluación y la mejora continua.

- Permite implementar acciones correctivas oportunamente.

- Permite medir el desempeño de los proyectos de la Dirección.

- Permite medir el desempeño de los integrantes de la Dirección.

- Permite contar con información sobre la gestión de la Dirección de forma permanente y confiable para la alta Dirección.

- Permite identificar logros, fortalezas y debilidades de la gestión de la Dirección.

- Permite verificar el cumplimiento de la misión y objetivos de la Dirección.

- Permite monitorear los proyectos de la Dirección en todas las etapas de su ejecución.

Plan de acción sugerido para el diseño e implementación un sistema de control basado en indicadores de gestión en la Dirección de Planeación

Tomar la decisión de implementar en la Dirección de Planeación un sistema de control basado en indicadores, es de responsabilidad de la Directora de Planeación, así como la práctica y cumplimiento de dicho sistema. No obstante se recomienda que tanto el diseño como la ejecución sea un ejercicio participativo entre los integrantes de la Dirección.

A continuación se presenta una propuesta de plan de acción que incluye las actividades, responsables, fechas, recursos e indicadores, necesarios para diseñar e implementar el sistema de control en la Dirección. Se aclara que los costos en que se incurre para llevar a cabo la propuesta de solución corresponden al diseño del sistema; la implementación y mejora del mismo se incorpora a la gestión de la Dirección.

Lo anterior se explica así: para el cálculo de los costos se propone que los recursos utilizados en el diseño del sistema sean parte de los recursos que se emplean en la gestión de la Dirección, del mismo modo los costos generados por el diseño del sistema se calcularán de acuerdo al tiempo que el equipo emplee para el ejercicio es decir se calculará el tiempo estimado para el diseño en horas de trabajo y se multiplicará por el costo de la hora de cada uno de los integrantes de la Dirección, de esta forma no se generarán sobre costos en la Dirección por la realización de este ejercicio.

Por su parte para la implementación del sistema, lo ideal es que la medición sea integrada a la gestión y desarrollo del trabajo tanto de la Directora de Planeación como de su equipo, de esta forma cada miembro del equipo podrá monitorear los proyectos a su cargo y de igual forma la Directora de Planeación podrá monitorear el desempeño tanto de los proyectos como el de su equipo de trabajo y hasta su propio desempeño. De esta forma, la implementación del sistema no generara costos adicionales.

No obstante, al decidir la Directora diseñar e implementar el sistema de control y asignarle tiempo a las actividades que soportan el ejercicio dentro de la jornada de trabajo de todo el equipo de la Dirección, conlleva a que algunas de las actividades y cronogramas programados con anterioridad en el POA de la Dirección, sufran modificaciones en las fechas.

Teniendo en cuenta lo anterior, para el diseño del sistema se sugirió un plan de acción con un cronograma comprendido entre el 1 de junio y el 18 de julio de 2011, con jornadas de trabajo de 4 horas. De este modo y de acuerdo a todas las actividades del plan de acción serian en total 120 horas de trabajo. En algunas actividades trabajara todo el equipo, otras tendrán sólo un responsable.

Cuadro 3. Costos de diseño de sistema de control

| COSTOS DISEÑO DE SISTEMA DE CONTROL |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cargo | Salario mensual | Valor hora $ | Horas de trabajo | Vr. Total $ |
| Directora de Planeación | $4.500.000 | 18.750 | 116 | $2.175.000 |
| Profesional de Proyectos | $3.300.000 | 13.750 | 104 | 1.430.000 |
| Profesional de Autoevaluación | $ 2.600.000 | 10.833 | 100 | 1.083.300 |
| Profesional de Procesos | $2.100.000 | 8.750 | 100 | 875.000 |
| Auxiliar Administrativa | $980.000 | 4.083 | 100 | 408.300 |
| TOTAL |  |  |  | $5.971.600 |

Fuente: Elaboración propia

Diseñar el sistema de control basado en indicadores de gestión tendría un costo de $5.971.600.

| Cuadro 4. Plan de acción |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objetivo general | Objetivos específicos | Acciones | Cronograma |  | Costo $ | Responsable | Indicador |
|  |  |  | Inicio | Final |  |  |  |
| Implementar un sistema de control basado en indicadores de gestión en la Dirección de Planeación para asegurar una gestión más eficaz, eficiente, y efectiva de la misma. | Contar con objetivos claros, precisos, alcanzables y cuantificables | Revisión y ajuste de objetivos y actividades programadas en el plan operativo anual de la Dirección | Junio 1 | Junio 4 | 8 horas $449.328 | Directora de Planeación y su equipo | Porcentaje de objetivos ajustados. |
|  |  | Realización de matriz de objetivos ajustados con las características de claridad, precisión, cuantificación. | Junio 5 | Junio 6 | 8 horas $449.328 | Directora de Planeación y su equipo |  |
|  |  | Ajustar objetivos en el módulo de programación del plan operativo anual | Junio 7 | Junio 7 | 4 horas $55.000 | Profesional de planeación y evaluación de proyectos |  |
|  | Determinar factores críticos de control | Identificar los factores claves de éxito asociados a la eficacia, eficiencia, efectividad y productividad (aspectos que son necesarios mantener bajo control para alcanzar el éxito) | Junio 12 | Junio 19 | 20 horas $ 1.123.320 | Directora de Planeación y su equipo | Número de factores críticos de control establecidos. |
|  | Establecer indicadores | Definir los indicadores para los factores claves de éxito (que permitan hacer monitoreo antes, durante y después de la ejecución del proyecto) | Junio 20 | Junio 25 | 16 horas $ 898.656 | Directora de Planeación y su equipo | % de factores críticos de control con indicadores establecidos. # de indicadores establecidos |
|  |  | Determinar para cada indicador el valor de su estado inicial si lo hay. | Junio 26 | Junio 27 | 8 horas $449.328 | Directora de Planeación y su equipo |  |
|  |  | Determinar para cada indicador la meta o valor que se requiere lograr o mantener | Junio 28 | Junio 29 | 8 horas $449.328 | Directora de Planeación y su equipo |  |
|  |  | Determinar para cada indicador en rango de valores mínimo y máximo que el indicador puede tomar | Julio 3 | Julio 4 | 8 horas $449.328 | Directora de Planeación y su equipo |  |
|  | Diseñar la medición | Definir y elaboración de tabla de control que contiene, fórmula para la medir el indicador, las fuentes de información, frecuencia de la medición, responsables de la medición, forma de presentación de la información. | Julio 5 | Julio 12 | 24 horas $ 1.347.984 | Directora de Planeación y su equipo | Tabla de control |
|  | Formalizar sistema de control | Elaboración de documento de marco del sistema de control de la Dirección | Julio 13 | Julio 18 | 16 horas $ 300.000 | Directora de Planeación | Documento Sistema de control de la Dirección de Planeación |
|  | Implementar Sistema de control | Implementación del sistema de control al interior de la Dirección. | Agosto 1 | Noviembre 30 |  | Directora de Planeación | No. de proyectos de la Dirección monitoreados |
|  |  | Seguimiento al sistema de control | Agosto 1 | Noviembre 30 |  | Directora de Planeación |  |
|  | Mantener y mejorar el sistema de control | Realizar y desarrollar matriz de evaluación de indicadores | Diciembre 3 | Diciembre 7 |  | Directora de Planeación y su equipo | Porcentaje de indicadores evaluados y ajustados |
|  |  | Medir y ajustar el sistema | Diciembre 10 | Diciembre 14 |  | Directora de Planeación y su equipo |  |

Fuente: Elaboración propia

Las cuatro últimas actividades no llevan costo ya que corresponden a poner en funcionamiento el sistema, como se explicó anteriormente estas serán incorporadas a la gestión de la Dirección.

1.6 IMPACTO ESPERADO (actual vs. Propuesta)

Los beneficios para la Universidad serían varios ya que se garantizaría el logro de los objetivos propuestos por la Dirección y por ende aporta en la obtención de los objetivos institucionales, el cumplimiento de la misión y el alcance de la visión.

Se optimizarían los recursos, la gestión de los proyectos sería eficiente, efectiva y eficaz y por ende la productividad aumentaría.

Para el equipo de la Dirección, es de beneficio ya que la herramienta les facilitaría gestionar los proyectos, generar informes, hacer seguimiento y evaluación al proyecto. Dará claridad de sus funciones, disposición de tiempos y recursos para la consecución de sus metas.

Adicionalmente, la Dirección no solo alcanzaría sus objetivos, sino que los lograría de la mejor forma.

En consecuencia, nuestros clientes internos y externos también se beneficiarían ya que la consecución de  los proyectos de la Universidad, mejoran la calidad académica y por ende la calidad de sus egresados.

Cuadro 5. Impacto esperado

| Impacto esperado en la Dirección de Planeación, con la implementación de un sistema de control basado en indicadores de gestión |  |
| --- | --- |
| Actual | Propuesta |
| No hay una técnica de control de la gestión de la Dirección y de sus proyectos | Contar con un sistema de control basado en indicadores de gestión, que permita realizar un seguimiento efectivo a los proyectos de la Dirección. |
| Riesgo e incertidumbre en la ejecución de los proyectos. | Disminución del riesgo y la incertidumbre que se genera en la ejecución de los proyectos. |
| No hay control a los proyectos de la Dirección. | Control en todas las etapas del proyecto. |
| No hay control ni seguimiento por parte de la Directora de planeación a su equipo de trabajo. Por lo tanto no hay retroalimentación a los profesionales de la Dirección. No existe la evaluación del desempeño de los integrantes de la Dirección | Medición del desempeño de los integrantes de la Dirección. |
|  | Facilidad en el control y seguimiento de la gestión de los profesionales de la Dirección |
|  | Motivación de los integrantes de la Dirección al alcanzar los objetivos propuestos, en sus planes operativos anuales. |
| Algunos objetivos planeados no se logran. En otros casos pueden alcanzarse los objetivos pero no en los tiempos y con los recursos planeados. | Incremento de la efectividad, eficacia, eficiencia y productividad de la Dirección, de su equipo y sus proyectos. |
|  | Ejecución de los proyectos en el tiempo planeado. |
|  | Utilización óptima de los recursos de cada proyecto |
|  | Logro de objetivos de Dirección y de cada proyecto. |
| No se puede comparar lo realizado con lo planeado. | Establecimiento de parámetros de medición. |
| No se identifican con facilidad las desviaciones por lo tanto no se implementa acciones correctivas o por lo menos no oportunamente. Dificultad en la identificación de las causa que originas las desviaciones o incumplimiento en actividades. Las desviaciones pueden ser repetitivas | Identificación de factores claves de control asociados a la eficacia, eficiencia, efectividad y productividad. Implementación oportuna de acciones correctivas. |
| Toma de decisiones fuera de tiempo | Facilidad para la toma de decisiones por parte de la Directora de Planeación. Promueve la autoevaluación y la mejora continua |
| La información acerca del desempeño de cado proyecto y de la gestión en general de la Dirección es escasa. | Información sobre la gestión de la Dirección de forma permanente y confiable para el equipo de trabajo y para la alta Dirección. |

Fuente: Elaboración propia

CAPÍTULO 2. OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA, BOGOTÁ

2.1 PROCESO DE SEGUIMIENTO, CONTROL Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS

Con base en la primera parte de este trabajo, (Gestión de la Dirección de Planeación) donde se analizó y diagnóstico el proceso administrativo (planeación, organización, dirección y control) desarrollado en la Dirección, determinando que el problema de mayor relevancia se encuentra en la función administrativa del control,  debido a la carencia de un procedimiento y una técnica para desarrollar control administrativo al interior de la Dirección, y al cual se le da como  solución la implementación de un sistema de control basado en indicadores de gestión.

A hora bien, esta segunda parte se centrará en estudiar y diagnosticar  la parte operativa de la función del control, analizando el proceso de seguimiento, control y evaluación de proyectos que se lleva a cabo actualmente y el flujo de actividades del mismo, de igual forma se presentará una propuesta de mejoramiento al proceso actual.

Articular los resultados de la primera parte (gestión) con la operación permitirá proporcionar de forma integral una la solución al problema identificado, con el fin de optimizar la función del control y por ende la eficacia, eficiencia y efectividad del proceso en la Dirección de Planeación.

Adicionalmente, se incluyen otros elementos que hicieron parte del estudio de la operación de la Dirección, ver Anexo 3. (Distribución y diagrama relacional de áreas funcionales de la Dirección de Planeación) y Anexo 4.  (Descripción de los perfiles de cargo de la Dirección de Planeación).

A continuación se presenta el proceso de control que se lleva a cabo actualmente en la Dirección, ninguno de los registros o formatos que se relacionan en esta parte del trabajo va con logo de la Universidad, ya que no están formalizados, se construyeron y documentaron para el desarrollo de este trabajo y como propuesta para la Dirección de Planeación.

Cuadro 6.  Procedimiento de seguimiento, control y evaluación de proyectos Actual

| LOGO | PROCEDIMIENTO PARA EL SEGUIMIENTO, CONTROL y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN. ACTUAL |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fecha de Aprobación: | Versión: 1 | Página 1 de 3 | Código: 01 |

1. OBJETIVO Realizar el seguimiento, control y evaluación de los proyectos del Plan Operativo Anual (POA) de la Dirección de Planeación de la Universidad de San Buenaventura, sede Bogotá. 2. ALCANCE Este procedimiento aplica para todos los proyectos asignados a la Dirección de Planeación. Inicia con la realización del plan de trabajo de cada proyecto, hasta la evaluación de sus actividades durante el año para la planeación del año siguiente. 3. RESPONSABLE El responsable por garantizar la adecuada aplicación y ejecución del presente documento es el (la) Director(a) de Planeación de la Universidad de San Buenaventura, sede Bogotá.

| 4. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DESCRIPCIÓN |  | FLUJO GRAMA | RESPONSABLES |  | REGISTRO | DOCUMENTOS |
| Inicio |  | Inicio |  |  |  |  |
| A partir del Plan Operativo Anual POA aprobado a la Dirección de Planeación, por parte del Comité Directivo: El líder de proyecto realiza y entrega a la Gerente el despliegue interno o plan de trabajo para la ejecución de cada proyecto. |  | Plan de trabajo | Líderes de Proyecto |  | Matriz de planificación de proyectos | POA |
| La Gerente revisa y aprueba el plan de trabajo de cada proyecto. - SI: plan de acción aprobado - NO: se realizan correcciones para nueva revisión y aprobación |  | Aprueba? NO SI | Gerente |  | Plan de trabajo aprobado | No aplica |
| La Gerente en conjunto con el líder de proyecto establece el programa de seguimiento de cada proyecto. |  | Programa de seguimiento | Gerente Líderes de Proyecto |  | Programa de seguimiento | Plan de trabajo |
| Ejecución de actividades del proyecto de acuerdo al plan de trabajo |  | Ejecución de acciones | Líderes de Proyecto |  | Informe de trabajo | Plan de trabajo |
| Reunión de la Gerente con cada líder de proyecto de acuerdo al programa de seguimiento para revisar avances del proyecto. Al interior de cada reunión debe examinarse si el proyecto está logrando sus objetivos. |  | Seguimiento y control de proyectos | Gerente Líderes de Proyecto |  | Acta de reunión | Informe de trabajo |
| De acuerdo con las fechas de corte de actividades cada líder de proyecto ingresa al sistema el producto de cada actividad programada. El sistema enviará automáticamente una notificación a la Gerente |  | Ingreso al sistema | Líderes de Proyecto |  | Reporte del sistema | Instructivo para subir productos en el sistema |
| La Gerente revisa y aprueba el producto de cada actividad en el sistema. - SI: se continua con la evaluación del proyecto - NO: se realizan correcciones al producto, para nueva revisión y aprobación. |  | Se cumplieron los tiempos? Tiene los mínimos de calidad? Se ajusta al Proyecto? NO si | Gerente |  | Reporte del sistema | Instructivo para aprobación de productos en el sistema |
| Fin |  | Fin |  |  |  |  |
| Firma: | Firma: |  |  | Firma: |  |  |
| Elaboró: Olga Bonny Romero Segura Fecha: | Revisó: Directora de Planeación Fecha: |  |  | Aprobó: Rector Fecha: |  |  |

Fuente: Elaboración propia

2.2 DIAGNÓSTICO DEL PROCESO DE SEGUIMIENTO, CONTROL  Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN.

El diagnóstico se llevó a cabo a través de un ejercicio de análisis realizado con la Directora de la Dirección de Planeación de cada una de las actividades que conforman el proceso de seguimiento, control  y evaluación de proyectos, se utilizó como herramienta el diagrama de flujo de actividades, en el cual se detalla y estudia una a una las actividades del proceso, determinando así los factores limitantes que no permiten alcanzar los resultados esperados con la implementación del mismo.

De esta forma, se analizaron las actividades, tiempos, responsables y los costos en que incurre el proceso de la forma como se está realizando actualmente.

Cuadro 7.  Diagrama de flujo de actividades actual

| DIAGRAMA DE FLUJO DE ACTIVIDADES DEL PROCESO DE SEGUIMIENTO CONTROL Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS ACTUAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RESUMEN |  |  |  |  |  |
| ACTIVIDAD: seguimiento, control y evaluación de proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ACTIVIDAD |  | ACTUAL | PROPUESTO |  | AHORRO |
| UBICACIÓN: Dirección de Planeación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Operación |  | 2 |  |  |  |
| MARQUE EL MÉTODO Y TIPO APROPIADOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Transponte |  | 1 |  |  |  |
| MÉTODO: |  |  | ACTUAL |  | PROPUESTO |  |  |  |  |  |  | Demora |  | 3 |  |  |  |
| TIPO: |  |  | HOMBRE |  | MATERIAL |  |  | MÁQUINA |  |  |  | Inspección |  | 3 |  |  |  |
| SIMBOLOGÍA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Almacenaje |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tiempo |  | 31 Directora 17 líder |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Distancia |  | No aplica |  |  |  |
| Operación |  | Transporte |  | Demora |  | Inspección |  |  |  | Almacenamiento |  | Costo |  | $6.520.000 |  |  |  |
| No | Descripción de la Actividad |  |  |  |  |  | Símbolo |  |  |  |  |  |  | Tiempo(días ) |  | Observaciones |  |
| 1 | Elaboración del plan de trabajo para la ejecución de cada proyecto. (responsable líder de proyecto) |  |  |  |  |  | * |  |  |  | * |  |  | 14 |  | Ralentiza el proceso |  |
| 2 | Entrega de plan de trabajo a la Directora de Planeación. (responsable líder de proyecto) |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 3 | Revisión y aprobación del plan de trabajo de cada proyecto. (responsable Directora de Planeación) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * | * | X | 15 |  | Ralentiza el proceso |  |
| 4 | Elaboración del programa de seguimiento de cada proyecto. (responsables líder de proyecto y directora de Planeación) |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  | 0.5 |  |  |  |
|  | *Ejecución de actividades del proyecto. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *La ejecución no hace parte del proceso de seguimiento, solo se menciona para que se note la secuencia de actividades |  |
| 5 | Reunión de cada líder con la Directora de Planeación para revisar el avance del proyecto. (responsables líder de proyecto y directora de Planeación) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  | 0.5 |  | Esta reunión se realiza semanalmente y durante la vigencia del proyecto. |  |
| 6 | Entrega del producto de cada actividad programada. (responsable líder de proyecto) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * | 1 |  | Subir al sistema tiene un tiempo de 1 día y depende del número de actividades del proyecto |  |
| 7 | Revisión y aprobación del producto de cada actividad. (responsable Directora de Planeación) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * | */ |  | 15 |  | Ralentiza el proceso |  |

Fuente: elaboración propia

De acuerdo al análisis de flujo de actividades del procedimiento, este está conformado por 7 actividades de las cuales 3 están bajo la responsabilidad del líder de proyecto, 2 a responsabilidad de la Directora de Planeación y dos están con la responsabilidad compartida entre el líder y la directora.

Se observa que de las actividades a cargo del líder, la número 1 “Elaboración del plan de trabajo para la ejecución de cada proyecto””    tiene una duración de 14 días, de acuerdo a las observaciones de la Directora de Planeación este tiempo es demasiado teniendo en cuenta que el plan de trabajo se realiza a partir del Plan operativo POA ya aprobado y sólo debe llevarse a tareas.

Por su parte la actividad número 3 “Revisión y aprobación del plan de trabajo de cada proyecto” a cargo de la Directora de Planeación tiene una duración de 15 días, la Directora hace la observación que la demora radica en que se le da prioridad a otros asuntos  y no hay una dedicación para revisar y aprobar los planes.

De igual forma, sucede con la actividad número 7 “Revisión y aprobación del producto de cada actividad”  tiene una duración de 15 días y por los compromisos del cargo de la Directora presenta demoras en esta revisión.

De acuerdo a lo anterior, el proceso tiene algunas actividades que hacen que el procedimiento se ralentice lo que ocasiona que los proyectos no se ejecuten en los tiempos planeados, así mismo al ser tan demorada la revisión de los productos entregados por los líderes, la retroalimentación se recibe tarde o en ocasiones no se realiza.

De lo anterior se puede concluir que aunque se tienen tiempos determinados para la ejecución de cada actividad, estos en algunos casos no se cumplen o son muy extensos debido a que no hay una dedicación completa a la actividad sino por el contrario se mezcla con otras actividades propias de los cargos de los responsables.

A continuación se presenta el análisis de costos del procedimiento, de acuerdo a los tiempos asignados a cada actividad.

Cuadro 8.  Análisis de costos del procedimiento Actual

| Salario mensual | Días laborados al mes | Valor día $ | Días para seguimiento, control y evaluación de un proyecto | Valor seguimiento control y evaluación de un proyecto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Directora de Planeación $4.500.000 | 30 | $150.000 | 31 | $4.650.000 |
| Líder de Proyecto $3.300.000 | 30 | $110.000 | 17 | $1.870.000 |
| TOTAL |  |  |  | $6.520.000 |

El  costo total  en que incurre el proceso de seguimiento, control y evaluación de un proyecto en la Dirección de Planeación es de $6.520.000.

2.3	ANÁLISIS Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Para el análisis del proceso de seguimiento, control y evaluación de proyectos de la Dirección de Planeación ACTUAL se deben tener en cuenta:

Las actividades 5, 6 y 7 se repiten periódicamente durante el proceso, el tiempo de duración que se registró hace referencia a la duración de la actividad una única vez.  Por lo tanto, los costos y tiempos del proceso pueden ser mayores y dependerán del número de actividades programadas para cada proyecto.

Teniendo en cuenta lo anterior, se puede decir: para llevar a cabo el proceso se requiere de un recurso humano de  2 personas (gerente y líder de proyecto), Éste proceso tiene una duración de 47 días, la gerente de proyecto invierte 31días y el líder de un proyecto 17 días.

Por otra parte, el  costo total  en que incurre el proceso de seguimiento, control y evaluación de un proyecto en la Dirección de Planeación es de $6.520.000. Este valor teniendo en cuenta el valor hora del talento humano de la Dirección y la aclaración para las actividades 5, 6 y 7.

Se presentan tiempos de demora en la revisión y aprobación por parte de la gerente del proyecto (actividades 3 y 7). Así mismo se presenta demora en la actividad 1 desarrollada por el líder de proyecto.

Actualmente, el proceso llega hasta la revisión de productos de las actividades, por lo tanto está incompleto, ya que no se hace evaluación ni cierre del proyecto.

Se sugiere incrementar el número de actividades para que el proceso quede completo, de igual forma, realizar una reducción en los tiempos de las actividades No. 1, 3 y, 7  con el  fin de optimizar los recursos y hacer más eficiente el proceso.

Planteamiento del Problema

¿Cómo hacer más eficiente y efectivo el procedimiento de seguimiento, control y evaluación de proyectos de la  Dirección de Planeación de la  Universidad de San Buenaventura, Sede Bogotá?

2.4 PROPUESTA DE SOLUCIÓN

La propuesta de solución radica en actualizar y mejorar el procedimiento de seguimiento, control y evaluación de proyectos, con el fin de optimizar tiempos y reducir los costos que se generar por las demoras en cada actividad.

Así mismo, plantear nuevas actividades que complementen el procedimiento ya que el actual no incluye la evaluación y cierre del proyecto.

En este sentido el procedimiento propuesto es el siguiente:

Cuadro 9.  Procedimiento de seguimiento, control y evaluación de proyectos Propuesto

| LOGO | PROCEDIMIENTO PARA EL SEGUIMIENTO, CONTROL y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN. PROPUESTO |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fecha de Aprobación: | Versión: 2 | Página 1 de 3 | Código: 01 |

- OBJETIVO Y ALCANCE Realizar el seguimiento, control y evaluación de los proyectos del Plan Operativo Anual (POA) de la Dirección de Planeación de la Universidad de San Buenaventura, sede Bogotá. - ALCANCE: Este procedimiento aplica para todos los proyectos asignados a la Dirección de Planeación, Inicia con la realización del plan de trabajo de cada proyecto, hasta la evaluación de sus actividades durante el año para la planeación del año siguiente. Para - RESPONSABLE El responsable por garantizar la adecuada aplicación y ejecución del presente documento es el (la) Director(a) de Planeación de la Universidad de San Buenaventura, sede Bogotá.

| 4. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DESCRIPCIÓN | FLUJO GRAMA |  | RESPONSABLES |  | REGISTRO | DOCUMENTOS |
| Inicio | Inicio |  |  |  |  |  |
| A partir del Plan Operativo Anual POA aprobado a la Dirección de Planeación, por parte del Comité Directivo: El líder de proyecto realiza y entrega a la gerente de proyecto el despliegue interno o plan de trabajo para la ejecución de cada proyecto. | Plan de trabajo |  | Líderes de Proyecto |  | Matriz de planificación de proyectos | POA |
| La Gerente revisa y aprueba el plan de trabajo de cada proyecto. - SI: plan de acción aprobado - NO: se realizan correcciones para nueva revisión y aprobación | Aprueba? NO SI |  | Gerente |  | Plan de trabajo aprobado | No aplica |
| La Gerente en conjunto con el líder de proyecto establece el programa de seguimiento de cada proyecto. | Programa de seguimiento |  | Gerente Líderes de Proyecto |  | Programa de seguimiento | Plan de trabajo |
| Ejecución de actividades del proyecto de acuerdo al plan de trabajo | Ejecución de acciones |  | Líderes de Proyecto |  | Informe de trabajo | Plan de trabajo |
| Reunión de la Gerente con cada líder de proyecto de acuerdo al programa de seguimiento para revisar avances del proyecto. Al interior de cada reunión debe examinarse si el proyecto está logrando sus objetivos. | Seguimiento y control de proyectos |  | Gerente Líderes de Proyecto |  | Acta de reunión | Informe de trabajo |
| De acuerdo a las fechas de corte de actividades cada líder de proyecto ingresa al sistema el producto de cada actividad programada. El sistema enviará automáticamente una notificación a la Gerente. | Ingreso al sistema |  | Líderes de Proyecto |  | Reporte del sistema | Instructivo para subir productos en el sistema |
| Se cumplieron los tiempos? Tiene los mínimos de calidad? Se ajusta al proyecto? La Gerente revisa y aprueba el producto de cada actividad en el sistema. - SI: se continua con la evaluación del proyecto - NO: se realizan correcciones al producto, para nueva revisión y aprobación. | NO si |  | Gerente |  | Reporte del sistema | Instructivo para aprobación de productos en el sistema |
| Una vez ejecutadas la totalidad de actividades del proyecto y aprobados los productos respectivos, se realiza un informe de gestión del mismo. | Informe de Gestión |  | Líderes de proyecto |  | Informe de gestión del proyecto | No aplica |
| Evaluación de eficacia, eficiencia y efectividad del proyecto Evaluación del proyecto Se determina: SI: el cierre del proyecto NO: continuidad para la vigencia del año siguiente | NO SI |  | Equipo de planeación (gerente, líderes y gestores) |  | Evaluación del proyecto | Informe de gestión del proyecto |
| Elaboración de acta de cierre del proyecto | Cierre del Proyecto |  | Equipo de planeación (gerente, líderes y gestores) |  | Acta de cierre el proyecto | Evaluación el proyecto |
| Fin | Fin |  |  |  |  |  |
| Firma: |  | Firma: |  | Firma: |  |  |
| Elaboró: Olga Bonny Romero Segura Fecha: |  | Revisó: Directora de Planeación Fecha: |  | Aprobó: Rector Fecha: |  |  |

Fuente: Elaboración propia

De acuerdo al procedimiento propuesto, a continuación se realiza el análisis del flujo de actividades, con el fin de verificar las modificaciones y mejora del mismo en cuanto a tiempos y costos:

Cuadro 10.  Diagrama de flujo de actividades Propuesto

| DIAGRAMA DE FLUJO DE ACTIVIDADES DEL PROCESO DE SEGUIMIENTO CONTROL Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PROPUESTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RESUMEN |  |  |  |  |
| ACTIVIDAD: seguimiento, control y evaluación de proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ACTIVIDAD |  | ACTUAL | PROPUESTO | AHORRO (S) / INCREMENTO |
| UBICACIÓN: Dirección de Planeación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Operación |  | 2 | 3 | 1 |
| MARQUE EL MÉTODO Y TIPO APROPIADOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Transponte |  | 2 | 3 | 1 |
| MÉTODO: |  |  | ACTUAL |  | PROPUESTO |  |  |  |  |  |  | Demora |  | 3 | 0 | (S) 3 |
| TIPO: |  |  | HOMBRE |  | MATERIAL |  |  | MÁQUINA |  |  |  | Inspección |  | 3 | 4 | 1 |
| SIMBOLOGÍA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Almacenaje |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tiempo |  | 47 | 17.5 días | (S) 29.5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Distancia |  | No aplica | No aplica | No aplica |
| Operación |  | Transporte |  | Demora |  | Inspección |  |  | Almacenamiento |  |  | Costo |  | $6.520.000 | $2.873.666 | (S) $3.646.334 |
| No. | Descripción de la Actividad |  |  |  |  |  | Símbolo |  |  |  |  |  |  | Tiempo (días ) | Observaciones |  |
| 1 | Elaboración del plan de trabajo para la ejecución de cada proyecto. (responsable líder de proyecto) |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  | 5 | Se hace una reducción en tiempo de 9 días |  |
| 2 | Entrega de plan de trabajo a la Directora de Planeación. (responsable líder de proyecto) |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  | 0.5 | Se hace una reducción en tiempo de 0.5 días |  |
| 3 | Revisión y aprobación del plan de trabajo de cada proyecto. (responsable Directora de Planeación) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  | X | 1 | Se hace una reducción en tiempo de 14 días |  |
| 4 | Elaboración del programa de seguimiento de cada proyecto. (responsables líder de proyecto y directora de Planeación) |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  | 0.5 | Se mantiene igual |  |
|  | *Ejecución de actividades del proyecto. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *La ejecución no hace parte del proceso de seguimiento, solo se menciona para que se note la secuencia de actividades |  |
| 5 | Reunión de cada líder con la Directora de Planeación seguimiento para revisar el avance del proyecto. (responsables líder de proyecto y directora de Planeación) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  | 0.5 | Se mantiene igual, esta reunión se realiza semanalmente y durante la vigencia del proyecto. |  |
| 6 | Entrega del producto de cada actividad programada. (responsable líder de proyecto) |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  | 0.5 | Se reduce el tiempo en 0.5 días. Y depende del número de actividades del proyecto |  |
| 7 | Revisión y aprobación del producto de cada actividad. (responsable Directora de Planeación) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | */ |  |  | 2 | Se hace una reducción en tiempo de 13 días. El número de actividades a revisar y aprobar depende del número de actividades del proyecto |  |
| 8 | Elaboración del informe de gestión del proyecto Una vez ejecutadas la totalidad de actividades del proyecto, para la evaluación del mismo (responsable líder de proyecto) |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  | 5 | Actividad nueva |  |
| 9 | Entrega del informe de gestión del Proyecto, (responsable líder de proyecto) |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  | 0.5 | Actividad nueva |  |
| 10 | Evaluación del proyecto, para determinar el cierre del mismo o darle continuidad para la vigencia siguiente (Equipo Dirección de Planeación) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  | 2 | Actividad nueva |  |

Cuadro 11.  Análisis de costos del procedimiento Propuesto

| Salario mensual | Días laborados al mes | Valor día $ | Días para seguimiento, control y evaluación de un proyecto | Valor seguimiento control y evaluación de un proyecto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Directora de Planeación $4.500.000 | 30 | $150.000 | 6 | $900.000 |
| Líder de Proyecto 1 $3.300.000 | 30 | $110.000 | 14.5 | $1.595.000 |
| * Líder de Proyecto 2 $2.600.000 | 30 | $86.667 | 2 | $173.332 |
| *Líder de Proyecto 3 $2.100.000 | 30 | $70.000 | 2 | $140.000 |
| Auxiliar Administrativa $980.000 | 30 | $32.667 | 2 | $65.334 |
| TOTAL |  |  |  | $2.873.666 |

En el procedimiento PROPUESTO se deben tener en cuenta:

Las actividades 5, 6 y 7 se repiten periódicamente durante el proceso, el tiempo de duración que se registró hace referencia a la duración de la actividad una única vez.  Por lo tanto, los costos y tiempos del proceso pueden ser mayores y dependerán del número de actividades programadas para cada proyecto.

En el proceso propuesto, interviene un recurso humano de 5 personas, correspondiente al equipo completo de la Dirección de Planeación: (un gerente, un líder y 3 gestores)

La duración del proceso es de  17.5 días, en los cuales participan en mayor o menor grado todo el equipo de la Dirección, así: la gerente del proyecto invierte 6 días, el líder de un proyecto 14.5 días y los líderes que complementan el equipo y que participan como gestores 2 días cada uno.

Se observa que hay una reducción en el tiempo del proceso del 62.8%; es decir hay un ahorro en tiempo de 29.5 días, con esta propuesta la gerente de proyecto disminuye en un 80.6% el tiempo que invierte en hacer seguimiento a un proyecto, por su parte el líder reduce el tiempo en un 14.7%.

De otro lado, se adicionaron 3 actividades para complementar el proceso a través de las cuales se evaluará y cerrará el proyecto o se determinará la continuidad para la vigencia del año siguiente.

Por otra parte, se incluyó la participación de los gestores del proyecto en la evaluación del mismo.

En cuanto a los costos del proceso se reducen en un 56%, pasando de  $6.520.000 a $2.873.666, incurriendo en un ahorro de $3.646.334.

Con esta propuesta de mejoramiento del proceso de seguimiento, control y evaluación de proyectos, se optimizan los recursos (hombre, tiempo y costo)  eliminando la demora presentada en algunas actividades del proceso actual, reduciendo costos y beneficiándose de los demás integrantes del equipo.

Se observa que a pesar de incrementar el número de actividades, y recurso humano, el proceso sigue teniendo costos inferiores al actual proceso.

De esta forma, el proceso de seguimiento, control y evaluación de proyectos de la Dirección de Planeación, será más eficaz, eficiente y efectivo. Lo cual redundará en el logro de los objetivos de la Dirección y de la institución.

Cabe anotar que en este nuevo procedimiento, el seguimiento, control y evaluación que se realizará a cada proyecto se hará con base en los indicadores de gestión planteados en el sistema de control propuesto en la primera parte de este trabajo, de esta forma se estará dando una solución integral al problema de deficiencia en el control  diagnosticado en la Dirección de Planeación.

Plan de acción sugerido para la actualización y mejora del procedimiento de seguimiento, control y evaluación de proyectos de la Dirección de Planeación.

Al igual que la primera parte de este trabajo, la decisión de actualizar y mejorar el  procedimiento de seguimiento, control y evaluación de proyectos de la Dirección, es de responsabilidad de la Directora de Planeación, así como la práctica y cumplimiento del mismo. No obstante se recomienda que tanto el diseño como la ejecución del nuevo procedimiento sea un ejercicio participativo entre los integrantes de la Dirección.

A continuación se presenta el plan de acción que incluye las actividades, responsables, fechas, recursos e indicadores, necesarios para actualizar el procedimiento de seguimiento, control y evaluación de proyectos.

Así como se planteó en la primera parte de este trabajo, se propone que los recursos utilizados para actualizar el procedimiento sean parte de los recursos que se emplean en la gestión de la Dirección, del mismo modo, los costos generados para actualizar  el procedimiento se calcularán de acuerdo al tiempo que el equipo de la Dirección estime para esta labor. (se calculará el tiempo estimado en horas de trabajo y se multiplicara por el costo de la hora de cada uno de los integrantes de la Dirección). De esta forma no se generarán sobre costos en la Dirección por la realización de este ejercicio.

De acuerdo a lo anterior, el costo de actualizar el procedimiento se calcula con el objeto de verificar, cuánto vale realizar el ejercicio en horas de trabajo, pero no significa que vaya a ser un sobre costo para la Dirección.

No obstante, al decidir la Directora actualizar el procedimiento y asignarle tiempo a las actividades que soportan el ejercicio dentro de la jornada de trabajo de todo el equipo de la Dirección, conlleva a que las actividades y cronogramas de otras actividades programadas con anterioridad en el POA de la Dirección, sufran modificaciones en las fechas.

Teniendo en cuenta lo anterior, para actualizar el procedimiento se sugirió que el plan de acción se ejecutara entre el 18 y el 26 de julio de 2011, es decir fecha en la que se termina el diseño y formalización del sistema de control (primera parte de este trabajo). La implementación del nuevo procedimiento se haría a partir del 1 de agosto  de 2011.

Las jornadas de trabajo serán de 4 horas. De este modo y de acuerdo al plan de acción serian en total 24 horas de trabajo. En algunas actividades trabajará todo el equipo en otras tendrán sólo un responsable.

Cuadro 12.  Costos de actualización del procedimiento de seguimiento, control y evaluación de proyectos

| Cargo | Salario mensual | Valor hora $ | Horas de trabajo | Vr. Total $ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Directora de Planeación | $4.500.000 | 18.750 | 24 | $ 450.000 |
| Profesional de Proyectos | $3.300.000 | 13.750 | 16 | $ 220.000 |
| Profesional de Autoevaluación | $ 2.600.000 | 10.833 | 16 | $ 173.328 |
| Profesional de Procesos | $2.100.000 | 8.750 | 16 | $ 140.000 |
| Auxiliar Administrativa | $980.000 | 4.083 | 16 | $ 65.328 |
| Total |  |  |  | $1.048.656 |

Fuente: Elaboración propia

Actualizar el procedimiento de seguimiento, control y evaluación de proyectos de la Dirección de Planeación, tendría un coste de $1.048.656.

| Objetivo general | Objetivos específicos | Acciones | Cronograma |  | Costo $ | Responsable | Indicador |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Inicio | Final |  |  |  |
| Actualizar el procedimiento de seguimiento, control y evaluación de proyectos de la Dirección de Planeación para optimizar la gestión de la misma. | Evaluar y ajustar procedimiento actual | Análisis y evaluación del procedimiento actual | Julio 18 | Julio 19 | 8 horas $ 449.328,00 | Directora de Planeación y su equipo | Porcentaje de actividades ajustadas |
|  |  | Elaboración de propuesta de ajustes y mejora | Julio 23 | Julio 24 | 8 horas $ 449.328,00 | Directora de Planeación y su equipo |  |
|  | Formalizar la actualización del procedimiento | Elaboración de documento con procedimiento actualizado y mejorado | Julio 25 | Julio 26 | 8 horas $ 150.000,00 | Directora de Planeación | Documento: Procedimiento de seguimiento, control y evaluación de proyectos de la Dirección de Planeación |
|  | Implementar procedimiento actualizado | Implementación del nuevo procedimiento | Agosto 1 | Noviembre 30 |  | Directora de Planeación | Porcentaje de actividades de cada proyecto con seguimiento |
|  | Mantener y mejorar procedimiento | Evaluación del procedimiento mejorado | Diciembre 3 | Diciembre 5 |  | Directora de Planeación y su equipo | Porcentaje de actividades evaluadas y ajustadas |
|  |  | Nueva actualización del procedimiento | Diciembre 6 | Diciembre 7 |  | Directora de Planeación y su equipo |  |

Fuente: Elaboración propia

Las tres últimas actividades no llevan costo ya que corresponden a la implementación del nuevo procedimiento, como se explicó anteriormente estas serán incorporadas a la gestión de la Dirección

2.5 IMPACTO ESPERADO (actual vs. Propuesta)

Cuadro 14, Impacto esperado

| Impacto esperado en la Dirección de Planeación, con la actualización y mejora del procedimiento de seguimiento, control y evaluación de proyectos |  |
| --- | --- |
| Actual | Propuesta |
| No hay seguimiento efectivo a los proyectos de la Dirección. Procedimiento improductivo, deficiente Actividades innecesarias | Solución integral (Sistema de control basado en indicadores de gestión + procedimiento para el seguimiento, control y evaluación de proyectos) |
|  | Procedimiento efectivo |
|  | Reducción de tiempo |
|  | Reducción de costos |
|  | Incluye la evaluación y cierre del proyecto |
|  | Optimiza el capital humano de la Dirección |
|  | Motivación del equipo |
|  | Seguimiento, control y evaluación de proyectos efectiva. |

CAPÍTULO 3. TRANSFERENCIA DE SERVICIOS DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

3.1 SERVICIO AL CLIENTE EN LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Una vez realizado el ejercicio de estudio, diagnóstico, identificación del problema de mayor relevancia en cuanto al proceso administrativo desarrollado en la Dirección de Planeación y haber planteado una propuesta de solución; y de igual forma haber realizado un ejercicio semejante con el proceso operativo del seguimiento y control de proyectos de la Dirección. Finalmente se estudiará la relación de la Dirección de Planeación con su entorno o cliente interno.

El servicio que la Dirección de Planeación presta a sus clientes consiste   en apoyar, asesorar y acompañar a las diferentes unidades académicas y administrativas en sus procesos de autoevaluación y por otra parte en el proceso de formulación, programación, ejecución, seguimiento y evaluación de proyectos, este último será el servicio que se estudiará en esta parte del presente trabajo.

De acuerdo al modelo de gestión de la Universidad el proyecto es la unidad básica de gestión del Plan de Desarrollo Institucional y la herramienta mediante la cual se gestionan los planes operativos anuales de las unidades.

De este modo, el proyecto estratégico es un conjunto organizado de acciones y estrategias que da respuesta a problemas y necesidades internas y externas de la Institución, por lo tanto define objetivos, metas, indicadores, actividades y recursos, tiempos y responsables, estos elementos son comunes a todos los proyectos ya sean académicos, administrativos o financieros, aunque en su desarrollo presentan diferencias cualitativas en su contenido y significado.

El proyecto cuenta con un ciclo conformado por las etapas de Formulación, Programación, Ejecución, Seguimiento y Evaluación.

Gráfica 2.  Ciclo del Proyecto

Fuente: Modelo de gestión de la Universidad de San Buenaventura.

Formulación: a partir del análisis y priorización de problemas y necesidades de carácter institucional o del entorno, identificadas en el ejercicio de la autoevaluación, se plasma de forma clara, coherente y estratégica las fases del proyecto con sus respectivas metas, es decir se describe la forma como se va a desarrollar el proyecto a lo largo del tiempo.

Programación: es esta etapa se operacionaliza de forma clara cada una de las fases del proyecto en los niveles de metas y actividades, estableciendo  indicadores, responsables, recursos, cronogramas y unidades de apoyo. Esta etapa se realiza de forma anual.

Ejecución: es la puesta marcha de las diferentes fases del proyecto. Utiliza y consume los recursos para realizar las actividades que deben ser interrelacionadas

Seguimiento: en esta etapa se identifica el avance que tiene cada una de las actividades con el objeto de evaluar su acción y determinar su mantenimiento o mejoramiento.

Evaluación: es la formalización institucional de la finalización del proyecto y su evaluación con base en los resultados y objetivos alcanzados.

Es durante el desarrollo de estas etapas o ciclo del proyecto que la Dirección de Planeación orienta y apoya a todas las unidades académicas y administrativas de la Universidad.

Anualmente las unidades académicas y administrativa programan los proyectos estratégicos, a través de los planes operativos, POA, con la finalidad de hacer realidad de manera sistemática los objetivos estratégicos y las metas institucionales planteadas en el Plan de Desarrollo Institucional.

El POA es la herramienta que viabiliza anualmente el Plan de Desarrollo Institucional 2009-2019.  El POA está integrado por diferentes proyectos estratégicos que se inscriben a su vez en Áreas de Acción Estratégicas.

En este orden de ideas, el POA es el instrumento fundamental para orientar la gestión cotidiana de cada Facultad, unidad académica y administrativa de forma estratégica.

Caracterización del cliente de la Dirección de Planeación

Unidades Académicas

Hace referencias a las unidades que gestionan las funciones sustantivas de la Universidad (Docencia, Investigación, Proyección Social y Bienestar Institucional), por ende los proyectos que desarrollan están enfocados al cumplimiento de la misión institucional.

La programación de sus proyectos  estratégicos se concentra en las áreas de acción estratégica del Pan de Desarrollo Institucional de Diseño Curricular, Investigación, Acreditación, Maestrías y Doctorados y Docentes.

En este sentido las unidades académicas son:

- Vicerrectoría Académica

- Dirección de Investigaciones

- Dirección de Proyección Social

- Dirección de Bienestar Institucional

- Facultades

- Centro de Formación Técnica y Tecnológica

- Centros de apoyo académico (Centro de Idiomas, Centro Interdisciplinario de Estudios Humanísticos, Centro de formación virtual, Centro  de)

- Centro de Registro y Control Académico

- Oficina de Relaciones Interinstitucionales

- Centro de Biblioteca

Unidades Administrativas y Financieras

Hace referencia a las unidades que apoyan o soportan la gestión de las Unidades Académicas, desarrollando de este modo las funciones adjetivas de gestión del talento humano, gestión de recursos físicos, de información y financieros, gestión tecnológica, estas unidades son:

- Rectoría

- Vicerrectoría Administrativa y Financiera

- Dirección de Planeación

- Unidades de: Laboratorios, Mercadeo, Comunicaciones y Protocolo, Compras y Almacén, Publicaciones, Recursos Físicos, Talento Humano, Tecnología, Tesorería, Contabilidad y Cartera, Seguridad y Vigilancia.

Tanto en las unidades académicas como administrativas, los responsables de cada proyecto están dados en tres niveles de responsabilidad:

Gerente: es el responsable de garantizar el éxito del proyecto, dirigir y supervisa el proyecto de principio a fin, bajo su responsabilidad esta la formulación, programación, ejecución y seguimiento del proyecto, así como la calidad del producto del proyecto, es quien asigna los líderes y gestores del mismo,

Líder: son profesionales asignados a cada proyecto para coordinar las labores técnicas, metodológicas y administrativas relacionadas con el desarrollo del proyecto. Tiene como responsabilidad apoyar al gerente en la programación del proyecto, realizar seguimiento al proyecto para la aprobación de productos por parte del gerente

Gestor: son los responsables de ejecutar las actividades y tareas programadas para el desarrollo del proyecto, así mismo desarrollan los productos del proyecto.

De acuerdo al nivel de responsabilidad, la Dirección de Planeación asesora a los responsables de cada proyecto durante el desarrollo del mismo.

3.2 DIAGNÓSTICO DEL SERVICIO AL CLIENTE QUE OFRECE  LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Con el fin de realizar un  autoexamen crítico y constructivo que le permita a la Dirección mirarse a sí misma, medir su eficiencia y eficacia respecto a el apoyo que brinda a las unidades académicas y administrativas en la gestión de sus planes operativos anuales, se realizó un diagnóstico del servicio que  brinda la Dirección de Planeación a sus clientes internos con el propósito de revisar  como se está desempeñando y que planes de mejora se deben implementar para optimizar el servicio.

A través de esta mirada crítica frente al balance de su desempeño, de los problemas detectados, se determinará el problema mayor al cual se le diseñarán una estrategia de solución.

Para realizar el diagnóstico se diseñó un instrumento para la recolección de la información, consiste en una encuesta llamada “Evaluación de apoyo a la gestión de los planes operativos anuales” (Anexo 2.  Instrumento de evaluación del servicio al cliente), éste cuestionario se basó en las diferentes etapas que se dan dentro de un proyecto, tomando cada una como una categoría, de este modo las categorías a evaluar son:

- Modelo de Gestión y Plan de Desarrollo Institucional

- Formulación de proyectos

- Programación de proyectos

- Seguimiento de proyectos

- Adición de proyectos, metas o actividades

- Traslados presupuestales

- Cancelación de proyectos, metas o actividades

La encuesta está conformada por las 7 categorías antes mencionadas y un total de 36 afirmaciones a las cuales el encuestado debe asignar una calificación de la siguiente forma: Si la respuesta es negativa la calificación será 0; si la respuesta es afirmativa la calificación más baja es 1 y 4 la mayor calificación.

El objetivo de la encuesta es “evaluar el apoyo a la gestión de los planes operativos anuales, que desde la Dirección  de Planeación se ofrece a las diferentes unidades académicas y administrativas.”

A través de la aplicación y análisis de la encuesta se podrá estudiar la relación de la Dirección de Planeación con su entorno, y de este modo se obtendrán datos que posibilitan la determinación de acciones específicas en este campo que propicien su mejora continua y la cualificación de su impacto en la Universidad.

Para seleccionar la muestra para la aplicación de la encuesta, se tuvo en cuenta lo siguiente: el grupo total de gerentes, líderes y gestores de proyectos de las unidades académicas y administrativas son el universo y corresponde a un total de 268 personas, de las cuales se seleccionó de forma aleatoria una muestra de 80 personas distribuidas en las dos áreas y en los tres roles.

Por su parte, la aplicación de la encuesta se realizó a través de correo electrónico, la Directora de Planeación solicito la colaboración para el diligenciamiento del instrumento, a las diferentes personas seleccionadas como muestra. Una vez diligenciado el instrumento por cada persona este sería reenviado por el mismo medio.

Una vez aplicada la encuesta se procedió al procesamiento de la información que se realizó a través del software estadístico SPSS: una vez procesado los datos se procedió al respectivo análisis:

De las personas que respondieron la encuesta el 53.3 % tienen el rol de  gerente, el 40% de líder y el 6.7% de gestor.

De acuerdo a los resultados obtenidos en cada afirmación, las categorías con calificación más baja (2) son adición y cancelación de proyectos, metas o actividades y traslados presupuestales. Las demás categorías tuvieron una calificación promedio de 3.

Adición de proyectos, metas o actividades

- El instructivo para realizar adición de proyectos, metas u actividades es claro: el 20% las personas encuestadas contestó que no es claro, siendo este un porcentaje importante de considerar.  No obstante el 80% contesto que si es claro, distribuido de la siguiente manera: dándole una calificación de 2 un 20%, de 3 otro 20% y de 4 el 40%.

- El instructivo para realizar adición de proyectos, metas u actividades es pertinente: el 20 % de las personas encuestadas contestó que no es pertinente, siendo este un porcentaje importante de considerar.  El 80% contestó que sí es pertinente, distribuido de la siguiente manera: el 20% le dio una calificación de 2, el 33.3% de 3 y el 26.7% 4.

- El procedimiento de adición es pertinente: el 6.7 % de las personas encuestadas contestó que no es pertinente, El 80% contestó que sí es pertinente, distribuido de la siguiente manera: un 13.3%  dio la calificación de 1 siendo esta la calificación más baja, otro 13.3% dio la calificación de 2, el 33.3% de 3 y el 33.3% de 4.

- Los tiempos de respuesta a la solicitud de adiciones son pertinentes: el 6.7 % de las personas encuestadas contestó que no es pertinente, El 80% contestó que sí es pertinente, distribuido de la siguiente manera: un 20% dio la calificación de 1 siendo esta la calificación más baja, otro 20% dio la calificación de 2, el 13.3% de 3 y el 40% de 4.

Traslados presupuestales

- El instructivo para realizar traslados presupuestales es claro: el 20 % de las personas encuestadas considera que no es claro, el 80% considera que si, distribuido de la siguiente manera: dándole una calificación de 2 el 26.7%, de 3 el 20%  y de 4 el 33.3%.

- El instructivo para realizar traslados presupuestales es pertinente: el 20 % de las personas encuestadas considera que no es claro, el 80% considera que si, distribuido de la siguiente manera: el 13.3% le dio una calificación de 2, el 40%de 3 y el  26.7% de 4.

- El procedimiento para realizar traslados es pertinente: el 6.7 % de las personas encuestadas contestó que no es pertinente, El 80% contestó que sí es pertinente, distribuido de la siguiente manera: un 13% dio la calificación de 1 siendo esta la calificación más baja, un 26.7% dio la calificación de 2, otro 26.7%  de 3 y 26.7% de 4.

- Los tiempos de respuesta a la solicitud de traslados presupuestales son pertinentes: el 6.7 % de las personas encuestadas contestó que los tiempos no son pertinentes, El 80% contestó que sí es pertinente, distribuido de la siguiente manera: un 20% dio la calificación de 1 siendo esta la calificación más baja, un 26.7% dio la calificación de 2, un 20% de 3 y 26.7% de 4.

Cancelación de proyectos, metas o actividades

- El instructivo para realizar cancelación de proyectos, metas o actividades es claro: el 26.7 % de las personas encuestadas considera que no es claro, El 80% contestó que sí es pertinente, distribuido de la siguiente manera: un 20% dio la calificación de 2, otro 20% dio la calificación de 3 y  el 33.3% de 4.

- El instructivo para realizar cancelación de proyectos, metas o actividades es pertinente: el 26.7 % de las personas encuestadas considera que no es pertinente, El 80% contestó que sí es pertinente, distribuido de la siguiente manera: un 6.7% dio la calificación de 2, un 40% dio la calificación de 3 y  un 26.7% de 4.

- El procedimiento para realizar cancelación de proyectos, metas o actividades es pertinente: el 20 % de las personas encuestadas considera que no es pertinente, El 80% contestó que sí es pertinente, distribuido de la siguiente manera: un 6.7% dio la calificación de 1,  un 20% dio la calificación de 2, un 20% de 3 y un 33.3% 4.

- Los tiempos de respuesta a la solicitud cancelaciones son pertinentes: el 20 % de las personas encuestadas considera que no son pertinentes, El 80% contestó que sí es pertinente, distribuido de la siguiente manera: un 6.7% dio la calificación de 1,  otro 6.7% dio la calificación de 2, un 26.7% de 3 y un 40% 4.

3.3 ANALISIS Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El apoyo que brinda la Dirección de Planeación en la gestión de los planes operativos de las unidades académicas y administrativas de la Universidad, está presentando deficiencias en los procedimientos de adición y cancelación de proyectos, metas y actividades, así como en el procedimiento de traslados presupuestales, debido a que los instructivos para realizar estos procedimientos no son claros ni pertinentes para los usuarios,  de igual forma los tiempos de respuesta a dichas solicitudes no son pertinentes.

Los efectos que se presentan actualmente, por la deficiencia en estos procedimientos son: el reproceso ya que al no ser claros los instructivos ni el procedimiento en sí,  las solicitudes son devueltas a las diferentes unidades académicas y administrativas, por mal diligenciamiento en los formatos,

Al revisar el procedimiento se  identificó que el proceso actual está diseñado con tiempos y responsables, el problema se presenta en la demora de las aprobaciones de dichas solicitudes por parte del comité directivo.

Gráfica 3. Procedimiento de solicitudes POA

Fuente: Elaborado por profesional de proyectos

Planteamiento del problema

De acuerdo a lo anterior, el problema a solucionar es: ¿Cómo hacer más eficiente y eficaz el servicio de apoyo a la gestión de los planes operativos anuales, que desde la Dirección  de Planeación se ofrece a las diferentes unidades académicas y administrativas de la Universidad?

3.4 PROPUESTA DE SOLUCIÓN

Para dar solución al problema identificado, se plantearon las siguientes alternativas de solución, con el fin de lograr la satisfacción del cliente, y que la Dirección tenga procesos internos eficaces y eficientes:

- Rediseñar procedimientos e instructivos

- Capacitar a gerentes, líderes y gestores de proyecto, en los procedimientos de adición y cancelación de proyectos, metas y actividades, así como en el procedimiento de traslados presupuestales.

- Sistematizar los procedimientos de adición y cancelación de proyectos, metas y actividades, así como el de traslados presupuestales.

La selección de la opción a implementar se realizó a través del análisis de las diferentes propuestas y se realizó un filtrado de acuerdo a los siguientes criterios:

- Que permita disminuir el tiempo del proceso actual

- Que permita reducir la tramitología

- Que elimine el reproceso

- Económicamente viable: menor costo

- Tiempo: rápido de implementar

- Eficiente: que cumpla con el objetivo para el cual se diseña, optimizando los recursos disponibles

- Disponibilidad de recursos tecnológicos necesarios

- Adaptable a la plataforma tecnológica existente

- Estable: que mantenga su funcionamiento de forma efectiva

- Disponibilidad de capital humano

Como resultado del filtro aplicado se tomó la decisión de Sistematizar los procedimientos de adición y cancelación de proyectos, metas y actividades, así como el de traslados presupuestales, para dar solución a la problemática identificada.

Actualmente, la Dirección cuenta con un aplicativo Web para formular, programar y realizar seguimiento a proyectos, la propuesta de solución consiste en  sistematizar los procedimientos de adición y cancelación de proyectos, metas y actividades, así como el de traslados presupuestales, es decir implementar un aplicativo Web para la etapa de ejecución de proyectos, la cual incluye la gestión de adiciones, cancelaciones y traslados.

Esta propuesta sería una solución integral ya que evitaría el diligenciamiento de formularios manualmente y la devolución de estos por mal diligenciamiento disminuyendo tiempo de demora, de otro lado,  los tiempos de respuesta se optimizarían, el procedimiento actual se reduciría en tiempos y tramitología, haciendo de éste un proceso ágil, eficiente y eficaz.

De igual forma, el Comité Directivo ya no tendría que reunirse para aprobar adiciones, cancelaciones o traslados, ya que el aplicativo permitiría que cada integrante del comité pueda dar su aprobación o rechazo desde el aplicativo, corrigiendo el defecto de demoras en la aprobación. El instructivo se reduciría al manejo del aplicativo y se realizaría a través de un demo.

La propuesta corresponde a sistematizar los procedimientos que hacen parte del proceso de Planeación en la Universidad de San Buenaventura, Bogotá, responde a una clara necesidad de proporcionar tratamiento a la información que constituye cada procedimiento en particular. Es así, como “La Teoría General de Sistemas” concebida por (Bertalanaffy), contempla  al sistema  como un conjunto de objetos que se encuentran en interacción constante. Para el objeto de estudio, es la “Información” el elemento fundamental del proceso de planeación, de manera que, existen entradas y salidas de información constante que hacen parte de un proceso de retroalimentación. El resultado, será la presentación de la información  de manera ordenada, y dando cumplimiento a unos objetivos establecidos, donde los usuarios (emisores y receptores) deberán interactuar con la misma. Por esta razón, dicha información deberá estar estructurada con el fin de ser entendida, interpretada y transformada, según sea el requerimiento. Para esto se deben tener en cuenta aspectos funcionales y estructurales, así como las propiedades de los sistemas abiertos, en este caso, sistema abierto de información.

Desde la perspectiva de la administración y los sistemas de información, un “Proceso” es lo que transforma una entrada en una salida, es así como el proceso de “Planificación”, constituido por procedimientos, como son: formulación, programación y seguimiento de proyectos,; adición de proyectos, metas o actividades; traslados presupuestales; y cancelación de proyectos y/o actividades, es un proceso que demanda la imperiosa necesidad de ser tratado sistemáticamente, dado que sus entradas y salidas son complejas e implican un tiempo de respuesta óptimo, obedeciendo así a parámetros de eficiencia y eficacia. En ese orden de ideas, la Sistematización será el resultado de dicho tratamiento, esto quiere decir que la información estará sujeta a un proceso de modelado el cual desembocará en la implementación de un aplicativo interactivo (software) montado en una plataforma web.

Según John Gigch,” Los diseños de sistemas que se implantan en las empresas deben ser eficaces para dar soluciones a los problemas que surjan, a fin de lograr los objetivos para los que fueron planeados. Deben contar con propiedades que permitan la adaptación y aplicación a diversas situaciones,  entre ellas están:

- Estabilidad: Un sistema se dice estable cuando puede mantenerse en equilibrio a través del flujo continuo de materiales, energía e información. La estabilidad de los sistemas ocurre mientras los mismos pueden mantener su funcionamiento y trabajen de manera efectiva (mantenibilidad).

- Adaptabilidad: Se refiere a la propiedad que tiene un sistema de aprender y modificar un proceso, un estado o una característica de acuerdo a las modificaciones que sufre el contexto. Esto se logra a través de un mecanismo de adaptación que permita responder a los cambios internos y externos a través del tiempo. Para que un sistema pueda ser adaptable debe tener un fluido intercambio con el medio en el que se desarrolla.

- Armonía: Es la propiedad de los sistemas que mide el nivel de compatibilidad con su medio o contexto. Un sistema altamente armónico es aquel que sufre modificaciones en su estructura, proceso o características en la medida que el medio se lo exige y es estático cuando el medio también lo es.

- Optimización y sub-optimización: Se refiere a  modificar el sistema para lograr el alcance de los objetivos. En cuanto a la Sub Optimización, se trata de un proceso inverso, ya que se  presenta cuando un sistema no alcanza sus objetivos por las restricciones del medio o porque el sistema tiene varios objetivos y los mismos son excluyentes, en dicho caso se deben restringir los alcances de los objetivos o eliminar los de menor importancia si estos son excluyentes con otros más importantes.

- Retroalimentación: Se produce cuando las salidas del sistema o la influencia de las salidas de los sistemas en el contexto, vuelven a ingresar al sistema como recursos de información. La retroalimentación permite el control de un sistema y que el mismo tome medidas de corrección con base a la información retroalimentada”.

En síntesis, el proceso de Sistematización se encargará de efectuar un registro y clasificación ordenada de todos los datos correspondientes a los procedimientos de la Dirección de Planeación, a través de métodos de modelado y programación de computacional. Esto se traduce en que el Proceso de Planeación se automatizará en un 85%, quedando pendiente sólo la etapa de evaluación y cierre de proyectos.

Por otra parte y para dar una solución integral, los instructivos actuales se modifican pasando de ser un documento Word a una herramienta virtual de enseñanza llamada demo.

Plan de acción sugerido para sistematizar los procedimientos de adición y cancelación de proyectos, metas y actividades, así como los traslados presupuestales.

Al igual que en la parte dos y tres de este documento, es decisión de la Directora de Planeación sistematizar los procedimientos, los responsables de acuerdo al plan de acción en este caso serían la Directora y el Profesional de Proyectos  de la Dirección, en cuanto a la  parte de diseño e implementación y para el cálculo de los costos se hará el mismo ejercicio que se llevó a cabo en los planes de acción anteriores (se calculará el tiempo estimado en jornadas de 4 horas de trabajo y se multiplicara por el costo de la hora de cada responsable); por otra parte el desarrollo tecnológico del aplicativo Web será de responsabilidad de la Unidad de Soporte Tecnológico, para lo cual se destinara a uno de los ingenieros de este equipo para que trabaje con dedicación de tiempo completo durante el desarrollo de esta labor.

Cuadro 15. Costos de sistematización de procedimientos

| Cargo | Salario mensual | Valor hora $ | Horas de trabajo | Vr. Total $ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Directora de Planeación | $4.500.000 | 18.750 | 8 | $ 150.000 |
| Profesional de Proyectos | $3.300.000 | 13.750 | 65 | $ 893.750 |
| Ingeniero de soporte | $ 3.500.000 | 14.583 | 360 | $ 5.249.880 |
| TOTAL |  |  |  | $ 6.293.630 |

Sistematizar los procedimientos de adición y cancelación de proyectos, metas y actividades, así como los traslados presupuestales, tendría un coste de $6.293.630

| Objetivo general | Objetivos específicos | Estrategias | Cronograma |  | Costo $ | Responsable | Indicador |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Inicio | Final |  |  |  |
| Desarrollar un aplicativo web que permita optimizar los procedimientos de solicitudes POA (adición y cancelación de proyectos, metas y actividades, traslados presupuestales) | Diseñar propuesta del aplicativo web | Diseño de propuesta de aplicativo | Septiembre 3 | Septiembre 10 | 24 h $ 330.000 | Profesional de Proyectos | Documento con diseño |
|  |  | Presentación y aprobación del diseño al interior de la Dirección | Septiembre 11 | Septiembre 11 | 4h $ 130.000 | Profesional de Proyectos Directora de Planeación | Acta de aprobación |
|  | Desarrollar aplicativo web | Solicitud del requerimiento del desarrollo del aplicativo a la unidad de soporte tecnológicos | Septiembre 12 | Septiembre 12 | 360h $ 5.249.880 | Profesional de Proyectos | Formato de requisición radicado |
|  |  | Entrega de propuesta de aplicativo a la unidad de soporte tecnológico | Septiembre 12 | Septiembre 12 |  | Profesional de Proyectos | Documento de radicación |
|  |  | Revisión de propuesta de aplicativo y aprobación del requerimiento | Septiembre 14 | Septiembre 28 |  | Unidad de soporte tecnológico | Acta de aprobación |
|  |  | Análisis y prototipo del aplicativo | Octubre 1 | Octubre 16 |  | Unidad de soporte tecnológico | Documento con análisis |
|  |  | Desarrollo del aplicativo | Octubre 22 | Noviembre 22 |  | Unidad de soporte tecnológico | Documento Registro del desarrollo |
|  |  | Pruebas del aplicativo | Noviembre 26 | Noviembre 30 |  | Unidad de soporte tecnológico | Documento Registro de pruebas |
|  |  | Entrega del aplicativo a la Dirección de Planeación | Diciembre 3 | Diciembre 3 |  | Unidad de soporte tecnológico | Acta de entrega |
|  |  | Ajustes y mantenimiento del aplicativo | Diciembre 4 | Diciembre 7 |  | Profesional de Proyectos Unidad de soporte tecnológico | Registro de ajustes |
|  | Desarrollar de un demo del aplicativo | Elaboración de guion de los contenidos | Diciembre 4 | Diciembre 7 | 16h $ 220.000 | Profesional de Proyectos | Guión de contenidos |
|  |  | Edición del video | Diciembre 10 | Diciembre 14 | 20h $ 275.000 | Profesional de Proyectos | Demo |
|  |  | Aprobación del demo | Diciembre 15 | Diciembre 15 | 4h $ 75.000 | Directora de Planeación | Acta de Aprobación |
|  | Socializar aplicativo a la comunidad | Montaje del demo en la intranet de la Universidad | Enero 15 | Enero 15 | 1h $ 13.750 | Profesional de Proyectos | Registro de montaje |
|  |  | Envío de comunicación a la comunidad informando del aplicativo e instrucciones de uso (demo) | Enero 16 | Enero 16 |  | Profesional de Proyectos | Registro de envío del correo |
|  | Poner en ejecución el aplicativo web | Ingreso de solicitudes | Enero 17 | Junio 30 |  | Unidad de soporte tecnológico | Porcentaje de solicitudes procesadas |
|  | Medir la satisfacción de los clientes de la Dirección de Planeación en cuanto al apoyo en la gestión de planes operativos anuales | Diseño de instrumento de evaluación | Julio 1 | Julio 5 | No hace parte de la implementación de la solución, es un nuevo proceso de diagnóstico para la mejora | Profesional de Autoevaluación | Instrumento de medición |
|  |  | Aplicación de instrumento a unidades académicas y administrativas | Julio 8 | Julio 12 |  | Líder de proyecto | Instrumentos diligenciados |
|  |  | Análisis de resultados | Julio 15 | Julio 19 |  | Profesional de Autoevaluación Directora de Planeación Profesional de Proyectos | Documento de resultados – comparativo con evaluación realizada en 2010 |
|  |  | Toma de decisiones | Julio 22 | Julio 25 |  | Directora de Planeación Profesional de Proyectos | Acta con plan de mejora |

Fuente: Elaboración propia

Las últimas cuatro actividades no llevan costo ya que hacen parte de la implementación y realización de nuevo diagnóstico para la mejora del sistema.

3.5 IMPACTO ESPERADO (actual vs. Propuesta)

Cuadro. 17  Impacto esperado

| Impacto esperado en la Dirección de Planeación, con la sistematización de los procedimientos de adición y cancelación de proyectos, metas o actividades, así como el procedimiento de traslados presupuestales |  |
| --- | --- |
| Actual | Propuesta |
| Ejecución de procedimientos manualmente Tiempos de respuesta ineficientes Instructivos ineficientes Procedimientos ineficientes Reproceso | Sistematización del 85% del ciclo del proyecto |
|  | Sistematización de procedimientos Procedimientos eficientes |
|  | Instructivo de enseñanza virtual |
|  | Tiempos de respuesta efectivos |

CONCLUSIONES

Desarrollar la práctica administrativa en la Dirección de Planeación de la Universidad de San Buenaventura, Bogotá, fue un ejercicio que propició un espacio para la autoevaluación de la misma, en cuanto a su gestión, proceso administrativo, operación y relación con sus clientes, de este modo la Dirección logró mirarse a sí misma y plantearse retos para la mejora de su gestión.

Es así que la Dirección logró a través de la realización de diversos diagnósticos identificar problemáticas que están afectando la eficacia y  eficiencia de su gestión,  y de esta forma logró tomar decisiones frente a su desempeño.

En este sentido, se detectó un problema en la función del control que radica en la inexistencia de una técnica que permita medir el avance y alcance de los objetivos de los proyectos que tiene a cargo la Dirección; así como, la medición del desempeño del equipo humano que la conforma.

La solución propuesta para este problema consistió en diseñar e implementar un sistema de control basado en indicadores de gestión, lo que permitirá realizar un adecuado control de cada proyecto que tiene a cargo la Dirección, detectando a tiempo posibles desviaciones y de esta forma implementar acciones correctivas o de mejora; así mismo, permitirá medir el logro de los objetivos y metas establecidas. Lo anterior  redundara en una mayor eficiencia y eficacia de la gestión de la Dirección.

En primera instancia esta propuesta  fue acogida por la Dirección de Planeación, posteriormente el alcance  de la propuesta se amplió a  nivel institucional, con el fin de lograr medir el avance de todos los proyectos del Plan Operativo Anual de la Universidad y el avance del Plan de Desarrollo.

A la fecha el avance de esta propuesta reside en el diseño del tablero de gestión estratégica de la Universidad, se implementó la formulación de indicadores a nivel de meta en la programación del Plan Operativo 2013 de la Universidad, quedando pendiente el desarrollo tecnológico del tablero de gestión estratégica e iniciar las mediciones.

Otro problema identificado en la Dirección, son las falencias que presentaba el procedimiento de  seguimiento, control y evaluación de proyecto, en la asignación de tiempos para las actividades del mismo, haciendo que el proceso se ralentice; de igual forma, se identificó que el procedimiento sólo llegaba hasta la revisión de los productos de cada actividad, faltando la evaluación y cierre de cada proyecto.

Para solucionar la problemática presentada se propuso mejorar el procedimiento en cuanto a la correcta asignación de tiempos y adicionando actividades que permitieran la evaluación y cierre de cada proyecto de la Dirección.

Esta solución permite reducir los tiempos y costos del procedimiento, tener un procedimiento completo de acuerdo al objetivo del mismo, lo que conlleva a una gestión de la Dirección más eficaz y eficiente.

Esta propuesta de solución fue implementada por la Dirección a partir del primer semestre del año 2012.

Por último se detectó que en el servicio al cliente que presta la Dirección de Planeación se presentan algunas fallas en cuanto a tiempos de respuesta en los procedimientos de adición y cancelación de proyectos, metas y actividades, así como en el procedimiento de traslados presupuestales; adicionalmente, se encontró que los instructivos con los que se cuenta para realizar dichos procedimientos no son claros para los usuarios.

Para solventar este problema, se propuso sistematizar los procedimientos en un aplicativo web, y diseñar los instructivos en una herramienta de aprendizaje interactiva. Esta propuesta fue aceptada por la Dirección, su desarrollo tecnológico se realizó en el primer semestre de 2012, por decisión de la Directora de Planeación este módulo saldrá a producción para el segundo bimestre de 2013.

Por otra parte, cada propuesta de solución contó con un plan de acción para su diseño e implementación, en estos planes se incluyeron actividades de evaluación con el fin de motivar a la Dirección a seguir autoevaluándose permanentemente en todos sus procesos y de esta forma  permanecer actualizados e implementar la mejora continua en el desarrollo de su gestión, lo que dará como resultado una gestión de la Dirección más eficiente, eficaz  y efectiva.

A nivel institucional el desarrollo de la práctica permitió consolidar el modelo de gestión de la Universidad, ya que a través de la implementación del tablero de gestión estratégica se obtendrán datos  para la medición del avance y cumplimiento de los proyectos estratégicos contemplados en el Plan de Desarrollo Institucional.

BIBLIOGRAFÍA

SERNA GÓMEZ Humberto. Gerencia Estratégica. Editorial 3R Editores. Décima Edición 2009.

BERNAL Torres César Augusto. SIERRA Arango Hernán Darío. Proceso Administrativo para las organizaciones del siglo XXI. Editorial Pearson.2008.

HUERTA Juan José. RODRÍGUEZ Gerardo. Desarrollo de Habilidades Directivas. Editorial Pearson. Primera Edición 2006.

WHETTEN David A. CAMERON Kim S. Desarrollo de Habilidades Directivas. Editorial Pearson. Sexta Edición 2005.

KOONTZ Harold, WEIHRICH Heinz. Administración una perspectiva global. Editorial Mc Graw Hill. Duodécima Edición 2004.

MÉNDEZ A. Carlos E. Metodología diseño y desarrollo del proceso de investigación. Editorial Mc Graw Hill. Tercera Edición 2001.

ORTIZ, Carlos. El control como fase del proceso administrativo. Apuntes, 2009. El Cid Editor. Argentina.  2009. Página 18.

BELTRÁN JARAMILLO Jesús M. Indicadores de Gestión. Herramienta para lograr la competitividad. 3R Editores. 2Edición 2000.

SALKIND, NEIL, J. Método de investigación. México: Prentice-Hall. 1988. p. 12

HERNÁNDEZ, FERNÁDEZ Y BAPTISTA. Metodología de la Investigación. Mc Graw Hill. Tercera Edición 2003.

MARTÍNEZ, Ciro. Estadística comercial. Tomo 2. Editorial Universidad Santo Tomás. Bogotá, 2010

WEBSTER, Allen. Estadística aplicada a los negocios y la economía. Editorial Mc Graw Hill. Tercera Edición. México. 2005.

BERTALANFFY, Ludwig Von. Teoría General de los Sistemas. Fondo de la Cultura Económica. México. 2004.

GIGCH, John P. Teoría General de Sistemas. 3ª Edición. Editorial Trillas.  México  2006.

ARNOLD CATHALIFAUD, Marcelo; OSORIO, Francisco. Introducción a los conceptos básicos de la Teoría General de Sistemas. Chile: Red Cinta de Moebio, 2006. http://site.ebrary.com/lib/bibliotecaustasp/Doc?id=10146227&ppg=4 Copyright © 2006. Red Cinta de Moebio. All rights reserved.

UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA COLOMBIA. Proyecto Educativo Bonaventuriano PEB. Editorial Bonaventuraiana. Primera Edición 2007

UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA COLOMBIA. Modelo de Gestión, de la Universidad de San Buenaventura. Bogotá. Primera Edición 2005.

UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA COLOMBIA. Estructura Académico Administrativa de la Universidad de San Buenaventura, Bogotá. Primera Edición 2000.

ROMERO SEGURA OLGA BONNY. Trabajo de Práctica Administrativa I, II y III.

ÍNDICE DE CUADROS

Pág.

Cuadro 1.	DOFA  Proceso Administrativo  						28

Cuadro 2.	Análisis DOFA								34

Cuadro 3.	Costos de diseño de sistema de control 				44

Cuadro 4.	Plan de acción 								45

Cuadro 5.	Impacto esperado 								47

Cuadro 6.	Procedimiento de seguimiento, control y evaluación de

Proyectos Actual 								51

Cuadro 7.	Diagrama de flujo de actividades actual 				53

Cuadro 8.	Análisis de costos del procedimiento Actual  				56

Cuadro 9.	Procedimiento de seguimiento, control y evaluación de

Proyectos Propuesto 							58

Cuadro 10.	Diagrama de flujo de actividades Propuesto 				61

Cuadro 11.	Análisis de costos del procedimiento Propuesto 			63

Cuadro 12.	Costos de actualización del procedimiento de seguimiento,

Control y evaluación de proyectos  					66

Cuadro 13.	Plan de acción 								67

Cuadro 14.	Impacto esperado  								68

Cuadro 15.	Costos de sistematización de procedimientos 				85

Cuadro 16.	Plan de acción   								86

Cuadro 17.	Impacto esperado  								89

ÍNDICE DE GRÁFICAS

Pág.

Gráfica 1. Organigrama de la Dirección de Planeación 				25

Gráfica 2. Ciclo del Proyecto  								70

Gráfica 3.  Procedimiento de solicitudes POA  						79

ANEXOS

Anexo 1.  Instrumento de autoevaluación del proceso administrativo

Autoevaluación del proceso administrativo de la Dirección de Planeación

El presente instrumento tiene como objetivo establecer las fortalezas, oportunidades, debilidades, y amenazas del proceso administrativo que se lleva a cabo en la  Dirección e identificar problemáticas en el desarrollo del proceso.

Para la Dirección de Planeación su participación en este proceso es fundamental, ya que permite el mejoramiento continuo de los procesos lidera, por tanto lo invitamos a responder de la manera más completa y con el máximo de objetividad.

La información que usted suministre es confidencial y anónima.

Fecha: 	___________________________________

Cargo: _____________________________

Instrucciones: A cada una de las siguientes preguntas usted deberá asignar una calificación de 0 a 4, Si la respuesta es negativa la calificación será 0; si la respuesta es afirmativa la calificación más baja es 1 y 4 la mayor calificación.

A partir de su experiencia en la Dirección de Planeación, usted considera que:

Planeación

|  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ¿Conoce usted la misión y visión de la Universidad? |  |  |  |  |  |
| 2 | ¿Conoce usted los objetivos y principios de la Universidad? |  |  |  |  |  |
| 3 | ¿Conoce usted la misión y visión de la Dirección de Planeación? |  |  |  |  |  |
| 4 | ¿Conoce usted los objetivos y funciones de la Dirección de Planeación? |  |  |  |  |  |
| 5 | ¿La planeación en la Dirección se hace de acuerdo al Plan de Desarrollo Institucional? |  |  |  |  |  |
| 6 | ¿La Dirección ha establecido un proceso de reflexión en equipo que produzca como resultado la programación del POA? |  |  |  |  |  |
| 7 | ¿Los planes de la Dirección para la gestión del personal están alineados con su POA. (Roles y responsabilidades definidas)? |  |  |  |  |  |
| 8 | ¿La Dirección cuenta con procedimientos para diseñar, desarrollar y evaluar nuevos productos y/o servicios? |  |  |  |  |  |
| 9 | ¿La Dirección gestiona sus recursos económicos y presupuestarios teniendo en cuenta su POA? |  |  |  |  |  |
| 10 | ¿La Dirección recopila y analiza requisitos de entrada (legales, internos, de los clientes, externos), para la revisión y programación de su POA? |  |  |  |  |  |
| 11 | ¿Comprende la importancia del trabajo orientado hacia el logro de los objetivos? |  |  |  |  |  |

Organización

|  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | ¿La Dirección adecua el conocimiento y las competencias del personal a sus necesidades? |  |  |  |  |  |
| 13 | ¿La Dirección elabora planes de formación en base a las necesidades del personal y de los objetivos de la unidad? |  |  |  |  |  |
| 14 | ¿La Dirección estimula el desarrollo de nuevas ideas y proyectos por parte de su personal, proporcionándoles cuando procede, la suficiente autonomía para llevarlas a cabo? |  |  |  |  |  |
| 15 | ¿Existe una adecuada distribución de actividades al interior de la Dirección? |  |  |  |  |  |
| 16 | ¿ Se delega autoridad sin perder el control e integridad de la actividad que dirige? |  |  |  |  |  |
| 17 | ¿Está claramente delimitado la autoridad y funciones para cada uno de los puestos de trabajo y se asegura que los subordinados los conozcan y cumplan? |  |  |  |  |  |
| 18 | ¿Se abstiene de tomar decisiones en aquellas áreas en la que delegó autoridad a sus subordinados? |  |  |  |  |  |
| 19 | ¿Los integrantes de la Dirección son idóneos para el desarrollo de las actividades de la Dirección? |  |  |  |  |  |
| 20 | ¿La actividades de la Dirección están definidas y delimitadas, dando lugar a la especialización? |  |  |  |  |  |
| 21 | ¿La Dirección cuenta con una estructura interna acorde con las actividades que se realizan? |  |  |  |  |  |
| 22 | ¿Existe en la Dirección jerarquización y cadena de mando? |  |  |  |  |  |
| 23 | ¿Existe duplicidad de funciones? |  |  |  |  |  |
| 24 | ¿Existe manuales de procedimiento? |  |  |  |  |  |
| 24 | ¿La estructura de la organización refleja las principales áreas de resultados? |  |  |  |  |  |

Dirección

|  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | ¿En la Dirección se promueve y facilita al personal para que asuma las responsabilidades que les corresponden, siendo creativos e innovadores? |  |  |  |  |  |
| 26 | ¿la gerente de la Dirección comunica las decisiones o cambios que establecen las directivas de la Universidad? |  |  |  |  |  |
| 27 | ¿La gerente de la Dirección motiva, apoya y facilita los recursos a las personas para que participen en actividades de mejora? |  |  |  |  |  |
| 28 | ¿La gerente de la Dirección reconoce los éxitos obtenidos por el personal? |  |  |  |  |  |
| 29 | ¿En la Dirección se garantiza y fomenta la igualdad de oportunidades, y esto se refleja en los planes de gestión del personal? |  |  |  |  |  |
| 30 | ¿En la Dirección se fomenta el trabajo en equipo de su personal? |  |  |  |  |  |
| 31 | ¿Buscan soluciones aplicables que garanticen la estabilidad de su personal? |  |  |  |  |  |
| 32 | ¿Las condiciones de trabajo de la Dirección son buenas? |  |  |  |  |  |
| 33 | ¿La gerente de la Dirección contribuye a la solución satisfactoria de los problemas sociales de sus subordinados y al aumento de la identificación con su trabajo? |  |  |  |  |  |
| 34 | ¿La gerente de la Dirección promueve relaciones efectivas con sus subordinados y vela para que estas se fortalezcan constantemente? |  |  |  |  |  |
| 35 | ¿ La gerente de la Dirección escucha las inquietudes e ideas de sus subordinados mostrando tanta sensibilidad ante las opiniones? |  |  |  |  |  |

Control

|  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 | ¿Los integrantes de la Dirección conocen y gestionan la herramienta POA para programar y hacer seguimiento de sus actividades? |  |  |  |  |  |
| 37 | ¿En la Dirección se asegura que se revisen, evalúen y mejoran los resultados que garantizan la eficacia y eficiencia de la unidad? |  |  |  |  |  |
| 38 | ¿Las personas líderes priorizan entre las posibles actividades de mejora y se implican directamente en el desarrollo de las mismas? |  |  |  |  |  |
| 39 | ¿La Dirección realiza un seguimiento responsable de su POA, y esta información es utilizada en el desarrollo y revisión de sus actividades? |  |  |  |  |  |
| 40 | ¿Los gerentes de proyecto conocen y avalan los productos que se presentan en el seguimiento? |  |  |  |  |  |
| 41 | ¿El gerente de la Dirección audita la ejecución de su POA? |  |  |  |  |  |
| 42 | ¿La Dirección tiene mecanismos de alerta para el caso de que surjan alteraciones graves en el cumplimiento de su POA? |  |  |  |  |  |
| 43 | ¿La Dirección implementa acciones de mejora para garantizar el cumplimiento de su POA? |  |  |  |  |  |
| 44 | ¿La Dirección lleva a cabo el seguimiento de la eficacia de las actividades realizadas con los colaboradores/asociados para mejorar? |  |  |  |  |  |
| 45 | ¿La Dirección establece indicadores de desempeño de sus proyectos? |  |  |  |  |  |
| 46 | ¿La unidad revisa que el esquema de sus procedimientos es eficaz para la consecución de sus proyectos? |  |  |  |  |  |
| 47 | ¿ En la Dirección se han definido cuáles son las medidas de los resultados clave de nuestra unidad, en línea con nuestra estrategia y nuestro POA? |  |  |  |  |  |
| 48 | ¿En la Dirección se evaluamos los resultados globales y establecemos objetivos y planes de mejora? |  |  |  |  |  |

Anexo 2.  Instrumento de evaluación del servicio al cliente

Evaluación del apoyo a la gestión de los planes operativos anuales

El presente instrumento tiene como objetivo evaluar el apoyo a la gestión de los planes operativos anuales, que desde la Dirección  de Planeación se ofrece a las diferentes unidades académicas y administrativas.

Para la Dirección de Planeación su participación en este proceso es fundamental, ya que permite el mejoramiento continuo de los procesos lidera, por tanto lo invitamos a responder de la manera más completa y con el máximo de objetividad.

La información que usted suministre es confidencial y anónima.

Fecha: 	___________________________________

Dependencia: _____________________________		Rol en POA: Gerente (  )   Líder (  )  Gestor (  )

Tiempo de vinculación con la Universidad: _________________________________________

Instrucciones: A cada una de las siguientes afirmaciones usted deberá asignar una calificación de 0 a 4, Si la respuesta es negativa la calificación será 0; si la respuesta es afirmativa la calificación más baja es 1 y 4 la mayor calificación.

A partir de su experiencia con la gestión realizada por la Dirección de Planeación en su unidad, usted considera que:

Modelo de Gestión  y Plan de Desarrollo Institucional

|  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | El Plan de Desarrollo Institucional fue socializado |  |  |  |  |  |
| 2 | El modelo de gestión de la Universidad fue socializado |  |  |  |  |  |
| 3 | Las actualizaciones al Plan de Desarrollo Institucional fueron socializadas |  |  |  |  |  |

Formulación de proyectos

|  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Los lineamientos para la formulación de proyectos fueron socializados |  |  |  |  |  |
| 5 | Los lineamientos para la formulación de proyectos son claros |  |  |  |  |  |
| 6 | El instructivo para la formulación de proyectos es claro |  |  |  |  |  |
| 7 | El instructivo para la formulación de proyectos es pertinente |  |  |  |  |  |
| 8 | Se ha asesorado de forma clara la formulación de proyectos |  |  |  |  |  |
| 9 | El tiempo de respuesta a la solicitud de asesoría es pertinente |  |  |  |  |  |

Programación de Proyectos

En cuanto a la programación de proyectos, usted considera que la Dirección de Planeación ha:

|  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Los lineamientos para la programación de proyectos fueron socializados |  |  |  |  |  |
| 11 | Los lineamientos para la programación de proyectos son claros |  |  |  |  |  |
| 12 | El instructivo para la programación de proyectos es claro |  |  |  |  |  |
| 13 | El instructivo para la programación de proyectos es pertinente |  |  |  |  |  |
| 14 | Se ha asesorado el proceso de programación de proyectos |  |  |  |  |  |
| 15 | Se ha asesorado de forma clara la programación de proyectos |  |  |  |  |  |
| 16 | El tiempo de respuesta a la solicitud de asesoría es pertinente |  |  |  |  |  |
| 17 | El aplicativo web para programar POA es apropiada |  |  |  |  |  |
| 18 | El aplicativo web para programar POA es de fácil manejo |  |  |  |  |  |
| 19 | Las metas del POA de su unidad fueron programadas en coherencia con el PDI |  |  |  |  |  |

Seguimiento de proyectos

|  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | El instructivo para realizar seguimiento de proyectos es claro |  |  |  |  |  |
| 21 | El instructivo para realizar seguimiento de proyectos es pertinente |  |  |  |  |  |
| 22 | Se ha asesorado de forma clara en el seguimiento a proyectos |  |  |  |  |  |
| 23 | El aplicativo web para realizar seguimiento a proyectos es apropiada |  |  |  |  |  |
| 24 | El aplicativo web para realizar seguimiento a proyectos es de fácil manejo |  |  |  |  |  |

Adición de proyectos metas o actividades

|  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | El instructivo para realizar adición de proyectos, metas u actividades es claro |  |  |  |  |  |
| 26 | El instructivo para realizar adición de proyectos, metas u actividades es pertinente |  |  |  |  |  |
| 27 | El procedimiento de adición es pertinente |  |  |  |  |  |
| 28 | Los tiempos de respuesta a la solicitud de adiciones son pertinentes |  |  |  |  |  |

Traslados presupuestales

|  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | El instructivo para realizar traslados presupuestales es claro |  |  |  |  |  |
| 30 | El instructivo para realizar traslados presupuestales es pertinente |  |  |  |  |  |
| 31 | El procedimiento para realizar traslados es pertinente |  |  |  |  |  |
| 32 | Los tiempos de respuesta a la solicitud de traslados presupuestales son pertinentes |  |  |  |  |  |

Cancelación de proyectos, metas o actividades

|  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 | El instructivo para realizar cancelación de proyectos, metas o actividades es claro |  |  |  |  |  |
| 34 | El instructivo para realizar cancelación de proyectos, metas o actividades es pertinente |  |  |  |  |  |
| 35 | El procedimiento para realizar cancelación de proyectos, metas o actividades es pertinente |  |  |  |  |  |
| 36 | Los tiempos de respuesta a la solicitud cancelaciones son pertinentes |  |  |  |  |  |

Anexo 3. Distribución y diagrama relacional de áreas funcionales de la Dirección de Planeación

Matriz de relaciones Dirección de Planeación de la Universidad de San Buenaventura, Bogotá

Fuente: Elaboración propia con base en formato dado por la docente

Justificación de las valoraciones de las proximidades

| 1 | La Directora de Planeación por ser la gerente de todos los proyectos debe mantener una proximidad especialmente importante con los líderes de proyecto (Profesionales), así mismo es absolutamente necesario que la auxiliar administrativa este cerca de la Directora ya que la auxiliar la asiste en todos los proyectos liderados por ésta Dirección. |
| --- | --- |
| 2 | No es relevante que haya cercanía entre la Directora de Planeación y el baño |
| 3 | Es especialmente importante que el profesional de Autoevaluación este cerca de la gerente de los proyectos de la dirección (Directora). Así mismo, es importante que haya cercanía con los demás profesionales y la auxiliar administrativa, ya que ellos son gestores de los proyectos que lidera este profesional, y de esta forma se facilita el trabajo en equipo. |
| 4 | Es especialmente importante que el profesional de Planeación y Evaluación de Proyectos este cerca de la gerente de los proyectos de la dirección (Directora). Así mismo, es importante que haya cercanía con los demás profesionales y la auxiliar administrativa, ya que ellos son gestores de los proyectos que lidera este profesional, y de esta forma se facilita el trabajo en equipo |
| 5 | No es relevante que haya cercanía entre los profesionales de la Dirección y el baño |
| 6 | Es especialmente importante que el profesional de Procesos este cerca de la gerente de los proyectos de la dirección (Directora). Así mismo, es importante que haya cercanía con los demás profesionales y la auxiliar administrativa, ya que ellos son gestores de los proyectos que lidera este profesional, y de esta forma se facilita el trabajo en equipo |
| 7 | Es absolutamente importante que la Auxiliar administrativa este cerca de la Directora de Planeación ya que la asiste en todos los proyectos de la dirección, así mismo es importante que este cerca de los profesionales ya que la auxiliar participa como gestora de los proyectos que lideran los profesionales. |
| 8 | No es relevante que haya cercanía entre los profesionales o la auxiliar administrativa y el baño |

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia

Análisis del diagrama relacional de las áreas funcionales de la Dirección de Planeación

En la  matriz relacional y el diagrama relacional de las áreas funcionales  de la Dirección de Planeación Actual, se observa que la distribución de la Dirección se encuentra en 2 pisos del mismo edificio, en el piso 4 se encuentra ubicada la Auxiliar Administrativa y el profesional de procesos, en el piso 5 se encuentran ubicados los profesionales de Autoevaluación y Planeación y Evaluación de Proyectos, en este mismo piso pero en otra oficina se encuentra la Directora de Planeación, la distancia a recorrer entre una oficina y otra es considerable lo que dificulta el control y la comunicación, la distancia entre la auxiliar administrativa y la Directora de Planeación es considerable a pesar de la importancia que se tiene de acuerdo a la matriz relacional.

De este modo se propone una distribución de las áreas funcionales de la Dirección en la cual todo el equipo de la Dirección se encuentre ubicado en el mismo piso, con una distancia prudente entre cada integrante de la Dirección, la ubicación de la auxiliar administrativa es contigua a la Directora de Planeación, de igual forma los tres profesionales de la Dirección se ubican con mayor cercanía entre ellos y  la Directora de Planeación.

De esta forma, se reducen tiempos de desplazamiento y la gestión se hace más oportuna y eficaz ya que la Directora tendría mayor control sobre sus subalternos y facilitaría la comunicación. De igual forma, esta distribución aumenta la satisfacción del equipo de trabajo de la Dirección.

La eficiencia de la Dirección se incrementaría ya que en los proyectos de responsabilidad de la Dirección de Planeación, hay un profesional líder por proyecto y el resto del equipo actúa como gestor del proyecto, esta nueva distribución

Fuente: Elaboración propia

Anexo 4.  Descripción de los perfiles de cargo de la Dirección de Planeación

| LOGO | DESCRIPCION Y PERFIL DE CARGO |
| --- | --- |
|  | Dirección Administrativa Unidad de Talento Humano |

I. IDENTIFICACIÓN

Dependencia: Dirección de Planeación

Localización Ciudad: Bogotá

Denominación del Cargo: Directora de Planeación

Nombre del Ocupante:

Cargo del Superior Inmediato: Rector

Ocupante del Cargo Superior:

Fecha: 13 de mayo de 2010

Firma del Ocupante Firma Jefe Inmediato

II. MISIÓN DEL CARGO

Investigar, evaluar y prospectar escenarios, tendencias y alternativas estratégicas de desarrollo institucional de acuerdo con el proyecto educativo Bonaventuriano, las políticas de los procesos de autoevaluación, las políticas de gestión rectoral y las políticas estatales de educación superior, con el fin soportar la planeación integral de la universidad a mediano y largo plazo.

III. DIMENSIONES

Personas a Cargo: Directas: 4

Indirectas: ninguna

Dimensiones Materiales (equipos y sistemas informáticos o de comunicación ):

Computador, elementos de oficina.

IV. ORGANIGRAMA

V. NATURALEZA Y ALCANCE DEL CARGO

El cargo se desempeña al interior de la Dirección de Planeación de la Universidad de San Buenaventura, Bogotá. Se relaciona con el nivel directivo de la Universidad.

VI. ACTIVIDADES Y ACCIONES PRINCIPALES

- Asesorar al Rector, Vicerrectores y Comité Directivo en políticas, programas, proyectos y estrategias que permitan el mejoramiento continuo de la calidad de los procesos académicos y administrativos de la Universidad.

- Gerenciar el proyecto de Seguimiento al plan de desarrollo institucional, con el fin de garantizar el cumplimiento del PEB Y PDI y facilitar el desarrollo de una gestión universitaria adecuada.

- Gerenciar el proyecto Modelo de gestión institucional.

- Gerenciar el proyecto Sistema de gestión de la calidad bonaventuriano.

- Coordinar el seminiario taller institucional Paipa.

- Monitorear técnicamente el proyecto de Autoevaluación y acreditación institucional y de programas académicos, con el fin de garantizar el mejoramiento continuo de los procesos académicos y administrativos de la Universidad.

- Auditar los sistemas que reportan información institucional ante el MEN (SNIES y SPADIES).

- Gestionar proyectos especiales designados desde la Rectoría.

| VII. NATURALEZA DE LA RESPONSABILIDAD |  |  |
| --- | --- | --- |
| Decisiones Tomadas Por Sí Mismo: |  |  |
| - Seguimiento al plan de desarrollo institucional, procesos de autoevaluación, procesos sistema de gestión de la calidad, procesos de gestión de la Dirección y las que garanticen el buen funcionamiento al interior de la Dirección. |  |  |
| Decisiones Consultadas o Recomendaciones: |  |  |
| - Contrataciones, informes de gestión rectorales, radicación informes de autoevaluación para acreditación, política sistema de gestión de la calidad. Aprobación de proyectos con implicaciones institucionales. |  |  |
| VIII. RELACIONES DE TRABAJO |  |  |
| RELACIONES EXTERNAS (proveedores, instituciones, mercado, etc.) |  |  |
| ¿Con quién? | ¿Para qué? (Propósito) | Frecuencia (Permanente, semanal, ocasional) |
| CNA, MEN IES, ICONTEC | Procesos de autoevaluación y acreditación. Certificación de calidad | Ocasional |
| RELACIONES INTERNAS (excluir al superior y a los colaboradores) |  |  |
| ¿Con quién? | ¿Para qué? (Propósito) | Frecuencia (Permanente, semanal, ocasional) |
| Rector | Asesoría programas, proyectos y estrategias que permitan el mejoramiento continuo de la Universidad | Permanente |
| Vicerrectoría Administrativa y Financiera Vicerrectoría Académica | Unificar criterios y estrategias de trabajo, generar propuestas de mejoramiento y desarrollo, elaborar propuestas de políticas y lineamientos que orienten la gestión académica y administrativa. | Permanente |
| Decanos y Jefes de Unidad | Asesoría en proyectos, facilitar el desarrollo de procesos de acreditación y autoevaluación e implementación del sistema de gestión de la calidad | Ocasional |
| IX. REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL |  |  |
| Consejo de Autoevaluación Institucional |  |  |

PERFIL DEL CARGO

- FORMACION BASICA

PREGRADO: Economía, Administración de Empresas, Psicólogo, Ingeniero Industrial

POSTGRADO (Doctorado, Maestría): Administración o MBA

- CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS

Idioma: Inglés en nivel intermedio, especialmente en lectura.

Informática: office avanzado

Otros Conocimientos:

- Planeación Estratégica - Balance Score Card - Sistemas de Gestión - Sistemas de gestión de calidad - Indicadores de Gestión - Autoevaluación Institucional y de programas académicos

3. EXPERIENCIA PREVIA

Tiempo Mínimo: 5 años

Experiencia Específica en: Gerencia de Proyectos, investigación así como en administración y desarrollo organizacional.

| IV. COMPETENCIA LABORALES: para cada competencia ubique el nivel de la escala marcando con una X. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| COMPETENCIAS INSTITUCIONALES |  |  |  |  |
| Competencia/Escala | A) competencia de alto desempeño o superior | B) competencia en el estándar | C) competencia regular | D)Intención para producir la competencia o no se presenta |
| Orientación al Servicio | x |  |  |  |
| Orientación al logro | x |  |  |  |
| Sentido de pertenencia | x |  |  |  |
| Compromiso con la sociedad | x |  |  |  |
| Habilidades comunicativas | x |  |  |  |
| COMPETENCIAS DEL CARGO |  |  |  |  |
| Pensamiento conceptual | x |  |  |  |
| Capacidad de planificación y de organización | x |  |  |  |
| Liderazgo | x |  |  |  |
| Capacidad de dirección, manejo de equipos de trabajo | x |  |  |  |
| Capacidad de delegar | x |  |  |  |
| Capacidad de toma de decisiones | x |  |  |  |
| Capacidad de diseñar estrategias y solución de problemas | x |  |  |  |

| LOGO | DESCRIPCIÓN Y PERFIL DE CARGO |
| --- | --- |
|  | Vicerrectoría Administrativa y Financiera Unidad de Talento Humano |

| I. IDENTIFICACIÓN |
| --- |
| Dependencia: Dirección de Planeación |
| Localización Ciudad: Bogotá |
| Denominación del Cargo: Auxiliar Administrativa |
| Nombre del Ocupante: |
| Cargo del Superior Inmediato: Directora de Planeación |
| Ocupante del Cargo Superior: |
| Fecha: 13 de mayo de 2011 |
| Firma del Ocupante Firma Jefe Inmediato |
| II. MISIÓN DEL CARGO |  |
| Asistir a la Directora de Planeación en los proyectos gerenciados por esta Dirección, con el fin de llevar a cabo la misión y objetivos de la Dirección de Planeación. |  |
| III. DIMENSIONES |  |
| Personas a Cargo: Directas: ninguna |  |
| Indirectas: ninguna |  |
| Dimensiones Materiales (equipos y sistemas informáticos o de comunicación ): |  |
| Computador, elementos de oficina. |  |
| IV. ORGANIGRAMA |  |

V. NATURALEZA Y ALCANCE DEL CARGO

El cargo se desempeña en la Universidad de San Buenaventura, sede Bogotá, al interior de la Dirección de Planeación con la finalidad de apoyar los proyectos que se gerencian desde la Dirección de Planeación.

VI. ACTIVIDADES Y ACCIONES PRINCIPALES

- Coordinar los planes de trabajo al interior de la Dirección

- Organizar la comunicación interna y externa de la Dirección

- Organizar el archivo de la Dirección

- Elaborar el informe de gestión institucional y coordinar la recolección de la información para la elaboración del mismo

- Elaborar el boletín estadístico institucional y coordinar la recolección de la información para la elaboración del mismo

- Brindar soporte técnico a las solicitudes de la comunidad en cada proyecto que gerencia la Dirección

- Actualizar la estructura académico administrativa de la Universidad.

- Administrar los módulos del plan operativo anual

- Administrar el sitio de la Dirección en la Intranet

- Consolidar información institucional para SNIES

- Facilitar los proceso de comunicación al interior de la Dirección

- Participar en proyectos especiales de la Dirección

VII. NATURALEZA DE LA RESPONSABILIDAD

Decisiones Tomadas Por Sí Mismo y sin consultar:

Decisiones Consultadas o Recomendaciones (Requieren la aprobación previa):

| VIII. RELACIONES DE TRABAJO INTERNAS Y EXTERNAS |  |  |
| --- | --- | --- |
| RELACIONES EXTERNAS (proveedores, instituciones, mercado, etc.) |  |  |
| ¿Con quién? | ¿Para qué? (Propósito) | Frecuencia (Permanente, semanal, ocasional) |
| RELACIONES INTERNAS (excluir al superior y a los colaboradores) |  |  |
| ¿Con quién? | ¿Para qué? (Propósito) | Frecuencia (Permanente, semanal, ocasional) |
| Unidades académicas y administrativas | Asesoría en gestión de proyectos | semanal |
| Unidades académicas y administrativas | Solicitud de información para edición de documentos institucionales | semanal |

IX. REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL

Ninguna

PERFIL DEL CARGO

- FORMACIÓN BÁSICA

BACHILLER (COMERCIAL-ACADEMICO-NORMAL): BACHILLER ACADEMICO

TECNICO O TECNOLOGO: En Administración

PREGRADO: NO

POSTGRADO (Especialización, Doctorado, Maestría):NO

- CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS

Idioma: Inglés en nivel intermedio, especialmente en lectura.

Informática: office avanzado

Otros Conocimientos:

III. EXPERIENCIA PREVIA

Tiempo Mínimo: 1 AÑO

Experiencia Específica en:

| IV. COMPETENCIA LABORALES: para cada competencia ubique el nivel de la escala marcando con una X. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| COMPETENCIAS INSTITUCIONALES |  |  |  |  |
| Competencia/Escala | A) competencia de alto desempeño o superior | B) competencia en el estándar | C) competencia regular | D)Intención para producir la competencia o no se presenta |
| Orientación al Servicio | x |  |  |  |
| Trabajo en equipo | x |  |  |  |
| Orientación al logro | x |  |  |  |
| Sentido de pertenencia | x |  |  |  |
| Compromiso con la sociedad | x |  |  |  |
| Habilidades comunicativas | x |  |  |  |
| COMPETENCIAS DEL CARGO |  |  |  |  |
| Pensamiento conceptual | x |  |  |  |
| Capacidad de planificación y de organización | x |  |  |  |

| LOGO | DESCRIPCION Y PERFIL DE CARGO |
| --- | --- |
|  | Dirección Administrativa Unidad de Talento Humano |

I. IDENTIFICACIÓN

Dependencia: Dirección de Planeación

Localización Ciudad: Bogotá

Denominación del Cargo: Profesional de Proyectos

Nombre del Ocupante:

Cargo del Superior Inmediato: Directora de Planeación

Ocupante del Cargo Superior:

Fecha: 13 de mayo de 2011

Firma del Ocupante Firma Jefe Inmediato

II. MISIÓN DEL CARGO

Coordinar y asesorar los procesos de planeación y evaluación del plan de desarrollo institucional y la ejecución de los planes operativos anuales, a través de la gestión por proyectos enmarcada en el modelo de gestión de la Universidad de San Buenaventura, Bogotá; con el fin de orientar a las unidades académicas y administrativas en el aseguramiento del logro de los objetivos estratégicos y las metas institucionales establecidas a partir del escenario apuesta descrito.

III. DIMENSIONES

Personas a Cargo: Directas: ninguna

Indirectas: ninguna

Dimensiones Materiales (equipos y sistemas informáticos o de comunicación ):

El ocupante del cargo tiene bajo su responsabilidad la administración y supervisión de desarrollo de los módulos de planeación y evaluación de proyectos de la Universidad. Computador, elementos de oficina.

IV. ORGANIGRAMA

V. NATURALEZA Y ALCANCE DEL CARGO

El cargo se desempeña al interior de la Dirección de Planeación de la Universidad de San Buenaventura, Bogotá. Se relaciona con todos los niveles académicos y administrativos de la institución en la asesoría para la planeación, gestión y evaluación de los proyectos de la Universidad.

VI. ACTIVIDADES Y ACCIONES PRINCIPALES

- Asesorar a las Unidades académicas y administrativas de la Universidad en la construcción de los planes operativos anuales POA y la administración de los mismos, en la planeación y gestión de los proyectos estratégicos (formulación, programación, ejecución, seguimiento y evaluación), por medio de los cronogramas y procedimientos establecidos para tal fin y para que la gestión administrativa y académica cumpla con los criterios de efectividad que estipula la institución.

- Diseñar y administrar la construcción, mantenimiento, soporte y desarrollo de las herramientas tecnológicas que soportan la gestión por proyectos, con el fin de brindar un fácil acceso a la información de forma confiable y oportuna.

- Diseñar actividades de socialización y capacitación para toda la comunidad académica, con el fin de perfeccionar la utilización del proyecto como unidad base de operación del Plan de Desarrollo Institucional - PDI y permitir la apropiación de la plataforma estratégica del PDI obteniendo una gestión efectiva del mismo.

- Preparar informes para el Director de Planeación y el comité directivo de la Universidad para la toma de decisiones, (programación, seguimiento y evaluación de los proyectos) utilizando las bases de datos derivadas de los módulos tecnológicos existentes,

- Actualizar el Plan de Desarrollo Institucional, para

- Actualizar el modelo de gestión Institucional, para integrar a la gestión por proyectos la autoevaluación y el enfoque de procesos.

- Apoyo a los planes de mejora de los programas que están en proceso de autoevaluación.

- Participación como gestor en otros proyectos de la dirección.

VII. NATURALEZA DE LA RESPONSABILIDAD

Decisiones Tomadas Por Sí Mismo:

- Elaboración de material para capacitaciones - Actualización de formatos, instructivos e informes - Asesoría en la gestión de proyectos - Evaluación de la pertinencia, viabilidad técnica y aplicación de un proyecto al plan de desarrollo institucional. - Diseño de estrategias para la gestión efectiva de proyectos.

Decisiones Consultadas o Recomendaciones:

- Adición de proyectos, metas o actividades, traslados presupuestales o cancelación de proyectos. - Convocatorias para capacitación - Implementación de estrategias diseñadas. - Modificaciones en el POA de alguna unidad. - Modificaciones en la estructura organizacional

| VIII. RELACIONES DE TRABAJO |  |  |
| --- | --- | --- |
| RELACIONES EXTERNAS (proveedores, instituciones, mercado, etc) |  |  |
| ¿Con quién? | ¿Para qué? (Propósito) | Frecuencia (Permanente, semanal, ocasional) |
| RELACIONES INTERNAS (excluir al superior y a los colaboradores) |  |  |
| ¿Con quién? | ¿Para qué? (Propósito) | Frecuencia (Permanente, semanal, ocasional) |
| Alta Dirección | Aprobación de planes operativos anuales | Ocasionalmente |
| Jefes y auxiliares de unidades académicas y administrativas | Asesoría en formulación, programación, seguimiento y evaluación de proyectos. | Permanente |
| Unidad de Tecnología | Solicitud de desarrollo y soporte en las herramientas tecnológicas para la gestión por proyectos | Permanente |
| Vicerrectoría Administrativa y Financiera | Enlace de POA con presupuesto estratégico | Permanente |
| Comité Directivo | Solicitud de aprobación en la adición de proyectos y metas | Permanente |

IX. REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL

Ninguna

PERFIL DEL CARGO

- FORMACION BASICA

BACHILLER (COMERCIAL-ACADEMICO-NORMAL): Académico

TECNICO O TECNOLOGO:

PREGRADO: Ingeniería Industrial, Administrador de Empresas

POSTGRADO (Especialización, Doctorado, Maestría): Gerencia de proyectos, gerencia administrativa, desarrollo organizacional, gerencia educativa formulación y evaluación de Proyectos o afines.

- CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS

Idioma: Inglés en nivel intermedio, especialmente en lectura.

Informática: office avanzado

Otros Conocimientos: - Modelo de gestión de la Universidad de San Buenaventura, Bogotá - Cultura organizacional de la Universidad de San Buenaventura, Bogotá - Gerencia de proyectos - Gestión del conocimiento - Gestión de la calidad - Planeación Estratégica - Sistemas de Gestión - Indicadores de Gestión

III. EXPERIENCIA PREVIA

Tiempo Mínimo: tres años

Experiencia Específica en: Desempeño administrativo en instituciones de educación superior u organizaciones que gestionen conocimiento. Experiencia en coordinación, seguimiento, control y evaluación de proyectos.

| IV. COMPETENCIA LABORALES: para cada competencia ubique el nivel de la escala marcando con una X. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| COMPETENCIAS INSTITUCIONALES |  |  |  |  |
| Competencia/Escala | A) competencia de alto desempeño o superior | B) competencia en el estándar | C) competencia regular | D)Intención para producir la competencia o no se presenta |
| Orientación al Servicio | x |  |  |  |
| Trabajo en equipo | x |  |  |  |
| Orientación al logro | x |  |  |  |
| Sentido de pertenencia | x |  |  |  |
| Compromiso con la sociedad | x |  |  |  |
| Habilidades comunicativas | x |  |  |  |
| COMPETENCIAS DEL CARGO |  |  |  |  |
| Pensamiento conceptual | x |  |  |  |
| Capacidad de planificación y de organización | x |  |  |  |

| LOGO | DESCRIPCION Y PERFIL DE CARGO |
| --- | --- |
|  | Dirección Administrativa Unidad de Talento Humano |

I. IDENTIFICACIÓN

Dependencia: Dirección de Planeación

Localización Ciudad: Bogotá

Denominación del Cargo: Profesional de Procesos

Nombre del Ocupante:

Cargo del Superior Inmediato: Directora de Planeación

Ocupante del Cargo Superior:

Fecha: 13 de mayo de 2011

Firma del Ocupante Firma Jefe Inmediato

II. MISIÓN DEL CARGO

Liderar el direccionamiento del proceso de gestión y mejoramiento de la calidad, de todas las actividades técnico-administrativas relacionadas con el sistema de gestión de calidad, garantizando su efectividad, tanto al interior como al exterior de la Universidad.

III. DIMENSIONES

Personas a Cargo: Directas: ninguna

Indirectas: ninguna

Dimensiones Materiales (equipos y sistemas informáticos o de comunicación ):

Computador, elementos de oficina.

IV. ORGANIGRAMA

V. NATURALEZA Y ALCANCE DEL CARGO

El cargo se desarrolla en la universidad de San Buenaventura sede Bogotá, al interior de la Dirección de Planeación. Se relaciona todos los niveles académicos y administrativos de la institución en la asesoría de diseño y elaboración de los procedimientos y formularios.

| VI. ACTIVIDADES Y ACCIONES PRINCIPALES ¿Qué hace y cómo lo hace? |  |  | RESULTADO FINAL ESPERADO ¿Para qué lo hace? | FORMAS DE MEDIR EL LOGRO Y/O RESULTADO ¿Cómo se sabe que lo hizo? |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Análisis, levantamiento y rediseño de procesos institucionales, conforme a los lineamientos estratégicos y bajo los modelos de gestión definidos por la Universidad. |  |  | Para consolidar el modelo de gestión por proyectos de la Universidad, y viabilizarlo a través del mapa de procesos, con funciones claras y definidas | - Mapa de procesos de la Universidad |  |  |
| - Coordinar y apoyar los distintos procesos (formulación, programación, desarrollo, seguimiento, control y evaluación) asociados al Sistema de Gestión de la universidad. |  |  | Para identificar, divulgar y apoyar la implementación del sistema de gestión y facilitar la dinámica de los procesos en la Universidad. | - Matriz de proceso y responsables |  |  |
| - Apoyo técnico y metodológico, en materias de gestión, a otros equipos de la Institución. |  |  | Para apoyar la implementación y la dinámica permanente del sistema | - Formatos de consultoría y asesoría por unidad |  |  |
| - Coordinar la creación de mecanismos con los cuales se evaluarán los resultados del proceso y mejoramiento de la calidad de cada área, procurando establecer un patrón común y objetivo para todos. |  |  | Para asegurar la eficacia del sistema de gestión | - Auditorías internas |  |  |
| - Diseñar y elaborar el manual de calidad y sus modificaciones integrando en esta actividad a todos los cargos relacionados directamente con él. |  |  | Para documentar de acuerdo a las normas certificadoras el sistema documental y divulgarlo a todos los procesos de la USB. | - Manual de calidad |  |  |
| - Asesorar el diseño y elaboración de los procedimientos y formularios. |  |  | Para mantener estandarizada la forma de documentación del sistema. | - Procedimiento de control de documentos y registros. - Formatos de consultoría y asesoría por unidad |  |  |
| - Velar por el desarrollo de las acciones correctivas y preventivas como medios de mejora del sistema de calidad. |  |  | Para asegurar el control y el cierre de las ACPM (Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora) | - Formatos de control de ACPM |  |  |
| - Recibir y dar trámite a las solicitudes y ajustes al sistema de calidad de acuerdo a la planificación del sistema de calidad. |  |  | Para hacer del sistema de gestión algo flexible de acuerdo a las dinámicas de la Universidad y de los cambios que en esta materia nos apliquen. | - Actas del Comité de Calidad |  |  |
| VII. NATURALEZA DE LA RESPONSABILIDAD |  |  |  |  |  |  |
| Decisiones Tomadas Por Sí Mismo: |  |  |  |  |  |  |
| - Elaboración de los seis procedimientos básicos - Solicitud de información sobre el desempeño de cada uno de los procesos. - Verificación del tratamiento de ACPM y servicio educativo o producto no conforme. - Diseño de la capacitación de todo el personal en lo concerniente al sistema de gestión.. - Alimentar las matrices del sistema de gestión de la Universidad. |  |  |  |  |  |  |
| Decisiones Consultadas o Recomendaciones: |  |  |  |  |  |  |
| - Diseño del manual de calidad - Informes a la alta dirección - Cronogramas de implementación, capacitación y concienciación. - Resultados auditorías internas. - Creación y anulación de documentos y formatos del sistema de gestión de la Universidad. |  |  |  |  |  |  |
| VIII. RELACIONES DE TRABAJO |  |  |  |  |  |  |
| RELACIONES EXTERNAS (proveedores, instituciones, mercado, etc) |  |  |  |  |  |  |
| ¿Con quién? |  | ¿Para qué? (Propósito) |  |  | Frecuencia (Permanente, semanal, ocasional) |  |
| RELACIONES INTERNAS (excluir al superior y a los colaboradores) |  |  |  |  |  |  |
| ¿Con quién? |  | ¿Para qué? (Propósito) |  |  | Frecuencia (Permanente, semanal, ocasional) |  |
| Alta Dirección |  | Aseguramiento del sistema de gestión |  |  | Permanente |  |
| Jefes de proceso |  | Control del sistema de gestión |  |  | Permanente |  |
| Talento Humano |  | Cronograma de capacitación y concienciación. Matriz de comunicación interna |  |  | Permanente |  |
| IX. REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL |  |  |  |  |
| Ninguna |  |  |  |  |

PERFIL DEL CARGO

| - FORMACION BASICA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BACHILLER (COMERCIAL-ACADEMICO-NORMAL): Académico |  |  |  |  |
| TECNICO O TECNOLOGO: |  |  |  |  |
| PREGRADO: Ingeniería Industrial, Administrador de Empresas |  |  |  |  |
| POSTGRADO (Especialización, Doctorado, Maestría): En Sistemas de Gestión |  |  |  |  |
| OTRA FORMACION COMPLEMENTARIA: |  |  |  |  |
| - CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS |  |  |  |  |
| Idioma: Inglés en nivel intermedio, especialmente en lectura. |  |  |  |  |
| Informática: office avanzado |  |  |  |  |
| Otros Conocimientos: Auditoria interna de SGC. |  |  |  |  |
| 3. EXPERIENCIA PREVIA |  |  |  |  |
| Tiempo Mínimo: dos años |  |  |  |  |
| Experiencia Específica en: Implementación de Sistemas de Gestión de Calidad o Modelos de Excelencia. |  |  |  |  |
| IV. COMPETENCIA LABORALES: para cada competencia ubique el nivel de la escala marcando con una X. |  |  |  |  |
| COMPETENCIAS INSTITUCIONALES |  |  |  |  |
| Competencia/Escala | A) competencia de alto desempeño o superior | B) competencia en el estándar | C) competencia regular | D)Intención para producir la competencia o no se presenta |
| Orientación al Servicio | x |  |  |  |
| Trabajo en equipo | x |  |  |  |
| Orientación al logro | x |  |  |  |
| Sentido de pertenencia | x |  |  |  |
| Compromiso con la sociedad | x |  |  |  |
| Habilidades comunicativas | x |  |  |  |
| COMPETENCIAS DEL CARGO |  |  |  |  |
| Pensamiento conceptual | x |  |  |  |
| Capacidad de planificación y de organización | x |  |  |  |

| LOGO | DESCRIPCION Y PERFIL DE CARGO |
| --- | --- |
|  | Dirección Administrativa Unidad de Talento Humano |

I. IDENTIFICACIÓN

Dependencia: Dirección de Planeación

Localización Ciudad: Bogotá D.C.

Denominación del Cargo: Profesional de Autoevaluación

Nombre del Ocupante:

Cargo del Superior Inmediato: Directora de Planeación

Ocupante del Cargo Superior:

Fecha: 13 de mayo de 2010

Firma del Ocupante Firma Jefe Inmediato

II. MISIÓN DEL CARGO

Coordinar y asesorar técnicamente los procesos de autoevaluación institucional y de programas académicos.

III. DIMENSIONES

Personas a Cargo: Directas: ninguna

Indirectas: ninguna

Dimensiones Materiales (equipos y sistemas informáticos o de comunicación ):

El ocupante del cargo tiene bajo su responsabilidad la administración y supervisión de desarrollo de los módulos de planes de mejora de la Universidad y módulo de evaluación docente. Computador, elementos de oficina.

IV. ORGANIGRAMA

V. NATURALEZA Y ALCANCE DEL CARGO

El cargo se desarrolla al interior de la Dirección de Planeación de la Universidad de San Buenaventura, Sede Bogotá. Se relaciona con todas las áreas académicas y administrativas de la Universidad, y con las entidades gubernamentales encargadas de la regulación de la Educación superior. Se desempeña como apoyo a los procesos de autoevaluación y acreditación.

VI. ACTIVIDADES Y ACCIONES PRINCIPALES

- Orientar técnica y metodológicamente el diseño y desarrollo del proceso de autoevaluación de los programas académicos, con fines de acreditación de alta calidad o mejora continua.

- Orientar técnica y metodológicamente el diseño y desarrollo del proceso de autoevaluación institucional.

- Sistematizar y analizar la información producto de los ejercicios de autoevaluación de los programas y unidades académicas.

- Elaborar propuestas de capacitación sobre autoevaluación dirigidos a la comunidad bonaventuriana.

- Programar jornadas de socialización de los procesos de autoevaluación y acreditación institucional.

- Actualizar el modelo de autoevaluación institucional.

- Apoyo técnico al desarrollar instrumentos de valoración cuantitativa y cualitativa, que permita evaluar el desempeño del personal administrativo. Servicios administrativos

- Apoyar técnicamente a la Vicerrectoría académica en la evaluación de profesores (modulo, análisis de resultados, reportes)

- Recolectar, sistematizar, analizar, y divulgar de manera oportuna, válida y confiable, la información cuantificable de la Universidad, mediante cifras e indicadores de gestión del desempeño institucional, con el fin de soportar la toma de decisiones del equipo directivo, documentar la gestión de la institución y cumplir con los requerimientos de los entes reguladores de la Educación Superior.

VII. NATURALEZA DE LA RESPONSABILIDAD

Decisiones Tomadas Por Sí Mismo

- Propuestas de capacitación y socialización de procesos de autoevaluación - Análisis de resultados

Decisiones Consultadas o Recomendaciones

- Construcción de instrumentos

| RELACIONES DE TRABAJO |  |  |
| --- | --- | --- |
| RELACIONES EXTERNAS |  |  |
| ¿Con quién? | ¿Para qué? | Frecuencia |
| CNA | Revisar Lineamientos para realizar procesos de autoevaluación y acreditación institucional y de programas académicos. | Ocasionalmente |
| Proveedores de software | Actualización de versiones de los programas estadísticos y soporte técnico. | Ocasionalmente |
| RELACIONES INTERNAS |  |  |
| ¿Con quién? | ¿Para qué? | Frecuencia |
| Unidad de tecnología | Solicitar soporte para la recolección de información institucional desde los sistemas de información administrativos y académicos. | Permanente |
| Unidades Académicas y Administrativas | Asesorar los procesos de autoevaluación | Permanente |

REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL

Ninguna

PERFIL DEL CARGO

I. FORMACION BASICA

BACHILLER (COMERCIAL-ACADEMICO-NORMAL): Académico

TECNICO O TECNOLOGO:

PREGRADO: Profesional en psicología, estadística, matemáticas, economía o áreas afines.

POSTGRADO (Especialización, Doctorado, Maestría): Medición y evaluación o en estadística.

II. CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS

Idioma: Inglés en nivel intermedio, especialmente en lectura.

Informática Programa: office avanzado Programa: Stad graphics Programa: SPSS, EPIINFO u otros programas estadísticos o de análisis de datos.

Otros Conocimientos - Modelo de autoevaluación Institucional - Lineamientos externos para la acreditación institucional y de programas académicos - Construcción de instrumentos de medición, buenos conocimientos en análisis de datos

III. EXPERIENCIA PREVIA

Tiempo Mínimo de experiencia en el cargo: 2 años

Experiencia Específica en: Procesos de autoevaluación y acreditación de programas e institucional, Construcción de instrumentos, análisis de datos estadísticos, interpretación de resultados, elaboración y presentación de informes.

| IV. COMPETENCIA LABORALES: para cada competencia ubique el nivel de la escala marcando con una X. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| COMPETENCIAS INSTITUCIONALES |  |  |  |  |
| Competencia/Escala | A) competencia de alto desempeño o superior | B) competencia en el estándar | C) competencia regular | D)Intención para producir la competencia o no se presenta |
| Orientación al Servicio | x |  |  |  |
| Trabajo en equipo | x |  |  |  |
| Orientación al logro | x |  |  |  |
| Sentido de pertenencia | x |  |  |  |
| Compromiso con la sociedad | x |  |  |  |
| Habilidades comunicativas | x |  |  |  |
| COMPETENCIAS DEL CARGO |  |  |  |  |
| Pensamiento conceptual | x |  |  |  |
| Capacidad de planificación y de organización | x |  |  |  |

Universidad de San Buenaventura Colombia. Proyecto Educativo Bonaventuriano. Bogotá: Editorial Bonaventuriana, 2007. Pág. 89.

Ibíd. Pág. 80.

Ibíd. Pág. 82.

Universidad de San Buenaventura Bogotá. Lineamientos para la construcción de un modelo institucional de autoevaluación y acreditación institucional y de programas académicos. Bogotá: Editorial Bonaventuriana, 2002. Pág. 43.

Universidad de San Buenaventura, sede Bogotá, http://www.usbbog.edu.co/index.php/es/nuestrau/historia, consultada 19 de octubre de 2010.

KREPS, Gary L. La Comunicación en las Organizaciones.  Editorial Addison – Wesley Iberoamericana. Segunda edición. 1996. Estados Unidos. p. 96-97

Universidad de San Buenaventura. Proyecto Educativo Bonaventuriano. Bogotá: Editorial Bonaventuriana, 2007.  p. 41.

Ibíd. 41

Ibíd. p. 42.

Ibíd. p. 43

Ibíd. p. 47

Universidad de San Buenaventura. Estatuto. Bogotá: Editorial Bonaventuriana, Febrero de 2010.

KOONTZ Harold, WEIHRICH Heinz. Administración una perspectiva global. 12 Edición Mc Graw Hill. Pág. 6

BELTRAN JARAMILLO Jesús Mauricio. Indicadores de Gestión. 2 Edición. 3R Editores. Pág. 2.

Universidad de San Buenaventura. Sede Bogotá. Plan de Desarrollo Institucional 2009 – 2019. Pág. 80.

DOFA. Metodología de análisis y diagnóstico organizacional. SERNA GÓMEZ Humberto. Gerencia Estratégica. 3R Editores.2008.

BELTRAN JARAMILLO Jesús Mauricio. Indicadores de Gestión. 2 Edición. 3R Editores. Pág. 25.

Ibídem

Ibídem Pag. 33

Ibídem Pág. 37.

SPSS: Programa orientado a la realización de análisis estadísticos aplicados a las ciencias sociales.

GIGCH John P. Teoría General de Sistemas. 3ª Edición. México: Trillas  2006. Capítulo 3 Pag.65-88.