# Acta de Constitución del Proyecto Cultural

1. Nombre del proyecto

- Explicación: El título debe ser corto y fácil de recordar. Resume el propósito principal del proyecto y debe transmitir identidad cultural.

- Ejemplo: “Fortalecimiento de la gestión de proyectos culturales en el Chocó”

2. Justificación cultural y territorial

- Explicación: Aquí se responde a la pregunta ¿por qué se hace el proyecto?. Se explica la necesidad detectada, su importancia cultural y el beneficio que traerá a la comunidad.

- Ejemplo: En el Chocó los gestores culturales encuentran dificultades para formular y ejecutar proyectos por falta de formación técnica. Este proyecto busca superar esas limitaciones, fortaleciendo las capacidades locales y asegurando mayor sostenibilidad de las iniciativas culturales.

3. Objetivo general

- Explicación: Se formula con verbos en infinitivo como “fortalecer”, “crear”, “mejorar”. Debe dejar claro: qué se quiere lograr, quién lo hará, cómo se hará y para qué servirá.

- Ejemplo: Fortalecer la capacidad de gestión cultural en el Chocó mediante la capacitación de gestores y la implementación de un modelo adaptado, para garantizar proyectos más sostenibles y pertinentes al territorio.

4. Objetivos específicos

- Explicación: Son pasos concretos para llegar al objetivo general. Se redactan en infinitivo y responden al cómo se logrará la meta.

- Ejemplo:

  - Capacitar a 50 gestores culturales en metodologías de gestión de proyectos.

  - Implementar pilotos del modelo de gestión adaptado en tres municipios del Chocó.

  - Diseñar y entregar herramientas prácticas (cronogramas, matrices, guías).

5. Alcance preliminar

- Explicación: Define lo que el proyecto sí hará y lo que no hará, para evitar malentendidos.

- Ejemplo:

  - Incluye: capacitaciones, pilotos de implementación, diseño de herramientas y evaluación cultural.

  - No incluye: financiamiento de festivales culturales ni proyectos en otros departamentos.

6. Actores principales (stakeholders)

- Explicación: Son las personas e instituciones involucradas. Se deben diferenciar los internos (ejecutores) de los externos (aliados y beneficiarios).

- Ejemplo:

  - Internos: equipo del proyecto, formadores, líderes comunitarios.

  - Externos: Ministerio de Cultura, Gobernación del Chocó, consejos comunitarios, universidades, colectivos culturales.

7. Recursos preliminares

- Explicación: Identifica los recursos que se necesitarán: humanos (personas), materiales (espacios, equipos) y financieros (presupuesto).

- Ejemplo:

  - Humanos: 3 formadores, 1 coordinador, 2 auxiliares logísticos.

  - Materiales: manuales de capacitación, salones comunitarios, equipos audiovisuales.

  - Financieros: $120 millones

8. Cronograma preliminar

- Explicación: Resume las fases principales y su duración aproximada. No requiere fechas exactas, solo tiempos estimados.

- Ejemplo:

  - Inicio: Febrero 2025 (presentación).

  - Planificación: Marzo 2025 (preparación de herramientas).

  - Ejecución: Abril – Septiembre 2025 (capacitaciones y pilotos).

  - Cierre: Octubre 2025 (evaluación y socialización).

9. Riesgos preliminares

- Explicación: Son situaciones que podrían afectar al proyecto. Aquí solo se identifican, sin necesidad de proponer soluciones todavía.

- Ejemplo:

  - Retrasos en desembolsos.

  - Baja participación por problemas de transporte.

  - Limitaciones de conectividad en algunos municipios.

10. Aprobaciones

- Explicación: Espacio para las firmas o avales de los responsables institucionales y comunitarios, lo que da legitimidad y respaldo al proyecto.

- Ejemplo:

  - Coordinador del proyecto: ____________________

  - Representante del Ministerio de Cultura: ____________________

  - Autoridad comunitaria: ____________________

  - Gestor cultural representante: ____________________