# Plan de Gestión de Interesados

1. Propósito del plan de interesados

- Explicación: Define cómo se identificará, clasificará y gestionará a todas las personas, grupos o instituciones que influyen o se ven afectados por el proyecto. En proyectos culturales, los interesados incluyen tanto instituciones como actores comunitarios.

- Ejemplo: El plan asegura que gestores, sabedores, consejos comunitarios e instituciones participen de manera activa y coordinada.

2. Identificación de interesados

- Explicación: Se elabora una lista de todos los actores relevantes, diferenciando su rol.

- Ejemplo:

  - Institucionales: Ministerio de Cultura, Gobernación del Chocó, alcaldías municipales.

  - Comunitarios: consejos comunitarios, cabildos indígenas, sabedores locales.

  - Operativos: formadores, coordinadores y auxiliares del proyecto.

3. Clasificación según poder e interés

- Explicación: Se organiza a los interesados según su nivel de poder (capacidad de decisión) y su nivel de interés en el proyecto. Esto ayuda a definir cómo se relacionará con cada uno.

- Ejemplo:

  - Alto poder / alto interés: Ministerio de Cultura, Gobernación del Chocó.

  - Alto poder / bajo interés: Alcaldías (dependiendo de prioridades locales).

  - Bajo poder / alto interés: Gestores culturales, sabedores, colectivos comunitarios.

  - Bajo poder / bajo interés: Organizaciones externas no vinculadas directamente.

4. Estrategias de participación diferenciada

- Explicación: Son las formas específicas de relacionamiento con cada grupo de interesados según su poder e interés.

- Ejemplo:

  - Con instituciones: informes periódicos y reuniones técnicas.

  - Con comunidad: asambleas, reuniones participativas, validaciones colectivas.

  - Con sabedores: espacios de diálogo cultural y consultas previas.

  - Con gestores culturales: capacitaciones, grupos de trabajo y retroalimentación constante.

5. Matriz de gestión de interesados (ejemplo de tabla)

| Interesado | Nivel de poder | Nivel de interés | Necesidades / expectativas | Estrategia de participación | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ministerio de Cultura | Alto | Alto | Cumplimiento de metas y reportes técnicos | Informes bimestrales y reuniones de seguimiento | Coordinador técnico |
| Gobernación del Chocó | Alto | Alto | Impacto territorial y cultural | Mesas de articulación interinstitucional | Coordinador cultural |
| Alcaldías locales | Alto | Medio | Visibilidad y coordinación local | Convocatorias conjuntas y gestión de espacios | Auxiliar logístico |
| Consejos comunitarios y cabildos | Medio | Alto | Respeto a la identidad y validación cultural | Consultas y avales en asambleas | Líder comunitario |
| Gestores culturales | Bajo | Alto | Capacitación y herramientas prácticas | Talleres y acompañamiento continuo | Formadores |
| Sabedores tradicionales | Medio | Alto | Inclusión de saberes en el modelo | Reuniones de validación y co-creación | Coordinador cultural |

6. Estrategias de seguimiento

- Explicación: Mecanismos para monitorear la participación y satisfacción de los interesados a lo largo del proyecto.

- Ejemplo:

  - Encuestas de percepción comunitaria.

  - Registro de asistencia a reuniones.

  - Actas de validación de sabedores y líderes.