# Enunciado del Alcance y EDT contextualizada

1. Enunciado del alcance del proyecto

- Explicación: Describe de manera clara qué logrará el proyecto, cuáles productos o resultados entregará y cuáles son sus límites. Debe incluir lo que se hará y lo que no se hará.

- Ejemplo: El proyecto fortalecerá las capacidades de gestión cultural en el Chocó mediante procesos de formación, implementación de pilotos y diseño de herramientas adaptadas al contexto cultural. Se entregarán manuales prácticos, cronogramas y matrices para los gestores, además de un sistema de indicadores culturales. El proyecto no incluye el financiamiento directo de eventos culturales ni su implementación en otros departamentos.

2. Entregables principales del proyecto

- Explicación: Productos o resultados concretos que se obtendrán al finalizar el proyecto.

- Ejemplo:

  - Manual de gestión de proyectos culturales adaptado al contexto del Chocó.

  - Capacitación de 50 gestores culturales en metodologías de gestión.

  - Implementación de 3 proyectos piloto en municipios seleccionados.

  - Sistema de indicadores culturales y sociales para la evaluación.

3. Exclusiones del proyecto

- Explicación: Señala lo que no hace parte del alcance, para evitar expectativas equivocadas.

- Ejemplo:

  - No incluye el financiamiento de festivales culturales.

  - No contempla la ampliación del modelo a otros departamentos durante la fase inicial.

  - No cubre procesos artísticos que no estén relacionados con la gestión cultural.

4. Criterios de aceptación cultural y técnico

- Explicación: Condiciones que deben cumplirse para que los entregables sean considerados aceptables por la comunidad y las instituciones.

- Ejemplo:

  - Manual de gestión validado por mínimo tres consejos comunitarios.

  - Evidencia audiovisual de al menos 80% de la participación prevista en las capacitaciones.

  - Indicadores culturales aprobados en una mesa de trabajo con gestores locales.

5. Estructura de Desglose del Trabajo (EDT) adaptada

- Explicación: Es la división del proyecto en componentes más pequeños y manejables. En proyectos culturales debe incluir tanto actividades técnicas como comunitarias.

- Ejemplo de EDT simplificada:

Nivel 1: Proyecto “Fortalecimiento de la gestión de proyectos culturales en el Chocó”

- Nivel 2.1: Gestión del proyecto

  - Planificación general

  - Monitoreo y control

- Nivel 2.2: Capacitación de gestores culturales

  - Diseño de contenidos

  - Talleres presenciales y virtuales

  - Evaluación de aprendizajes

- Nivel 2.3: Implementación de pilotos

  - Selección de municipios

  - Ejecución de proyectos piloto

  - Sistematización de experiencias

- Nivel 2.4: Herramientas de gestión adaptadas

  - Manual de aplicación

  - Cronogramas comunitarios

  - Matriz de interesados

- Nivel 2.5: Evaluación y cierre

  - Indicadores culturales y técnicos

  - Informe final

  - Socialización comunitaria