# Cronograma Cultural Adaptado

1. Propósito del cronograma

- Explicación: El cronograma organiza las actividades en el tiempo, mostrando cuándo debe realizarse cada fase del proyecto. En proyectos culturales es importante integrar los tiempos comunitarios y festivos junto a los plazos técnicos.

- Ejemplo: El cronograma del proyecto incluye la planificación de talleres y capacitaciones considerando las festividades locales (San Pacho, fiestas patronales) para no interferir con estas actividades comunitarias.

2. Componentes del cronograma

- Explicación: Un cronograma cultural debe contener:

  - Actividades principales del proyecto.

  - Fechas técnicas estimadas.

  - Hitos culturales y comunitarios relevantes.

  - Responsable de cada actividad.

  - Evidencia o resultado esperado.

- Ejemplo: Talleres de capacitación, diseño de herramientas, implementación de pilotos, validación comunitaria y socialización final.

3. Línea base del cronograma

- Explicación: Es la versión inicial aprobada del cronograma, que servirá de referencia para medir avances y detectar retrasos.

- Ejemplo: La línea base establece que la fase de ejecución va de abril a septiembre de 2025 y cualquier cambio debe ser aprobado por el comité del proyecto.

4. Plantilla de Cronograma Cultural Adaptado

| Actividad | Responsable | Fecha técnica | Tiempo ritual / comunitario | Evidencia / producto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Socialización del proyecto con comunidades | Coordinador cultural | Febrero 2025 | Asamblea comunitaria | Acta de validación |
| Diseño de manual de gestión cultural | Equipo técnico | Marzo 2025 | – | Manual en borrador |
| Capacitaciones a gestores culturales | Formadores | Abril – Junio 2025 | Ajustado a fiestas patronales | Listados de asistencia, registros audiovisuales |
| Implementación de pilotos en municipios | Gestores locales | Julio – Agosto 2025 | Evitando choque con fiestas de San Pacho | Informe de avance por municipio |
| Evaluación y sistematización | Equipo técnico y sabedores | Septiembre 2025 | Asamblea de cierre comunitario | Informe final y testimonios |
| Socialización de resultados | Coordinador y autoridades locales | Octubre 2025 | Evento comunitario | Memorias audiovisuales y acta de cierre |