# Plan de Gestión de Costos

1. Propósito del plan de costos

- Explicación: El plan de costos define cuánto costará el proyecto y cómo se controlará el uso del dinero. En proyectos culturales, también se deben reconocer los aportes en especie y comunitarios (mingas, voluntariado, préstamos de espacios).

- Ejemplo: Este plan permite proyectar un presupuesto de $120 millones, garantizando transparencia en el uso de los recursos y visibilizando los aportes de las comunidades.

2. Componentes del plan de costos

- Explicación: Incluye:

  - Presupuesto total del proyecto.

  - Detalle de costos por actividad.

  - Fuentes de financiación (institucionales y comunitarias).

  - Estrategias de control y seguimiento.

- Ejemplo:

  - Costos de capacitación, materiales, transporte, logística.

  - Aportes de comunidades en especie: uso de salones, alimentación comunitaria.

  - Estrategia: revisión mensual de ejecución presupuestal.

3. Presupuesto detallado

| Rubro | Descripción | Valor (COP) | Fuente de financiación | Aporte comunitario |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Honorarios | Formadores (3), coordinador, auxiliares | $60.000.000 | Ministerio de Cultura | – |
| Materiales | Manuales, cartillas, equipos audiovisuales | $20.000.000 | Gobernación del Chocó | – |
| Logística | Transporte, alimentación, alquiler de equipos | $25.000.000 | Ministerio de Cultura | Uso de salones comunales |
| Pilotos | Ejecución de 3 proyectos culturales piloto | $15.000.000 | Gobernación del Chocó | Trabajo voluntario de gestores |
| Evaluación y cierre | Sistematización, informe final, socialización | $10.000.000 | Cofinanciación | Registro audiovisual comunitario |

Total, estimado: $130.000.000 (más aportes en especie comunitarios).

4. Estrategias de control y transparencia

- Explicación: Se definen mecanismos de seguimiento al uso del dinero.

- Ejemplo:

  - Comité financiero integrado por coordinador, representante institucional y líder comunitario.

  - Reportes mensuales de ejecución presupuestal.

  - Publicación de informes simplificados para la comunidad.