# Plan de Recursos y Equipo Cultural

1. Propósito del plan de recursos

- Explicación: Define qué personas, saberes, materiales y equipos se necesitan para ejecutar el proyecto. En proyectos culturales incluye tanto recursos técnicos como comunitarios.

- Ejemplo: El plan asegura la disponibilidad de formadores en gestión cultural, pero también de sabedores y líderes comunitarios que validen los contenidos.

2. Recursos humanos

- Explicación: Personas que participarán en el proyecto con roles específicos. Se deben incluir perfiles técnicos y comunitarios.

- Ejemplo:

  - Coordinador general del proyecto.

  - 3 formadores especializados en gestión cultural.

  - 2 auxiliares logísticos.

  - Sabedores locales y líderes comunitarios.

3. Recursos materiales

- Explicación: Bienes físicos que se requieren para las actividades del proyecto.

- Ejemplo:

  - Manuales y cartillas de formación.

  - Equipos audiovisuales para registro y sistematización.

  - Salones comunitarios y casas de cultura.

4. Recursos financieros

- Explicación: Presupuesto necesario para cubrir los honorarios, materiales, transporte y logística del proyecto. Se detalla en el plan de costos.

- Ejemplo:

  - Aportes del Ministerio de Cultura, Gobernación del Chocó y cofinanciación local.

  - Aportes en especie de la comunidad (espacios, alimentación, voluntariado).

5. Roles y responsabilidades del equipo

- Explicación: Se debe asignar a cada integrante una función clara para evitar duplicación de tareas y garantizar cumplimiento.

- Ejemplo:

  - Coordinador: supervisa todo el proyecto.

  - Formadores: diseñan y facilitan los talleres.

  - Auxiliares: apoyan la logística y comunicaciones.

  - Sabedores: validan pertinencia cultural.

  - Líder comunitario: hace enlace con la comunidad.

6. Estrategias de integración de saberes locales

- Explicación: Define cómo se incluirán los conocimientos ancestrales y prácticas culturales en el equipo de trabajo.

- Ejemplo: Incluir sesiones de co-creación con sabedores, abrir espacios de transmisión oral y reconocer la palabra de los mayores como parte de la formación.

7. Estrategias de capacitación interna

- Explicación: Capacitación del equipo para reforzar competencias necesarias antes o durante la ejecución.

- Ejemplo: Taller inicial para el equipo de formadores sobre metodologías de enseñanza intercultural y enfoques diferenciales.