# Plan de Comunicaciones Culturales

1. Propósito del plan de comunicaciones

- Explicación: Establece cómo, cuándo y a través de qué medios se compartirá la información del proyecto entre los actores involucrados. En proyectos culturales es clave incluir canales comunitarios y formas tradicionales de comunicación.

- Ejemplo: El plan garantiza que la comunidad reciba información clara y oportuna mediante asambleas, perifoneo, radio comunitaria y WhatsApp.

2. Objetivos de la comunicación

- Explicación: Definen para qué se comunica el proyecto: informar, motivar, involucrar y rendir cuentas.

- Ejemplo:

  - Asegurar que todos los actores conozcan las actividades y avances.

  - Motivar la participación activa de gestores culturales y comunidad.

  - Generar confianza y transparencia en el uso de los recursos.

3. Canales de comunicación

- Explicación: Medios a través de los cuales se transmitirá la información. Deben combinarse los formales e institucionales con los comunitarios y tradicionales.

- Ejemplo:

  - Formales: informes escritos, correos electrónicos, oficios institucionales.

  - Comunitarios: asambleas, radio comunitaria, perifoneo local, grupos de WhatsApp, cuentería oral.

4. Lenguajes pertinentes

- Explicación: El lenguaje debe ser comprensible para todos los actores, evitando tecnicismos innecesarios. Se pueden usar materiales gráficos y audiovisuales.

- Ejemplo: Infografías simples para explicar el cronograma, videos cortos en redes sociales y traducciones a lenguas propias cuando sea necesario.

5. Matriz de comunicaciones (ejemplo de tabla)

| Actor / interesado | Tipo de información | Canal | Frecuencia | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gestores culturales | Invitaciones, cronograma, materiales de formación | WhatsApp, correo electrónico | Semanal | Coordinador del proyecto |
| Comunidad local | Avances, resultados, convocatorias | Asamblea comunitaria, perifoneo, radio local | Mensual | Líder comunitario |
| Instituciones (MinCultura, Gobernación) | Informes técnicos y financieros | Correo oficial, reuniones de seguimiento | Bimestral | Coordinador técnico |
| Sabedores y líderes tradicionales | Validación cultural de avances | Reunión presencial, palabra oral | Según hitos | Coordinador cultural |

6. Estrategias de transparencia y participación

- Explicación: Define cómo garantizar que la comunidad pueda opinar y dar seguimiento al proyecto.

- Ejemplo: Presentación de informes en asambleas abiertas y mecanismos de retroalimentación comunitaria para ajustar actividades.