# Plan de Riesgos Culturales y Territoriales

1. Propósito del plan de riesgos

- Explicación: Permite identificar posibles problemas que pueden afectar el proyecto y definir cómo se pueden prevenir o manejar. En el contexto cultural y territorial, incluye tanto riesgos técnicos como sociales y ambientales.

- Ejemplo: Este plan asegura que el proyecto anticipe retrasos por transporte fluvial, baja participación por festividades o conflictos territoriales.

2. Identificación de riesgos

- Explicación: Consiste en listar los riesgos potenciales que pueden presentarse durante la ejecución.

- Ejemplo:

  - Retrasos en desembolsos institucionales.

  - Conflictos por uso de espacios comunitarios.

  - Baja asistencia a talleres por festividades locales.

  - Problemas de conectividad y transporte en zonas rurales.

  - Deslegitimación cultural si no se consulta con sabedores.

3. Análisis de riesgos

- Explicación: Se valora la probabilidad de que ocurra un riesgo y el impacto que tendría en el proyecto.

- Ejemplo:

  - Baja participación en talleres → Probabilidad: Media / Impacto: Alto.

  - Retrasos en desembolsos → Probabilidad: Alta / Impacto: Alto.

  - Problemas de transporte → Probabilidad: Alta / Impacto: Medio.

4. Matriz de riesgos (ejemplo de tabla)

| Tipo de riesgo | Descripción del riesgo | Probabilidad | Impacto | Estrategia de mitigación / respuesta | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Técnico-operativo | Retrasos en la ejecución por limitaciones logísticas o tecnológicas en zonas rurales. | Alta | Alta | Planificar con tiempos de holgura y cronogramas flexibles; uso de medios locales alternativos (radio, mensajería). | Coordinador técnico y municipal |
| Institucional | Cambios en funcionarios o baja coordinación entre entidades. | Media | Alta | Formalizar acuerdos interinstitucionales y definir responsables permanentes. | Secretaría de Cultura Departamental |
| Social-cultural | Resistencia comunitaria por desconfianza hacia las entidades. | Media | Alta | Incluir sabedores en todas las etapas; realizar asambleas de socialización y validación. | Comité comunitario |
| Social-cultural | Falta de participación de mujeres y jóvenes en los procesos. | Media | Media | Diseñar actividades diferenciadas e inclusivas; promover vocerías diversas. | Coordinador de inclusión cultural |
| Ambiental-territorial | Interrupción de actividades por lluvias, inundaciones o fallas de transporte. | Alta | Media | Planificar rutas alternas, prever transporte fluvial y establecer cronogramas adaptativos. | Comité logístico |
| Financiero | Retrasos en desembolsos o falta de cofinanciación. | Media | Alta | Acordar cronograma de pagos por hitos y gestionar aportes complementarios. | Comité financiero |
| Cultural-simbólico | Desconocimiento o tergiversación de saberes locales. | Baja | Alta | Validar contenidos con sabedores y comunidades antes de su publicación. | Coordinador cultural y comité de sabedores |

5. Estrategias generales de mitigación

- Explicación: Medidas transversales para reducir los riesgos en todo el proyecto.

- Ejemplo:

  - Planificar actividades con participación previa de las comunidades.

  - Mantener comunicación constante con instituciones financiadoras.

  - Diseñar cronogramas flexibles que respeten los tiempos culturales.