# Plan de Adquisiciones Culturales

1. Propósito del plan de adquisiciones

- Explicación: Define cómo se van a obtener los bienes y servicios necesarios para ejecutar el proyecto. En el ámbito cultural, se busca fortalecer la economía local y priorizar a proveedores comunitarios.

- Ejemplo: Este plan asegura que los materiales de formación, logística y servicios se contraten principalmente con actores locales del Chocó.

2. Procedimiento de adquisiciones

- Explicación: Describe el proceso para solicitar, seleccionar y contratar bienes y servicios.

- Ejemplo:

  - Elaboración de lista de necesidades del proyecto.

  - Consulta de proveedores locales disponibles.

  - Selección con base en calidad, pertinencia cultural y costos.

  - Firma de acuerdos o contratos.

3. Tipos de adquisiciones

- Explicación: Identifica los rubros que requieren adquisiciones en el proyecto.

- Ejemplo:

  - Materiales: manuales, cartillas, equipos audiovisuales.

  - Servicios: transporte fluvial, alimentación comunitaria, logística de eventos.

  - Contratación de talento humano: formadores, artistas, sabedores.

4. Estrategias de fomento a la economía local

- Explicación: Medidas para que las adquisiciones generen beneficios directos en la comunidad.

- Ejemplo:

  - Dar preferencia a proveedores comunitarios y artesanales.

  - Contratar transporte con asociaciones locales de lancheros.

  - Vincular a grupos artísticos del Chocó en las actividades del proyecto.

5. Matriz de adquisiciones (ejemplo de tabla)

| Recurso / servicio | Proveedor sugerido | Modalidad de contratación | Criterio de selección | Estrategia cultural asociada | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Manuales y cartillas | Imprenta local | Contratación directa | Costo, calidad de impresión | Diseño con identidad cultural | Coordinador técnico |
| Transporte fluvial | Asociación de lancheros locales | Convenio comunitario | Confiabilidad y experiencia | Fortalecimiento de economía comunitaria | Auxiliar logístico |
| Alimentación para talleres | Asociación de mujeres comunitarias | Contratación directa | Calidad y pertinencia alimentaria | Promoción de gastronomía local | Coordinador cultural |
| Registro audiovisual | Colectivo juvenil de comunicación | Convenio / prestación de servicios | Experiencia en proyectos culturales | Promoción de talentos locales | Formador |

6. Estrategias de control y transparencia

- Explicación: Establece cómo se hará seguimiento a las adquisiciones para garantizar legalidad y pertinencia.

- Ejemplo:

  - Registro de contratos en actas de comité.

  - Informes de adquisiciones presentados en asambleas comunitarias.

  - Validación de la comunidad sobre proveedores contratados.