## Diagnóstico Infraestructura
Informe de Diagnóstico del Estado Actual de la Gestión de Proyectos de Infraestructura Educativa - San José del Guaviare
Responsable del informe: | SHARON PAOLA LUCAS CALVO KAREN TATIANA CHIVATA NOVOA
Fecha de elaboración:
Periodo evaluado: | 2023-2025
Municipio: | San José del Guaviare
N° | Nombre de la institucion educativa | Nombre de la sede | Codigo Municipio | Zona | Zona (Urbana / Rural) | Tipo de institución (Pública / Privada) | Nivel educativo (Preescolar/Primaria / Básica / Media ) | Cantidad de alumnos | Proyectos de infraestructura últimos 3 años (Sí / No) | Nombre del proyecto | Tipo de proyecto (Adecuación / Ampliación / Construcción / Mantenimiento / Otro) | Fuente de financiación (Municipal / Departamental / Nacional / Otra) | Estado del proyecto (Formulación / Ejecución / Liquidado / Suspendido) | Fecha de inicio | Fecha de finalización | Entidad ejecutora | Valor total del proyecto ($) | Identificación de necesidades actuales | Prioridad de intervención (Alta / Media / Baja) | Cumplimiento normativo (Sí / No / Parcial) | Observaciones | Link SECOP
1 | I.E. CONCENTRACIÓN DESARROLLO RURAL | I.E. CONCENTRACIÓN DESARROLLO RURAL- SEDE PRINCIPAL | 001 | 1
2 | I.E. CONCENTRACIÓN DESARROLLO RURAL | PREESCOLAR MI PRIMERA ESCUELITA | 001 | 1
3 | I.E. MANUELA BELTRAN | C.E. PRIMERO DE OCTUBRE | 001 | 1
4 | I.E. MANUELA BELTRAN | I.E. MANUELA BELTRAN - SEDE PRINCIPAL | 001 | 1
5 | INST. EDUCATIVA JOSE CELESTINO MUTIS | CARITAS LINDAS | 001 | 1
6 | INST. EDUCATIVA JOSE CELESTINO MUTIS | COL. JOSE CELESTINO MUTIS | 001 | 1 | Urbana | Pública | Media | 893 | Sí | ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA SEDE EDUCATIVA JOSE CELESTINO MUTIS Y SEDE RESGUARDO LA FUGA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE | Adecuación | Departamental | Ejecución | 2025-03-09 | 22/10/2025 | Gobernación del Guaviare | 112673653.65 | N/A | Alta | Sí |  | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=25-11-14415093&g-recaptcha-response=0cAFcWeA7PXJJwnm2TM3-zdtRmOVmIK0IllORD-9YSI_tVDbjDGVlMIwl69HS6dUrEaehimrJwjLuQl7-ysalanHUvoT7M-reCMbQ9Ir3YyUv2pk4fxvhtWKeudN96GRUazVysvZOwe08lKuXG4yj7vQKvhvpc6H0slmXYmmm1sbQ6Z9JVzHXx_KPjkoTJT9fS_xyF1T4nROw9RLbgmrFss4Wa5EA7-vFHvuFo0r7u1xJ4EGbeIZXvZLVW955FJh_nF54juqT8Jh7PNYAZjyrNE5E62P3ZqUb-ifdSbtc3Ohk0k5b0NMH9qN9GS1Z3z-xO9vYqyFjmlrxTQUDc5xjSmtt9jAhIGd-JwGB8-CEubuJCIjUNPFr_xAT5qMQItT85rLdjkXzYovkKostvgVwnRh_IY1nOiYLX24mR3n62Gguu4_nwAs3OYRu2HxRB6l783XupcRWhyM-XeBmZugVFKxoDwKgvCVq0jiiadocQpCbX5fX5u_n_2NCKS2JFF7JDg-WvozgJfUdbSBvrSenc8FkOpaNvZz3UQIzO90oW1-FnIEesaacQyF11RuT0JM-njoIXXKWulRAuWTQu2R3x9HKrsPHu4woCgcZJggpcocd6VyGLeBD-ogT1MjP4fJLd4rvROe0gEt9vkMPjzyqi2uTebp2mV197qlU4QBVJvwOwQ19m_vTvyb5KadslN9fPkDPJ4PLGbWFJoYu5_zP_sS7o7OFhhgMOQ-chGah0rJJrLQqUElq5ljaQGM_WG35sVQIGC815B9C_uuFvmJJdm4JKVJYTPctqvMiP9_YbV38tQEEEmFCZpPypFFxcUep42p2OQ_H2Lxgt
7 | INST. EDUCATIVA JOSE CELESTINO MUTIS | RAFAEL POMBO | 001 | 1
8 | INST. EDUCATIVA JOSE CELESTINO MUTIS | SAN JORGE | 001 | 1
9 | INSTITUCION EDUCATIVA ALFONSO LOPEZ PUMAREJO | INSTITUCION EDUCATIVA ALFONSO LOPEZ PUMAREJO | 001 | 1 | Urbana | Pública | Media | 215 | Sí | ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA SEDE PRINCIPAL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS ALFONSO LOPEZ PUMAREJO Y SANTANDER EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, GUAVIARE | Adecuación | Departamental | Liquidado | 2023-12-03 | 2024-11-06 | Gobernación del Guaviare | 564430594.1 | N/A | Media | Sí |  | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=22-21-33829&g-recaptcha-response=0cAFcWeA6zoM_19UjdSfG-jWIZE9vjZ4mrnHKQDA5lNGh2h0gy8NrGNqNGymMd-Vck6WsAhZ-a0On4Gi1bWYNWOQ0OQ7beu05eHIAz6UE144qAodaKRXkRbc_Q3oAd2MXVs5gu_klWQteZ9nrIJspIcsQrjTuz7HGIoSEIEUGGGio_6FOz4X7UKcBFgEYdXEPADOqfqxIvTR-KRThV4AgdveGFEWgPgjzHsh575PTBu-wwGtyToT9AL7EYMwFquth-ZJm3VXbT0Ny5cs5PH6R1PICr8zgpGyfI6lr3oac2mPEove8HXfeIMEwi0Acrjd-WlbKMv7MC89yxm8_xdnSojsO7h6b873hsdpCfNUvT5oZvBP653sXQNnCIb6dUD6E2cX_SOiBgYY0LPyegSXTezDTepAh2YPZysXFzLObvUv1bxEmWhOKU2uvi7R21JJADpBzN5EYN6YFJPLfbpRBrSbIaLH6D1hUfvFRmWZzVfVahNsFmMNYAvo-dSASOTwn_PGIUysaGO-79TRWV-OAynmpvevG8WXvhQXyw3-nVhlbMH2XSL6BPq2QJBmDdZAF_GbSfIq963PCWR0OZ7v9-Gl2VfBNh33f4JCvyAzHpMduVE9af4NqmhBQNokASKIBVoqmG9JWj0qJkrQ9Iymkbga685z6I417AXpCQ5GWRPYBS_SedZXGqWX9224vEKwKbvaXRhdXXJsGFrS4exaFyxbybixBLwJ_P_lSauOKuER7qq1cIUkTRiP2JBlRvF-63CFEMSL1wsehzLCBrRKZM4NI5o_p6E3dX9a9txpAxxhvZnYD2eADJ89U
10 | INSTITUCION EDUCATIVA ALFONSO LOPEZ PUMAREJO | LA PAZ | 001 | 1
11 | INSTITUCION EDUCATIVA SANTANDER | COLEGIO SANTANDER | 001 | 1 | Urbana | Pública | Media | 533 | Sí | ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA SEDE PRINCIPAL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS ALFONSO LOPEZ PUMAREJO Y SANTANDER EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, GUAVIARE | Adecuación | Departamental | Liquidado | 2023-12-03 | 2024-11-06 | Gobernación del Guaviare | 1069212443.97 | N/A | Alta | Sí |  | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=22-21-33829&g-recaptcha-response=0cAFcWeA6zoM_19UjdSfG-jWIZE9vjZ4mrnHKQDA5lNGh2h0gy8NrGNqNGymMd-Vck6WsAhZ-a0On4Gi1bWYNWOQ0OQ7beu05eHIAz6UE144qAodaKRXkRbc_Q3oAd2MXVs5gu_klWQteZ9nrIJspIcsQrjTuz7HGIoSEIEUGGGio_6FOz4X7UKcBFgEYdXEPADOqfqxIvTR-KRThV4AgdveGFEWgPgjzHsh575PTBu-wwGtyToT9AL7EYMwFquth-ZJm3VXbT0Ny5cs5PH6R1PICr8zgpGyfI6lr3oac2mPEove8HXfeIMEwi0Acrjd-WlbKMv7MC89yxm8_xdnSojsO7h6b873hsdpCfNUvT5oZvBP653sXQNnCIb6dUD6E2cX_SOiBgYY0LPyegSXTezDTepAh2YPZysXFzLObvUv1bxEmWhOKU2uvi7R21JJADpBzN5EYN6YFJPLfbpRBrSbIaLH6D1hUfvFRmWZzVfVahNsFmMNYAvo-dSASOTwn_PGIUysaGO-79TRWV-OAynmpvevG8WXvhQXyw3-nVhlbMH2XSL6BPq2QJBmDdZAF_GbSfIq963PCWR0OZ7v9-Gl2VfBNh33f4JCvyAzHpMduVE9af4NqmhBQNokASKIBVoqmG9JWj0qJkrQ9Iymkbga685z6I417AXpCQ5GWRPYBS_SedZXGqWX9224vEKwKbvaXRhdXXJsGFrS4exaFyxbybixBLwJ_P_lSauOKuER7qq1cIUkTRiP2JBlRvF-63CFEMSL1wsehzLCBrRKZM4NI5o_p6E3dX9a9txpAxxhvZnYD2eADJ89U
12 | INSTITUCION EDUCATIVA SANTANDER | DIVINO NIÑO | 001 | 1
13 | INSTITUCION EDUCATIVA SANTANDER | JUAN MARIA MARCELINO GILIBERT | 001 | 1
14 | INSTITUCION EDUCATIVA SANTANDER | VEINTE DE JULIO | 001 | 1
15 | C.E. INDIGENA CAÑO NEGRO UNO | BARRANCO CEIBA | 001 | 2
16 | C.E. INDIGENA CAÑO NEGRO UNO | BARRANCO COLORADO | 001 | 2
17 | C.E. INDIGENA CAÑO NEGRO UNO | CACHIVERAS DE NARE | 001 | 2
18 | C.E. INDIGENA CAÑO NEGRO UNO | CAÑO NEGRO II | 001 | 2
19 | CENTRO EDUCATIVO INDIGENA BARRANCON | BARRANCON ALTO | 001 | 2
20 | CENTRO EDUCATIVO INDIGENA BARRANCON | CENTRO EDUCATIVO LA MARIA | 001 | 2
21 | CENTRO EDUCATIVO INDIGENA BARRANCON | RESGUARDO INDIGENA FANAS FUGA BAJA | 001 | 2
22 | I.E. AGUA BONITA - RAFAEL POMBO | BARRANCON PALMERAS | 001 | 2
23 | I.E. AGUA BONITA - RAFAEL POMBO | BOCAS DE AGUA BON | 001 | 2
24 | I.E. AGUA BONITA - RAFAEL POMBO | I.E. AGUA BONITA - RAFAEL POMBO - SEDE PRINCIPAL | 001 | 2 | Rural | Pública | Media | 439 | Sí | REPOSICIÓN Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE CERRAMIENTO Y URBANISMO DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGUA BONITA RAFAEL POMBO EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE | Adecuación | Departamental | Ejecución | 24/03/2025 | 2025-04-09 | Gobernación del Guaviare | $ 535.557.829,96 | N/A | Media | Sí |  | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=24-11-14228048&g-recaptcha-response=0cAFcWeA6dcXSYW5UXRyLQiO19a6_w2sfYMtjtUa-PrVIhhIFAYi0M59AAJTlxXzxj85TFELYaToU0jkahx8vFMYFaKhgbCMFqrvZB2T-ujOmR4_NGy40mQFTBGbtTGoDj9E_CEgPr8N6zUJW98YbtDyalDh12PFOqa2ewtMtm7TA_eAX7ZMQJojAcCrGy1ou-o9eSaztRaaOT4ke2KFjf18s5NEbFtVH06hVUy_BNeiW3NrKbI6bYzW9xDFs3lv67RLkrIA6XL2a2lN5cQc23MiNti6UpYM389sAU5CitXcSwuGfMK6ZyTqd5GnCDXe9odbo8EhwhkLsrZX42wEA1pLl3LBfihmt5K1JusHQjqltEIEHGOFxL1h55Lyhb9ZUSCZhw46qHiTCzVTeaVTjePiwPKpNgAphJBIRz8p6IAbaFcs-jnoGM4KAr5-O9Eu42HL7MZO5dN9dysvZ4J8EH1obDLr5DHjU5tXnJXdlciKAMTgGO0hPD5-INup7GXzduN9GqdeX-fmBG2eWAqO8GVbp8rwbdBRaBDk7n9HEZzrZzZQnvx1u7lmZOMC1WROYsHA_5ufam31_oSWMUQyOY1mMAdU3qJiYBu0bndFBvjmyGleMsaxDincaitqXlpi8IcKfniRXMeT0MOFN4WFT3JO-1Xe98UPPBvOowuRBk8OSKhEnpFhLGej28zUG5YeF_VTO_e8Pi7I69WWtvss8k3UTf0BKdUJZV97NuUWYDxBuGBrifFH7CiIxWnb18MqYRyFx3s5YysdL7T2PCbw2G_v6cYrl9aN8N821tKmbyNjaiCAv3EGFo6NvtKR7ITDPyyiQGdwStBsqu
25 | I.E. AGUA BONITA - RAFAEL POMBO | PUERTO TOLIMA | 001 | 2
26 | I.E. CHARRAS | CAÑO CUMARE | 001 | 2
27 | I.E. CHARRAS | CAÑO DANTA | 001 | 2
28 | I.E. CHARRAS | CAÑO MAKU | 001 | 2
29 | I.E. CHARRAS | I.E. CHARRAS - SEDE PRINCIPAL | 001 | 2
30 | I.E. SANTA HELENA | ALTO CACHICAMO | 001 | 2
31 | I.E. SANTA HELENA | ANGOLETA | 001 | 2
32 | I.E. SANTA HELENA | GUANAPALO | 001 | 2
33 | I.E. SANTA HELENA | I.E. SANTA HELENA - SEDE PRINCIPAL | 001 | 2
34 | I.E. SANTA HELENA | LA SIBERIA | 001 | 2
35 | I.E. SANTA HELENA | PIPIRAL | 001 | 2
36 | I.E. SANTA HELENA | PUERTO FLORES | 001 | 2
37 | I.E. SANTA HELENA | SAN JORGE | 001 | 2
38 | INSTITUCION EDUCATIVA CAÑO BLANCO II | CAÑO BLANCO II | 001 | 2 | Rural | Pública | Media | 251 | Sí | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE INTERNADOS EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE | Adecuación | Departamental | Ejecución | 26/08/2025 | 25/12/2025 | Gobernación del Guaviare | 532868032.28 | N/A | Media | Sí |  | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=25-21-51145&g-recaptcha-response=0cAFcWeA6s_mzVvWZWXBj7EjGTz_sLa0QRWtXbw_xRNzVIVKHWxJ-fFRiigKJ-dA2sa0v8K2xOetGrLDYoantwpQhclQ8D_LFt1wh_U0_ca5JgeAnupXxee5R28cHkxnzo13FLDmjddgmE7XEUXhM2PgHyUxiYwE9jBncDNVaFEwHwCViS5ElEozHknymLPOYZTTF28StZDAEG1KygpxEzM9wwVHqcXPnf-g59F9Wk1Mb56ewXckuSSxfzAkFUklYUXoxXwXMXvtiGTa75Uo8dix3KLtaGF-09s8lg0ZRuP656RHYZ7HSh0CUQKrxoD4X9fSw9Z7ZxzQPJ6C9nMoZyAhRM45u9noPu63RAj0wHhbTPdM7JO-65RNFf03vtYhyxdWOQL7p0Vx-8JFH4_x6ZB9kafJ7Gqy_CpW9C5BL1Ta7gqoyFHTpq35ZudutW18nsVq5EBZ5AZ6VQpfJHetGzQd66mOPliysbujvXtTgh9CqQJVIHhLcGkZngHpkvsMoUaaUS17OfbwAjkNqQEOMkYdcDNUJYFF2JfDD4HsyQZexLGdtsX_21e68bp6k18HPqUyFbXgZ3r-XqcvZloY0yj6kxoi6yBBvg_nHs8H3rCOT-qZoF0ZFtCIL5Lg1p4_fZp2xFmKuNB-WBJIT68k-4Kk56wB-o8im1Bc89iFrxGEjldMAJzLW_6oI56cBxCVPV0I6pLVJFPy1PfiY2SxsYY-XkrFcJEfDqVb3pXMLbYMANHEBdE6gwuTZcSvQx1BNUcgNMTEWezmNd5IdkdtW0YMG-au35JN-EaTVHo2rx7rbryTzJnMHdc87aZjWsS-hOXz3n--oNIBRA
39 | INSTITUCION EDUCATIVA CAÑO BLANCO II | CAÑO BLANCO III | 001 | 2
40 | INSTITUCION EDUCATIVA CAÑO BLANCO II | EL BOQUERON | 001 | 2
41 | INSTITUCION EDUCATIVA CAÑO BLANCO II | GUALANDAYES BAJO | 001 | 2
42 | INSTITUCION EDUCATIVA CAÑO BLANCO II | GUAYABALES | 001 | 2
43 | INSTITUCION EDUCATIVA CAÑO BLANCO II | LA ESPERANZA | 001 | 2
44 | INSTITUCION EDUCATIVA CAÑO BLANCO II | LAS DUNAS | 001 | 2 |  | Pública | Primaria | 2 | Sí | AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SEDE EDUCATIVA SANTA ROSA ALTA Y LA SEDE EDUCATIVA LAS DUNAS EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE | Ampliación | Departamental | Liquidado | 13/10/2023 | 29/12/2023 | Gobernación del Guaviare | 266371266.38 | N/A | Baja | Sí |  | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=23-21-38572&g-recaptcha-response=0cAFcWeA4Zl3qB6y6hzjPx8WSRHQjFpo51hLpYYVVaE5j-ypBM8GFl7pa5Niboxs5WchAwN5T8tAYMaO-2pl1LejbCPzzqHLbMAhOfC7MKFGWbl-F7bU9sVkWTbSoG_FH20u9q2lCApCJTOiABQ-lB1LbNuDUlYhRGP9RohLmbshm5D9NocTNvccLLuBrF76BpXSwfhC4mdTcejXdCVx45U2DzXTFtsBqqdF0c9BaGNSrIkTZrGOW7q4iD4_fzBtHwQs6fl_7YToRzL17285CnL1F4g1RX_UsFf_THGLjd59RSB_XmI_WIAUxaHvqCMsXat05TaQ2XhqH_rHH3TQZUOf1VNKareUBiF3kMzLzRccvFggU9rSYjK6azeUK5tQ9QLIftMmZWAaNuG8Uoeap8ox6KfoOe2xePZ39qbWEcSN2CHGZli-qwqAMOdm1zGDNxDRvLtIEuFUO_2adcvgnVYNhj1irMubG8oNAGS25KZiEVkVFultq_FX-HnnrzN6c5hN41uwVvHQGTRyf89GAaI3SZ2O-7yPLvXmD7krht3DPkEeFEkdbKJDv026L0WWbL0wZrVZhRyKgxg_KzgJcOHswpioVXfGFdyZNv-Mw5YJ2roaxVCXUy55SE-qw8EsVKD4j6wLyykdaoc_CIpJOJ2Zl0Eksv7osQc0ct_06ItL_gHPnCUMbnSjQwXMqzcwy_Q_0Mnlek1HD8JG2mjTtS_jizd-H_RUs11B7Vap9Tj0uFtYhoez24ksX196q5irq1JgZWkoJLdK65BWQUipFZW5A5cooZOY5Q3_RWbeAHc_qJfwce8jKiVqdvnuhQGDEfRscj0D9ZkOIg5DaxPQg9wanIgfkKtyvBAg
45 | INSTITUCION EDUCATIVA CAÑO BLANCO II | MANGLARES | 001 | 2
46 | INSTITUCION EDUCATIVA CAÑO BLANCO II | SAN LUIS | 001 | 2
47 | INSTITUCION EDUCATIVA CAÑO BLANCO II | SAN LUIS DE LOS AIRES | 001 | 2
48 | INSTITUCION EDUCATIVA CERRO AZUL | BOCAS DEL RAUDAL | 001 | 2
49 | INSTITUCION EDUCATIVA CERRO AZUL | C.E. LOS ALPES | 001 | 2
50 | INSTITUCION EDUCATIVA CERRO AZUL | I.E. CERRO AZUL - SEDE PRINCIPAL | 001 | 2 | Rural | Pública | Media | 82 | Sí | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE INTERNADOS EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE | Adecuación | Departamental | Ejecución | 26/08/2025 | 25/12/2025 | Gobernación del Guaviare | 471760837.2 | N/A | Media | Sí |  | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=25-21-51145&g-recaptcha-response=0cAFcWeA6s_mzVvWZWXBj7EjGTz_sLa0QRWtXbw_xRNzVIVKHWxJ-fFRiigKJ-dA2sa0v8K2xOetGrLDYoantwpQhclQ8D_LFt1wh_U0_ca5JgeAnupXxee5R28cHkxnzo13FLDmjddgmE7XEUXhM2PgHyUxiYwE9jBncDNVaFEwHwCViS5ElEozHknymLPOYZTTF28StZDAEG1KygpxEzM9wwVHqcXPnf-g59F9Wk1Mb56ewXckuSSxfzAkFUklYUXoxXwXMXvtiGTa75Uo8dix3KLtaGF-09s8lg0ZRuP656RHYZ7HSh0CUQKrxoD4X9fSw9Z7ZxzQPJ6C9nMoZyAhRM45u9noPu63RAj0wHhbTPdM7JO-65RNFf03vtYhyxdWOQL7p0Vx-8JFH4_x6ZB9kafJ7Gqy_CpW9C5BL1Ta7gqoyFHTpq35ZudutW18nsVq5EBZ5AZ6VQpfJHetGzQd66mOPliysbujvXtTgh9CqQJVIHhLcGkZngHpkvsMoUaaUS17OfbwAjkNqQEOMkYdcDNUJYFF2JfDD4HsyQZexLGdtsX_21e68bp6k18HPqUyFbXgZ3r-XqcvZloY0yj6kxoi6yBBvg_nHs8H3rCOT-qZoF0ZFtCIL5Lg1p4_fZp2xFmKuNB-WBJIT68k-4Kk56wB-o8im1Bc89iFrxGEjldMAJzLW_6oI56cBxCVPV0I6pLVJFPy1PfiY2SxsYY-XkrFcJEfDqVb3pXMLbYMANHEBdE6gwuTZcSvQx1BNUcgNMTEWezmNd5IdkdtW0YMG-au35JN-EaTVHo2rx7rbryTzJnMHdc87aZjWsS-hOXz3n--oNIBRA
51 | INSTITUCION EDUCATIVA CERRO AZUL | LOS NARANJOS | 001 | 2
52 | INSTITUCION EDUCATIVA EL CRISTAL | BAJO PARAISO | 001 | 2
53 | INSTITUCION EDUCATIVA EL CRISTAL | CAÑO LAJAS | 001 | 2
54 | INSTITUCION EDUCATIVA EL CRISTAL | CAÑO NILO | 001 | 2
55 | INSTITUCION EDUCATIVA EL CRISTAL | CAÑO PESCADO | 001 | 2
56 | INSTITUCION EDUCATIVA EL CRISTAL | COLINAS | 001 | 2
57 | INSTITUCION EDUCATIVA EL CRISTAL | EL CHUAPAL | 001 | 2 | Rural | Pública | Básica | 93 | Sí | MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE RESIDENCIAS ESCOLARES DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE | Mantenimiento | Departamental | Ejecución | 16/09/2025 | 31/12/2025 | Gobernación del Guaviare | 282731120.94 | N/A | Media | Sí |  | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=25-21-51272&g-recaptcha-response=0cAFcWeA49hcZGWVgvtKe1a4FTIRy8kKx9Z7HBB1y4gX_ZqCLOAdfaxhXPDss5sQvb2oZbGIgDU1CpfJD1AO472xsFRAT1HzUKr65GNzdAqLvv82n7UabfWRL8_5hY1YWPYKPK4YJeqyS_-dk316kXlnCrkeZJmtjUdtjUAFk_Vj37evxZAxf3ETVHeR4e7aBGBvZQcZjXkODcpZa-8oLLMDGP1VTkm-5xxntL1SqO75Qa-LdfadPFl8w2kAwPITm_A1cnHvRxY2X7cUMgbfq2Ltu0YmFYBs3uC__3zQCt2cCjM0eqIyfGswL_0ooUzBcIPTOMLVPxpWV0Qvvf8Z3pkChEq_xDwT1WMzNhtKPbTLcVEp97u0AUcrjdLv89xA4_3UAe0TyYxnK9dSVphlBQn0NRvR24csqTRMRckUGOmsg8bRIkhLLJ5IC35hVkKYLK2vXH0gg_pJoP4QMNJjHkbPa4jHcYE9MGH3Jpdi_YZ11GWBZVUOBbT4kBBeZ0hXCOC4RvIJJLjJ_CadiqbfP-hITAZWVaYlxhvuqYdOS10OjOQHMqOKnGeDVEqw0b7lMQEmNPIcUp-FNosdxYyOxMqdLJzaLkjG6DE6EGyWg5z3V8KWkalhSqPPh24yNEzdz-hqMWXlZT2tcRot1oXpUvAhO6d9RmvvfFaBj0h_U1lERgSqWHHStx1191ZwSkbZ-Yu7H8fvDVW5wJV3ovG3BtY2hBYmw49BmBWw0pJ1Mfs1F7PwKra_3tRyE8RONl_P3sI0YItMdk9kmewT-AvpdtzkRkaHxYsn0FUHDM1r0Wbn3cHvVBen1KEf_Y3uVfYWJ-S5rItzj1XNU4qHpS-ltEK8llKr9K8NdU2HdhvBdaa8uihE9Vjo4mRrc
58 | INSTITUCION EDUCATIVA EL CRISTAL | EL PARAISO | 001 | 2
59 | INSTITUCION EDUCATIVA EL CRISTAL | EL ROSAL | 001 | 2
60 | INSTITUCION EDUCATIVA EL CRISTAL | LA TORTUGA | 001 | 2
61 | INSTITUCION EDUCATIVA EL CRISTAL | MANANTIALES | 001 | 2
62 | INSTITUCION EDUCATIVA EL CRISTAL | MANAVIRIS | 001 | 2
63 | INSTITUCION EDUCATIVA EL CRISTAL | PICALOJO | 001 | 2
64 | INSTITUCION EDUCATIVA EL EDEN | CAMBULOS | 001 | 2
65 | INSTITUCION EDUCATIVA EL EDEN | EL LIMON | 001 | 2
66 | INSTITUCION EDUCATIVA EL EDEN | EL RECREO | 001 | 2 | Rural | Pública | Primaria | 7 | Sí | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE INTERNADOS EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE | Adecuación | Departamental | Ejecución | 2025-05-08 | 25/12/2025 | Gobernación del Guaviare | 1191143872.09 | N/A | Media | Sí |  | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=25-21-51145&g-recaptcha-response=0cAFcWeA6s_mzVvWZWXBj7EjGTz_sLa0QRWtXbw_xRNzVIVKHWxJ-fFRiigKJ-dA2sa0v8K2xOetGrLDYoantwpQhclQ8D_LFt1wh_U0_ca5JgeAnupXxee5R28cHkxnzo13FLDmjddgmE7XEUXhM2PgHyUxiYwE9jBncDNVaFEwHwCViS5ElEozHknymLPOYZTTF28StZDAEG1KygpxEzM9wwVHqcXPnf-g59F9Wk1Mb56ewXckuSSxfzAkFUklYUXoxXwXMXvtiGTa75Uo8dix3KLtaGF-09s8lg0ZRuP656RHYZ7HSh0CUQKrxoD4X9fSw9Z7ZxzQPJ6C9nMoZyAhRM45u9noPu63RAj0wHhbTPdM7JO-65RNFf03vtYhyxdWOQL7p0Vx-8JFH4_x6ZB9kafJ7Gqy_CpW9C5BL1Ta7gqoyFHTpq35ZudutW18nsVq5EBZ5AZ6VQpfJHetGzQd66mOPliysbujvXtTgh9CqQJVIHhLcGkZngHpkvsMoUaaUS17OfbwAjkNqQEOMkYdcDNUJYFF2JfDD4HsyQZexLGdtsX_21e68bp6k18HPqUyFbXgZ3r-XqcvZloY0yj6kxoi6yBBvg_nHs8H3rCOT-qZoF0ZFtCIL5Lg1p4_fZp2xFmKuNB-WBJIT68k-4Kk56wB-o8im1Bc89iFrxGEjldMAJzLW_6oI56cBxCVPV0I6pLVJFPy1PfiY2SxsYY-XkrFcJEfDqVb3pXMLbYMANHEBdE6gwuTZcSvQx1BNUcgNMTEWezmNd5IdkdtW0YMG-au35JN-EaTVHo2rx7rbryTzJnMHdc87aZjWsS-hOXz3n--oNIBRA
67 | INSTITUCION EDUCATIVA EL EDEN | I.E. EL EDEN - SEDE PRINCIPAL | 001 | 2
68 | INSTITUCION EDUCATIVA EL EDEN | PUERTO NARE | 001 | 2
69 | INSTITUCION EDUCATIVA EL EDEN | SABANAS DE LA FUGA | 001 | 2
70 | INSTITUCION EDUCATIVA EL RESBALON | CAMPO ALEGRE | 001 | 2
71 | INSTITUCION EDUCATIVA EL RESBALON | EL MORICHE | 001 | 2
72 | INSTITUCION EDUCATIVA EL RESBALON | EL MORRO | 001 | 2
73 | INSTITUCION EDUCATIVA EL RESBALON | EL RESBALON SEDE PRINCIPAL | 001 | 2
74 | INSTITUCION EDUCATIVA EL RESBALON | FLORIDA BAJA | 001 | 2
75 | INSTITUCION EDUCATIVA EL RESBALON | LAS MARGARITAS | 001 | 2
76 | INSTITUCION EDUCATIVA EL RESBALON | SAN FRANCISCO I | 001 | 2
77 | INSTITUCION EDUCATIVA EL RESBALON | SANTA ROSA ALTA | 001 | 2 |  | Pública | Primaria | 2 | Sí | AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SEDE EDUCATIVA SANTA ROSA ALTA Y LA SEDE EDUCATIVA LAS DUNAS EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE | Ampliación | Departamental | Liquidado | 13/10/2023 | 29/12/2023 | Gobernación del Guaviare | 252667625.95 | N/A | Baja | Sí |  | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=23-21-38572&g-recaptcha-response=0cAFcWeA4Zl3qB6y6hzjPx8WSRHQjFpo51hLpYYVVaE5j-ypBM8GFl7pa5Niboxs5WchAwN5T8tAYMaO-2pl1LejbCPzzqHLbMAhOfC7MKFGWbl-F7bU9sVkWTbSoG_FH20u9q2lCApCJTOiABQ-lB1LbNuDUlYhRGP9RohLmbshm5D9NocTNvccLLuBrF76BpXSwfhC4mdTcejXdCVx45U2DzXTFtsBqqdF0c9BaGNSrIkTZrGOW7q4iD4_fzBtHwQs6fl_7YToRzL17285CnL1F4g1RX_UsFf_THGLjd59RSB_XmI_WIAUxaHvqCMsXat05TaQ2XhqH_rHH3TQZUOf1VNKareUBiF3kMzLzRccvFggU9rSYjK6azeUK5tQ9QLIftMmZWAaNuG8Uoeap8ox6KfoOe2xePZ39qbWEcSN2CHGZli-qwqAMOdm1zGDNxDRvLtIEuFUO_2adcvgnVYNhj1irMubG8oNAGS25KZiEVkVFultq_FX-HnnrzN6c5hN41uwVvHQGTRyf89GAaI3SZ2O-7yPLvXmD7krht3DPkEeFEkdbKJDv026L0WWbL0wZrVZhRyKgxg_KzgJcOHswpioVXfGFdyZNv-Mw5YJ2roaxVCXUy55SE-qw8EsVKD4j6wLyykdaoc_CIpJOJ2Zl0Eksv7osQc0ct_06ItL_gHPnCUMbnSjQwXMqzcwy_Q_0Mnlek1HD8JG2mjTtS_jizd-H_RUs11B7Vap9Tj0uFtYhoez24ksX196q5irq1JgZWkoJLdK65BWQUipFZW5A5cooZOY5Q3_RWbeAHc_qJfwce8jKiVqdvnuhQGDEfRscj0D9ZkOIg5DaxPQg9wanIgfkKtyvBAg
78 | INSTITUCION EDUCATIVA EL RESBALON | SANTA LUCIA | 001 | 2
79 | INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUACAMAYAS | I.E. GUACAMAYAS - SEDE PRINCIPAL | 001 | 2
80 | INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUACAMAYAS | NARANJALES | 001 | 2
81 | INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUACAMAYAS | NUEVA ESPERANZA | 001 | 2
82 | INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUACAMAYAS | NUEVA GRANADA | 001 | 2
83 | INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUACAMAYAS | NUEVO MILENIO | 001 | 2
84 | INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUACAMAYAS | PUERTO OSPINA | 001 | 2
85 | INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUACAMAYAS | SAN CRISTOBAL | 001 | 2
86 | INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUACAMAYAS | SANTA CECILIA | 001 | 2
87 | INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA DE PANURE | EL REFUGIO | 001 | 2
88 | INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA DE PANURE | INSTITUCION INDIGENA PANURE | 001 | 2 | Rural | Pública | Media | 75 | Sí | AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INDIGENA PANURE, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE | Ampliación | Departamental | Ejecución | 2025-11-08 | 2025-10-12 | Gobernación del Guaviare | 428530539.6 | N/A | Media | Sí |  | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=25-11-14415016&g-recaptcha-response=0cAFcWeA4BRnmiKg_nF53LxnY2m-JH9iKdulKwNbkR55U6WCHHruM3_8o8bxUeAnG5SHZFA6YBS60LFSa1os0hYYFlSafqnsMazEcajYmhYp-NX9oRMU58dUM4ZECjOcZC0U7wf22yDHPXA1jIzRKQYeRZict-kohQk2aWX6qSv8Z0wON0u2WxrSJ0fsdrrM0ffhPBqxacc9om0sUyvaexYTFMdiA3WUCJnLcifrocfLue-HyfKhHxKFK0uM0JqTARst-COdNVBoo_qynChrkitSh_IpSFT-jx3GXpMXzriKls-zrbRdyvPGBpJfEXAy6BGHAZxPUbLmvAiZUI6QVvCJEuiMIyvvf6s72rbt7Zvj6SFOk4lfRdGKH6tMdwFsClmILyBAVKdky_nezd1HQjOuWL8MR6F3ZWJz495iLTfmIoPnkFBl6e1YGdhtLKHurbv_-ZtbNZ39tG2GeR-RFRkawfoNZkQyWmnVoRJhO_-IQdipgdqzs2vrbbmpzTQRFkWVYMwHxUc_D9strCJyPblc6n4sTnv2bWBtmfrUE25jFf0uy-BLnqgeaax_oJril5xnPanHtVDYBaHI-x_rX4NWCDxOyADjP-dtCFbNc6O8G2eX5rMZVWqROidZH9RIZZgojR_hRMfCkO3iM4oyt8fMixLoZXKogTyC5d4gKlvlPSJqELvCtDv2j5GsfJaf9WBv3CU7uyt8zFHMP2utYaks8yQaBa7SHaAEFb9iZJoHi1KuLKeg-3QmmDvoYRzecbkQRTXwsEc87ouoKeqUDusy5ePtNg8Y346wiJmDyCLbZFa2ZquBvQyvjRiVKDbiymd3e4uHr-DDspXDf1hr8ve8-iqpvE2ZrzYw
89 | INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA DE PANURE | NUKAK JEAT | 001 | 2
90 | INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA DE PANURE | RESERVA INDIG. LA FUGA | 001 | 2 | Rural | Pública | Primaria | 7 | Sí | ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA SEDE EDUCATIVA JOSE CELESTINO MUTIS Y SEDE RESGUARDO LA FUGA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE | Adecuación | Departamental | Ejecución | 2025-03-09 | 22/10/2025 | Gobernación del Guaviare | 20067083.92 | N/A | Media | Sí |  | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=25-11-14415093&g-recaptcha-response=0cAFcWeA7PXJJwnm2TM3-zdtRmOVmIK0IllORD-9YSI_tVDbjDGVlMIwl69HS6dUrEaehimrJwjLuQl7-ysalanHUvoT7M-reCMbQ9Ir3YyUv2pk4fxvhtWKeudN96GRUazVysvZOwe08lKuXG4yj7vQKvhvpc6H0slmXYmmm1sbQ6Z9JVzHXx_KPjkoTJT9fS_xyF1T4nROw9RLbgmrFss4Wa5EA7-vFHvuFo0r7u1xJ4EGbeIZXvZLVW955FJh_nF54juqT8Jh7PNYAZjyrNE5E62P3ZqUb-ifdSbtc3Ohk0k5b0NMH9qN9GS1Z3z-xO9vYqyFjmlrxTQUDc5xjSmtt9jAhIGd-JwGB8-CEubuJCIjUNPFr_xAT5qMQItT85rLdjkXzYovkKostvgVwnRh_IY1nOiYLX24mR3n62Gguu4_nwAs3OYRu2HxRB6l783XupcRWhyM-XeBmZugVFKxoDwKgvCVq0jiiadocQpCbX5fX5u_n_2NCKS2JFF7JDg-WvozgJfUdbSBvrSenc8FkOpaNvZz3UQIzO90oW1-FnIEesaacQyF11RuT0JM-njoIXXKWulRAuWTQu2R3x9HKrsPHu4woCgcZJggpcocd6VyGLeBD-ogT1MjP4fJLd4rvROe0gEt9vkMPjzyqi2uTebp2mV197qlU4QBVJvwOwQ19m_vTvyb5KadslN9fPkDPJ4PLGbWFJoYu5_zP_sS7o7OFhhgMOQ-chGah0rJJrLQqUElq5ljaQGM_WG35sVQIGC815B9C_uuFvmJJdm4JKVJYTPctqvMiP9_YbV38tQEEEmFCZpPypFFxcUep42p2OQ_H2Lxgt
91 | INSTITUCION EDUCATIVA JOSE MIGUEL LOPEZ | EL DORADO | 001 | 2
92 | INSTITUCION EDUCATIVA JOSE MIGUEL LOPEZ | I.E. JOSE MIGUEL LOPEZ CALLE | 001 | 2
93 | INSTITUCION EDUCATIVA JOSE MIGUEL LOPEZ | MIROLINDO | 001 | 2
94 | INSTITUCION EDUCATIVA JOSE MIGUEL LOPEZ | NUEVA GENERACION | 001 | 2
95 | INSTITUCION EDUCATIVA LA CARPA | EL REFUGIO | 001 | 2
96 | INSTITUCION EDUCATIVA LA CARPA | I.E. LA CARPA | 001 | 2
97 | INSTITUCION EDUCATIVA LA CARPA | LA TIGRERA | 001 | 2
98 | INSTITUCION EDUCATIVA LA CARPA | PUERTO NUEVO | 001 | 2
99 | INSTITUCION EDUCATIVA LAS ACACIAS | BAJA UNION | 001 | 2
100 | INSTITUCION EDUCATIVA LAS ACACIAS | I.E. LAS ACACIAS | 001 | 2
101 | INSTITUCION EDUCATIVA LAS ACACIAS | LA DOS MIL | 001 | 2
102 | INSTITUCION EDUCATIVA LAS ACACIAS | SIMON BOLIVAR | 001 | 2
103 | INSTITUCION EDUCATIVA MOCUARE | ARAHUATO | 001 | 2
104 | INSTITUCION EDUCATIVA MOCUARE | I.E. MOCUARE - SEDE PRINCIPAL | 001 | 2
105 | INSTITUCION EDUCATIVA TOMACHIPAN | GOLONDRINAS | 001 | 2
106 | INSTITUCION EDUCATIVA TOMACHIPAN | INSTITUCION EDUCATIVA TOMACHIPAN | 001 | 2
107 | INSTITUCION EDUCATIVA TOMACHIPAN | MAKUCITO | 001 | 2
108 | INSTITUCION EDUCATIVA TRIUNFO II | EL CARACOL | 001 | 2
109 | INSTITUCION EDUCATIVA TRIUNFO II | EL TURPIAL | 001 | 2
110 | INSTITUCION EDUCATIVA TRIUNFO II | I.E. TRIUNFO II - SEDE PRINCIPAL | 001 | 2
111 | INSTITUCION EDUCATIVA TRIUNFO II | NUEVO TOLIMA | 001 | 2
112 | INSTITUCION EDUCATIVA TRIUNFO II | TRES TEJAS | 001 | 2
113 | INSTITUCION EDUCATIVA TRIUNFO II | TRIUNFO I | 001 | 2
114 | NSTITUCION EDUCATIVA COROCORO | COROCORO | 001 | 2
115 | NSTITUCION EDUCATIVA EL RETIRO | BAJO GUAYABERO | 001 | 2
116 | NSTITUCION EDUCATIVA EL RETIRO | BUENA VISTA II | 001 | 2
117 | NSTITUCION EDUCATIVA EL RETIRO | EL PROGRESO | 001 | 2
118 | NSTITUCION EDUCATIVA EL RETIRO | I.E. EL RETIRO - SEDE PRINCIPAL | 001 | 2
119 | NSTITUCION EDUCATIVA EL RETIRO | LAS BRISAS | 001 | 2
120 | NSTITUCION EDUCATIVA EL RETIRO | PUERTO ARTURO | 001 | 2