## Portada
Titulo del Proyecto
Plan de gestión de mantenimiento vial bajo la metodología de marco lógico en la vereda la Argentina del corregimiento tres de Villavicencio- Meta.
Objetivo
PRESUPUESTO PARA EL MANTENIMIENTO VIAL EN LA RUTA DE LA VEREDA LA ARGENTINA
Información
ELABORO: | Johan Sebastian Alvarez, Sergio Alberto Garcia
REVISÓ: | ing. Luis Carlos Tiria
APROBÓ | ing.Luis Carlos Tiria
FECHA: | 2023-06-15

## Actividades de construcción
PRESUPUESTO PARA EL MANTENIMIENTO VIAL EN LA RUTA DE LA VEREDA LA ARGENTINA
CUADRO DE ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN
ITEM | ACTIVIDAD | UNIDAD
1 | DERECHO DE VIA
1.1 | Rocería y desmonte manual | HA
1.2 | Recolección y retiro de basuras y desechos | M3/KM
1.3 | Remocion de señales irregulares y otros elementos invasores | UND
1.4 | Limpieza de pavimento asfaltico, rigido o sistema de placa huella | KM
1.5 | Retiro de Obstáculos | VJ
2 | MANTENIMIENTO DE OBRAS DE CONTENCIÓN
2.1 | Despedrado de taludes | M3
2.2 | Limpieza de muro | M2
3 | MANTENIMIENTO DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS
3.1 | Sellado de grietas en calzada y bermas | ML
3.2 | Parcheo en calzada y bermas pavimentadas | M3
3.3 | Bacheo de pavimentos asfálticos | M3
4 | MANTENIMIENTO DE PAVIMENTOS RÍGIDOS
4.1 | Sellado de grietas en calzada y bermas | ML
5 | MANTENIMIENTO DE OBRAS DE DRENAJE
5.1 | Limpieza de canales y zanjas de coronación | M2
5.2 | Sellado de juntas y grietas en cunetas, bajantes de agua y zanjas de coronación de concreto | ML
6 | MANTENIMIENTO DE SEÑALIZACIÓN
6.1 | Limpieza de señales verticales | M2
6.2 | Reemplazo de señales verticales laterales | UND

## Cantidades de Obra
PRESUPUESTO PARA EL MANTENIMIENTO VIAL EN LA RUTA DE LA VEREDA LA ARGENTINA
CANTIDADES DE OBRA DE LA CONSTRUCCIÓN
ITEM | ACTIVIDAD | UNIDAD | DIM 1 | DIM 2 | DIM 3 | SUB. TOTAL | REPETICIÓN | FACTOR D. | TOTAL | OBSERVACIONES
1 | DERECHO DE VIA
1.1 | Rocería y desmonte manual | HA | 1.5 |  |  | 1.5 | 1 | 0% | 1.5
1.2 | Recolección y retiro de basuras y desechos | M3/KM | 1 |  |  | 1 | 1 | 0% | 1
1.3 | Remocion de señales irregulares y otros elementos invasores | UND | 2 |  |  | 2 | 1 | 0% | 2
1.4 | Limpieza de pavimento asfaltico, rigido o sistema de placa huella | KM | 3 |  |  | 3 | 1 | 0% | 3
1.5 | Retiro de Obstáculos | VJ | 2 |  |  | 2 | 1 | 0% | 2
2 | MANTENIMIENTO DE OBRAS DE CONTENCIÓN
2.1 | Despedrado de taludes | M3 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1 | 0% | 1.5
2.2 | Limpieza de muro | M2 | 105 |  |  | 105 | 1 | 0% | 105
3 | MANTENIMIENTO DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS
3.1 | Sellado de grietas en calzada y bermas | ML | 67.5896 |  |  | 67.5896 | 1 | 0% | 67.5896
3.2 | Parcheo en calzada y bermas pavimentadas | M3 | 2.5514 |  |  | 2.5514 | 1 | 0% | 2.5514
3.3 | Bacheo de pavimentos asfálticos | M3 | 1.99 |  |  | 1.99 | 1 | 0% | 1.99
4 | MANTENIMIENTO DE PAVIMENTOS RÍGIDOS
4.1 | Sellado de grietas en calzada y bermas | ML | 10 |  |  | 10 | 1 | 0% | 10
5 | MANTENIMIENTO DE OBRAS DE DRENAJE
5.1 | Limpieza de canales y zanjas de coronación | M2 | 167.26 |  |  | 167.26 | 1 | 0% | 167.26
5.2 | Sellado de juntas y grietas en cunetas, bajantes de agua y zanjas de coronación de concreto | ML | 10 |  |  | 10 | 1 | 0% | 10
6 | MANTENIMIENTO DE SEÑALIZACIÓN
6.1 | Limpieza de señales verticales | M2 | 2.16 |  |  | 2.16 | 1 | 0% | 2.16
6.2 | Reemplazo de señales verticales laterales | UND | 4 |  |  | 4 | 1 | 0% | 4

## Cuadro Resumen Cantidades Obra
PRESUPUESTO PARA EL MANTENIMIENTO VIAL EN LA RUTA DE LA VEREDA LA ARGENTINA
Cuadro de actividades y cantidad
ITEM | ACTIVIDAD | UNIDAD | CANTIDAD
1 | DERECHO DE VIA
1.1 | Rocería y desmonte manual | HA | 1.5
1.2 | Recolección y retiro de basuras y desechos | M3/KM | 1
1.3 | Remocion de señales irregulares y otros elementos invasores | UND | 2
1.4 | Limpieza de pavimento asfaltico, rigido o sistema de placa huella | KM | 3
1.5 | Retiro de Obstáculos | VJ | 2
2 | MANTENIMIENTO DE OBRAS DE CONTENCIÓN
2.1 | Despedrado de taludes | M3 | 1.5
2.2 | Limpieza de muro | M2 | 105
3 | MANTENIMIENTO DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS
3.1 | Sellado de grietas en calzada y bermas | ML | 67.5896
3.2 | Parcheo en calzada y bermas pavimentadas | M3 | 2.5514
3.3 | Bacheo de pavimentos asfálticos | M3 | 1.99
4 | MANTENIMIENTO DE PAVIMENTOS RÍGIDOS
4.1 | Sellado de grietas en calzada y bermas | ML | 10
5 | MANTENIMIENTO DE OBRAS DE DRENAJE
5.1 | Limpieza de canales y zanjas de coronación | M2 | 167.26
5.2 | Sellado de juntas y grietas en cunetas, bajantes de agua y zanjas de coronación de concreto | ML | 10
6 | MANTENIMIENTO DE SEÑALIZACIÓN
6.1 | Limpieza de señales verticales | M2 | 2.16
6.2 | Reemplazo de señales verticales laterales | UND | 4

## Analisis de cuadrillas
PRESUPUESTO PARA EL MANTENIMIENTO VIAL EN LA RUTA DE LA VEREDA LA ARGENTINA
CUADRO DE JORNALES - TIPOS Y VALORES DE CUADRILLA |  |  | ANALISIS DE CUADRILLAS
TIPOS DE CUADRILLAS
No. | DESCRIPCION | Valor Hora CUADRILLA | [6 empty] | SALARIO |  | DOTACIONES | TOTAL CUADRILLA
1 | Cuadrilla de Topografía (1 oficial + 2 ayudantes) | 60826.166 | Cant. | Función | Vr/Hora | Vr/Hora | Vr/Jornal | FRP | DIA | MES |  | VALOR HORA | VALOR DÍA
2 | Cuadrilla oficios varios (4 ayudantes) | 66506.6667 | Cuadrilla de Topografía (1 oficial + 2 ayudantes)
3 | Cuadrilla oficios varios (3 ayudantes) | 34292.5 | 1 | Oficial | 15500 | 15500 | 124000 | 2.045 | 253580 | 7607400 | 124000 | 60826.166 | 486609.328 | 500
|  |  | 2 | Ayudantes | 6883.4 | 6883.4 | 55067.2 | 2.045 | 112612.424 | 3378372.72 | 55067.2
Cuadrilla oficios varios (4 ayudantes)
|  |  | 4 | Ayudantes | 8000 | 8000 | 64000 | 2.045 | 130880 | 3926400 | 64000 | 66506.6667 | 532053.3333
Cuadrilla oficios varios (3 ayudantes)
|  |  | 3 | Ayudantes | 5500 | 5500 | 44000 | 2.045 | 89980 | 2699400 | 44000 | 34292.5 | 274340

## Insumos
PRESUPUESTO PARA EL MANTENIMIENTO VIAL EN LA RUTA DE LA VEREDA LA ARGENTINA
CUADRO DE INSUMOS DE CONSTRUCCIÓN
Descripcion | Unidad | Precio unitario
AGUA | LTR | 18.68
DETERGENTE/DESENGRASANTE INDUSTRIAL | KG | 3269.7
ARENA DE TRITURACIÓN | M3 | 62280
EMULSION ASFALTICA CRR-2 | LTR | 2999.82
EMULSION ASFALTICA CRL-1 | LTR | 3117.75
MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC25 DE PLANTA | m3 | 621551.64
ARENA DE TRITURACIÓN | M3 | 62280
SEÑALES DE PREVENCION VERTICAL Y HORIZONTAL | GB | 1377985
| TOTAL | 2133502.59

## Presupuesto
PRESUPUESTO PARA EL MANTENIMIENTO VIAL EN LA RUTA DE LA VEREDA LA ARGENTINA
PRESUPUESTO
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNID | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. TOTAL
1 | PRELIMINARES
1.1 | Rocería y desmonte manual | HA | 1.5 | 1222685 | 1834027.5
1.2 | Recolección y retiro de basuras y desechos | M3/KM | 1 | 101195 | 101195
1.3 | Remocion de señales irregulares y otros elementos invasores | UND | 2 | 69938 | 139876
1.4 | Limpieza de pavimento asfaltico, rigido o sistema de placa huella | KM | 3 | 614731 | 1844193
1.5 | Retiro de Obstáculos | VJ | 2 | 69938 | 139876
|  | SUBTOTAL |  |  | 4059167.5
2 | MANTENIMIENTO DE OBRAS DE CONTENCIÓN
2.1 | Despedrado de taludes | M3 | 1.5 | 68503 | 102754.5
2.2 | Limpieza de muro | M2 | 105 | 3870 | 406350
|  | SUBTOTAL |  |  | 509104.5 |  |  | $ 15.000.000,00
3 | MANTENIMIENTO DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS | [6 empty] | 15314111
3.1 | Sellado de grietas en calzada y bermas | ML | 67.5896 | 4229 | 285836.4184
3.2 | Parcheo en calzada y bermas pavimentadas | M3 | 2.5514 | 194067 | 495149.3361 |  |  | 30314111
3.3 | Bacheo de pavimentos asfálticos | M3 | 1.99 | 132485 | 263645.15
|  | SUBTOTAL |  |  | 1044630.9045
4 | MANTENIMIENTO DE PAVIMENTOS RÍGIDOS
4.1 | Sellado de grietas en calzada y bermas | ML | 10 | 4229 | 42290
|  | SUBTOTAL |  |  | 42290
5 | MANTENIMIENTO DE OBRAS DE DRENAJE
5.1 | Limpieza de canales y zanjas de coronación | M2 | 167.26 | 3533 | 590929.58
5.2 | Sellado de juntas y grietas en cunetas, bajantes de agua y zanjas de coronación de concreto | ML | 10 | 5085 | 50850
|  | SUBTOTAL |  |  | 641779.58
6 | MANTENIMIENTO DE SEÑALIZACIÓN
6.1 | Limpieza de señales verticales | M2 | 2.16 | 1572 | 3395.52
6.2 | Reemplazo de señales verticales laterales | UND | 4 | 1413307 | 5653228
|  | SUBTOTAL |  |  | 5656623.52
| COSTO DIRECTO |  |  |  | 11953596.0045
| Administración |  |  | 18.55% | 2217152.9869
| Imprevistos |  |  | 3.615% | 432122.4956 | total AIU | 27.16%
| Utilidad |  |  | 5% | 597679.8002
| IVA |  |  | 19% | 113559.162
| AIU 27% |  |  |  | 3360514.4448
| COSTO TOTAL POR UNIDAD |  |  |  | 15314110.4493
| COSTO TOTAL REDONDEADO |  |  |  | 15314111
ELABORO: | Johan Sebastian Alvarez, Sergio Alberto Garcia
REVISÓ: | ing. Luis Carlos Tiria
APROBÓ | ing.Luis Carlos Tiria
FECHA: | 2023-06-15

## AIU
PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCION DE SALON SOCIAL EN LA COMUNIDAD DE NUEVA JERUSALEN
CÁLCULO DEL A. I. U.
Valor total contrato (Costo Directo) | 11953596.0045 | asumiento valor total contrato |  | 16399139
DURACIÓN (MESES) | 1.24 | 37.2 | DÍAS CALENDARIO
FACTOR PRESTACIONAL | 1.85
1.- ADMINISTRACIÓN | TIEMPO | CANTIDAD | UNIDAD | PARTICIPACIÓN | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL MESES
HONORARIOS
SUPERVISOR DE OBRA | 1.24 | 1 | MES | 50% | 1401201 | 1607177.547
SUBTOTAL HONORARIOS |  |  |  |  | 1401201 | 1607177.547
GASTOS OPERATIVOS
SERVICIOS PÚBLICOS | 1.24 | 1 | GB | 100% | 200000 | 248000
GASTOS DE OFICINA | 1.24 | 1 | GB | 100% | 60000 | 74400
CAJA MENOR DE OBRA | 1.24 | 1 | GB | 100% | 150000 | 186000
SUBTOTAL GASTOS OPERATIVOS |  |  |  |  | 410000 | 508400
GARANTÍAS DE RIESGO
PÓLIZAS DE SEGURO | 1.24 | 1 | GB | 0.5% | 81995.695 | 101674.6618
ESTAMPILLA PRO-CULTURA 2% SOBRE EL V/R TOTAL DEL CONTRATO | 1.24 | 1 | GB | 2% | 327982.78 | 406698.6472
ESTAMPILLA TURISMO 2% SOBRE EL V/R TOTAL DEL CONTRATO | 1.24 | 1 | GB | 2% | 327982.78 | 406698.6472
ESTAMPILLA PRO-ANCIANO 4% SOBRE EL V/R TOTAL DEL CONTRATO | 1.24 | 1 | GB | 4% | 655965.56 | 813397.2944
ESTAMPILLA PRO-ELECTRIFICACIÓN 0,2% SOBRE EL V/R TOTAL DEL CONTRATO | 1.24 | 1 | GB | 0.2% | 32798.278 | 40669.8647
ESTAMPILLA PRO-DEPORTE 2% SOBRE EL V/R TOTAL DEL CONTRATO | 1.24 | 1 | GB | 2% | 327982.78 | 406698.6472
Fondo de seguridad | 1.24 | 1 | GB | 5% | 819956.95 | 1016746.618
Retención contratos obra | 1.24 | 1 | GB | 2% | 327982.78 | 406698.6472
ICA 1% SOBRE EL V/R TOTAL DEL CONTRATO | 1.24 | 1 | GB | 1% | 163991.39 | 203349.3236
SUBTOTAL GARANTÍAS DE RIESGO |  |  |  |  | 3066638.993 | 101674.6618
TOTAL ADMINISTRACIÓN |  |  |  |  | 4877839.993 | 2217252.2088
2.- IMPREVISTOS | TIEMPO | CANTIDAD | UNIDAD | % RIESGO | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL MESES
OBRAS MAL EJECUTADAS | 1.24 | 1 | GB | 20% | 180000 | 44640
ACCIDENTES EN OBRA | 1.24 | 1 | GB | 25% | 850000 | 263500
FACTORES CLIMÁTICOS | 1.24 | 1 | GB | 20% | 500000 | 124000
TOTAL IMPREVISTOS |  |  |  |  | 1530000 | 432140
3.- UTILIDAD | % |  |  |  | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL MESES
UTILIDAD ESCOGIDA | 5% |  |  |  | 481999.8389 | 597679.8002
TOTAL UTIIDAD |  |  |  |  | 481999.8389 | 597679.8002
DETERMINACIÓN DE LOS PORCENTAJES:
A.- SI LA UTILIDAD ES DEL 5%, EL CONTRATO VALE |  | 11953596.0045 | 100%
B.- SI EL CONTRATO VALE |  |  |  | SE ASUME
ADMINISTRACIÓN = | 2217252.2088 | 11953596.0045 | 18.55% | 18.55%
IMPREVISTOS = | 432140 | 11953596.0045 | 3.615% | 3.615%
UTILIDAD = | 597679.8002 | 11953596.0045 | 5% | 5%
|  |  | TOTAL AIU | 27.16%
C.- IVA= |  |  |  | 19% | 597679.8002 | 113559.162
COSTO TOTAL DEL PROYECTO |  |  |  |  | 15200668.0136

## 1.1
PRESUPUESTO PARA EL MANTENIMIENTO VIAL EN LA RUTA DE LA VEREDA LA ARGENTINA
N° Cap | CAPITULO |  |  | Click aquí para volver a PRESUPUESTO
1 | PRELIMINARES
ITEM | ACTIVIDAD |  |  | UNIDAD
1.1 | Rocería y desmonte manual |  |  | HA
1. MATERIALES
Descripcion |  | Unidad | Precio unitario | Rendimiento | Valor unitario
0
0
0
0
SUBTOTAL MATERIALES |  |  |  |  | 0
2. EQUIPO
Descripcion |  | Unidad | Tarifa Hora | Cantidad | Valor unitario
Herramienta Y Equipo menor (3% M.O) |  | % | 864587 | 3% | 25937.61
Guadañadora |  | HR | 20760 | 16 | 332160
SUBTOTAL EQUIPO |  |  |  |  | 358098
3. MANO DE OBRA
Trabajador |  | Unidad | Cantidad | Salario Hora | Valor unitario
Cuadrilla oficios varios (4 ayudantes) |  | HR | 13 | 66506.6667 | 864586.6667
SUBTOTAL MANO DE OBRA |  |  |  |  | 864587
Factor zona (villavicencio) |  |  |  |  | 1
VALOR TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 1222685
ELABORO: | Johan Sebastian Alvarez, Sergio Alberto Garcia
REVISÓ: | ing. Luis Carlos Tiria
APROBÓ | ing.Luis Carlos Tiria
FECHA: | 2023-06-15

## 1.2
PRESUPUESTO PARA EL MANTENIMIENTO VIAL EN LA RUTA DE LA VEREDA LA ARGENTINA
N° Cap | CAPITULO |  |  | Click aquí para volver a PRESUPUESTO
1 | PRELIMINARES
ITEM | ACTIVIDAD |  |  | UNIDAD
1.2 | Recolección y retiro de basuras y desechos |  |  | M3/KM
1. MATERIALES
Descripcion |  | Unidad | Precio unitario | Rendimiento | Valor unitario
SUBTOTAL MATERIALES |  |  |  |  | 0
2. EQUIPO
Descripcion |  | Unidad | Tarifa Hora | Cantidad | Valor unitario
SUBTOTAL EQUIPO |  |  |  |  | 0
4. MANO DE OBRA
Trabajador |  | unidad | Cantidad | Salario Hora | Valor unitario
Cuadrilla oficios varios (4 ayudantes) |  | HR | 1.5 | 66506.6667 | 99760
SUBTOTAL MANO DE OBRA |  |  |  |  | 99760
5. TRANSPORTE
Descripcion |  | Unidad | Cantidad | tarifa | Valor unitario
Transporte de basura y desechos |  | m3/km | 1 | 1435 | 1435
SUBTOTAL TRANSPORTE |  |  |  |  | 1435
Factor zona (villavicencio) |  |  |  |  | 1
VALOR TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 101195
ELABORO: | Johan Sebastian Alvarez, Sergio Alberto Garcia
REVISÓ: | ing. Luis Carlos Tiria
APROBÓ | ing.Luis Carlos Tiria
FECHA: | 2023-06-15

## 1.3
PRESUPUESTO PARA EL MANTENIMIENTO VIAL EN LA RUTA DE LA VEREDA LA ARGENTINA
N° Cap | CAPITULO |  |  | Click aquí para volver a PRESUPUESTO
1 | PRELIMINARES
ITEM | ACTIVIDAD |  |  | UNIDAD
1.3 | Remocion de señales irregulares y otros elementos invasores |  |  | UND
1. MATERIALES
Descripcion |  | Unidad | Precio unitario | Rendimiento | Valor unitario
SUBTOTAL MATERIALES |  |  |  |  | 0
2. EQUIPO
Descripcion |  | Unidad | Cantidad | Tarifa Hora | Valor unitario
Herramienta Y Equipo menor (3% M.O) |  | % | 3% | 66507 | 1995.21
SUBTOTAL EQUIPO |  |  |  |  | 1996
4. MANO DE OBRA
Trabajador |  | Unidad | Cantidad | Salario Hora | Valor unitario
Cuadrilla oficios varios (4 ayudantes) |  | HC | 1 | 66506.6667 | 66506.6667
SUBTOTAL MANO DE OBRA |  |  |  |  | 66507
5. TRANSPORTE
Descripcion |  | Unidad | Cantidad | tarifa | Valor unitario
Transporte de elementos y varios |  | m3/km | 1 | 1435 | 1435
SUBTOTAL TRANSPORTE |  |  |  |  | 1435
Factor zona (villavicencio) |  |  |  |  | 1
VALOR TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 69938
ELABORO: | Johan Sebastian Alvarez, Sergio Alberto Garcia
REVISÓ: | ing. Luis Carlos Tiria
APROBÓ | ing.Luis Carlos Tiria
FECHA: | 2023-06-15

## 1.4
PRESUPUESTO PARA EL MANTENIMIENTO VIAL EN LA RUTA DE LA VEREDA LA ARGENTINA
N° Cap | CAPITULO |  |  | Click aquí para volver a PRESUPUESTO
1 | PRELIMINARES
ITEM | ACTIVIDAD |  |  | UNIDAD
1.4 | Limpieza de pavimento asfaltico, rigido o sistema de placa huella |  |  | KM
1. MATERIALES
Descripcion |  | Unidad | Precio unitario | Rendimiento | Valor unitario
SUBTOTAL MATERIALES |  |  |  |  | 0
2. EQUIPO
Descripcion |  | Unidad | Tarifa Hora | Cantidad | Valor unitario
Herramienta Y Equipo menor (3% M.O) |  | % | 274340 | 3% | 8230.2
Guadañadora |  | HR | 20760 | 16 | 332160
SUBTOTAL EQUIPO |  |  |  |  | 340391
4. MANO DE OBRA
Trabajador |  | unidad | Cantidad | Salario Hora | Valor unitario
Cuadrilla oficios varios (3 ayudantes) |  | HC | 8 | 34292.5 | 274340
SUBTOTAL MANO DE OBRA |  |  |  |  | 274340
Factor zona (villavicencio) |  |  |  |  | 1
VALOR TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 614731
ELABORO: | Johan Sebastian Alvarez, Sergio Alberto Garcia
REVISÓ: | ing. Luis Carlos Tiria
APROBÓ | ing.Luis Carlos Tiria
FECHA: | 2023-06-15

## 1.5
PRESUPUESTO PARA EL MANTENIMIENTO VIAL EN LA RUTA DE LA VEREDA LA ARGENTINA
N° Cap | CAPITULO |  |  | Click aquí para volver a PRESUPUESTO
1 | PRELIMINARES
ITEM | ACTIVIDAD |  |  | UNIDAD
1.5 | Retiro de Obstáculos |  |  | VJ
1. MATERIALES
Descripcion |  | Unidad | Precio unitario | Rendimiento | Valor unitario
SUBTOTAL MATERIALES |  |  |  |  | 0
2. EQUIPO
Descripcion |  | Unidad | Tarifa Hora | Cantidad | Valor unitario
Herramienta Y Equipo menor (3% M.O) |  | % | 66507 | 3% | 1995.21
SUBTOTAL EQUIPO |  |  |  |  | 1996
4. MANO DE OBRA
Trabajador |  | Unidad | Cantidad | Salario Hora | Valor unitario
Cuadrilla oficios varios (4 ayudantes) |  | HR | 1 | 66506.6667 | 66506.6667
SUBTOTAL MANO DE OBRA |  |  |  |  | 66507
5. TRANSPORTE
Descripcion |  | Unidad | Cantidad | tarifa | Valor unitario
Transporte de elementos y varios |  | m3/km | 1 | 1435 | 1435
SUBTOTAL TRANSPORTE |  |  |  |  | 1435
Factor zona (villavicencio) |  |  |  |  | 1
VALOR TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 69938
ELABORO: | Johan Sebastian Alvarez, Sergio Alberto Garcia
REVISÓ: | ing. Luis Carlos Tiria
APROBÓ | ing.Luis Carlos Tiria
FECHA: | 2023-06-15

## 2.1
PRESUPUESTO PARA EL MANTENIMIENTO VIAL EN LA RUTA DE LA VEREDA LA ARGENTINA
N° Cap | CAPITULO |  |  | Click aquí para volver a PRESUPUESTO
2 | MANTENIMIENTO DE OBRAS DE CONTENCIÓN
ITEM | ACTIVIDAD |  |  | UNIDAD
2.1 | Despedrado de taludes |  |  | M3
1. MATERIALES
Descripcion |  | Unidad | Precio unitario | Rendimiento | Valor unitario
SUBTOTAL MATERIALES |  |  |  |  | 0
2. EQUIPO
Descripcion |  | Unidad | Tarifa Hora | Cantidad | Valor unitario
Herramienta Y Equipo menor (3% M.O) |  | % | 66507 | 3% | 1995.21
SUBTOTAL EQUIPO |  |  |  |  | 1996
4. MANO DE OBRA
Trabajador |  | Unidad | Cantidad | Salario Hora | Valor unitario
Cuadrilla oficios varios (4 ayudantes) |  | hr | 1 | 66506.6667 | 66506.6667
SUBTOTAL MANO DE OBRA |  |  |  |  | 66507
Factor zona (villavicencio) |  |  |  |  | 1
VALOR TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 68503
ELABORO: | Johan Sebastian Alvarez, Sergio Alberto Garcia
REVISÓ: | ing. Luis Carlos Tiria
APROBÓ | ing.Luis Carlos Tiria
FECHA: | 2023-06-15

## 2.2
PRESUPUESTO PARA EL MANTENIMIENTO VIAL EN LA RUTA DE LA VEREDA LA ARGENTINA
N° Cap | CAPITULO |  |  | Click aquí para volver a PRESUPUESTO
2 | MANTENIMIENTO DE OBRAS DE CONTENCIÓN
ITEM | ACTIVIDAD |  |  | UNIDAD
2.2 | Limpieza de muro |  |  | M2
1. MATERIALES
Descripcion |  | Unidad | Precio unitario | Cantidad | Valor unitario
AGUA |  | LTR | 18.68 | 25 | 467
DETERGENTE/DESENGRASANTE INDUSTRIAL |  | KG | 3269.7 | 0.25 | 817.425
SUBTOTAL MATERIALES |  |  |  |  | 1284
2. EQUIPO
Descripcion |  | Unidad | Tarifa Hora | Cantidad | Valor unitario
Herramienta Y Equipo menor (3% M.O) |  | % | 69 | 3% | 2300
HIDROLAVADORA MOTOR A GASOLINA PRESION 3200 PSI CAUDAL 14-15 LT/MIN |  | hr | 2161.12 | 0.1 | 216.112
SUBTOTAL EQUIPO |  |  |  |  | 2517
4. MANO DE OBRA
Trabajador |  | Unidad | Cantidad | Salario Hora | Valor unitario
Cuadrilla oficios varios (3 ayudantes) |  | hc | 0.002 | 34292.5 | 68.585
SUBTOTAL MANO DE OBRA |  |  |  |  | 69
Factor zona (villavicencio) |  |  |  |  | 1
VALOR TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 3870
ELABORO: | Johan Sebastian Alvarez, Sergio Alberto Garcia
REVISÓ: | ing. Luis Carlos Tiria
APROBÓ | ing.Luis Carlos Tiria
FECHA: | 2023-06-15

## 3.1
PRESUPUESTO PARA EL MANTENIMIENTO VIAL EN LA RUTA DE LA VEREDA LA ARGENTINA
N° Cap | CAPITULO |  |  | Click aquí para volver a PRESUPUESTO
3 | MANTENIMIENTO DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS
ITEM | ACTIVIDAD |  |  | UNIDAD
3.1 | Sellado de grietas en calzada y bermas |  |  | ML
1. MATERIALES
Descripcion |  | Unidad | Precio unitario | Cantidad | Valor unitario
ARENA DE TRITURACIÓN |  | M3 | 62280 | 0.01 | 622.8
EMULSION ASFALTICA CRR-2 |  | LTR | 2999.82 | 0.25 | 749.955
SUBTOTAL MATERIALES |  |  |  |  | 1373
2. EQUIPO
Descripcion |  | Unidad | Tarifa Hora | Cantidad | Valor unitario
Herramienta Y Equipo menor (3% M.O) |  | % | 2058 | 3% | 61.74
SOPLADORA DE AÍRE A GASOLINA TIPO INDUSTRIAL |  | hr | 18813.75 | 0.02 | 376.275
DERRETIDORA DE ASFALTO CRAFCO O SIMILAR |  | hr | 4494.54 | 0.08 | 359.5632
SUBTOTAL EQUIPO |  |  |  |  | 798
4. MANO DE OBRA
Trabajador |  | Unidad | Cantidad | Salario Hora | Valor unitario
Cuadrilla oficios varios (3 ayudantes) |  | hc | 0.06 | 34292.5 | 2057.55
SUBTOTAL MANO DE OBRA |  |  |  |  | 2058
Factor zona (villavicencio) |  |  |  |  | 1
VALOR TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 4229
ELABORO: | Johan Sebastian Alvarez, Sergio Alberto Garcia
REVISÓ: | ing. Luis Carlos Tiria
APROBÓ | ing.Luis Carlos Tiria
FECHA: | 45092

## 3.2
PRESUPUESTO PARA EL MANTENIMIENTO VIAL EN LA RUTA DE LA VEREDA LA ARGENTINA
N° Cap | CAPITULO |  |  | Click aquí para volver a PRESUPUESTO
3 | MANTENIMIENTO DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS
ITEM | ACTIVIDAD |  |  | UNIDAD
3.2 | Parcheo en calzada y bermas pavimentadas |  |  | M3
1. MATERIALES
Descripcion |  | Unidad | Precio unitario | Cantidad | Valor unitario
EMULSION ASFALTICA CRL-1 |  | LTR | 3117.75 | 60 | 187065 | ,
SUBTOTAL MATERIALES |  |  |  |  | 187065
2. EQUIPO
Descripcion |  | Unidad | Tarifa Hora | Cantidad | Valor unitario
Herramienta Y Equipo menor (3% M.O) |  | % | 2661 | 3% | 79.83
SOPLADORA DE AÍRE A GASOLINA TIPO INDUSTRIAL |  | hr | 18813.75 | 0.02 | 376.275
DERRETIDORA DE ASFALTO CRAFCO O SIMILAR |  | hr | 4494.54 | 0.08 | 359.5632
Pisón manual "8X8" acero nodular |  | UND | 51.45 | 0.07 | 735
CARROTANQUE IRRIGADOR DE AGUA |  | hr | 93002.35 | 0.03 | 2790.0705
SUBTOTAL EQUIPO |  |  |  |  | 4341
4. MANO DE OBRA
Trabajador |  | Unidad | Cantidad | Salario Hora | Valor unitario
Cuadrilla oficios varios (4 ayudantes) |  | hc | 0.04 | 66506.6667 | 2660.2667
SUBTOTAL MANO DE OBRA |  |  |  |  | 2661
Factor zona (villavicencio) |  |  |  |  | 1
VALOR TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 194067
ELABORO: | Johan Sebastian Alvarez, Sergio Alberto Garcia
REVISÓ: | ing. Luis Carlos Tiria
APROBÓ | ing.Luis Carlos Tiria
FECHA: | 2023-06-15

## 3.3
PRESUPUESTO PARA EL MANTENIMIENTO VIAL EN LA RUTA DE LA VEREDA LA ARGENTINA
N° Cap | CAPITULO |  |  |  | Click aquí para volver a PRESUPUESTO
3 | MANTENIMIENTO DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS
ITEM | ACTIVIDAD |  |  |  | UNIDAD
3.3 | Bacheo de pavimentos asfálticos |  |  |  | M3
1. MATERIALES
Descripcion |  |  | Unidad | Precio unitario | Cantidad | Valor unitario
MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC25 DE PLANTA |  |  | m3 | 621551.64 | 0.2 | 124310.328 | 0.153
0
0
0
0
0
SUBTOTAL MATERIALES | [5 empty] | 124310
2. EQUIPO
Descripcion |  |  | Unidad | Tarifa Hora | Cantidad | Valor unitario
Herramienta Y Equipo menor (3% M.O) |  |  | % | 4323 | 3% | 129.69
SOPLADORA DE AÍRE A GASOLINA TIPO INDUSTRIAL |  |  | hr | 18813.75 | 0.02 | 376.275
DERRETIDORA DE ASFALTO CRAFCO O SIMILAR |  |  | hr | 4494.54 | 0.08 | 359.5632
Pisón manual "8X8" acero nodular |  |  | UND | 51.45 | 0.07 | 3.6015
CARROTANQUE IRRIGADOR DE AGUA |  |  | hr | 93002.35 | 0.03 | 2790.0705
SUBTOTAL EQUIPO | [5 empty] | 3660
4. MANO DE OBRA
Trabajador |  |  | Unidad | Cantidad | Salario Hora | Valor unitario
Cuadrilla oficios varios (4 ayudantes) |  |  | hc | 0.065 | 66506.6667 | 4322.9333
SUBTOTAL MANO DE OBRA | [5 empty] | 4323
5. TRANSPORTE
Descripcion |  | Distancia | Unidad | Cantidad | tarifa | Valor unitario
Transporte de Mezcla densa en Caliente MDC-25 |  | 1 | m3/km | 0.153 | 1250 | 191.25
SUBTOTAL TRANSPORTE | [5 empty] | 192
Factor zona (villavicencio) | [5 empty] | 1
VALOR TOTAL COSTO DIRECTO | [5 empty] | 132485
ELABORO: | Johan Sebastian Alvarez, Sergio Alberto Garcia
REVISÓ: | ing. Luis Carlos Tiria
APROBÓ | ing.Luis Carlos Tiria
FECHA: | 2023-06-15

## 4.1
PRESUPUESTO PARA EL MANTENIMIENTO VIAL EN LA RUTA DE LA VEREDA LA ARGENTINA
N° Cap | CAPITULO |  |  | Click aquí para volver a PRESUPUESTO
4 | MANTENIMIENTO DE PAVIMENTOS RÍGIDOS
ITEM | ACTIVIDAD |  |  | UNIDAD
4.1 | Sellado de grietas en calzada y bermas |  |  | ML
1. MATERIALES
Descripcion |  | Unidad | Precio unitario | Cantidad | Valor unitario
ARENA DE TRITURACIÓN |  | M3 | 62280 | 0.01 | 622.8
EMULSION ASFALTICA CRR-2 |  | LTR | 2999.82 | 0.25 | 749.955
SUBTOTAL MATERIALES |  |  |  |  | 1373
2. EQUIPO
Descripcion |  | Unidad | Tarifa Hora | Cantidad | Valor unitario
Herramienta Y Equipo menor (3% M.O) |  | % | 2058 | 3% | 61.74
SOPLADORA DE AÍRE A GASOLINA TIPO INDUSTRIAL |  | hr | 18813.75 | 0.02 | 376.275
DERRETIDORA DE ASFALTO CRAFCO O SIMILAR |  | hr | 4494.54 | 0.08 | 359.5632
0
0
SUBTOTAL EQUIPO |  |  |  |  | 798
4. MANO DE OBRA
Trabajador |  | Unidad | Cantidad | Salario Hora | Valor unitario
Cuadrilla oficios varios (3 ayudantes) |  | hc | 0.06 | 34292.5 | 2057.55
SUBTOTAL MANO DE OBRA |  |  |  |  | 2058
Factor zona (villavicencio) |  |  |  |  | 1
VALOR TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 4229
ELABORO: | Johan Sebastian Alvarez, Sergio Alberto Garcia
REVISO: | ing. Luis Carlos Tiria
APROBO | ing.Luis Carlos Tiria
FECHA: | 2023-06-15

## 5.1
PRESUPUESTO PARA EL MANTENIMIENTO VIAL EN LA RUTA DE LA VEREDA LA ARGENTINA
N° Cap | CAPITULO |  |  | Click aquí para volver a PRESUPUESTO
5 | MANTENIMIENTO DE OBRAS DE DRENAJE
ITEM | ACTIVIDAD |  |  | UNIDAD
5.1 | Limpieza de canales y zanjas de coronación |  |  | M2
1. MATERIALES
Descripcion |  | Unidad | Precio unitario | Rendimiento | Valor unitario
0
0
0
0
0
SUBTOTAL MATERIALES |  |  |  |  | 0
2. EQUIPO
Descripcion |  | Unidad | Cantidad | Tarifa Hora | Valor unitario
Herramienta Y Equipo menor (3% M.O) |  | % | 3% | 3430 | 102.9
SUBTOTAL EQUIPO |  |  |  |  | 103
4. MANO DE OBRA
Trabajador |  | Unidad | Cantidad | Salario Hora | Valor unitario
Cuadrilla oficios varios (3 ayudantes) |  | hc | 0.1 | 34292.5 | 3429.25
SUBTOTAL MANO DE OBRA |  |  |  |  | 3430
Factor zona (villavicencio) |  |  |  |  | 1
VALOR TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 3533
ELABORO: | Johan Sebastian Alvarez, Sergio Alberto Garcia
REVISO: | ing. Luis Carlos Tiria
APROBO | ing.Luis Carlos Tiria
FECHA: | 2023-06-15

## 5.2
PRESUPUESTO PARA EL MANTENIMIENTO VIAL EN LA RUTA DE LA VEREDA LA ARGENTINA
N° Cap | CAPITULO |  |  | Click aquí para volver a PRESUPUESTO
5 | MANTENIMIENTO DE OBRAS DE DRENAJE
ITEM | ACTIVIDAD |  |  | UNIDAD
5.2 | Sellado de juntas y grietas en cunetas, bajantes de agua y zanjas de coronación de concreto |  |  | ML
1. MATERIALES
Descripcion |  | Unidad | Precio unitario | Cantidad | Valor unitario
ARENA DE TRITURACIÓN |  | M3 | 62280 | 0.01 | 622.8
EMULSION ASFALTICA CRR-2 |  | LTR | 2999.82 | 0.25 | 749.955
SUBTOTAL MATERIALES |  |  |  |  | 1373
2. EQUIPO
Descripcion |  | Unidad | Tarifa Hora | Cantidad | Valor unitario
Herramienta Y Equipo menor (3% M.O) |  | % | 1372 | 3% | 41.16
SOPLADORA DE AÍRE A GASOLINA TIPO INDUSTRIAL |  | hr | 19959 | 0.02 | 399.18
DERRETIDORA DE ASFALTO CRAFCO O SIMILAR |  | hr | 4768 | 0.08 | 381.44
RUTEADORA - CORTADORA PAVIMENTO |  | hr | 15174 | 0.1 | 1517.4
0
SUBTOTAL EQUIPO |  |  |  |  | 2340
4. MANO DE OBRA
Trabajador |  | Unidad | Cantidad | Salario Hora | Valor unitario
Cuadrilla oficios varios (3 ayudantes) |  | hc | 0.04 | 34292.5 | 1371.7
SUBTOTAL MANO DE OBRA |  |  |  |  | 1372
Factor zona (villavicencio) |  |  |  |  | 1
VALOR TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 5085
ELABORO: | Johan Sebastian Alvarez, Sergio Alberto Garcia
REVISO: | ing. Luis Carlos Tiria
APROBO | ing.Luis Carlos Tiria
FECHA: | 2023-06-15

## 6.1
PRESUPUESTO PARA EL MANTENIMIENTO VIAL EN LA RUTA DE LA VEREDA LA ARGENTINA
N° Cap | CAPITULO |  |  | Click aquí para volver a PRESUPUESTO
6 | MANTENIMIENTO DE SEÑALIZACIÓN
ITEM | ACTIVIDAD |  |  | UNIDAD
6.1 | Limpieza de señales verticales |  |  | M2
1. MATERIALES
Descripcion |  | Unidad | Precio unitario | Cantidad | Valor unitario
AGUA |  | LTR | 18.68 | 25 | 467
DETERGENTE/DESENGRASANTE INDUSTRIAL |  | KG | 3269.7 | 0.25 | 817.425
SUBTOTAL MATERIALES |  |  |  |  | 1284
2. EQUIPO
Descripcion |  | Unidad | Tarifa Hora | Cantidad | Valor unitario
Herramienta Y Equipo menor (3% M.O) |  | % | 69 | 3% | 2.07
HIDROLAVADORA MOTOR A GASOLINA PRESION 3200 PSI CAUDAL 14-15 LT/MIN |  | hr | 2161.12 | 0.1 | 216.112
0
SUBTOTAL EQUIPO |  |  |  |  | 219
4. MANO DE OBRA
Trabajador |  | Unidad | Cantidad | Salario Hora | Valor unitario
Cuadrilla oficios varios (3 ayudantes) |  | hc | 0.002 | 34292.5 | 68.585
SUBTOTAL MANO DE OBRA |  |  |  |  | 69
Factor zona (villavicencio) |  |  |  |  | 1
VALOR TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 1572
ELABORO: | Johan Sebastian Alvarez, Sergio Alberto Garcia
REVISO: | ing. Luis Carlos Tiria
APROBO | ing.Luis Carlos Tiria
FECHA: | 45092

## 6.2
PRESUPUESTO PARA EL MANTENIMIENTO VIAL EN LA RUTA DE LA VEREDA LA ARGENTINA
N° Cap | CAPITULO |  |  | Click aquí para volver a PRESUPUESTO
6 | MANTENIMIENTO DE SEÑALIZACIÓN
ITEM | ACTIVIDAD |  |  | UNIDAD
6.2 | Reemplazo de señales verticales laterales |  |  | UND
1. MATERIALES
Descripcion |  | Unidad | Precio unitario | Rendimiento | Valor unitario
señal de prevencion vertical |  | GB | 1377985 | 1 | 1377985
0
0
0
SUBTOTAL MATERIALES |  |  |  |  | 1377985
2. EQUIPO
Descripcion |  | Unidad | Tarifa Hora | Cantidad | Valor unitario
Herramienta Y Equipo menor (3% M.O) |  | % | 34293 | 3% | 1028.79
0
0
0
0
SUBTOTAL EQUIPO |  |  |  |  | 1029
4. MANO DE OBRA
Trabajador |  | Unidad | Cantidad | Salario Hora | Valor unitario
Cuadrilla oficios varios (3 ayudantes) |  | hc | 1 | 34292.5 | 34292.5
SUBTOTAL MANO DE OBRA |  |  |  |  | 34293
Factor zona (villavicencio) |  |  |  |  | 1
VALOR TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 1413307
ELABORO: | Johan Sebastian Alvarez, Sergio Alberto Garcia
REVISO: | ing. Luis Carlos Tiria
APROBO | ing.Luis Carlos Tiria
FECHA: | 2023-06-15