## Fase 1 Direccionamiento
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD FASE 1 - DIRECCIONAMIENTO
| ACTIVIDAD | REQUISITOS SEGÚN ESTRUCTURA DE ALTO NIVEL | ESPACIOS ACADÉMICOS DE LA ESPECIALIZACIÓN EN LOS CUÁLES SE CURSÓ EL REQUISITO | HERRAMIENTAS UTILIZADAS | RESULTADO EN EL PROYECTO
1 | Comprensión de la organización, su contexto y su estado actual. | 4.1 Comprensión de la organización y su contexto
2 | Diagnóstico - análisis situacional | 4.1 Comprensión de la organización y su contexto
3 | Determinar tipos de clientes y requisitos CLIO | 4.2 Necesidades y expectativas de las partes interesadas. 8.2 Requisitos para los productos y los servicios
4 | Gestión del cambio; comprender la Cultura de la organización | 4.1 Comprensión de la organización y su contexto 5.1 Liderazgo y compromiso |  |  |  | 1
5 | Conocer la Percepción de los clientes. | 9.1.2 Satisfacción del cliente
6 | Sensibilización con principios de la gestión de la calidad | 7.3 Toma de conciencia
7 | Estrategia Organizacional precisarla y alinear el SIG: alcance - política – objetivos - mapa de procesos - despliegue de objetivos a procesos. BSC = Indicadores clave | 4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión 5.2 Política 6.2 Objetivos y planificación para lograrlos 4.4 Sistema de gestión 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación |  |  |  | 1
8 | Identificar y valorar los riesgos del SGI | 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades
9 | Lograr el compromiso de la Alta Dirección. Beneficios/costos. | 5.1 Liderazgo y compromiso |  |  |  | 1
10 | Definir equipos de trabajo y elaborar el Plan de Implementación operacional. | 5.3 Roles, autoridad y responsabilidad

## Fase 2 Estructuración
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD FASE 2 - ESTRUCTURACIÓN
| ACTIVIDAD | REQUISITOS SEGÚN ESTRUCTURA DE ALTO NIVEL | ESPACIOS ACADÉMICOS DE LA ESPECIALIZACIÓN EN LOS CUÁLES SE CURSÓ EL REQUISITO | HERRAMIENTAS UTILIZADAS | RESULTADO EN EL PROYECTO
1 | Análisis y modelación de los procesos y de sus interacciones: elaborar caracterizaciones. | 4.4 Sistema de gestión 7.4 Comunicación 7.1.6 Conocimientos de la organización 5.3 Roles, autoridad y responsabilidad
2 | Identificar requisitos de los procesos: productos, aspectos legales, identificar riesgos de los procesos | 6.1.2 Identificación de peligros y evaluación de riesgos; Aspectos ambientales 6.1.3 Requisitos legales 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades
3 | Diseño y Desarrollo. Ciclo de vida del producto | 8.3 Diseño y Desarrollo
4 | Control de productos, servicios y salidas no conformes | 8.7 Control de las salidas no conformes
5 | Definir y controlar la información documentada requerida por los procesos con criterios de riesgos y conocimiento | 7.5 Información documentada |  |  |  | 1
6 | Control operacional. Indicadores de gestión de los procesos ¿cuáles datos recopilar? | 8.1 Planificación y control operacional 8.4 Control de procesos y productos contratados 8.5 Producción y provision del servicio 8.6 Liberación de los productos y servicios
7 | Asignar los recursos para implementar el SIG y para aumentar la satisfacción de los clientes | 7.1.2 Personas 7.1.3 Infraestructura 7.1.1 Recursos - generalidades |  |  |  | 1
8 | Formación a todos los involucrados | 7.2 Competencias 7.1.6 Conocimientos de la organización
9 | Construir conciencia | 7.3 Toma de conciencia 7.4 Comunicación |  |  |  | 1

## Fase 3 Aplicación
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD FASE 3 - APLICACIÓN
| ACTIVIDAD | REQUISITOS SEGÚN ESTRUCTURA DE ALTO NIVEL | ESPACIOS ACADÉMICOS DE LA ESPECIALIZACIÓN EN LOS CUÁLES SE CURSÓ EL REQUISITO | HERRAMIENTAS UTILIZADAS | RESULTADO EN EL PROYECTO
1 | Aplicación piloto para validar la información documentada - ajustes | 7.5 Información documentada 7.1.6 Conocimientos de la organización
2 | Adecuación de la infraestructura y otros recursos necesarios para aumentar la satisfacción de los clientes. | 7.1.1 Recursos - generalidades
3 | Control operacional del SIG | 8.4 Control de procesos y productos contratados 8.5 Producción y provision del servicio 8.6 Liberación de los productos y servicios
4 | Medición de la eficacia y la eficiencia de los procesos y del SGC | 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación |  |  |  | 1
5 | Análisis de Datos: procesos y SGC | 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación
6 | Toma de acciones correctivas. Identificar conocimiento. | 10.2 No conformidad y acción correctiva 7.1.6 Conocimientos de la organización
7 | Aprendizaje consolidado: conocimiento | 7.1.6 Conocimientos de la organización |  |  |  | 1
8 | Formación a todos los involucrados | 7.2 Competencias 7.1.6 Conocimientos de la organización
9 | Construir conciencia | 7.3 Toma de conciencia 7.4 Comunicación |  |  |  | 1

## Fase 4 Evaluacion y mejora
IMPLEMENTACIÓNDEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD FASE 4 -EVALUACIÓN Y MEJORA
| ACTIVIDAD | REQUISITOS SEGÚN ESTRUCTURA DE ALTO NIVEL | ESPACIOS ACADÉMICOS DE LA ESPECIALIZACIÓN EN LOS CUÁLES SE CURSÓ EL REQUISITO | HERRAMIENTAS UTILIZADAS | RESULTADO EN EL PROYECTO
1 | Ejecución de auditorías internas de la calidad | 9.2 Auditoría interna
2 | Análisis de datos | 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación
3 | Toma de acciones correctivas. Identificar nuevo conocimiento | 10.2 No conformidad y acción correctiva 7.1.6 Conocimientos de la organización
4 | Evaluar la percepción de los clientes y partes interesadas | 9.1.2 Satisfacción del cliente 4.2 Necesidades y expectativas de las partes interesadas. |  |  |  | 1
5 | Revisión del SIG por la alta dirección | 9.3 Revisión por la dirección 6.3 Planificación de los cambios
6 | Aprendizaje consolidado. Conocimiento | 7.1.6 Conocimientos de la organización
7 | Directrices para la mejora continua | 10.3 Mejora continua |  |  |  | 1
8 | Formación a todos los involucrados | 7.2 Competencias 7.1.6 Conocimientos de la organización
9 | Construir conciencia | 7.3 Toma de conciencia 7.4 Comunicación |  |  |  | 1

## Propuesta 1 - 2021-03-27
PROPUESTA DIAGRAMA DE GANTT - DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD MIT CAUCHOS Y METALMECÁNICA S.A.S.
| PROCESO |  |  | DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD EN EL MARCO DE LA NORMA NTC ISO 9001:2015 PARA LA EMPRESA MIT CAUCHOS Y METALMECANICAS S.A.S. | [48 empty] | RESPONSABLE(S)
| OBJETIVOS |  |  | • Identificar el nivel de madurez de la organización sobre la aplicación de requisitos de la norma técnica ISO 9001, mediante un diagnóstico. • Proponer los instrumentos que faciliten el registro documental de los procesos estratégicos, misionales y de apoyo de MIT Cauchos y Metalmecánicas. Con el fin de asegurar el cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 9001:2015 • Diseñar herramientas capaces de brindar soluciones a las necesidades más comunes de la organización, de una manera ágil y eficaz • Plantear posibles mecanismos formales que fomenten la cultura del control y atención al cliente de manera organizada y estructurada, con el fin dar cumplimiento al principio del enfoque de atención al cliente de la norma ISO 9001:2015. | [48 empty] | Nombre | Rol
| FECHA DE INICIO |  |  | 2021-02-26 | [8 empty] | TIEMPO | [39 empty] | Tatiana Alejandra Gracía Medellín | Estudiante
| FECHA DE FINALIZACIÓN |  |  | 2021-12-01 | [48 empty] | July Katherine Pedraza Pinzón | Estudiante
| FASES | No | COMPONENTES / ACTIVIDADES |  | INICIO DEL PLAN | DURACIÓN DEL PLAN | INICIO REAL | DURACIÓN REAL | % COMPLETADO | PLANEADO (P) VS. EJECUTADO (E) | RESPONSABLE | RESULTADO / ENTREGABLE | SEMANA 1 | SEMANA 2 | SEMANA 3 | SEMANA 4 | SEMANA 5 | SEMANA 6 | SEMANA 7 | SEMANA 8 | SEMANA 9 | SEMANA 10 | SEMANA 11 | SEMANA 12 | SEMANA 13 | SEMANA 14 | SEMANA 15 | SEMANA 16 | SEMANA 17 | SEMANA 18 | SEMANA 19 | SEMANA 20 | SEMANA 21 | SEMANA 22 | SEMANA 23 | SEMANA 24 | SEMANA 25 | SEMANA 26 | SEMANA 27 | SEMANA 28 | SEMANA 29 | SEMANA 30 | SEMANA 31 | SEMANA 32 | SEMANA 33 | SEMANA 34 | SEMANA 35 | SEMANA 36 | SEMANA 37 | SEMANA 38 | SEMANA 39 | SEMANA 40 | OBSERVACIONES
[13 empty] | Febrero (22 al 28) | Marzo (01 al 07) | Marzo (08 al 14) | Marzo (15 al 21) | Marzo (22 al 28) | Marzo (29) - Abril (04) | Abril (05 al 11) | Abril (12 al 18) | Abril (19 al 25) | Abril (26) a Mayo (02) | Mayo (03 al 09) | Mayo (10 al 16) | Mayo (17 al 23) | Mayo (24 al 30) | Mayo (31) a Junio (06) | Junio (07 al 13) | Junio (14 al 20) | Junio (21 al 27) | Junio (28) a Julio (04) | Julio (05 al 11) | Julio (12 al 18) | Julio (19 al 25) | Julio (26) a Agosto (01) | Agosto (02 al 08) | Agosto (09 al 15) | Agosto (16 al 22) | Agosto (23 al 29) | Agosto (30) a Septiembre (05) | Septiembre (06 al 12) | Septiembre (13 al 19) | Septiembre (20 al 26) | Septiembre (27) a Octubre (03) | Octubre (04 al 10) | Octubre (11 al 17) | Octubre (18 al 24) | Octubre (25 al 31) | Noviembre (01 al 07) | Noviembre (08 al 14) | Noviembre (15 al 21) | Noviembre (22 al 28)
PLANIFICACIÓN PROYECTO | PLANIFICACIÓN PROYECTO | 1 | Clases programadas y tutorias de orientación | [6 empty] | P | Profesor de Investigación, Harold Hernández | A solicitud de cada clase | SEMANA 1: 1; SEMANA 3: 2; SEMANA 4: 1; SEMANA 5: 1 | 1 |  |  |  | 2 | [26 empty] | Semana 3: 1 clase + 1 tutoria; Semana 14: Doble sesión Pendiente incluir las del segundo semestre
| PLANIFICACIÓN PROYECTO | [8 empty] | E |  |  | SEMANA 1: 1; SEMANA 3: 2; SEMANA 4: 1; SEMANA 5: 1
| PLANIFICACIÓN PROYECTO | 2 | Actividades de investigación, recolección de datos, identificación del contexto real de la empresa | [6 empty] | P | TAGM + JKPP | Videos, lista de chequeo, apuntes de observación directa | [40 empty] | Semana 2: entrevista al Gerente; Semana 4: entrevista a la Administradora realizada una semana despúes de lo planeado Pendiente incluir las del segundo semestre | bar: SEMANA 2 to SEMANA 3
| PLANIFICACIÓN PROYECTO | [8 empty] | E | bar: SEMANA 2; SEMANA 4
FASE 1 - DIRECCIONAMIENTO | FASE 1 - DIRECCIONAMIENTO | 3 | Elaboración del primer entregable considerando lo descrito en el documento "GUÍA PARA ELABORAR EL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN FORMATIVA V08". | [6 empty] | P | TAGM + JKPP | Redacción de ítems 1 al 8 del trabajo final | [40 empty] | Estructura del primer entregable: 1. Selección del tema y el contexto; 2. Formulación del problema (real o potencial); 3. Marco conceptual; 4. Justificación; 5. Formulación de Objetivo general y objetivos específicos; 6. Alcance; 7. Metodologías y acciones; 8. Cronograma | bar: SEMANA 4 to SEMANA 6
| FASE 1 - DIRECCIONAMIENTO | [8 empty] | E | bar: SEMANA 6
| FASE 1 - DIRECCIONAMIENTO | 4 | Elaboración del segundo entregable considerando lo descrito en el documento "GUÍA PARA ELABORAR EL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN FORMATIVA V08". | [6 empty] | P | TAGM + JKPP | [14 empty] | 2 | [26 empty] | Adicionar: 9. Resultados; 10. Conclusiones; 11. Recomendaciones; 12. Bibliografía; 13. Anexos
| FASE 1 - DIRECCIONAMIENTO | [8 empty] | E
| FASE 1 - DIRECCIONAMIENTO | 5 | Comprensión de la organización, su contexto y su estado actual | 4.1 Comprensión de la organización y su contexto | [5 empty] | P | TAGM + JKPP | Matrices DOFA, PESTEL, análisis 5 fuerzas de Porter
| FASE 1 - DIRECCIONAMIENTO | [8 empty] | E
| FASE 1 - DIRECCIONAMIENTO | 6 | Diagnóstico - análisis situacional | 4.1 Comprensión de la organización y su contexto | [5 empty] | P | TAGM + JKPP | Matrices DOFA, PESTEL, análisis 5 fuerzas de Porter
| FASE 1 - DIRECCIONAMIENTO | [8 empty] | E
| FASE 1 - DIRECCIONAMIENTO | 7 | Determinar tipos de clientes y requisitos CLIO | 4.2 Necesidades y expectativas de las partes interesadas. 8.2 Requisitos para los productos y los servicios | [5 empty] | P | TAGM + JKPP | Matriz de partes interesadas
| FASE 1 - DIRECCIONAMIENTO | [8 empty] | E
| FASE 1 - DIRECCIONAMIENTO | 8 | Gestión del cambio; comprender la Cultura de la organización | 4.1 Comprensión de la organización y su contexto 5.1 Liderazgo y compromiso | [5 empty] | P | TAGM + JKPP | Plan de cultura organizacional y Organización que aprende
| FASE 1 - DIRECCIONAMIENTO | [8 empty] | E
| FASE 1 - DIRECCIONAMIENTO | 9 | Conocer la Percepción de los clientes | 9.1.2 Satisfacción del cliente | [5 empty] | P | TAGM + JKPP | Manual de servicio al cliente + protocolos de atención + encuesta de satisfacción
| FASE 1 - DIRECCIONAMIENTO | [8 empty] | E
| FASE 1 - DIRECCIONAMIENTO | 10 | Sensibilización con principios de la gestión de la calidad | 7.3 Toma de conciencia | [5 empty] | P | TAGM + JKPP | Programa de inducción a nuevos empleados + programa de inducción a empleados + evaluación de conocimiento o prueba de entendimiento + listado de asistencia
| FASE 1 - DIRECCIONAMIENTO | [8 empty] | E
| FASE 1 - DIRECCIONAMIENTO | 11 | Estrategia Organizacional precisarla y alinear el SIG: alcance - política – objetivos - mapa de procesos - despliegue de objetivos a procesos. BSC = Indicadores clave | 4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión 5.2 Política 6.2 Objetivos y planificación para lograrlos 4.4 Sistema de gestión 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación | [5 empty] | P | TAGM + JKPP | Redacción de política + soportes de divulgación (cartelera en instalación física de la empresa)
| FASE 1 - DIRECCIONAMIENTO | [8 empty] | E
| FASE 1 - DIRECCIONAMIENTO | 12 | Identificar y valorar los riesgos del SGI | 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades | [5 empty] | P | TAGM + JKPP | Matriz de riesgos e imparcialidad + procedimiento de gestión de riesgos
| FASE 1 - DIRECCIONAMIENTO | [8 empty] | E
| FASE 1 - DIRECCIONAMIENTO | 13 | Lograr el compromiso de la Alta Dirección. Beneficios/costos | 5.1 Liderazgo y compromiso | [5 empty] | P | TAGM + JKPP | Guía de reconocimiento de liderazgo y compromiso
| FASE 1 - DIRECCIONAMIENTO | [8 empty] | E
| FASE 1 - DIRECCIONAMIENTO | 14 | Definir equipos de trabajo y elaborar el Plan de Implementación operacional | 5.3 Roles, autoridad y responsabilidad | [5 empty] | P | TAGM + JKPP | Manual de perfiles de cargos y funciones
| FASE 1 - DIRECCIONAMIENTO | [8 empty] | E
FASE 2 - ESTRUCTURACIÓN | FASE 2 - ESTRUCTURACIÓN | 15 | Análisis y modelación de los procesos y de sus interacciones: elaborar caracterizaciones. | 4.4 Sistema de gestión 7.4 Comunicación 7.1.6 Conocimientos de la organización 5.3 Roles, autoridad y responsabilidad | [5 empty] | P | TAGM + JKPP | Matriz de comunicaciones
| FASE 2 - ESTRUCTURACIÓN | [8 empty] | E
| FASE 2 - ESTRUCTURACIÓN | 16 | Identificar requisitos de los procesos: productos, aspectos legales, identificar riesgos de los procesos | 6.1.2 Identificación de peligros y evaluación de riesgos; Aspectos ambientales 6.1.3 Requisitos legales 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades | [5 empty] | P | TAGM + JKPP | Procedimiento de identificación de requisitos legales
| FASE 2 - ESTRUCTURACIÓN | [8 empty] | E
| FASE 2 - ESTRUCTURACIÓN | 17 | Diseño y Desarrollo. Ciclo de vida del producto | 8.3 Diseño y Desarrollo | [5 empty] | P | TAGM + JKPP | Manual de procesos + caracterización de procesos + mapa de procesos
| FASE 2 - ESTRUCTURACIÓN | [8 empty] | E
| FASE 2 - ESTRUCTURACIÓN | 18 | Control de productos, servicios y salidas no conformes | 8.7 Control de las salidas no conformes | [5 empty] | P | TAGM + JKPP | Procedimiento control de salidas no conformes
| FASE 2 - ESTRUCTURACIÓN | [8 empty] | E
| FASE 2 - ESTRUCTURACIÓN | 19 | Definir y controlar la información documentada requerida por los procesos con criterios de riesgos y conocimiento | 7.5 Información documentada | [5 empty] | P | TAGM + JKPP | Listado maestro de documentos y registros
| FASE 2 - ESTRUCTURACIÓN | [8 empty] | E
| FASE 2 - ESTRUCTURACIÓN | 20 | Control operacional. Indicadores de gestión de los procesos ¿cuáles datos recopilar? | 8.1 Planificación y control operacional 8.4 Control de procesos y productos contratados 8.5 Producción y provision del servicio 8.6 Liberación de los productos y servicios | [5 empty] | P | TAGM + JKPP | Guía para la construcción de indicadores de gestión + fichas técnicas de indicadores de cada actividad de la empresa + procedimiento de análisis y mejora del sistema de gestión de las mediciones (NTC ISO 10012:2003)
| FASE 2 - ESTRUCTURACIÓN | [8 empty] | E
| FASE 2 - ESTRUCTURACIÓN | 21 | Asignar los recursos para implementar el SIG y para aumentar la satisfacción de los clientes | 7.1.2 Personas 7.1.3 Infraestructura 7.1.1 Recursos - generalidades | [5 empty] | P | TAGM + JKPP | Manual del Sistema de Gestión de Calidad
| FASE 2 - ESTRUCTURACIÓN | [8 empty] | E
| FASE 2 - ESTRUCTURACIÓN | 22 | Formación a todos los involucrados | 7.2 Competencias 7.1.6 Conocimientos de la organización | [5 empty] | P | TAGM + JKPP | Programa de capacitaciones + cronograma de capacitaciones + perfiles de cargos + plan de formación
| FASE 2 - ESTRUCTURACIÓN | [8 empty] | E
| FASE 2 - ESTRUCTURACIÓN | 23 | Construir conciencia | 7.3 Toma de conciencia 7.4 Comunicación | [5 empty] | P | TAGM + JKPP | Programa de inducción a nuevos empleados + programa de inducción a empleados + evaluación de conocimiento o prueba de entendimiento + listado de asistencia
| FASE 2 - ESTRUCTURACIÓN | [8 empty] | E
FASE 3 - APLICACIÓN | FASE 3 - APLICACIÓN | 24 | Aplicación piloto para validar la información documentada - ajustes | 7.5 Información documentada 7.1.6 Conocimientos de la organización | [5 empty] | P | TAGM + JKPP | Listado maestro de documentos y registros
| FASE 3 - APLICACIÓN | [8 empty] | E
| FASE 3 - APLICACIÓN | 25 | Adecuación de la infraestructura y otros recursos necesarios para aumentar la satisfacción de los clientes. | 7.1.1 Recursos - generalidades | [5 empty] | P | TAGM + JKPP | Organigrama + listado de personal + listado de equipos + listado de recursos tecnológicos y de transporte (inventario)
| FASE 3 - APLICACIÓN | [8 empty] | E
| FASE 3 - APLICACIÓN | 26 | Control operacional del SIG | 8.4 Control de procesos y productos contratados 8.5 Producción y provision del servicio 8.6 Liberación de los productos y servicios | [5 empty] | P | TAGM + JKPP | Inventarios
| FASE 3 - APLICACIÓN | [8 empty] | E
| FASE 3 - APLICACIÓN | 27 | Medición de la eficacia y la eficiencia de los procesos y del SGC | 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación | [5 empty] | P | TAGM + JKPP | Guía para la construcción de indicadores de gestión + fichas técnicas de indicadores de cada actividad de la empresa + procedimiento de análisis y mejora del sistema de gestión de las mediciones (NTC ISO 10012:2003)
| FASE 3 - APLICACIÓN | [8 empty] | E
| FASE 3 - APLICACIÓN | 28 | Análisis de Datos: procesos y SGC | 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación | [5 empty] | P | TAGM + JKPP | Guía para la construcción de indicadores de gestión + fichas técnicas de indicadores de cada actividad de la empresa + procedimiento de análisis y mejora del sistema de gestión de las mediciones (NTC ISO 10012:2003)
| FASE 3 - APLICACIÓN | [8 empty] | E
| FASE 3 - APLICACIÓN | 29 | Toma de acciones correctivas. Identificar conocimiento | 10.2 No conformidad y acción correctiva 7.1.6 Conocimientos de la organización | [5 empty] | P | TAGM + JKPP | Matriz de comunicaciones + Manual de procesos + caracterización de procesos + mapa de procesos
| FASE 3 - APLICACIÓN | [8 empty] | E
| FASE 3 - APLICACIÓN | 30 | Aprendizaje consolidado: conocimiento | 7.1.6 Conocimientos de la organización | [5 empty] | P | TAGM + JKPP | Programa de inducción a nuevos empleados + programa de inducción a empleados + evaluación de conocimiento o prueba de entendimiento + listado de asistencia
| FASE 3 - APLICACIÓN | [8 empty] | E
| FASE 3 - APLICACIÓN | 31 | Formación a todos los involucrados | 7.2 Competencias 7.1.6 Conocimientos de la organización | [5 empty] | P | TAGM + JKPP | Programa de inducción a nuevos empleados + programa de inducción a empleados + evaluación de conocimiento o prueba de entendimiento + listado de asistencia
| FASE 3 - APLICACIÓN | [8 empty] | E
| FASE 3 - APLICACIÓN | 32 | Construir conciencia | 7.3 Toma de conciencia 7.4 Comunicación | [5 empty] | P | TAGM + JKPP | Programa de inducción a nuevos empleados + programa de inducción a empleados + evaluación de conocimiento o prueba de entendimiento + listado de asistencia
| FASE 3 - APLICACIÓN | [8 empty] | E
FASE 4 - EVALUACIÓN Y MEJORA | FASE 4 - EVALUACIÓN Y MEJORA | 33 | Ejecución de auditorías internas de la calidad | 9.2 Auditoría interna | [5 empty] | P | TAGM + JKPP | Formato acta de revisión de la dirección + plantilla de informe de auditoria
| FASE 4 - EVALUACIÓN Y MEJORA | [8 empty] | E
| FASE 4 - EVALUACIÓN Y MEJORA | 34 | Análisis de datos | 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación | [5 empty] | P | TAGM + JKPP | Guía para la construcción de indicadores de gestión + fichas técnicas de indicadores de cada actividad de la empresa + procedimiento de análisis y mejora del sistema de gestión de las mediciones (NTC ISO 10012:2003)
| FASE 4 - EVALUACIÓN Y MEJORA | [8 empty] | E
| FASE 4 - EVALUACIÓN Y MEJORA | 35 | Toma de acciones correctivas. Identificar nuevo conocimiento | 10.2 No conformidad y acción correctiva 7.1.6 Conocimientos de la organización | [5 empty] | P | TAGM + JKPP | Matriz de comunicaciones + Manual de procesos + caracterización de procesos + mapa de procesos
| FASE 4 - EVALUACIÓN Y MEJORA | [8 empty] | E
| FASE 4 - EVALUACIÓN Y MEJORA | 36 | Evaluar la percepción de los clientes y partes interesadas | 9.1.2 Satisfacción del cliente 4.2 Necesidades y expectativas de las partes interesadas. | [5 empty] | P | TAGM + JKPP | Manual de servicio al cliente + protocolos de atención + encuesta de satisfacción + matriz de partes interesadas
| FASE 4 - EVALUACIÓN Y MEJORA | [8 empty] | E
| FASE 4 - EVALUACIÓN Y MEJORA | 37 | Revisión del SIG por la alta dirección | 9.3 Revisión por la dirección 6.3 Planificación de los cambios | [5 empty] | P | TAGM + JKPP | Formato acta de revisión de la dirección + plantilla de informe de auditoria
| FASE 4 - EVALUACIÓN Y MEJORA | [8 empty] | E
| FASE 4 - EVALUACIÓN Y MEJORA | 38 | Aprendizaje consolidado. Conocimiento | 7.1.6 Conocimientos de la organización | [5 empty] | P | TAGM + JKPP | Manual de procesos + caracterización de procesos + mapa de procesos
| FASE 4 - EVALUACIÓN Y MEJORA | [8 empty] | E
| FASE 4 - EVALUACIÓN Y MEJORA | 39 | Directrices para la mejora continua | 10.3 Mejora continua | [5 empty] | P | TAGM + JKPP | Ciclo P-H-V-A e indicadores de Eficiencia Global de los Equipos, Rendimiento Efectivo Total de los Equipos, Calidad a la Primera, entregas a tiempo, fabricación según pedido cotizado, tasa de rotación del inventario, entre otros.
| FASE 4 - EVALUACIÓN Y MEJORA | [8 empty] | E
| FASE 4 - EVALUACIÓN Y MEJORA | 40 | Formación a todos los involucrados | 7.2 Competencias 7.1.6 Conocimientos de la organización | [5 empty] | P | TAGM + JKPP | Programa de inducción a nuevos empleados + programa de inducción a empleados + evaluación de conocimiento o prueba de entendimiento + listado de asistencia
| FASE 4 - EVALUACIÓN Y MEJORA | [8 empty] | E
| FASE 4 - EVALUACIÓN Y MEJORA | 41 | Construir conciencia | 7.3 Toma de conciencia 7.4 Comunicación | [5 empty] | P | TAGM + JKPP | Programa de inducción a nuevos empleados + programa de inducción a empleados + evaluación de conocimiento o prueba de entendimiento + listado de asistencia
| FASE 4 - EVALUACIÓN Y MEJORA | [8 empty] | E
FASE FINAL | FASE FINAL | 42 | Redacción del reporte final de investigación | [6 empty] | P | TAGM + JKPP | Reporte final
| FASE FINAL | [8 empty] | E
| FASE FINAL | 43 | Preparación de sustentación de los resultados | [6 empty] | P | TAGM + JKPP | Material audiovisual de apoyo para la sustentación
| FASE FINAL | [8 empty] | E
TOTALES