## Servicio Público de Aseo
LISTA DE REVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE CADA PROGRAMA DEL PGIRS PARA EL DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE PROGRESO DE LAS METAS
Programa Institucional para la Prestación del Servicio Público de Aseo
Fecha de Revision: 25/04/2022
OBJETIVO | PROYECTO | ACTIVIDAD |  | INDICADOR ASOCIADO |  | METAS (HORIZONTE) |  |  |  | REPONSABLE | DIAGNÓSTICO
[6 empty] | CORTO |  | MEDIANO
|  |  |  | CANT | CALD | DESCRIPCIÓN | % | DESCRIPCIÓN | %
1. Objetivo. Fortalecer técnica operativamente y administrativamente la prestación de servicio público de aseo en el municipio | Proyecto 1. Implementar campañas de sensibilización encaminadas a los beneficios socio ambientales de la prestación del servicio de aseo en el municipio | Articular la secretaria de salud, municipio y prestador generando campañas a los usuarios de los beneficios del servicio de aseo para su salud. Generando así la cultura de pago y matricula de los usuarios |  | No de Campañas | Sensibilización de la población urbana y rural | Mesas de trabajo de los actores involucrados secretaria de salud, Alcaldía y prestador para la estructuración de las campañas | 30% | Las campañas estén estructuradas | 60% | Operador del servicio público, Secretaria de salud y Alcaldía | Esta actividad e indicador deben ser ajustados o cambiados una vez realizada la actualización y teniendo en cuenta las problemáticas respecto a este eje en el municipio. En el diagnóstico se encuentra que para el vigente año 2022 no se ha realizado la estructuración de las campañas para este programa. Teniendo en cuenta los responsables, la alcaldía no cuenta con información o evidencia del cumplimiento de esta actividad, ni se encuentra en la información entregada por la Empresa EDESA.
| Proyecto 2. Realizar la actualización del Estudio de costos y tarifas para servicio público de aseo en el municipio | Realizar el estudio de acuerdo al marco normativo pertinente para el régimen tarifario y la metodología tarifaria aplicable |  | No de estudio | Actualización de costos y Tarifas | Realización del estudio y la actualización pertinente | 100% | N/A | 0% | Operador del servicio público | El indicador y según las metas, la actividad se debe de realizar solo en el corto plazo, obteniendo el estudio tarifario que en este caso no se logro verificar por falta de soporte documental. Es importante que la ESP informe por escrito la realización de dicho estudio, esto con el fin de evidenciar su cumplimiento en la actividad. Es importante los debidos ajustes en esta actividad y que se tenga en cuenta en el cronograma, ya que tiene a ejecutar esta actividad al comienzo y final de cada periodo.
|  | Implementar la actualización del catastro de Usuarios realizado por EDESA |  | Un Catastro | Actualización No de Usuarios | Se determine la necesidad de la actualización del número de usuarios | 50% | N/A | 0% | Operador del servicio público | Esta actividad por temas de evidencia documentada se presenta un 0% de cumplimiento, pero cabe mencionar que la ESP para lograr el adecuado cobro de servicios debe de tener ya dicho catastro actualizado. En cuanto a las metas estas deben ser ajustadas, ya que es solo en el largo plazo que se exige el catastro y no se tiene en cuenta que la ESP lo realiza en el corto plazo para el proceso de facturación de los servicios.
| Proyecto 3. Realizar el estudio de Costo/beneficio sobre la posible facturación conjunta, del servicio de aseo en la factura de energía | Poder generar el pago del servicio de aseo en el municipio generando más facilidad en el recaudo |  | No estudio | Genere el recaudo | El estudio de la viabilidad y posibilidad de generar el cambio de facturación | 100% | N/A | 0% | Operador del servicio público | No se cumple y esto se evidencia con la falta del estudio de la viabilidad que no presento, ni documento la ESP. En caso de haberlo realizado es necesario que sea consolidado e informado, para verificar el cumplimiento y tener el resultado de viabilidad para el desarrollo del cambio en la facturación que se tiene planeado en la meta a largo plazo.
| Proyecto 4. Realizar Capacitaciones al personal operativo en competencias laborales | Generar la capacitación al personal de las actividades realizadas en el componente del servicio público generando el buen desarrollo de la mimas , como la sensibilización de los mismos de la importancia de su labor y contribución ambiental |  | No de capacitaciones | Operadores comprometidos y con sentido de pertenecía por el municipio | El Operador del servicio público de acuerdo a sus actividades adopte un protocolo para capacitaciones operativas como educativas para su personal | 70% | N/A | 0% | Operador del servicio público | No es cuantificable por la ausencia de evidencia del protocolo por parte de la empresa de servicio publico, es necesario consolidar la realizacion de capacitaciones para dar cumplimiento. Por otra parte, el indicador y metas debe de ajustarse, aunque es necesario reevaluar la actividad teniendo en cuenta las problemáticas del municipio. Es una actividad inherente de la ESP.
| Proyecto 5. Implementar estrategias de seguimiento, control y comunicación que permitan de manera óptima el desarrollo de la prestación del servicio público de aseo en el Municipio | La aplicación de comparendo ambiental, con el fin de mejorar las malas prácticas con los residuos solidos |  | Comparendo ambiental | Cumplimiento del comparendo ambiental | Se designe el policía ambiental para el municipio por parte de los entes gubernamentales y policía | 100% | Se genere el cumplimiento del comparendo ambiental | 100% | Municipio, Policía | El indicador no es el adecuado para evaluar las metas establecidas, la actividad aporta al proyecto, sin embargo debe reevaluarse para su correcta ejecución. El municipio y la policía no han consolidado información que evidencie cumplimiento.
|  | Comunicar a los actuales entes gubernamentales y en cada cambio de gobierno el componente de aseo estipulado en el PGIRS |  | Comunicar | Interés y compromiso | Se comunique a los entes gubernamentales actuales | 100% | N/A | 0% | Empresa prestador de servicio, Grupo coordinador PGIRS y alcaldía | Debe de ajustarse el indicador, en cantidad debe ir las reuniones a realizar por cambio de gobierno, de igual manera en las metas realizar ajuste y concuerde con la actividad y cronograma . No se obtuvo informes o documentación de esta comunicación con los entes gubernamentales, en caso de haberlo realizado es necesario soportarlo, por ahora por falta de dicha información el cumplimiento es del 0%.
|  | Realizar control y seguimiento mediante la creación de una dependencia, a cargo de los temas relacionados al plan de gestión integral de residuos sólidos del municipio |  | Dependencia | Dependencia con estructura física requerida y personal calificado | Deberá existir una oficina y/o dependencia con el personal idóneo para la ejecución de los temas relacionados. Al control y seguimiento PGIRS | 33% | Funcionamiento adecuado de la oficina respecto a los temas ambientales requeridos especialmente el PGIRS | 67% | Alcaldía Municipal - Oficina de Planeación y como verificadores el Grupo coordinador, informes de cumplimiento de metas del PGIRS | No existe información y por medio de la alcaldía se conoce que según lo consultado con la Secretaria de Planeación, la secretaria no tiene clara su responsabilidad en la ejecución y seguimiento de esta actividad del PGIRS.
| Proyecto 6. Promover y/o gestionar recursos para la creación de un Fondo especial de financiamiento para proyectos de Gestión Integral de residuos sólidos | Promover el apoyo de los entes gubernamentales del meta para el fortalecimiento de la prestación de servicio mediante al realización de proyectos y programas |  | No de fondo | Proyectos sean realizados | La autoridades gubernamentales estudie la pre factibilidad con su mesa de gobierno del fondo y el dinero a destinar al mismo | 100% | N/A | 0% | Municipio | El estudio no se realizo, ni se creo el fondo; ya que no se encontro documentos. Tambien es necesario darle un mejor enfoque a la actividad y ajustar metas e indicador, dado que en el cronograma la actividad se debio realizar unicamente en el primer año del corto plazo, sin embargo existen metas a corto y largo plazo.
Municipio de Cumaral

## Recolección y Transporte
LISTA DE REVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE CADA PROGRAMA DEL PGIRS PARA EL DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE PROGRESO DE LAS METAS
Programa de Recolección, Transporte y Transferencia
Fecha de Revision: 28/04/2022
OBJETIVO | PROYECTO | ACTIVIDAD |  | INDICADOR ASOCIADO |  | METAS (HORIZONTE) |  |  |  | REPONSABLE | DIAGNÓSTICO
[6 empty] | CORTO |  | MEDIANO
|  |  |  | CANT | CALD | DESCRIPCIÓN | % | DESCRIPCIÓN | %
1. Objetivo. Promover estrategia para ampliar de la cobertura y mejora en la calidad en el municipio | Proyecto 1. Realizar diagnóstico de movilidad para la prestación del servicio público de aseo en el Municipio | Elaboración de diagnóstico sobre el estado de la malla vial y accesos al área rural del Municipio |  | Diagnóstico | 100% realizado | Iniciación y proceso del Diagnostico | 100% | N/A | 0% | Empresa prestadora del servicio público | No existe evidencia del diagnóstico. Esta actividad debe de estar de acuerdo al objetivo, proyecto y orientarla al área urbana no rural, debido a que en el programa de la gestion rural ya se tienen actividades que cumplen con el mismo objetivo. El proyecto hace referencia a un diagnóstico de movilidad para la prestación del servicio, pero de acuerdo al Decreto 2981 de 2013 la prestación del servicio público esta compuesto por diversas actividades, es necesario indicar en que actividades se enfocara dicho estudio. Además, el indicador, metas, cronograma, presupuesto y responsable no se articulan correctamente, es necesario reevaluarlos.
| Proyecto 2. Realizar proyectos pilotos para modificación de frecuencias u horarios que permitan mayor eficiencia en la recolección y transporte de residuos sólidos | Realizar conocimiento del estado de la Vías de acceso, Determinar el Crecimiento poblacional y la cantidad de residuos generados por sectores |  | No de Proyectos | Creación de los proyectos | N/A | 0% | Se realicen las propuestas para los proyectos necesarios para así generar las acciones de mejora | 100% | Operador del servicio público | Se presenta nuevamente un indicador que no es medible, se debe de tener la cantidad de proyectos; igualmente es necesario reevaluar la actividad y metas. Para el año en transcurso 2022 la empresa EDESA no tiene, ni ha entregado al municipio soporte de estas propuestas u proyectos para el cumplimiento de esta actividad.
| Proyecto 3. Formular y ejecutar un plan de mantenimiento preventivo para vehículo de las Empresas Prestadoras del Servicio de Aseo | Estructuración de un protocolo que determina la frecuencia de mantenimiento del vehículo, reducción retrasos en la recolección por fallas mecánicas del vehículo |  | No Plan | Mantenimiento adecuado de los vehículos | Revisión de vehículo, estructurando el cronograma de mantenimiento | 100% | Se realicen los mantenimientos necesarios | 100% | Operador del servicio público | No hay documentación respectiva al cumplimento de la actividad. Es necesario que esta actividad sea cambiada teniendo en cuenta las problemáticas en este eje en el municipio. De acuerdo a la normatividad la empresa EDESA debe de garantizar el cumplimiento de rutas establecidas, por esta razon esta actividad es inherente a su funcionamiento.
| Proyecto 3. Realizar un Estudio de factibilidad para la adquisición de un vehículo para ampliar la cobertura de recolección y transporte | Realizar el estudio financiero pertinente para adoptar el vehículo que se necesite para la ampliar la cobertura del servicio |  | No estudio | Se genere la adquisición del vehículo | Se genere el estudio de factibilidad necesario para la puesta en marcha de la adquisición del vehículo | 100% | Se determinen alternativas para suplir esta necesidad de vehículo | 100% | Operador del servicio público | Esta actividad no presenta evidencia de cumplimiento en el estudio de factibilidad, ni en la determinación de alternativas. Igualmente es un proyecto que no debe de estar en el programa y debe ser cambiado, ya que es una actividad propiamente de la ESP.
2. Objetivo. Promover estrategias que disminuyan la cantidad de residuos transportados al relleno sanitario | Proyecto 1. Promover la creación y la articulación de las rutas selectivas para los residuos aprovechables en el servicio de recolección y transporte del municipio | Incentivar a la población mediante capacitaciones en la zona rural como urbana a la separación en la fuente con el objetivo que solo se recojan los residuos que van directamente a la relleno sanitario |  | No de Rutas selectivas | Establecidas las Rutas selectivas | Se identifique las posibles rutas teniendo en cuenta los grandes productores | 100% | N/A | 0% | Prestador del servicio y municipio. | El proyecto busca la creación y articulación de rutas selectivas para residuos aprovechables, pero la actividad no cumple con la intensión del proyecto, debido a que, se pretende realizar capacitaciones en las zonas urbanas y rurales; además el indicador que no presenta una cantidad y tiene en cuenta el número de rutas selectivas. De acuerdo con los responsables no se realizó la identificación de rutas. Por otra parte, es importante ajustar la actividad, indicador y metas; teniendo en consideración la discriminación en los proyectos para zonas urbanas y rurales y asi dar cumplimiento a la Resolución 754 de 2014.
3. Objetivo. Generar sensibilización a la población frente el adecuado manejo de los residuos | Proyecto 1. Promover campañas para la correcta presentación de los residuos sólidos en vía pública | Generar campañas que sensibilicen al municipio para la presentación de los residuos sólidos |  | No. Campañas | Campañas realizadas | Se propongan el desarrollo de los temas a tratar en las campañas | 100% | N/A | 0% | Empresa prestadora del servicio y municipio. Coporacion ambiental y representantes PGIRS | La alcaldía ni los demás responsables tienen o han allegado informes que evidencien el cumplimiento de la actividad. De igual forma el indicador en cantidad debio establecer el número de campañas y en las metas solo presenta a corto y largo plazo, lo que no es congruente con el cronograma de actividades que muestra el desarrollo de la actividad en todos los años de los tres periodos.
Municipio de Cumaral

## Barrido y Limpieza
LISTA DE REVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE CADA PROGRAMA DEL PGIRS PARA EL DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE PROGRESO DE LAS METAS
Programa de Barrido y Limpieza de Vías y Áreas Públicas
Fecha de Revision: 02/05/2022
OBJETIVO | PROYECTO | ACTIVIDAD |  | INDICADOR ASOCIADO |  | METAS (HORIZONTE) |  |  |  | REPONSABLE | DIAGNÓSTICO
[6 empty] | CORTO |  | MEDIANO
|  |  |  | CANT | CALD | DESCRIPCIÓN | % | DESCRIPCIÓN | %
1. Objetivo. Disminuir la presencia de residuos sólidos en vías y área publica en el municipio | Proyecto 1.Promover Campañas de educación, concientización, capacitación sobre el adecuado manejo de residuos sólidos en las vías y áreas públicas | Capacitaciones informativas y educativas a los usuarios del municipio sobre la presentación de los residuos sólidos y cumplimiento de los horarios establecidos |  | No Actividades | Comunicación y capacitaciones 100% verídicas | Estrategias para crear campañas informativas y comunicativas novedosas que genere la atención del publico deseado | 100% | N/A | 0% | Representantes PGIRS, empresa prestadora de servicios públicos, Autoridades gubernamentales | De acuerdo con la información disponible en el corto plazo no se realizaron las estrategias pertinentes; en caso de tener avance de la actividad, esta debe de ser documentada para lograr validar el cumplimiento. En el indicador persiste la falla en su formulación, en cantidad es necesario expresar el número de capacitaciones que se deben realizar, ajustando asimismo las metas que solo se tienen para corto y largo plazo, lo cual no concuerda con el cronograma que presenta avance para todos los años.
|  | Capacitaciones informativas y educativas a los usuarios del municipio la inadecuada disposición a los residuos sólidos y tome sentido de pertenecía |  | No Actividades | Comunicación y capacitaciones 100% verídicas | Estrategias para crear campañas informativas y comunicativas novedosas que genere la atención del público deseado | 100% | N/A | 0% | Representantes PGIRS, empresa prestadora de servicios públicos, Autoridades gubernamentales | La actividad debe de reevaluarse teniendo en cuenta la otra actividad de este proyecto y lograr un mayor impacto en la comunidad. Persiste los errores en indicador, meta y cronograma. Por otra parte, el cumplimiento es del 0% por falta de evidencia documental.
| Proyecto 2. Evaluar la necesidad de Instalar nuevas cestas por su deterioro y/o escases | Evaluar la necesidad de la cantidad y ubicación de canastillas o cestas, en vías y áreas públicas, para almacenamiento exclusivo de residuos sólidos producidos por los transeúntes |  | No de Cestas | Cestas dispuestas para control de residuos solidos | N/A | 0% | N/A | 0% | Representantes PGIRS, empresa prestadora de servicios públicos, Autoridades gubernamentales | Se evidencia una desarticulación en el cronograma de actividades y metas para esta actividad, en el que solo se crea una meta a largo plazo, pero el cronograma tiene la actividad en un año de cada periodo. El indicador no es pertinente para evaluar el cumplimiento de la actividad. Adicionalmente, por medio del desarrollo de la pasantía se observa a través de los desplazamientos que en el municipio se carece de cestas para separación en la fuente y las existentes varias se encuentran en mal estado, las entidades resposables no tiene actualmente un plan de mantenimiento o reemplazo para dichas cestas.
2. Objetivo. Cumplir el marco Normativo vigente para el mantenimiento de vías y áreas públicas | Proyecto 1. Implementar control y seguimiento cumplimiento que generan las frecuencias mínimas de la actividad de barrido y limpieza de vías y áreas públicas por parte de los prestadores del servicio de aseo | Seguimiento y control a los prestadores de servicio |  | No de seguimiento y control | Cumplimiento de la actividad | N/A | 0% | Entre en labor los entes de control | 60% | Alcaldia | El indicador no tiene la cantidad de seguimientos a evaluar, pero en el cronograma la actividad se realiza anualmente asumiendo que es un seguimiento por año, sin embargo en las metas dan inicio en mediano plazo y no son claras para su cumplimiento. Por otra parte, para la evaluación de esta actividad se evidencia que la empresa de servicios públicos lleva control en las frecuencias de barrido y limpieza para evitar zonas de afectación negativa por la inadecuada disposición de residuos sólidos, pero actualmente no hay un ente que realice el seguimiento y control de esta actividad prestada por la ESP.
|  | Comunicación e información de la actualización del marco normativo que rige el barrido y limpieza de vías y áreas públicas |  | No de capacitaciones | Conocimiento Normativo y cumplimiento del mismo | N/A | 0% | N/A | 0% | Alcaldía y Prestador del servicio | Esta actividad no exige metas a corto y mediano plazo pero es necesario reevaluarla y realizar los ajustes en su indicador, metas y cronograma; ya que si se muestra en el cronograma desarrollo de la actividad anualmente.
| Proyecto 2. Compra de equipos y personal idóneos para realizar la actividad de barrido y limpieza de áreas públicas en el municipio | Adquisición del equipos necesario para barrido manual y mecánico y aumento de su personal para cumplir la cobertura que requiere el marco normativo |  | No de equipos y personal | Optimización de la prestación de servicio | Se realice el estudio previo para poder adquirir los instrumentos necesarios para optimizar la actividad | 40% | N/A | 0% | Operador del servicio público | No se evidencia el estudio previo que debio realizar la ESP para la vigencia del año 2019; asimismo, el indicador no presenta una cantidad a tener en cuenta para realizar dicho estudio y que en la meta de largo plazo fueran adquiridos como lo indican. Sin dejar atras que se debe de replantear esta actividad.
3. Objetivo. Generar la cobertura de la Prestación del servicio de barrido y limpieza de vías y áreas públicas del municipio | Proyecto 1. Realizar un Diagnóstico de los km de áreas susceptibles de barrido para ampliar la cobertura de barrido en el casco urbano | Generar las alternativas necesaria para la cobertura de los km de barrido en el municipio ya sea manual y mecánica por la empresa prestadora de servicio |  | No diagnostico | Amplitud en la cobertura | Se realice el diagnostico de malla vial y las áreas susceptibles de barrio que genere cobertura de barrido y limpieza de áreas públicas | 100% | N/A | 0% | Operador del servicio público | No hay documentación que respalde el cumplimiento de la actividad, en caso de que la empresa prestadora del servicio haya realizado el diagnóstico es necesario que lo documente y comparta con la alcaldía. Se requiere el ajuste del indicador y metas, ya que en el cronograma se exige la actividad un año de cada periodo, asumiendo que es un diagnóstico por periodo para una mayor cobertura de este servicio.
| Proyecto 2. Intervenir con un programa despápele a las vías no susceptibles de barrido que requiere limpieza | Promover el despápele como estrategia en las vías no susceptibles de Barrido |  | No estrategias | Se mejore la contaminación visual de las vías | N/A | 0% | Visitas a campo para verificar el estado actual de los puntos críticos | 60% | Alcaldía y Prestador del servicio | Actualmente las entidades no tienen claro el proceder en esta actividad, ya que el proyecto tiene como objetivo un programa, pero la actividad es promover el despápele. Es importante realizar una mejora a este proyecto y actividad en la actualizacion del PGIRS.
Municipio de Cumaral

## Limpieza de playas
LISTA DE REVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE CADA PROGRAMA DEL PGIRS PARA EL DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE PROGRESO DE LAS METAS
Programa de Limpieza de Playas Costeras y Ribereñas
Fecha de Revision: 04/05/2022
OBJETIVO | PROYECTO | ACTIVIDAD |  | INDICADOR ASOCIADO |  | METAS (HORIZONTE) |  |  |  | REPONSABLE | DIAGNÓSTICO
[6 empty] | CORTO |  | MEDIANO
|  |  |  | CANT | CALD | DESCRIPCIÓN | % | DESCRIPCIÓN | %
1. Objetivo. Ausencia de focos de contaminación en la zona rivereñas del municipio | Proyecto 1. Promover campañas de educación y sensibilización social para la zona ribereñas del municipio | Diseñar y desarrollar campañas de sensibilización para la preservación y conservación del recursos hídrico |  | N de campañas diseñadas y desarrolladas | Campañas diseñadas y desarrolladas de forma efectiva, eficiente y eficaz | Diseño de campañas | 30% | Desarrollo de campañas | 70% | Corporación autónoma y autoridades ambientales gubernamentales | Estas campañas y sensibilizaciones en pro de la conservación del recurso hídrico son realizadas actualmente por la alcaldía, pero no en cumplimiento de esta actividad del PGIRS sino destinadas a proyectos de uso eficiente y ahorro del agua; por esta razón no se presenta documentación del desarrollo de esta actividad. Es necesario ajustar el indicador con la cantidad de campañas a realizar.
|  | Diseñar y producir materiales y medios que apoyen a las campañas (afiches, autoadhesivos y trípticos), etc |  | Cantidad de volantes, afiches, autoadhesivos y demás medios de apoyo | Materiales y medios | N/A | 0% | Difusión efectiva de las campañas de sensibilización a toda la comunidad | 70% | Corporación autónoma y autoridades ambientales gubernamentales | El diseño y producción de materiales y medios hasta el vigente año 2022 no se ha realizado; en caso de tener un avance en esta actividad es necesario realizar los respectivos informes. Adicionalmente se debe ajustar actividad, indicador, metas y cronograma que no concuerdan entre ellos.
|  | Formar promotores ambientales para dirigir talleres de educación ambiental y sanitaria en manejo agua y residuos sólidos. |  | Cantidad de personas formadas como promotores ambientales | Personal capacitado para la promoción de talleres educativos | Selección de los promotores y responsables y capacitaciones iniciales | 33% | Actualizaciones constantes | 100% | Corporación autónoma y autoridades ambientales gubernamentales | Para esta actividad es necesario en su indicador tener en cantidad el número de personas que seran promotores y se pueda evaluar su selección. La alcaldía no tiene documentación que represente un avance en la actividad, por lo tanto no se han selecionado los promotores.
|  | Implementar programas de vigilancia y control del recurso hídrico en la zona |  | N de programas de vigilancia y control diseñados | 100% de vigilancia y contro | 50% de seguimiento y control realizado por las autoridades competentes | 50% | 75% de seguimiento y control realizado por las autoridades competentes | 75% | Corporación autónoma y autoridades ambientales gubernamentales | Según lo informado por el municipio no se ha realizado esta actividad, ni se tiene registro de avances anteriores; es necesario consolidar por medio de informes y archivos los avances en el cumplimiento de las actividades para que se tengan en cuenta en evaluaciones posteriores. Adicionalmente se debe ajustar la actividad con su respectivo indicador, metas y responsables.
2. Objetivo. Promover la protección de las zonas ribereñas de los cuerpos de agua del Municipio | Proyecto 1. Crear un Plan estratégicos para la recuperación de las zonas ribereñas | Seleccionar y capacitar a grupos de personas de colegios, universidades, autoridades, ONG, etc. Comprometidos a trabajar como promotores ambientalistas y apoyen a la conservación |  | N de actores capacitados | Personal capacitado de forma oportuna | 50% de personas capacitadas de forma oportuna y efectiva | 50% | 75% de personas capacitadas de forma oportuna y efectiva | 50% | Corporación autónoma y autoridades ambientales gubernamentales | Esta actividad es muy similar en su objetivo con la actividad #3 del proyecto anterior, por esto es necesario que esta actividad se reevalue para un aporte mayor al proyecto y objetivo del que hace parte. Actualmente no se cumple con la actividad por falta de evidencia documental.
|  | Reducir el impacto contaminanante en la zona ribereñas debido a las actividades recreativas. Promoción de jornadas de limpieza y vigías ambiental en las zona ribereñas |  | Cantidad de medidas en pro de la disminución del impacto ambiental en la zonas ribereñas | 100% de los impactos ambientales reducidos | Estructuración del cronograma y personal para la actividad | 100% | Se instauren la jornadas y los vigías con el fin de lograr la disminución de residuos sólidos en los ríos | 100% | Corporación autónoma, autoridades ambientales gubernamentales , empresa prestadora del servicio y comunidad en general | Se evidencia cumplimiento a través de los informes emitidos por la secretaria de desarrollo económico del municipio, donde se realizaron siete jornadas de limpieza en zonas ribereñas del municipio desde el inicio del mediano plazo hasta el actual año, con respecto al corto plazo la alcaldía ni la ESP tiene registro documental de avance. Es necesario ajustar el indicador y metas para lograr una evaluación idónea.
3. Objetivo. Gestión integral de los residuos sólidos generados en las zona ribereñas | Proyecto .1. Formular un programa para la gestión de residuos sólidos en la zona ribereñas | Definir las respectivas áreas (metros cuadrados y ubicación) de playas ribereñas ubicadas en suelo urbano que serán objeto de limpieza |  | No de áreas | Metros cuadrado de playa ribereñas | Alistamiento del cronograma para las visitas técnicas | 100% | Identificación de los M2 | 100% | Municipio y prestadora de servicio | En el largo plazo, la meta que se tiene no es clara con respecto al indicador por lo que se debe de ajustar. Actualmente no existen registros con el cumplimiento de la actividad; por esto, la alcaldía y la ESP en caso de haber realizado la identificación es necesario que la documenten y archiven para reflejar el avance.
|  | Promover la localización de puntos ecológicos, evitando focos de contaminación en la playa de la zona riberana por los residuos sólidos dispuestos inadecuadadamente |  | N de puntos ecológicos | Aceptación y participación comunitaria en la adecuada disposición de los residuos | Articulación de los recicladores del municipio y la comunidad en el manejo de los residuos de la zona riberanas | 50% | Los residuos sólidos dispuestos adecuadamente | 100% | Corporación autónoma, autoridades ambientales gubernamentales , empresa prestadora del servicio y comunidad en general | Se requiere de un ajuste del indicador con las metas y cronograma para la efectiva verificación de cumplimiento de la actividad. Según lo reportado no se tienen los puntos ecológicos, ni soporte documental de avance de la actividad.
Municipio de Cumaral

## Corte de Césped
LISTA DE REVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE CADA PROGRAMA DEL PGIRS PARA EL DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE PROGRESO DE LAS METAS
Programa de Corte de Césped y Poda de Árboles de Vías y Áreas Públicas
Fecha de Revision: 06/05/2022
OBJETIVO | PROYECTO | ACTIVIDAD |  | INDICADOR ASOCIADO |  | METAS (HORIZONTE) |  |  |  | REPONSABLE | DIAGNÓSTICO
[6 empty] | CORTO |  | MEDIANO
|  |  |  | CANT | CALD | DESCRIPCIÓN | % | DESCRIPCIÓN | %
1. Objetivo. Ampliar de la cobertura en la actividad de corte de césped y poda de árboles en el municipio | Proyecto 1. Actualizar el Catastro de árboles ubicados en vías y áreas públicas urbanas del Municipio con objeto y de corte y poda | Realizar el trabajo de campo actualizando la información con el fin de determinar si se aumentado las áreas susceptibles de corte césped y poda |  | No de Trabajo de Campo | Actualización de la Información | N/A | 0% | Tener en cuenta el catastro actual y mediante trabajo de campo verificar si habido un incremento en las áreas susceptibles de corte y poda | 100% | Prestador de servicio | En esta actividad es necesario ajustar el indicador, metas y cronograma que no se articulan entre sí, para realizar un verdadero control de los avances. Adicionalmente, reevaluar si aplica como responsable la ESP, ya que esta entidad no realiza dicha actividad en el municipio, quien la realiza es la alcaldía por medio de contratación. De acuerdo con la documentación existente en el municipio y la ESP no hay cumplimiento, ni cosolidación de esta actividad.
| Proyecto 2. Estructurar un protocolo para el corte y poda del municipio | Generar un protocolo para la actividad teniendo en cuenta las áreas susceptible y cual debería ser su frecuencia y poda dependiendo su altura y los lineamientos técnico ambientales con el fin de conservar las zonas Verdes |  | Protocolo | Se genere 100% Protocolo | Realizar diagnóstico de la actividad en el municipio | 60% | Teniendo en cuenta el estado de la actividad, ejecutar el protocolo de cómo se realizara el corte y poda en el municipio | 100% | Prestador de servicio | No existe consolidación ni seguimiento de la actividad, aunque el municipio en el mediano plazo en el año (2020) presento informe de las actividades de corte de césped, poda de árboles y mantenimiento de zonas verdes en vías y áreas públicas; estos mantenimientos se realizaron por medio de once contrataciones en las cuales generan sus propios protocolos de acuerdo a la normatividad aplicable. Por otra parte, nuevamente el responsable de esta actividad es el municipio, ya que la ESP no presta este servicio.
| Proyecto 3. Comprar equipos y herramientas idóneos para el corte y poda | Realizar una evaluación de la viabilidad financiera y comercial para adquisición de personal como instrumentos y equipos |  | No de evaluación | Adquisición de equipos | Diagnostico financiero que gente el posible número de personal, equipos e instrumentos | 50% | N/A | 0% | Prestador de servicio | El proyecto requiere de ajustar el indicador que no da una cantidad de evaluaciones y en calidad presenta la adquisición de los equipos de manera que no permite y no es claro el desarrollo de la actividad y sus metas. No se evidencia en la documentación disponible por la alcaldía soportes de avance.
2. Objetivo. Generar la Gestión integral adecuada de los residuos de cortes y podas de arboles | Proyecto 1. Evaluar la factibilidad para el aprovechamiento de residuos sólidos producto de la actividad de corte de césped y poda de árboles | Identificar alternativas para el aprovechamiento de residuos sólidos como acondicionadores del suelo ya que el material picado favorece a al retención de humedad |  | No de Alternativas | La identificación de las alternativas | Identificación la cantidad generada de residuos de corte y poda | 10% | Generar las alternativas de aprovechamiento | 25% | Representantes PGIRS, empresa prestadora de servicios públicos, Corporación ambiental Autoridades gubernamentales | De acuerdo a la estructura del proyecto es necesario un indicador que se exprese en términos de cantidad y sea coherente con los demás items, permitiendo controles validos de avance. Tambien se sugiere reevaluar la actividad, ya que tiene como objetivo solo la identificación y no la implementación. Finalmente, el cumplimiento de la actividad es del 0%, debido a que el municipio no realiza el aprovechamiento de estos residuos, ni existe un registro o informe de la cantidad de residuos generados por esta actividad.
Municipio de Cumaral

## Lavado de Áreas Públicas
LISTA DE REVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE CADA PROGRAMA DEL PGIRS PARA EL DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE PROGRESO DE LAS METAS
Programa de Lavado de Áreas Públicas
Fecha de Revision: 09/05/2022
OBJETIVO | PROYECTO | ACTIVIDAD |  | INDICADOR ASOCIADO |  | METAS (HORIZONTE) |  |  |  | REPONSABLE | DIAGNÓSTICO
[6 empty] | CORTO |  | MEDIANO
|  |  |  | CANT | CALD | DESCRIPCIÓN | % | DESCRIPCIÓN | %
1. Objetivo. Implementar el programa de lavado de áreas públicas en el municipio | Proyecto 1. Establecer lineamientos y procedimientos para la ejecución del servicio de lavado de áreas públicas en el municipio | Articulacion y participación activa del prestador de servicio en la actividad de lavado de áreas publicas |  | Mesas de trabajo | Se genere la actividad en el municipio | Generación del cronograma de actividades para el servicio | 50% | Realización de la actividad | 100% | Alcaldía y prestador de servicio | La administración municipal no tiene soporte de reuniones o acuerdos que representen un avance; sin embargo se debe realizar cambios de mejora en el objetivo de la actividad, ajustar indicador que no concuerda con las metas y proyecto.
|  | Actualizar del inventario de las áreas públicas objeto de lavado por parte de la persona prestadora del servicio público de aseo y que tendrán cargo a la tarifa de los usuarios del mismo en el municipio |  | 1 Inventario | 100% terminado | 50% inventario terminado | 50% | 75% inventario terminado | 75% | Corporación autónoma y prestadora del servicio | Actualmente no existe la consolidación del inventario, debido a carencia de documentación que lo soporte; en caso de que la ESP tenga avance de la identificación de estas áreas es importante que genere informes o registros archivados para lograr un control y evaluación del avance.
|  | Articular y participación activa del prestador de servicio en la actividad de lavado de áreas publicas |  | Articulación y participación | Se genere la actividad en el municipio | Generación del cronograma de actividades para el servicio | 50% | Realización de la actividad | 100% | Alcaldía y prestador de servicio | La actividad no permite una evaluación debido a la falla en el indicador y las metas expresadas; se debe reevaluar la actividad. Por falta de soporte documental y desconocimiento por parte de los responsables de como proceder para realizar la actividad su cumplimiento es del 0%.
|  | Definir la tarifa para la prestación del servicio complementario de lavado de áreas públicas |  | 1 plan tarifario | 100% de establecimiento de las tarifas | 50% de establecimiento de las tarifas | 50% | 75% de establecimiento de las tarifas | 75% | Corporación autónoma y prestadora del servicio | No se tiene ningún avance en el establecimiento de las tarifas para corto y mediano plazo, esto debido a la falta de documentos que verifiquen cumplimiento. Se debe revisar si la corporación ambiental aplica y tiene conocimiento de esta responsabilidad.
|  | Establecer las frecuencias y cobertura del servicio de acuerdo a las necesidades detectadas en el municipio |  | 1 cronograma donde se establezca la frecuencia de lavado de las zonas publicas | 100% de cumplimiento | 50% de cronograma terminado | 50% | 75% de cronograma terminado | 75% | Corporación autónoma y prestadora del servicio | No se encuentran archivos con algún avance en esta actividad, la ESP en caso de tener un desarrollo del cronograma debe consolidarlo para su correcta verificación y control. Se debe revisar si la corporación ambiental aplica y tiene conocimiento de esta responsabilidad.
2. Objetivo. Promover de manera óptima la prestación del servicio de lavado de áreas públicas en el municipio | Proyecto 1. Compra de equipos y herramientas necesarios para llevar a cabo la actividad de lavado de áreas públicas, y contratación y Capacitación al personal | Determinar los equipos faltantes y necesarios para el desarrollo de la actividad |  | Cantidad de equipos comprados | 100% equipos adquiridos | 50% equipos adquiridos | 50% | 75% equipos adquiridos | 75% | Prestadora del servicio y la Alcaldía | Es necesario que se tenga un inventario de los equipos existentes y en el indicador dar una cantidad de equipos que se esperan comprar, para lograr determinar si es factible y se realice la adquisición de acuerdo a las metas. Actualmente en los informes disponibles no se encuentra una cantidad, ni la solicitud de estos equipos.
|  | Capacitación al personal sobre uso eficiente del agua. |  | No de capacitaciones | 100% Capacitados | Realizar el cronograma de capacitaciones, temas a tratar teniendo en cuentas las áreas públicas de lavado y determinar el No de personal a capacitar | 50% | N/A | 0% | Prestadores de servicio | Según las metas de esta actividad las capacitaciones se realizarían solo en el largo plazo, lo que no es coherente con el objetivo del proyecto; es necesario ajustar esta actividad con su indicador, metas y cronograma. No se evidencia desarrollo de la actividad de acuerdo con la documentación disponible.
| Proyecto 2. Promover estrategias de formación y capacitación para el adecuado uso de las áreas públicas del municipio. | Creación de cultura ciudadana |  | Campañas orientadas a la preservación y conservación de las áreas públicas objeto de lavado | No de Campañas | Formulación de campañas | 30% | Realización de campañas | 60% | Prestadora de servicio y La Alcaldía | El indicador debe ajustarse con el número de campañas, como también un ajuste completo de sus demás ítems, para lograr un eficiente control de avance en las metas. No se presenta ejecución de la actividad.
Municipio de Cumaral

## Aprovechamiento
LISTA DE REVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE CADA PROGRAMA DEL PGIRS PARA EL DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE PROGRESO DE LAS METAS
Programa de Aprovechamiento
Fecha de Revision: 11/05/2022
OBJETIVO | PROYECTO | ACTIVIDAD |  | INDICADOR ASOCIADO |  | METAS (HORIZONTE) |  |  |  | REPONSABLE | DIAGNÓSTICO
[6 empty] | CORTO |  | MEDIANO
|  |  |  | CANT | CALD | DESCRIPCIÓN | % | DESCRIPCIÓN | %
1. Objetivo. Aprovechamiento de los residuos sólidos potencialmente aprovechables | Proyecto 1. Articular a los instituciones educativas a la actividad de reciclaje mediante el fortalecimiento y/o adopción del PRAES | Socializar y poner en práctica los manuales para la gestión integral de residuos en los colegios mediante campañas de reciclaje, articulados a través de PRAES |  | No de estrategias | Adecuado manejo de los residuos solidos y por consiguiente el aprovechamiento de los potencialmente aprovechables | Articulación del municipio con las escuelas y colegio en programas de educación ambiental | 30% | Se inicié las campañas y Se Promuevan y se realicen las estrategias de Información, Educación e Información para la promoción de la cultura de separación en la fuente y manejo adecuado de los residuos | 100% | Alcaldía, Representantes Pgirs , Corporación ambiental | Para el corto plazo no se registra informes de avance, sin embargo para el año 2020 la administración municipal con la secretaria de desarrollo económico inicio campañas de sensibilización de forma virtual por la pandemia, luego para el 2021 se realizaron ocho socializaciones con diferentes instituciones articuladas con el PRAES y con el respectivo informe presentado a Cormacarena. Actualmente se logró ajustar el indicador para presentar el avance de este año, la cantidad se ajusto a diez socializaciones a las Instituciones Educativas del municipio durante el año. Para el 2022 se han logrado más de las 10 socializaciones las cuales estan documentadas y se entregaran con el informe del programa de aprovechamiento a Cormacarena.
| Proyecto 2. Reactivar la planta de aprovechamiento dispuesta en el municipio | Realización de un diagnostico del estado de la planta de aprovechamiento y las posibles mejoras para su iniciar su funcionamiento |  | Planta de aprovechamiento | Activación de la planta | Se realice una visita técnica al lugar de la planta de aprovechamiento apoyados por la corporación para verificar su estado | 60% | Se realicen las mejoras y la Activación de las mismas | 100% | Alcaldía, Representantes Pgirs , Corporación ambiental | En el año 2021 la administración municipal informó sobre la existencia del predio TARAPACÁ que años atrás funcionaba como planta de aprovechamiento; la cual quedo abandonada y las administraciones anteriores no ejecutaron proyectos de recuperación. En el informe de avance del programa de aprovechamiento para el año 2021 se evidencia las visitas realizadas al predio y las intervenciones aportando a su mejora e implementación de energía eléctrica para el debido funcionamiento de la maquinaria que se espera recibir por parte de Cormacarena, ya que el municipio es beneficiario de un proyecto para el manejo adecuado de los residuos liderado por la autoridad ambiental. El predio tambien se tiene proyectado para la implementacion del Jardín Botánico Palma de Cumare.
2. Objetivo. Implementar estrategias efectivas para la ejecución de planes, programas y proyectos para el aprovechamiento de residuos solidos generados en el municipio | Proyecto 1. Implementar Estrategias de Información, Educación e Información para la promoción de la cultura de separación en la fuente y manejo adecuado de los residuos | Sensibilización de la sectores comerciales tales como (Plaza de mercado) incentivarlos la separación en la fuente y al contribución al medio ambiente |  | No de empresas articuladas | Aumentar el numero de residuos aprovechables | Se genere la sensibilización del medio, mediante estrategias informativas, comunicativas | 100% | Se genere la recolección de los residuos, mediante la articulación de los recicladores | 100% | Alcaldía, Representantes Pgirs , Corporación ambiental, sector comercial | Las socializaciones llevadas a cabo en las empresas de la plaza de mercado para el corto plazo no se logran verificar, ya que según Cormacarena por medio de las visitas realizadas en el municipio para el seguimiento en los avances de este programa, el municipio tenia un 0% de cumplimiento, sin embargo la administración le informó que se estaban adelantando las actividades en el municipio, pero dicho informe de los resultados de las actividades no se encuentra disponible; es por esto que para el corto plazo por falta de evidencia documental el avance es del 0%. Para el presente periodo el municipio lleva a cabo capacitaciones y sensibilizaciones en establecimientos comerciales de las plazas de mercado u otras empresas del municipio que estan documentadas y se han entregado los informes de avance a Cormacarena. Actualmente para el avance de este año, la administracion municipal logró un ajuste del indicador (Cantidad: tres socializaciones anuales a los sectores comerciales) el cual fue aprobado por Cormacarena y se da cumplimiento en la entrega del informe del presente año.
|  | Realizar tallares Teórico- prácticos Creación de abonos orgánicos |  | No Tallares | Reducción de residuos solidos dispuestos en el relleno | Realizar los acercamientos con los institución educativa SENA y corporación ambiental respecto al proyecto con el fin de generar acuerdos que beneficien y fortalezcan esta actividad en el municipio. Iniciar los tallares | 50% | Realización de Compost de los residuos potencialmente aprovechables | 100% | Municipio y representantes PGIRS, Corporación Ambiental | Por falta de informes no hay cumplimiento en el corto plazo. Para el presente periodo la administración municipal presento en el año 2021 los talleres realizados con el proyecto de huertas caseras que beneficiaron a 60 personas de las zonas rurales del municipio; además, por medio de la gestion del municipio con el SENA, se implemento el curso presencial de Producción Agropecuaria para la Soberanía Alimentaria, donde se están capacitando 28 personas. Por otra parte, es necesario que se realice el ajuste al indicador para un efectivo control y se discrimine por área urbana y rural, teniendo en cuenta el programa de gestion de los residuos sólidos rurales.
|  | Promover campañas de capacitación Reciclaje y separación en la fuente |  | No de campañas | Reducción de residuos solidos dispuestos en el relleno | Estructurar las campañas (Capacitado, No de usuarios, temas y fecha de inicio y fecha de cierre ) indicar las campañas | 50% | Fortalecimiento de separación en la fuente y reciclaje | 100% | Municipio y representantes PGIRS, Corporación Ambiental | Es necesario que se realicen los ajustes para la cantidad y calidad en el indicador y este se articule de manera más clara en las metas, de igual forma se tenga en cuenta en el cronograma. El cumplimiento a corto plazo es del 0% debido a la falta de informes de avance; respecto a la administración municipal actual se han realizado campañas con sus respectivos informes emitidos a Cormacarena desde el año 2020 hasta la actualidad. Es importante que se tenga un número de campañas ajustado y de esta manera la corporación lleve un control efectivo de dichos avances.
|  | Adopción de micro - rutas para el transporte de residuos aprovechables |  | No rutas implementadas | 100% Definidas | Se genere el aprovechamiento de los residuos solidos mediante la articulación de las ESP y Recicladores de oficio formalizados | 30% | La creación de las rutas selectivas | 70% | Representantes PGIRS Prestadora de servicio y recicladores | No existe cumplimiento de esta actividad, ya que no hay informes por parte de ESP del desarrollo del proyecto; se evidencia un alto desconocimiento de la actividad. Esta requiere de ajuste en su indicador y metas para una correcta ejecución y seguimiento.
| Proyecto 2. Realizar un estudio mercado que genere canales de comercialización para los materiales reciclables en el municipio | Realización de un estudio de mercado en el departamento del meta, con el fin lograr canales de comercialización que genere el fortalecimiento de los recicladores en el municipio |  | No de estudio | Estudio de mercado | Se genere la iniciativa y apoyo por parte del municipio y los recicladores existentes a realizar el estudio de mercado | 30% | Se logre generar acuerdos con municipios del departamento del meta para comercialización de los mismo | 70% | Alcaldía y Grupo Coordinador | Esta actividad se cumple solo en el mediano plazo, en donde para el año 2021 se realizó un estudio de mercado en los puntos de aprovechamiento del municipio existentes para ese año, documentado en el informe de avance del programa en dicho año. Por otra parte, es necesario reevaluar la actividad y ajustar un indicador y metas coherentes entre sí.
Municipio de Cumaral

## Inclusión de Recicladores
LISTA DE REVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE CADA PROGRAMA DEL PGIRS PARA EL DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE PROGRESO DE LAS METAS
Programa de Inclusión de Recicladores
Fecha de Revision: 11/05/2022
OBJETIVO | PROYECTO | ACTIVIDAD |  | INDICADOR ASOCIADO |  | METAS (HORIZONTE) |  |  |  | REPONSABLE | DIAGNÓSTICO
[6 empty] | CORTO |  | MEDIANO
|  |  |  | CANT | CALD | DESCRIPCIÓN | % | DESCRIPCIÓN | %
1. Objetivo. Conocimiento y reconocimiento de la población recicladora en el municipio | Proyecto 1. Actualizar, verificar y realizar seguimiento de los recicladores de oficio | Implementación de estratégicas comunicación ( Censos, Entrevistas o Listas de chequeo que me brinden la información necesaria para el seguimiento |  | No Estrategias | Conocimiento de los formalizados y no formalizados | Las estrategias deben estar definidas para su implementación | 40% | Se realice seguimiento y acompañamiento los recicladores | 60% | Representantes PGIRS Autoridades gubernamentales | La actividad no tiene cumplimiento en la meta de corto plazo por falta de informes o documentos soporte; en cuanto a los informes existentes de la actual administración se presenta un acompañamiento por parte del municipio, a través de una reunión con los dueños de las chatarrerías y la asociación de recicladores, dicha reunión se realizó en el año 2021 donde lograron proyectar un acompañamiento técnico y profesional a la asociación y comunidad, con el objetivo de no enviar residuos aprovechables al relleno sanitario sino que sean entregados a los recicladores; tambien se censo a las personas que realizan esta labor, para un total de 20 personas recuperadores. Adicionalmente, según los seguimientos que ha realizado la alcaldía, este año se terminó la asociación de recicladores que existia en el municipio. Por otra parte, es necesario ajustar el indicador presentando una cantidad exacta de estrategias a cumplir.
2. Objetivo. Lograr el fortalecimiento y Competitividad en el sector | Proyecto 1. Realizar Capacitaciones en el conocimiento de la Norma que los acobija como prestadores de servicio y su beneficios como recicladores formales | Creación del programa de Educación a los recicladores con énfasis en la normatividad |  | No Programa | Formalización total de los recicladores de oficio | Realización de las metas y objetivos dispuestos para la capacitación | 50% | Realización de las capacitaciones | 70% | Representantes PGIRS, y Corporación ambiental | No cumple; el municipio no tiene información de la creación, ni el desarrollo del programa de educación a los recicladores, en la actual ni anteriores administraciones. Es importante documentar las capacitaciones que se les realice a los recuperadores del municipio. Asimismo, se requiere de ajuste en el indicador y metas.
|  | Mesas de trabajo para socialización y seguimiento aprendizaje |  | No Mesas de trabajo | La realización de las mesas pertinentes hasta que se logro el objetivo | Programación de las mesas de trabajo | 40% | Realización de las mesas de trabajo | 70% | Representantes PGIRS, y Corporación ambiental | Las mesas de trabajo para socialización, seguimiento y/o aprendizaje con los recuperadores del municipio no se encuentran registradas, ni programadas hasta la actualidad. Se debe ajustar indicador y metas en esta actividad.
| Proyecto 2. Realizar un Diagnostico del estado administrativo , financiero y operativo a las cooperativas existentes para promover su fortalecimiento | Realizar las respectivas visitas a las cooperativas existentes, realizando una caracterización de las organizaciones que permita determinar las condiciones (operativas, financieras y calidad de vida) |  | No de Organizaciones | Conocer el numero de organizaciones y sus condiciones | Identificación numero de organizaciones | 30% | Caracterización de la Información | 70% | Representantes PGIRS, | La presente actividad no arroja ningún avance en el corto plazo; y la asociación de recuperadores ECOYELA dejo de funcionar para el presente año 2022, según lo reportado por la alcaldía. En cuanto a los años anteriores del mediano plazo no se tiene documentación soporte de la caracterización y condiciones de la asociación. Es necesario reevaluar esta actividad para la actualización del PGIRS.
| Proyecto 3. Implementar estrategias de fortalecimiento organizacional, administrativa y financiera. | Dignificar la labor del reciclador y su importancia en la prestación de servicio |  | No de estrategias | Información y comunicación que me genere la Dignificación la labor del recicladores | Creación de campañas informativas y comunicativas novedosas que genere la atención del publico deseado | 100% | Se reconocido el reciclador como un trabajador | 100% | Representantes PGIRS Organización Autoridades gubernamentales | No se da cumplimiento de la actividad en ningúna de las metas pues hasta la fecha no existen soportes ni registros que permitan evidenciar las campañas comunicativas para reconocimiento de la labor de los recuperadores de oficio del municipio de Cumaral. Adicionalmente, es importante reevaluar el objetivo de la actividad junto con su indicador y metas, para que no solo haya reconocimiento por la comunidad sino se expresen otras estrategias para la dignificación y mejoramiento de su calidad de vida.
|  | Capacitación financiera, administrativa y educativa que sean fundamental para que el fortalecimiento económico de sus cooperativas |  | No de campañas | Las organizaciones conozcan la importancia que tienen en la inclusión de los recicladores | Estructuración de las campañas a realizar para las organizaciones | 45% | Realización de las campañas informativas y de capacitación | 65% | Representantes PGIRS, Autoridades Gubernamentales | El cumplimiento de la actividad es de 0% debido a que no existen soportes documentales de desarrollo de la misma. Esta actividad debe ajustarse con su indicador y metas de manera que se articulen y sea más claro su objetivo para un mejor control de cumplimiento.
|  | Apoyar y fortalecer actividades de emprendimiento que contribuyan al medio ambiente en unidades de negocio en el municipio. Ya sea actividades de aprovechamiento y/o del servicio público de aseo |  | No de Actividades | Se realicen actividades de emprendimiento que contribuyan al medio ambiente | N/A | 0% | Las organizaciones ya formalizadas generen propuestas viables al manejo de residuos solidos con énfasis en el aprovechamiento | 40% | Organizaciones y recicladores de oficio con el Acompañamiento de autoridades ambientales | El indicador requiere de ajuste para que sea medible, también enfocar el objetivo de la actividad a apoyo en un número determinado de proyectos de emprendimiento y de esta manera se pueda establecer metas alcanzables. No hay avances de cumplimiento de acuerdo con la información brindada por la alcaldía.
|  | Consolidar la participación de los recicladores en la actividades referentes a la prestación del servicio público de aseo con énfasis en aprovechamiento. |  | No de Actividades | 100% Definidas | Establecer actividades de Reciclaje, Transporte y Comercialización de residuos aprovechables. | 40% | Fortalecimiento y efectividad de los recicladores Reciclaje, Transporte y Comercialización de residuos aprovechables. | 65% | Representantes PGIRS, | Reevaluar el responsable de esta actividad, como también ajustar un indicador medible con sus metas correspondientes para un efectivo cumplimiento. No existe soporte documental de desarrollo y cumplimiento de las metas.
|  | Crear la cultural de asociatividad entre los recicladores |  | No de asociaciones | Recicladores incluidos en organizaciones | N/A | 0% | Realización de estrategias informativas comunicativas que busca sensibilizar y formar a la comunidad frente a un problema social de los recicladores | 50% | Representantes PGIRS Organización Autoridades gubernamentales | No se encuentran articulados el objetivo de la actividad con el indicador y sus metas, para la actualización del PGIRS debería reevaluarse la actividad y esta tenga en cuenta el aumento de recuperadores en el municipio, como la frecuencia de capacitaciones y apoyo que garanticen un efectivo proceso de asociatividad. De acuerdo a lo dispuesto por la alcaldía no hay desarrollo de las metas con evidencia documentada.
3. Objetivo. Promover la Creación de ofertas social para los recicladores | Proyecto 1. Incorporar un esquema referente a la prestación del servicio público de aseo, con énfasis en aprovechamiento, operado por los recicladores de oficio conforme al artículo 15 de la Ley 142 de 1994. | Actividades de clasificación y aprovechamiento |  | No de actividades | Se realicen por los recicladores | Fortalecimiento de actividades de reciclaje mediante el apoyo municipal | 60% | N/A | 0% | Representantes PGIRS Corporación Ambiental Autoridades gubernamentales | A la fecha no hay evidencia de estas actividades de clasificación y aprovechamiento que permitan demostrar un avance. Asimismo, se deberia ajustar un indicador y metas medibles que se articulen con el cronograma de actividades, ya que en este se encuentra el desarrollo del proyecto en todos los años.
|  | Establecer acuerdos de recolección selectiva respecto a los residuos aprovechables |  | No de rutas | Rutas establecidas | Mesas de trabajo para acuerdos y estructuras de las rutas selectivas | 60% | N/A | 0% | Representantes PGIRS Corporación Ambiental Autoridades gubernamentales, ESP | Nuevamente se debe tener en cuenta los ajustes en la actividad para un efectivo control de cumplimiento. Hasta la fecha no se tiene registro, ni el municipio cuenta con las rutas selectivas para la recolección de residuos aprovechables.
Municipio de Cumaral

## Disposición Final
LISTA DE REVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE CADA PROGRAMA DEL PGIRS PARA EL DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE PROGRESO DE LAS METAS
Programa de Disposición Final
Fecha de Revision: 13/05/2022
OBJETIVO | PROYECTO | ACTIVIDAD |  | INDICADOR ASOCIADO |  | METAS (HORIZONTE) |  |  |  | REPONSABLE | DIAGNÓSTICO
[6 empty] | CORTO |  | MEDIANO
|  |  |  | CANT | CALD | DESCRIPCIÓN | % | DESCRIPCIÓN | %
1. Objetivo. Promover la disposición final adecuada de los residuos solidos en el municipio | Proyecto 1. Realizar un Estudio que valide el Esquema de Regionalización diseñado para la Disposición Final del municipio estructurado por EDESA | Tener en cuenta el diagnostico de EDESA sobre el esquema de Regionalización, en Ariari Bajo, |  | No de Diagnostico | La adecuada disposición de los residuos solidos | N/A | 0% | Realizar el diagnósticos de las alternativas para determinara a factibilidad de regionalización | 50% | Corporación ambiental Autoridades gubernamentales | Actualmente no se encuentra programada esta actividad en el municipio, ni se evidencia informes de avance para el cumplimiento del diagnóstico. Con respecto a la estructura de la actividad, es necesario reevaluar el objetivo de esta y asimismo ajustar indicador y metas; como también tener en cuenta que en el cronograma se presenta el desarrollo de la actividad solo para los primeros dos años del periodo de corto plazo.
2. Objetivo. Generar estrategias que minimizen la disposicion de residuos solidos al relleno sanitario | Proyecto 1. Promover el fortalecimiento de las campañas establecidas en el PGIRS para la reduccion de residuos solidos dispuesto en el relleno saniatrio | Control y segumiento a la actividades y proyectos a ejecutar para la optimizacion de la gestion integal de los residuos solidos |  | No de control y seguimiento | Cumplimiento | Generación de control y seguimiento y acompañamiento a las actividades a ejecutar | 100% | N/A | 0% | Corporación ambiental y municipio | Es una actividad que requiere cambiar su objetivo y así sea más claro el aporte al proyecto del cual hace parte; por otro lado, según el cronograma la actividad se desarrolla en todos los años de los tres horizontes, lo cual no es coherente con las metas. Por esto, es importante que el indicador sea cuantificable y se realice el ajuste de metas y cronograma. Finalmente, no hay cumplimiento de la actividad.
|  | Promover acciones eficaces de información, educación y capacitación para de la adecuada disposición final de residuos |  | No de campañas ambientales | Mas conciencia ambiental | Cumplimiento de campañas por parte de los prestadores de servicio y acompañamiento ambiental | 50% | N/A | 0% | Prestadores de servicio y corporación ambiental | Esta actividad requiere los mismos ajustes de la actividad anterior con respecto al cronograma, indicador y metas; ya que tampoco estan articulados. De acuerdo a la información allegada por ESP no se encuentra ningún documento que permita verificar un avance, de haber realizado campañas respecto a esta actividad debe consolidarse a través de informes de cumplimiento.
Municipio de Cumaral

## Gestión Residuos Especiales
LISTA DE REVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE CADA PROGRAMA DEL PGIRS PARA EL DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE PROGRESO DE LAS METAS
Programa de Gestión de Residuos Sólidos Especiales
Fecha de Revision: 13/05/2022
OBJETIVO | PROYECTO | ACTIVIDAD |  | INDICADOR ASOCIADO |  | METAS (HORIZONTE) |  |  |  | REPONSABLE | DIAGNÓSTICO
[6 empty] | CORTO |  | MEDIANO
|  |  |  | CANT | CALD | DESCRIPCIÓN | % | DESCRIPCIÓN | %
1. Objetivo. Establecer lineamientos para la gestión integral de los residuos especiales | Proyecto 1. Elaborar un Programa de recolección, transporte y Disposición Final de los Residuos especiales | Diagnostico cuantitativo, descriptivo y cualitativo de los residuos especiales que se generan en el municipio |  | Diagnostico | 100% realizado el diagnostico | La identificación de los lineamientos que se usaran en el diagnostico | 50% | Puesta en marcha la ejecución de las actividades para el diagnostico | 70% | Alcaldía y corporación ambiental | Con la revisión y documentación disponible se encontro que no existen avances para cumplir con el diagnóstico.
|  | Generar un protocolo con base al diagnostico anterior. |  | Un Protocolo | Se genere 100% Protocolo | N/A | 0% | Teniendo en cuenta el diagnostico inicial y sus resultados estructurar el protocolo teniendo en cuenta el tipo de residuos especial | 50% | Alcaldía, corporación ambiental y prestador de servicio | 0% de cumplimiento, ya que es necesario haber realizado la actividad anterior de la cual no hay avance en el municipio.
|  | Articular a los prestadores de servicio del municipio al programa de recolección y transporte de los residuos especiales |  | Un Prestador de servicio | Articular | Articulación de los prestadores de servicio al programa en el municipio | 100% | N/A | 0% | Prestador de servicio | Actualmente en el municipio no existe un prestador de servicio para la recolección y transporte de los residuos especiales y la ESP no presta este servicio. Para realizar la recolección y transporte de este tipo de residuos en los puntos criticos, se realiza la solicitud con Bioagricola. En cuanto al soporte o evidencia de la articulación de los prestadores no existe informes allegados por la ESP del municipio. Adicionalmente se deberia reevaluar el responsable de esta actividad puesto que, la alcaldía es la que actualmente se responsabiliza de la gestión de estos residuos.
2. Objetivo. Disminuir la presencia de residuos solidos especiales en el relleno sanitario | Proyecto 1. Fortalecer la cultura ciudadana respecto al manejo adecuado de los residuos sólidos especiales | Creación de la cultura Ciudadana mediante campañas y capacitaciones. Con énfasis en que son residuos especiales y su adecuada disposición |  | No de campañas | Campañas implementadas en el municipio | Identificación de las estrategias informativas, comunicativas y metodología que se tratara en las campañas | 50% | Implementación de las campañas | 70% | Representantes PGIRS, empresa prestadora de servicios públicos, Corporación ambiental Autoridades gubernamentales | Es necesario ajustar un indicador medible con el número exacto de campañas para un control y evalución eficiente de la actividad. En el municipio hay 0% de avance de acuerdo con la información y evidencia donde no se encuentra soporte de la identificación de estrategias, ni realización de campañas.
Municipio de Cumaral

## Gestión RCD
LISTA DE REVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE CADA PROGRAMA DEL PGIRS PARA EL DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE PROGRESO DE LAS METAS
Programa de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición
Fecha de Revision: 16/05/2022
OBJETIVO | PROYECTO | ACTIVIDAD |  | INDICADOR ASOCIADO |  | METAS (HORIZONTE) |  |  |  | REPONSABLE | DIAGNÓSTICO
[6 empty] | CORTO |  | MEDIANO
|  |  |  | CANT | CALD | DESCRIPCIÓN | % | DESCRIPCIÓN | %
1. Objetivo. Generar la Prestacion del servicio de recoleccion, transporte y disposicion final de RCD | Proyecto 1. Definir de lineamientos normativos, técnicos Y ambientales para la puesta en marcha el servicio de recolección, transporte tratamiento y disposición final de los residuos de construcción y demolición en el municipio | Definición de contrato de condiciones uniformes para la prestación del servicio de recolección, transporte, y disposición final de los RCD |  | No Estrategias | 100% Definidas | Las estrategias deben estar definidas para su implementación | 100% | Se realice seguimiento y acompañamiento | 100% | Representantes PGIRS Administración Municipal | De acuerdo a la revisión de información, en el municipio no existe un sitio ni una empresa que preste los servicios de recolección, transporte y disposición final de los RCD. Y aunque se debe realizar una reevaluación de la actividad, ajustando su indicador y metas; respecto a los avances no se evidencia alguna gestión y desarrollo de este proyecto hasta el presente año.
2. Objetivo. Generar el Cumplimiento por parte de la administración municipal de sus responsabilidades en el manejo de los RCD | Proyecto 1. Desarrollar un modelo eficiente y sustentable que articule las acciones públicas y privadas para la gestión de RCD en el municipio con participación ciudadana | Realizar campañas informativas y capacitación ya que el proceso organizativo es un requerimiento fundamental para que se dé la transición de la economía informal de los RCD hacia la formalización en la prestación del servicio de recolección y transporte. |  | No de campañas | La comunidad y generadores de RCD conozcan la importancia que tienen en la prestación del servicio adecuadamente | Estructuración de las campañas a realizar para las organizaciones | 50% | Realización de las campañas informativas y de capacitación | 70% | Representantes PGIRS Administración Municipal | La alcaldía aún no realiza estas campañas, ya que expone que el municipio no cuenta con este servicio y aunque Bioagricola pueda prestar el servicio por la distancia de un municipio a otro los costos de recolección y transporte aumentan, sumado al cobro por la disposición final; esto ha ocasionado que en el municipio haya una mala gestión de los RCD y la comunidad realice mala disposición de estos residuos agudizando la contaminación en los puntos críticos donde arrojan ilegalmente estos residuos. Al no tener un sitio de acopio y/o para el manejo de los RCD el municipio no ha estructurado ni realizado las campañas. Es necesario buscar alternativas y tener en cuenta la Resolucion 472 del 2017 "por la cual se reglamenta la gestión integral de los residuos generados en las actividades de construcción y demolición (RCD)" para desarrollar campañas que brinden soluciones alternas y las personas tomen conciencia de hacer una adecuada disposición de los RCD. Adicionalmente, no se puede dejar atras que se debe articular mejor el objetivo del proyecto con la actividad formulada y realizar los ajustes pertinentes al indicador y metas.
3. Objetivo. Establecer Construcción y puesta en marcha de la escombrera municipal | Proyecto 1. Implementar la infraestructura, equipamientos y procesos para el manejo integral de RCD. | Diseño y esquema de funcionamiento de la escombrera municipal |  | N de Diseño ejecutados | Estudios, diseños y esquema de funcionamiento adecuado | Diseño, construcción y esquema de funcionamiento de la escombrera | 60% | La operación de la escombrera por parte de la ESP | 100% | Representantes PGIRS Corporación Ambiental Administración municipal | No se evidencia información de diseño, construcción ni operación de una escombrera y con el diagnóstico se logra conocer que el municipio no adelanta proyectos para la construcción de esta, y hace enfasis en que no hay empresas que esten interesadas en esta actividad económica. El municipio debe tener muy en cuenta esta actividad y de ser necesario reevaluarla para lograr el manejo adecuado de los RCD, con ajuste de indicador, metas, responsables, cronograma y presupuesto; y de esta manera cumplir con el objetivo No 3 del programa.
|  | Tramitar todos los permisos legales y ambientales para el funcionamiento de la escombrera |  | N permisos obtenidos | Se realicen y surtan todos los tramites legales | 100% de tramites y permisos obtenidos | 100% | Seguimiento, control y actualización de los requerimientos legales | 100% | Representantes PGIRS Corporación Ambiental Autoridades gubernamentales, ESP | De igual forma esta actividad requiere de ajuste en el indicador (cantidad y calidad), metas y cronograma; ya que en el cronograma el desarrollo completo de la actividad esta especificado solo para el primer año del horizonte a corto plazo lo que no es congruente con las metas. Por otra parte, en el cumplimiento no se encuentra avance de identificación del predio y los correspondientes estudios y licenciamiento ambiental.
Municipio de Cumaral

## Gestión RS Rural
LISTA DE REVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE CADA PROGRAMA DEL PGIRS PARA EL DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE PROGRESO DE LAS METAS
Programa de Gestión de Residuos Sólidos en el Área Rural
Fecha de Revision: 17/05/2022
OBJETIVO | PROYECTO | ACTIVIDAD |  | INDICADOR ASOCIADO |  | METAS (HORIZONTE) |  |  |  | REPONSABLE | DIAGNÓSTICO
[6 empty] | CORTO |  | MEDIANO
|  |  |  | CANT | CALD | DESCRIPCIÓN | % | DESCRIPCIÓN | %
1. Objetivo. Fortalecer del servicio publico de aseo | Proyecto 1. Definir de lineamientos normativos, Técnicos y ambientales para la puesta en marcha del servicio aseo en la Zona rural | Generar la viabilidad para establecer una nueva frecuencia de recolección en el área rural |  | No Estrategias | 100% Definidas | Las estrategias deben estar definidas para su implementación | 100% | Se realice seguimiento y acompañamiento | 100% | Representantes PGIRS Administración Municipal | De acuerdo a las metas a ejecutar para el primer periodo, se evidencia que no se definieron estrategias para la recolección y transporte de los residuos en el área rural. En el mediano plazo según el informe de seguimiento del 2020 realizado por la alcaldía y la secretaría de desarrollo económico en relación a este programa; menciona que la ESP EDESA no recolecta los residuos sólidos de las veredas o zonas rurales de mayor población del municipio; lo que lleva a la administración municipal a ejecutar un "contrato interadministrativo entre los municipios de Cumaral (Meta) y Medina (Cundinamarca), de objeto: aunar esfuerzos interinstitucionales para garantizar la recolección y disposición final de los residuos sólidos del área rural del municipio de Cumaral Meta". De esta manera el municipio presta el servicio a las veredas Veracruz, San Nicolás, Presentado y Caney. Finalmente, se hace indispensable que se ajuste el objetivo de la actividad, el indicador y metas, para lograr verificar y controlar el cumplimiento.
| Proyecto 2. Mejorar de la infraestructura de vías y redes en la zona rural que permita la optima prestación del servicio de aseo | Identificación de redes y vías que se deben mejorar para optimizar la prestación del servicio de aseo y sus alternativas |  | N Identificadas | Estudios, diseños y esquema de funcionamiento adecuado | Definición y priorización de intervenciones | 10% | Mejoramiento continuo | 30% | Administración municipal | Con la información suministrada por la Alcaldía se concluye que la actividad tiene un 0% de cumplimiento y la cual requiere modificación del indicador para que este sea cuantificable y claro, de igual forma en la definición de las metas y sus porcentajes de ejecución.
2. Objetivo. Promover intervenciones y prácticas para la gestión adecuada de los residuos sólidos en la zona rural. | Proyecto 1. Promover Adelantar campañas de promoción de la cultura de separación en la fuente en los corregimientos en el marco del programa de gestión de residuos en la zona rural | Realizar campañas informativas y capacitación que fomenten las buenas practicas hacia el manejo de los residuos solidos de la comunidad de la zona rural |  | No de campañas | 100% Definidas | Estructuración de las campañas a realizar para las comunidades | 50% | Realización de las campañas de capacitación | 70% | Representantes PGIRS, Administración municipal | No se tiene documentado la estructuración y realización de las campañas para el cumplimiento en este programa; también se requiere de definir el indicador con un número exacto de campañas por año, teniendo en cuenta el cronograma de actividades.
| Proyecto 2. Programas de formación en el manejo la gestión integral de residuos | Implementar iniciativas de aprovechamiento realizadas por la población o grupos organizados de las comunidades de la zona rural el compostaje in situ y el Aprovechamiento de residuos reciclables, entre otros a la comunidad que por distancia y difícil acceso no sea frecuente larecolección |  | No capacitaciones | 100% Realizadas | Identificar los centros poblados susceptibles a una frecuencia debido a su distancia y mal estado de vías | 50% | Socialización con el municipio, prestadores de servicio y la comunidad de las campañas | 70% | Administración municipal, Prestadores de servicio y Corporación ambiental | No se encuentra informes de cumplimiento de las capacitaciones, aunque en el mediano plazo se han realizado capacitaciones e implementación de huertas y abono organico en zonas rurales; estas actividades se han informado para dar cumplimiento al programa de aprovechamiento, de ahí la importancia de tener en consideracion la discriminacion en los proyectos para zonas urbanas y rurales y así dar cumplimiento a la Resolución 754 de 2014. Con respecto a la estructura del proyecto se deben realizar los ajustes correspodientes en el indicador y metas.
| Proyecto 3. Solicitar apoyo al SENA para adelantar procesos de capacitación emprendimiento | Articulación del municipio y SENA para la capacitación en temas tales proyectos sostenibles |  | No de capacitaciones | Se realicen las capacitaciones | Articulación del municipio con el instituto SENA | 50% | Acompañamiento del Sena al municipio en la zona rural mediante las capacitaciones | 70% | Municipio y Sena | No se evidencia información de la articulación del municipio con el SENA para esta actividad, de haber realizado cursos y/o capacitaciones con acompañamiento del SENA para la zona rural se deben documentar y especificar a que programa pertenece la actividad. Es necesario los ajustes en la estructura de la actividad.
Municipio de Cumaral

## Gestión de Riesgo
LISTA DE REVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE CADA PROGRAMA DEL PGIRS PARA EL DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE PROGRESO DE LAS METAS
Programa de Gestión de Riesgo
Fecha de Revision: 20/05/2022
OBJETIVO | PROYECTO | ACTIVIDAD |  | INDICADOR ASOCIADO |  | METAS (HORIZONTE) |  |  |  | REPONSABLE | DIAGNÓSTICO
[6 empty] | CORTO |  | MEDIANO
|  |  |  | CANT | CALD | DESCRIPCIÓN | % | DESCRIPCIÓN | %
1. Objetivo. Verificar la Efectividad en la ejecución de proyectos para la implementación del programa de gestión de riesgo en el manejo de residuos solidos | Proyecto 1.Definir de mecanismos para el fortalecimiento interinstitucional que contribuyan a la ejecución de proyectos para la implementación del programa de gestión de riesgo en el manejo de residuos solidos | Identificar las funciones de las instituciones del municipio encargadas del manejo de los residuos sólidos en situación de desastres. |  | No. Instituciones | Identificacion de Roles | Asignación de funciones teniendo en cuenta las medidas de mejora | 100% | Evaluación, seguimiento y los respectivos ajuste al mecanismos para garantiza su efectividad | 100% | Representantes PGIRS Autoridades gubernamentales, Actores involucrados en el manejo de gestión de riesgo en el manejo de residuos solidos | No se define la institución encargada y sus funciones a realizar para el manejo de residuos sólidos en situación de desastres; para un 0% de avance de las metas. No se debe dejar atrás que se requiere de un ajuste en el indicador, metas y cronograma.
|  | Reuniones para la concertación del plan de trabajo entre las instituciones encargadas del manejo de los residuos sólidos en situación de desastre |  | No. de Reuniones | Concertación del plan de trabajo | Mesas de dialogo y acuerdo entre los actores involucrados | 50% | N/A | 0% | Representantes PGIRS, Autoridades gubernamentales, Actores involucrados en el manejo de gestión de riesgo en el manejo de residuos solidos | Se hace necesario un indicador claro y cuantificable para evaluar la actividad, igualmente el cronograma esta desarticulado con las metas propuestas. Respecto al cumplimiento no se evidencia en la información suministrada la realización de mesas de trabajo, ni listas de asistencia de reuniones para la gestión del riesgo en manejo de residuos sólidos en el municipio.
2. Objetivo. Reducir los índices de vulnerabilidad y riesgos a los que está expuestos la población y la infraestructura de la prestación del servicio público de aseo | Proyecto 1. Realizar un Estudio que identifique las amenazas, las vulnerabilidades y los riesgos que se generan por el manejo inadecuado de residuos sólidos en situación de desastres en el municipio | Revisión información primaria y segundaria relacionada con el tema de Riesgo |  | No de estudio | Generación de información sobre la identificación, caracterizacion y Zonificación de las amenaza, vulnerabilidad y riesgo presentes en el municipio | Revisión información primaria y segundaria relacionada con el tema de Riesgo del municipio | 50% | Estructuración de la metodología de estudio | 70% | Representantes PGIRS, Autoridades gubernamentales, Actores involucrados en el manejo de gestión de riesgo en el manejo de residuos solidos | A partir de la información disponible, el municipio no cumple con el desarrollo de estos estudios de revisión, identificación, caracterización y zonificación de amenazas, vulnerabilidad y riesgo en el municipio; como también el estudio de lineamiento para el manejo de residuos sólidos en situación de desastre. Luego, se encuentra también una inconsistencia entre los indicadores, metas y cronograma; y como estos se agrupan, es necesario ajustes para la actualización del PGIRS.
|  | Identificación en campo las condiciones de amenaza, vulnerabilidad y riesgo presentes en la prestación del Servicio por los prestadores de servicio de aseo que puedan afectar a la población en el municipio |  | No de estudio
|  | Caracterización y Zonificación de las amenazas, vulnerabilidad y riesgo presentes en la prestación del servicio de aseo en el municipio por manejo de residuos sólidos. |  | No de estudio
|  | Lineamientos para el manejo de residuos sólidos en situación de desastre |  | No de estudio
3. Objetivo. Generar medidas en la prevención, mitigación y atención de posibles emergencias y/o desastres por manejo inadecuado de residuos sólidos entre los diferentes actores del Municipio | Proyecto 1. Elaborar el Plan de emergencia y contingencia para el manejo de residuos sólidos en situación de desastre | Análisis del riesgo |  | No de Riesgos | Identificación de los Riesgos | Estructuración del plan de emergencia y contingencia para su puesta de los actores de gestión de riesgo y manejo de residuos | 100% | Unificar la metodología para la elaboración de planes de emergencia y contingencias de los actores de gestión de riesgo y manejo de residuos | 100% | Representantes PGIRS, Autoridades gubernamentales, Actores involucrados en el manejo de gestión de riesgo en el manejo de residuos solidos | Estas actividades deben separarse, ajustando los indicadores y asignando metas especificas para cada actividad o consolidar solo la actividad de la elaboración de los planes de emergencia y contingencias. Finalmente, fue imposible constatar avances para estas actividades, infiriendo que no se logró el cumpliento de estas.
|  | Establecer esquema organizacional para enfrentar cada amenaza específica |  | No de amenazas a enfrentar | Identificar el esquema organizacional para enfrentar amenazas
|  | Sistema de alerta |  | No de Alertas | Pronta y efectiva respuesta
|  | Programa de capacitación |  | No de capacitaciones | Difusión del plan de contingencia y emergencia
Municipio de Cumaral