## 1.01
MEMORIAS DE OBRA
Contratista:
Objeto: PROYECTO "TORRES DE VENTURA"
Capítulo: 1. PRELIMINARES
Ítem No. | Unidad | Descripción |  | 0.5 |  |  |  | Fecha
1.04 | M3 | Cerramiento tipo 1 : CERRAMIENTO DEL LOTE CON POSTES DE MADERA Y MALLA ESLABONADA (POSTE C/3M) |  | CUBICACION |  |  |  | 2021-02-02
|  |  | (11) Localización | Dimensiones |  |  |  |  | Medida Total
|  |  |  | Ancho | Alto | Longitud | PUNTA Y TALON | Nº Elementos
M2
|  |  | MURO CONTENCION direccion Sur- Este FORMA L | 0.3 | 3 | 9 | 1.67 | 7 | 68.39
|  |  |  | 0.3 | 3 | 8.4 | 1.67 | 1 | 9.23
|  |  |  | 0.3 | 3 | 2.7 | 1.67 | 1 | 4.1
|  |  |  | 0.3 | 3 | 6 | 1.67 | 1 | 7.07
|  |  |  | 0.3 | 3 | 3.5 | 1.67 | 1 | 4.82
0
[6 empty] | 83.6 |  |  | 0
0
0
|  |  |  | SECCION TRANSVERSA (M2) | LONGITUD (M) |  |  |  | 93.61
|  |  | MC 5 | 3.47 | 6.7 |  |  | 1 | 23.249
|  |  | MC 6 | 3.47 | 12 |  |  | 5 | 208.2
|  |  | MC 7-A | 3.47 | 8.01 |  |  | 1 | 27.7947
|  |  | MC 7-B | 3.47 | 3.64 |  |  | 1 | 12.6308
|  |  | MC 8-A | 3.47 | 9 |  |  | 1 | 31.23
|  |  | MC 8-B | 3.47 | 1.75 |  |  | 1 | 6.0725
|  |  | MC 8-C | 3.47 | 5.49 |  |  | 1 | 19.0503
|  |  | MC 8-D | 3.47 | 5.18 |  |  |  | 328.2273
261.24
6.7
60
[5 empty] | 8.01 | 63
[5 empty] | 3.64 | 8.4
[5 empty] | 9 | 2.7
[5 empty] | 1.75 | 6
[5 empty] | 5.49 | 3.5
0
178.19
94.59
83.6
[8 empty] | Unidad | Medida Total
[8 empty] | M3 | 328.2273

## tramo 6,0m cantidad L
MEMORIAS DE OBRA
Contratista:
Objeto: PROYECTO "TORRES DE VENTURA"
Capítulo: 1. MUROS CONTENCION
Ítem No. | Unidad | Descripción |  |  |  |  | Fecha
1.02 | M3 | MURO CONTENCION EN L tramo 6 metros |  | CUBICACION |  |  | 2021-02-19
|  |  | (11) Localización | Dimensiones |  |  |  | Medida Total | CONCRETO LIMPIEZA |  | REPRESENTACION DESPIECE ACERO | METROS CUADRADOS CONCRETO LIMPIEZA | ETAPA
|  |  |  | SECCION TRANSVERSA (M2) | Longitud | PUNTA Y TALON | Nº Elementos |  | M3 | M2
MURO MC 8
|  |  | CONCRETO LIMPIEZA =0 M | 2.3 | 6 | 0.03 |  |  | 0.414 | 13.8 |  | 0 | ETAPA 1
|  |  | Base Muro MC 8 | 1.05 | 6 |  |  | 6.3
|  |  | MC 8 Tramo 0 a 6 m | 18.85 |  | 0.3 | 1 | 5.655
|  |  | MC 8-1P Tramo 0 a 6 m | 15.84 |  | 0.3 | 1 | 4.752
|  |  | MURO MC 8 - 1P | [8 empty] | 0.3 | ETAPA 1
|  |  | CONCRETO LIMPIEZA =0 M | 0.5 | 1.8 | 0.03 |  |  | 0.027 | 0.9 |  |  |  | 17.232
|  |  | Base Muro MC 8 - 1P | 1.05 | 0.5 |  |  | 0.525
MURO MC 9
|  |  | CONCRETO LIMPIEZA =0 M | 2.3 | 6 | 0.05 |  |  | 0.69 | 13.8
|  |  | Base Muro MC 8 | 1.05 | 6 |  |  | 6.3
|  |  | MC 8 Tramo 0 a 6 m | 23.96 |  | 0.3 | 1 | 7.188
[13 empty] | 63 | 3.84
|  |  | MURO MC 10 | [9 empty] | 13.8 | 2.304
|  |  | CONCRETO LIMPIEZA =0 M | 2.3 | 6 | 0.05 |  |  | 0.69 | 13.8
|  |  | Base Muro MC 8 | 1.05 | 6 |  |  | 6.3
|  |  | MC 8 Tramo 0 a 6 m | 24.63 |  | 0.3 | 1 | 7.389
16.707
[7 empty] | Unidad | Medida Total
[7 empty] | M3 | 44.409

## tramo 6,0m cantidad "u"
MEMORIAS DE OBRA
Contratista:
Objeto: PROYECTO "TORRES DE VENTURA"
Capítulo: 1. Muros de Contencion
Ítem No. | Unidad | Descripción |  |  |  |  | Fecha
1.03 | M3 | MURO CONTENCION EN L tramo 6 metros |  | CUBICACION |  |  | 2021-02-19
|  |  | (11) Localización | Dimensiones |  |  |  | Medida Total | CONCRETO LIMPIEZA |  | REPRESENTACION DESPIECE ACERO | ETAPA
|  |  |  | SECCION TRANSVERSA (M2) | Longitud | ESPESOR MURO | Nº Elementos |  | M3 | M2
MURO MC 1
|  |  | CONCRETO LIMPIEZA =0 M | 3.5 | 6 | 0.03 |  |  | 0.63 | 21
|  |  | Base Muro MC 1 | 1.2 | 6 |  |  | 7.2
|  |  | MC 1-1 Tramo 0 a 6 m | 14.4 |  | 0.3 | 1 | 4.32 |  |  |  | ETAPA 1
|  |  | MC 1- 2 Tramo 0 a 6 m | 13.65 |  | 0.3 | 1 | 4.095
MURO MC 2
|  |  | CONCRETO LIMPIEZA =0 M | 3.5 | 6 | 0.03 |  |  | 0.63 | 21
|  |  | Base Muro MC 2 | 1.2 | 6 |  |  | 7.2
|  |  | MC 2-1 Tramo 6 a 12 m | 14.4 |  | 0.3 | 1 | 4.32 |  |  |  | ETAPA 1
|  |  | MC 2-2 Tramo 6 a 12 m | 11.047 |  | 0.3 | 1 | 3.3141
MURO MC 3
|  |  | CONCRETO LIMPIEZA =0 M | 3.5 | 6 | 0.03 |  |  | 0.63 | 21
|  |  | Base Muro MC 3 | 1.2 | 6 |  |  | 7.2
|  |  | MC 3-1 Tramo 12 a 18 m | 14.4 |  | 0.3 |  | 4.32 |  |  |  | ETAPA 1 | 44.5641
|  |  | MC 3-2 Tramo 12 a 18 m | 8.65 |  | 0.3 | 1 | 2.595
MURO MC 4
|  |  | CONCRETO LIMPIEZA =0 M | 3.5 | 6 | 0.05 |  |  | 1.05 | 21
|  |  | Base Muro MC 4 | 1.2 | 6 |  |  | 7.2
|  |  | MC 4-1 Tramo 18 a 24 m | 11.25 |  | 0.3 |  | 3.375
|  |  | MC 4-2 Tramo 18 a 24 m | 6.67 |  | 0.3 |  | 2.001
MURO MC 5
|  |  | CONCRETO LIMPIEZA =0 M | 3.5 | 6 | 0.05 |  |  | 1.05 | 21
|  |  | Base Muro MC 5 | 1.2 | 6 |  |  | 7.2
|  |  | MC 5-1 Tramo 24 a 30 m | 9 |  | 0.3 |  | 2.7
|  |  | MC 5-2 Tramo 24 a 30 m | 6.77 |  | 0.3 |  | 2.031
MURO MC 6
|  |  | CONCRETO LIMPIEZA =0 M | 3.5 | 6 | 0.05 |  |  | 1.05 | 21
|  |  | Base Muro MC 6 | 1.2 | 6 |  |  | 7.2
|  |  | MC 6-1 Tramo 30 a 36 m | 9 |  | 0.3 |  | 2.7
|  |  | MC 6-2 Tramo 30 a 36 m | 7.57 |  | 0.3 |  | 2.271
MURO MC 7
|  |  | CONCRETO LIMPIEZA =0 M | 3.5 | 4.85 | 0.05 |  |  | 0.84875 | 16.975
|  |  | Base Muro MC 7 | 1.2 | 4.85 |  |  | 5.82
|  |  | MC 7-1 Tramo 36 a 40,85 m | 7.28 |  | 0.3 | 0 | 2.184
|  |  | MC 7-2 Tramo 36 a 40,85 m | 7.07 |  | 0.3 | 0 | 2.121
[7 empty] | Unidad | Medida Total
[7 empty] | M3 | 91.3671
|  |  |  | 44.5641 |  |  |  | 135.7761
17.232
61.7961

## cantidades concreto limpieza
[6 empty] | cemento | arena | AGUA (LT)
| M3 | cemento(KG) | arena(M3) | AGUA(LT) |  | kg | m3 | m3
MC-1 | 0.63 | 286.02 | 0.69 | 151.2 | 1:03 | 454 | 1.09 | 240
MC-2 | 0.63 | 286.02 | 0.69 | 151.2
MC-3 | 0.63 | 286.02 | 0.69 | 151.2
MC-4 | 1.05 | 476.7 | 1.14 | 252
MC-5 | 1.05 | 476.7 | 1.14 | 252
MC-6 | 1.05 | 476.7 | 1.14 | 252
MC-7 | 0.84875 | 385.33 | 0.93 | 203.7
MC-8 | 0.441 | 200.21 | 0.48 | 105.84
MC-9 | 0.69 | 313.26 | 0.75 | 165.6
MC-10 | 0.69 | 313.26 | 0.75 | 165.6
total | 2.331 | 1058.27 | 2.55 | 559.44
| DESPER | 52.9135 | 0.1275 | 27.972
| TOTAL | 1111.1835 | 2.6775 | 587.412
| BULTOS CEMENTO |  | 22.2237