## CRONOGRAMA PESV
|  |  | PLAN ANUAL DE TRABAJO PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD VIAL | [99 empty] | Código: TR-FPA-023
Versión: 01
Fecha formato: 25-11-2024
TRANSTOUR SAS
OBJETIVO: Prevenir y minimizar la ocurrencia de accidentes de tránsito de los todos los actores viales en el desarrollo del cumplimiento misional de la Entidad, adoptando comportamientos seguros en las vías internas o externas; implementando estrategias, lineamientos institucionales, acciones y seguimientos a la promoción y prevención de la seguridad vial, mediante la implementación de un modelo de mejoramiento continuo.
ACTIVIDADES | PASO RELACIONADO | NIVEL AL QUE APLICA | RESPONSABLES | RECURSOS (Tecnologicos, Infraestructura, Humanos, Financieros) | ENERO | [7 empty] | FEBRERO | [7 empty] | MARZO | [7 empty] | ABRIL | [7 empty] | MAYO | [7 empty] | JUNIO | [7 empty] | JULIO | [7 empty] | AGOSTO | [7 empty] | SEPTIEMBRE | [7 empty] | OCTUBRE | [7 empty] | NOVIEMBRE | [7 empty] | DICIEMBRE | [7 empty] | OBSERVACIONES
[5 empty] | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4
[5 empty] | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E
PLANEAR: DISEÑO Y PLANIFICACIÓN DEL PESV
Designación del Líder del diseño e implementación del PESV | Paso 1. | Todos los niveles | Nivel Directivo / Gerencia | Tecnologicos Humanos |  |  | 1
Definición y/o Revisión del objetivo general, visión y alcance del PESV. (Anual) | Paso 2. | Todos los niveles | Líder PESV | Tecnologicos Humanos |  |  | 1
Definición y/o Revisión de los objetivos específicos y metas de seguridad vial. (Anual) | Paso 7. | Todos los niveles | Líder PESV | Tecnologicos Humanos |  |  | 1
Definición y/o Revisión de la política de seguridad vial, y de las políticas de regulación (Revisión Cada tres años) | Paso 3 | Todos los niveles | Nivel Directivo / Gerencia | Tecnologicos Humanos |  |  | 1
Diagnostico del PESV actualización de la información referente a servicios que presta la organización e información general de las sedes. (Anual) | Paso 5 | Todos los niveles | Líder PESV | Tecnologicos Humanos | [6 empty] | 1
Diagnostico del PESV actualización del listado de contratistas. (Anual). | Paso 5 | Todos los niveles | Líder PESV | Tecnologicos Humanos | [6 empty] | 1
Diagnostico del PESV actualización del listado de colaboradores. - Inventario de actores viales (Anual). | Paso 5 | Todos los niveles | Líder PESV | Tecnologicos Humanos | [6 empty] | 1
Diagnostico del PESV actualización del listado de vehículos automotores y no automotores. (Anual). | Paso 5 | Todos los niveles | Líder PESV | Tecnologicos Humanos | [6 empty] | 1
Diagnostico del PESV actualización del listado de rutas frecuentes en los desplazamientos laborales. (Anual). | Paso 5 | Todos los niveles | Líder PESV | Tecnologicos Humanos
Diagnostico del PESV actualización de la información referente al plan de emergencias viales incluyendo colaboradores capacitados en los protocolos de atención, descripción y número de equipos disponibles para la atención de los siniestros viales, y simulacros realizados. (Anual). | Paso 5 | Todos los niveles | Líder PESV | Tecnologicos Humanos | [8 empty] | 1
Definición y/o Actualización del procedimiento para la evaluación y control de los riesgos de movilidad. | Paso 6. | Todos los niveles | Líder PESV | Tecnologicos Humanos | [8 empty] | 1
Actualización de la Matriz de Evaluación y Control de los Riesgos de Movilidad. (Matriz IPEVR - Anualmente o cuando se presente un accidente de tránsito). | Paso 6. | Todos los niveles | Líder PESV | Tecnologicos Humanos | [8 empty] | 1
Definición y/o Actualización de los programas y factores de desempeño de acuerdo a la etapa de diagnóstico incluyendo la caracterización de la accidentalidad. (Anual) | Paso 8. | Todos los niveles | Líder PESV | Tecnologicos Humanos | [8 empty] | 1
OBJETIVO
Definir los objetivos y las acciones o intervenciones concretas que debe llevar a cabo la organización para alcanzar los propósitos en materia de prevención de accidentes de tránsito, generando conciencia y responsabilidad en todas las actividades relacionadas con el tránsito en vías públicas y privadas; facilitando la gestión al definir las áreas involucradas, los responsables y los mecanismos de evaluación y seguimiento en función del cumplimiento de las actuaciones definidas.
ALCANCE
Aplica para todos y cada una de las personas que interactúan con cualquier modo de transporte terrestre como conductores, pasajeros, acompañantes, ocupantes, peatones, ciclistas, motociclistas; incluyendo el personal contratado y subcontratado. Además tiene en cuenta al personal designado por la empresa para que se encargue de controlar y supervisar las tareas diseñadas para la gestión en seguridad vial. Así mismo, aplica para todos los departamentos de la empresa que se relacionen directa o indirectamente con los recursos humanos, económicos, técnicos, de gestión, personal directivo y subordinados, que tengan alguna relación con el transporte.
HACER: IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PESV
Definición del plan anual de trabajo para el cumplimiento del PESV (Incluyendo objetivos, metas, responsabilidades, recursos y cronograma de actividades del año, en articulación al plan anual de actividades del SG SST). | Paso 9. | Todos los niveles | Líder PESV | Tecnologicos Humanos |  |  | 1
Divulgación de los objetivos específicos y metas de seguridad vial. (Anual) | Paso 7. | Todos los niveles | Líder PESV | Tecnologicos Humanos | [6 empty] | 1
Socialización de la política de seguridad vial y de las políticas de regulación. (Anual) | Paso 3 | Todos los niveles | Líder PESV | Tecnologicos Humanos | [6 empty] | 1
Divulgación de los programas y factores de desempeño a toda la organización. (Anual) | Paso 8. | Todos los niveles | Líder PESV | Tecnologicos Humanos | [6 empty] | 1
Desarrollo y/o actualización perfil de cargo conductor – Cargo o rol de conducción. | Paso 10. | Todos los niveles | Recursos Humanos / Gestión Humana. | Tecnologicos Humanos | [6 empty] | 1
Documentar las competencias en seguridad vial de los siguientes cargos y roles según aplique: 1. Líder del diseño e implementación del PESV. 2. Capacitadores en seguridad vial. 3. Planificadores de rutas o personas que realizan la función de coordinar desplazamientos laborales. 4. Coordinadores y técnicos de mantenimiento de vehículos. 5. Auditores de seguridad vial. 6. Brigadista Vial o personas de la organización con conocimientos en primeros auxilios, rescate vehicular y manejo de extintores, encargadas de brindar apoyo en la atención de los siniestros viales, bien sea como primer respondiente o como soporte en la atención. 8. Colaboradores que conducen un vehículo para sus desplazamientos laborales. | Paso 10. | Todos los niveles | Recursos Humanos / Gestión Humana. | Tecnologicos Humanos | [6 empty] | 1
Actualización, desarrollo e implementación del plan anual de formación. | Paso 10. | Todos los niveles | Recursos Humanos / Gestión Humana. | Tecnologicos Humanos | [8 empty] | 1
Elaboración del plan de preparación y respuesta ante emergencias viales (PPRAEV). | Paso 12 | Todos los niveles | Seguridad y Salud en el Trabajo | Tecnologicos Humanos | 1
Realización del simulacro anual de emergencias viales. (Anual) | Paso 12 | Todos los niveles | Seguridad y Salud en el Trabajo | Tecnologicos Humanos | 1
Divulgación de lecciones aprendidas de los siniestros viales (según aplique) | Paso 13 | Todos los niveles | Responsable Entornos Seguros | Tecnologicos Humanos
Documentar el protocolo de operación y mantenimiento de las vías públicas y/o privadas a cargo, bajo la administración y/o bajo el control de la organización. (Incluyendo identificación de zonas de conflicto de transito con sus respectivos planes de acción, inspecciones anuales, plan de mantenimiento). | Paso 14 | Todos los niveles | Responsable Entornos Seguros | Tecnologicos Humanos | [8 empty] | 1
Desarrollo del procedimiento para la planificación de desplazamientos laborales. | Paso 15 | Todos los niveles | Responsable Entornos Seguros | Tecnologicos Humanos
Desarrollo y/o actualización del procedimiento y mecanismos para el registro de la inspección preoperacional de vehículos motorizados y no motorizados que se utilizan en desplazamientos laborales. | Paso 16 | Todos los niveles | Responsable Vehículos Seguros | Tecnologicos Humanos | [12 empty] | 1
Desarrollo y/o revisión de los formatos de inspección preoperacional de vehículos motorizados y no motorizados que se utilizan en desplazamientos laborales. | Paso 16 | Todos los niveles | Líder Vehículos Seguros | Tecnologicos Humanos | [12 empty] | 1
Diseño e implementación del plan de mantenimiento preventivo para vehículos automotores y no automotores que se utilizan para los desplazamientos laborales. | Paso 17 | Todos los niveles | Líder Vehículos Seguros | Tecnologicos Humanos | [12 empty] | 1
Documentación del mantenimiento de los vehículos de propiedad de los colaboradores puestos al servicio de la organización (Seguimiento y control) | Paso 17 | Todos los niveles | Líder Vehículos Seguros | Tecnologicos Humanos
Documentar y mantener actualizada la hoja de vida de cada vehículo motorizado y no motorizado que se utiliza en desplazamientos laborales. (Mensual) | Paso 17 | Todos los niveles | Líder Vehículos Seguros | Tecnologicos Humanos |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1
Desarrollo del protocolo para el manejo de los indicadores de gestión del PESV | Paso 20 | Todos los niveles | Define Empresa | Tecnologicos Humanos
Desarrollo y/o revisión del Procedimiento para la realización de auditorias internas al PESV. | Paso 21 | Todos los niveles | Define Empresa | Tecnologicos Humanos
VERIFICAR: SEGUIMIENTO POR LA ORGANIZACIÓN
Revisión del PESV (Trimestral) | Paso 2. | Todos los niveles | Líder PESV | Tecnologicos Humanos | [10 empty] | 1 | [23 empty] | 1 | [23 empty] | 1 | [23 empty] | 1
Registro, análisis y medición de los indicadores de gestión. | Pasos 2 y 20 | Todos los niveles | Líder del PESV | Tecnologicos Humanos | [10 empty] | 1 | [23 empty] | 1 | [23 empty] | 1 | [23 empty] | 1
Evaluación de los objetivos específicos del PESV (Anual) | Pasos 2 y 7 | Todos los niveles | Líder del PESV | Tecnologicos Humanos | [92 empty] | 1
Reporte de autogestión del PESV (Anual) | Pasos 1 y 20 | Todos los niveles | Líder del PESV | Tecnologicos Humanos
Análisis y evaluación de resultados de los programas y factores de desempeño. (Trimestral) | Paso 8. | Todos los niveles | Líder PESV | Tecnologicos Humanos | [12 empty] | 1 | [23 empty] | 1 | [23 empty] | 1 | [23 empty] | 1
Auditoria interna al PESV. (Anual) | Paso 22. | Todos los niveles | Líder PESV | Tecnologicos Humanos | [52 empty] | 1
ACTUAR: MEJORA CONTINUA DEL PESV
ACTIVIDADES |  |  | RESPONSABLE | RECURSOS (Tecnologicos, Infraestructura, Humanos, Financieros) | ENERO | [7 empty] | FEBRERO | [7 empty] | MARZO | [7 empty] | ABRIL | [7 empty] | MAYO | [7 empty] | JUNIO | [7 empty] | JULIO | [7 empty] | AGOSTO | [7 empty] | SEPTIEMBRE | [7 empty] | OCTUBRE | [7 empty] | NOVIEMBRE | [7 empty] | DICIEMBRE | [7 empty] | SEGUIMIENTO |  |  |  | RESPONSABLE
[5 empty] | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4
[5 empty] | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E
Definición e implementación de acciones preventivas y/o correctivas con base a los resultados de medición de los indicadores y auditorías al PESV (Trimestral) | Paso 23 | Todos los niveles | Líder del PESV | Tecnologicos Humanos | [6 empty] | 1 | [23 empty] | 1 | [23 empty] | 1 | [23 empty] | 1
Desarrollo de mecanismos de comunicación. | Paso 24. | Todos los niveles | Líder del PESV | Tecnologicos Humanos
INDICADORES
ACTIVIDADES |  |  | RESPONSABLE | RECURSOS (Tecnologicos, Infraestructura, Humanos, Financieros) | ENERO | [7 empty] | FEBRERO | [7 empty] | MARZO | [7 empty] | ABRIL | [7 empty] | MAYO | [7 empty] | JUNIO | [7 empty] | JULIO | [7 empty] | AGOSTO | [7 empty] | SEPTIEMBRE | [7 empty] | OCTUBRE | [7 empty] | NOVIEMBRE | [7 empty] | DICIEMBRE
[5 empty] | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4
Monitoreo de los indicadores de gestión. |  |  |  |  | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E
Cumplimiento Plan de trabajo PESV |  |  |  |  | 27 |  |  |  | 0 |  |  |  | 22 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 4 |  |  |  | 0 |  |  |  | Total actividades Programadas y Realizadas
[5 empty] | 0% | [7 empty] | 0% | [7 empty] | 0% | [7 empty] | 0% | [7 empty] | 0% | [7 empty] | 0% | [7 empty] | 0% | [7 empty] | 0% | [7 empty] | 0% | [7 empty] | 0% | [7 empty] | 0% | [7 empty] | 0% | [7 empty] | % Cumplimiento
Cumplimiento Programa de Mantenimiento. |  |  |  |  | 25 |  |  |  | 18 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Nº Planeados |  | Nº Ejecutados
[5 empty] | 72% | [7 empty] | 0% | [7 empty] | 0% | [7 empty] | 0% | [7 empty] | 0% | [7 empty] | 0% | [7 empty] | 0% | [7 empty] | 0% | [7 empty] | 0% | [7 empty] | 0% | [7 empty] | 0% | [7 empty] | 0% | [7 empty] | % Cobertura
Cumplimiento Inspecciones Pre operacionales. |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Nº Planeados |  | Nº Ejecutados
[5 empty] | 0% | [7 empty] | 0% | [7 empty] | 0% | [7 empty] | 0% | [7 empty] | 0% | [7 empty] | 0% | [7 empty] | 0% | [7 empty] | 0% | [7 empty] | 0% | [7 empty] | 0% | [7 empty] | 0% | [7 empty] | 0% | [7 empty] | % Cobertura
SEGUIMIENTO INDICADORES
INDICADORES DE ACTIVIDAD
CUMPLIMIENTO PESV | [23 empty] | CUMPLIMIENTO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO. | [50 empty] | CUMPLIMIENTO INSPECCIONES PREOPERACIONALES.
ANALISIS Y TENDENCIAS
Cumplimiento PESV | [44 empty] | 1.Trimestre:
Primer Trimestre |  |  | 0% | 0% | [40 empty] | Plan de Acción:
Segundo Trimestre |  |  | 0% | 0% | [40 empty] | Seguimiento:
Tercer Trimestre |  |  | 0% | 0% | [40 empty] | 2.Trimestre:
Cuarto Trimestre |  |  | 0% | 0% | [40 empty] | Plan de Acción:
Seguimiento:
3.Trimestre:
Plan de Acción:
Seguimiento:
4.Trimestre:
Plan de Acción:
Seguimiento:
ANALISIS Y TENDENCIAS
Cumplimiento Programa de Mantenimiento. | [44 empty] | 1.Trimestre:
Primer Trimestre |  |  | 0% | 24% | [40 empty] | Plan de Acción:
Segundo Trimestre |  |  | 0% | 0% | [40 empty] | Seguimiento:
Tercer Trimestre |  |  | 0% | 0% | [40 empty] | 2.Trimestre:
Cuarto Trimestre |  |  | 0% | 0% | [40 empty] | Plan de Acción:
Seguimiento:
3.Trimestre:
Plan de Acción:
Seguimiento:
4.Trimestre:
Plan de Acción:
Seguimiento :
ANALISIS Y TENDENCIAS
Cumplimiento Inspecciones Pre operacionales. | [44 empty] | 1.Trimestre:
Primer Trimestre |  |  | 0% | 0% | [40 empty] | Plan de Acción:
Segundo Trimestre |  |  | 0% | 0% | [40 empty] | Seguimiento:
Tercer Trimestre |  |  | 0% | 0% | [40 empty] | 2.Trimestre:
Cuarto Trimestre |  |  | 0% | 0% | [40 empty] | Plan de Acción:
Seguimiento:
3.Trimestre:
Plan de Acción:
Seguimiento:
4.Trimestre:
Plan de Acción:
Seguimiento :
CPM = Número de vehículos intervenidos en el periodo *100
Número de vehículos programados en el período.
CINSP = Número de equipos inspeccionados * 100
Total de equipos en operación en el período.
CPESV = Número de actividades Ejecutadas * 100
Número de actividades Programadas en el período.
Note on B71: Alimentar Manualmente de acuerdo al Programa de Mantenimiento.
Note on G71: Número de vehículos programados en el periodo.
Note on K71: Número de vehículos intervenidos en el periodo.
Note on B73: Alimentar manualmente de acuerdo a los registros suministrados al área SST.
Note on G73: Total de equipos en operación en el periodo.
Note on K73: Número de equipos inspeccionados.