## Gantt 1
OBRA: MEJORAMIENTO DE LA RED HIDRAULICA DE DISTRIBUCIÓN Y DESAGÜE
Unidad |  | Actividad |  | Fecha de inicio | Fecha final | Duración (dias)
1. | Actividades preliminares | 1.1 | Proteccion de arboles | 2019-01-01 | 2019-01-03 | 2
2. | Demoliciones | 2.1 | Cortes | 2019-01-02 | 2019-01-04 | 2
|  | 2.2 | Fresado del asfalto | 2019-01-02 | 2019-01-06 | 4
|  | 2.3 | Demolición de piso exterior de concreto | 2019-01-02 | 2019-01-10 | 8
|  | 2.4 | Transporte mobiliario urbano | 2019-01-02 | 2019-01-04 | 2
3. | Acondicionamiento del terreno | 3.1 | Descapote y limpieza del terreno con arbustos | 2019-01-04 | 2019-01-07 | 3
|  | 3.2 | Excavación de zanjas | 2019-01-07 | 2019-01-17 | 10
|  | 3.3 | Perfilado y refino de excavacion, con medio manuales | 2019-01-17 | 2019-01-20 | 3
|  | 3.4 | Transporte dentro de la obra | 2019-01-07 | 2019-01-20 | 13
|  | 3.5 | Relleno de zanjas | 2019-01-24 | 2019-01-28 | 4
|  | 3.6 | Extendido, perfilado y refino de tierras | 2019-01-28 | 2019-01-30 | 2
4. | Instalaciones | 4.1 | Tuberia de PVC | 2019-01-20 | 2019-01-24 | 4
5. | Urbanizacion interior del terreno | 5.1 | Pavimento de mezcla bituminosa continuo en caliente | 2019-01-30 | 2019-01-31 | 1
|  | 5.2 | Tepe | 2019-01-30 | 2019-01-31 | 1
6. | Firmes y pisos urbanos | 6.1 | Piso continuo de concreto impreso | 2019-01-30 | 2019-02-01 | 2
Formulas:
Fecha de inicio = [Fecha final, row above]
Fecha de inicio = [Fecha de inicio, row above]

## Pert 1
ID | ACTIVIDADES | DURACIÓN (DIAS) | PRECEDENCIA | 0 | 2 | 2
1.1 | Proteccion de arboles | 2 | - | 0 | 2.1 | 0
2.1 | Cortes | 2 | - | 0 | 2 | 2 | [6 empty] | 15 | 3 | 18 | [9 empty] | 38 | 1 | 39
2.2 | Fresado del asfalto | 4 | - | [9 empty] | 0 | 3.3 | 0 | [9 empty] | 0 | 5.1 | 0
2.3 | Demolición de piso exterior de concreto | 8 | - | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 10 | 15 | 15 | 3 | 18 | [9 empty] | 38 | 1 | 39
2.4 | Transporte mobiliario urbano | 2 | - | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 3.2 | 0
3.1 | Descapote y limpieza del terreno con arbustos | 3 | 1.1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 10 | 15 | 15 | 13 | 28 | 28 | 4 | 32 | 32 | 4 | 36 | 36 | 2 | 38 | 38 | 1 | 39
3.2 | Excavación de zanjas | 10 | 3.1 | [9 empty] | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 5.2 | 0
3.3 | Perfilado y refino de excavacion, con medio manuales | 3 | 3.2 | 0 | 4 | 4 | [6 empty] | 15 | 13 | 28 | 28 | 4 | 32 | 32 | 4 | 36 | 36 | 2 | 38 | 38 | 1 | 39
3.4 | Transporte dentro de la obra | 13 | 3.2 | 0 | 2.2 | 0
3.5 | Relleno de zanjas | 4 | 4.1 | 0 | 4 | 4 | [18 empty] | 38 | 2 | 40
3.6 | Extendido, perfilado y refino de tierras | 2 | 3.5 | [21 empty] | 0 | 6.1 | 0
4.1 | Tuberia de PVC | 4 | 3.4 | 0 | 8 | 8 | [18 empty] | 38 | 2 | 40
5.1 | Pavimento de mezcla bituminosa continuo en caliente | 1 | 3.6 | 0 | 2.3 | 0
5.2 | Tepe | 1 | 3.6 | 0 | 8 | 8
6.1 | Piso continuo de concreto impreso | 2 | 3.6
|  |  |  | 0 | 2 | 2
|  | DURACIÓN | 40 | 0 | 2.4 | 0
|  |  |  | 0 | 2 | 2
|  | RUTA CRÍTICA | 2.1
3.1
3.2
3.4
4.1
3.5
3.6
6.1

## Gantt 2
OBRA: REDES HIDRAULICAS PARA EL TANQUE DE SUCCIÓN Y TANQUE DE REGULACIÓN
Unidad |  | Actividad |  | Fecha de inicio | Fecha final | Duración (dias)
1. | Actividades preliminares | 1.1 | Proteccion de arboles | 2019-01-01 | 2019-01-03 | 2
2. | Acondicionamiento del terreno | 2.1 | Descapote y limpieza del terreno con arbustos | 2019-01-04 | 2019-01-07 | 3
|  | 2.2 | Excavación de zanjas | 2019-01-07 | 2019-01-17 | 10
|  | 2.3 | Perfilado y refino de excavacion, con medio manuales | 2019-01-17 | 2019-01-20 | 3
|  | 2.4 | Transporte dentro de la obra | 2019-01-07 | 2019-01-20 | 13
|  | 2.5 | Relleno de zanjas | 2019-01-24 | 2019-01-28 | 4
|  | 2.6 | Extendido, perfilado y refino de tierras | 2019-01-28 | 2019-01-30 | 2
3. | Instalaciones | 3.1 | Tuberia de PVC | 2019-01-20 | 2019-01-24 | 4
|  | 3.2 | Valvula de corte 3" | 2019-01-20 | 2019-01-24 | 4
|  | 3.3 | Valvula de corte 4" | 2019-01-20 | 2019-01-24 | 4
|  | 3.4 | Valvula de retención 3" | 2019-01-20 | 2019-01-24 | 4
|  | 3.5 | Valvula de retención 4" | 2019-01-20 | 2019-01-24 | 4
|  | 3.6 | Caja de inspección | 2019-01-20 | 2019-01-24 | 4
|  | 3.7 | Hidrante | 2019-01-20 | 2019-01-24 | 4
4. | Urbanizacion interior del terreno | 4.1 | Tepe | 2019-01-30 | 2019-01-31 | 1
Formulas:
Fecha de inicio = [Fecha final, row above]
Fecha de inicio = [Fecha de inicio, row above]

## Pert 2
ID | ACTIVIDADES | DURACIÓN (DIAS) | PRECEDENCIA
1.1 | Proteccion de arboles | 2 | - | [12 empty] | 30 | 4 | 34 | 34 | 2 | 36 | 36 | 1 | 37
2.1 | Descapote y limpieza del terreno con arbustos | 3 | - | [12 empty] | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 4.1 | 0
2.2 | Excavación de zanjas | 10 | 2.1 | [12 empty] | 30 | 4 | 34 | 34 | 2 | 36 | 36 | 1 | 37
2.3 | Perfilado y refino de excavacion, con medio manuales | 3 | 2.2
2.4 | Transporte dentro de la obra | 13 | 2.2 | [12 empty] | 35 | 1 | 36
2.5 | Relleno de zanjas | 4 | 3.1 | [12 empty] | 5 | 3.6 | 5
2.6 | Extendido, perfilado y refino de tierras | 2 | 2.5 | 0 | 2 | 2 | [9 empty] | 30 | 1 | 31
3.1 | Tuberia de PVC | 4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 0
3.2 | Valvula de corte 3" | 1 | 3.1 | 0 | 2 | 2 |  |  |  | 13 | 3 | 16 |  |  |  | 35 | 1 | 36
3.3 | Valvula de corte 4" | 1 | 3.1 | [6 empty] | 0 | 2.3 | 0 |  |  |  | 5 | 3.7 | 5
3.4 | Valvula de retención 3" | 1 | 3.1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 10 | 13 | 13 | 3 | 16 |  |  |  | 30 | 1 | 31
3.5 | Valvula de retención 4" | 1 | 3.1 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 2.2 | 0
3.6 | Caja de inspección | 1 | 3.1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 10 | 13 | 13 | 13 | 26 | 26 | 4 | 30 | 30 | 1 | 31
3.7 | Hidrante | 1 | 3.1 | [6 empty] | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 3.2 | 0
4.1 | Tepe | 1 | 2.6, 3.6, 3.7 | [6 empty] | 13 | 13 | 26 | 26 | 4 | 30 | 30 | 1 | 31
|  | DURACIÓN | 37 | [12 empty] | 30 | 1 | 31
[16 empty] | 0 | 3.3 | 0
|  | RUTA CRÍTICA | 2.1 | [12 empty] | 30 | 1 | 31
2.2
|  |  | 2.4 | [12 empty] | 30 | 1 | 31
|  |  | 3.1 | [12 empty] | 0 | 3.4 | 0
|  |  | 2.5 | [12 empty] | 30 | 1 | 31
2.6
|  |  | 4.1 | [12 empty] | 30 | 1 | 31
|  |  | 6.1 | [12 empty] | 0 | 3.5 | 0
[16 empty] | 30 | 1 | 31