## ANEXO 2
Anexo No. 2 Resultados de la evaluación por SIPUCOL
MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
SUBDIRECCION DE LA RED NACIONAL DE CARRETERAS
EVALUACION DE PUENTES POR EL SISTEMA DE ADMINISTRACION DE PUENTES PARA COLOMBIA - INVIAS
Identificación | Nombre puente | Carretera | P.R. | # luces | Luz menor | Luz Mayor | Luz total | Tablero | Calzada | Estruct Transversal | Estruct Longitudinal | Material Superestr | Fecha inspección | Calif
01-2511-013.00 | Tarazá | Los Llanos - Tarazá | 122+0200 | 2 | 30.76 | 60.73 | 91.49 | 7.95 | 7.59 | Armadura | Simplemente Apoyado | Acero | 2012.06.28 | 3
01-2511-008.00 | Puqui | Los Llanos - Tarazá | 102+0587 | 1 | 60.7 | 60.7 | 60.7 | 8.06 | 6.68 | Armadura | Simplemente Apoyado | Acero y Concreto | 2012.06.21 | 3
06-6504-001.20 | El Aguila | Puerto Rico - Mina Blanca | 9+0051 | 2 | 31 | 31 | 62 | 8 | 6.9 | Losa y viga | Simplemente Apoyado | Concreto Presforzado | 2012.05.09 | 4
07-6211-009.00 | Chichaca | Sogamoso - Aguazul | 103+0692 | 1 | 22 | 22 | 22 | 6.8 | 6.24 | Arco | Simplemente Apoyado | Acero y Concreto | 2012.05.30 | 4
16-7506-009.00 | Caño Grande | Calamar - San José del Guaviare | 46+0170 | 1 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 5.6 | 5.2 | Losa y viga | Simplemente Apoyado | Concreto Reforzado | 2012.05.17 | 2

## ANEXO 3
Anexo No.3 Evaluación de puentes aplicando el método de análisis multicriterio
EVALUACION PUENTE TARAZA
Identificación | Nombre puente | Carretera | P.R. | # luces | Luz menor | Luz Mayor | Luz total | Tablero | Calzada | Estruct Transversal | Estruct Longitudinal | Material Superestr | Fecha inspección | Calif
01-2511-013.00 | Tarazá | Los Llanos - Tarazá | 122+0200 | 2 | 30.76 | 60.73 | 91.49 | 7.95 | 7.59 | Armadura | Simplemente Apoyado | Acero | 2012.06.28 | 3
Estructural |  |  |  | Hidraulico |  |  |  | Geotecnico |  |  |  | Indicie de Consecuencia
Elementos funcionales | Elementos superestructura | Infraestructura |  | Pilas | Estribos | Cauce |  | suscetibilidad | sismicidad | lluvias (IDEAM) |  | Nivel de Transito | Vulnerabilidad de la red vial | Valor Estrategico del Puente
6.33 | 5.5 | 10 |  | 10 | 10 | 8 |  | 10 | 7 | 6 |  | 7 | 6.94 | 3.5
EVALUACION PUENTE TARAZA
Evaluación daños Superestructura (Elementos metálicos)
Vigas longitudinales/transversales
La superficie del metal se oxida en una forma uniforme sin presentar herrumbre. Esta corrosión es de tipo "superficial". Es la forma de corrosión más benigna o menos peligrosa pues el material se va gastando gradualmente extendiéndose en forma homogénea sobre toda la superficie metálica y su penetración media es igual en todos los puntos.
Calificación | 8
Losa:
Agrietamientos generalizados o fallas parciales de la calzada
Calificación | 3
Armadura
La superficie del metal se oxida en una forma uniforme sin presentar herrumbre. Esta corrosión es de tipo "superficial". Es la forma de corrosión más benigna o menos peligrosa pues el material se va gastando gradualmente extendiéndose en forma homogénea sobre toda la superficie metálica y su penetración media es igual en todos los puntos.
Calificación | 8
Evaluación daños Infraestructura
Pilas/Columnas
Estribos 1
No hay evidencia. 10 | 10
Estribo 2
No hay evidencia. 10 | 10
Aletas
No hay evidencia. 10 | 10
Evaluación daños Elementos funcionales
Superficie de Rodadura
Pérdida del material, concreto degradado, grietas mayores a 5 mm. Agrietamientos generalizados, sin acero de refuerzo expuesto y sin efectos de corrosión evidentes
Calificación | 6
Juntas
Junta de dilatación sin protección. Elementos de la junta sueltos. Grietas y pérdida de material. Separación superior a 5cm. Emisión de altos niveles de ruido, saltos e impactos al paso de los vehículos
Calificación | 5
Barandas
Barandas desgastadas, con presencia de pequeñas fisuras, o cambios de color
Calificación | 8
Evaluación hidráulica
Socavación en pilas/columnas
Sin daño, o no hay afectación
Calificación | 10
Socavación en estribos/aletas
Sin daño, o no hay afectación
Calificación | 10
Daño hidráulico por socavación del Cause
Se presentan inicios de socavación, que con un mantenimiento rutinario se supera.
Calificación | 8
EVALUACION GEOTECNICA
suscetibilidad | 10
Sismicidad
Zona y Tipo de amenazas sísmica para Colombia de acuerdo al IDEAM (Instituto de Hidrología, meteorología y estudios ambientales). | [5 empty] | INTERMEDIA
Región 4 Características: Sin sobrecostos en caso de tener que realizar las obras de rehabilitación de manera urgente por evento sísmico intermedio.
Calificación | 7
Lluvia
Clasificación de las regiones de Colombia de acuerdo con el mapa de Pluviometría
Región 5 Pluviometría 2,000 2,500
Características: Requiere realizar las obras de rehabilitación de manera urgente por razones de pluviometría media baja.
Calificación | 6
EVALUACION DEL INDICADORES DE CONSECUENCIA DEL PUENTE
Indicador de Consecuencia por Niveles de Transito (T):
TPD2015 = 2253(Est. 484) (31-7-62)
TPDS Entre 2000 y 2500 vehículos /día
Calificación |  | 7
Evaluación de la vulnerabilidad de la red vial (VR)
- Importancia de la red vial e impacto por cierre:
Vías primarias con % de B y C = > 30%
Calificación | 1 | 0.34 | 0.34
- Dificultad de recuperación:
Cerca de población urbana a 10Km con fácil acceso sin traumatismos
Calificación | 10 | 0.33 | 3.3
- Pendiente del tramo:
0 al 5%
Calificación | 10 | 0.33 | 3.3 | 6.94
Evaluación del valor estratégico del puente (VEP)
Fecha de Construcción ·
1957 < 1970
Calificación | 1 | 0.25 | 0.25
Configuración estructural del puente ·
Simplemente apoyados sección constantes y variables
Calificación | 4 | 0.25 | 1
Vías alternas ·
Vías alternas por construir < a 500 m
Calificación | 4 | 0.25 | 1
Sensibilidad ambiental
La recuperación ambiental del sector requiere aplicación de medidas de mitigación complejas y una inversión considerable pero ejecutable Clase Media
Calificación | 5 | 0.25 | 1.25 | 3.5
EVALUACION PUENTE PUQUI
Identificación | Nombre puente | Carretera | P.R. | # luces | Luz menor | Luz Mayor | Luz total | Tablero | Calzada | Estruct Transversal | Estruct Longitudinal | Material Superestr | Fecha inspección | Calif
01-2511-008.00 | Puqui | Los Llanos - Tarazá | 102+0587 | 1 | 60.7 | 60.7 | 60.7 | 8.06 | 6.68 | Armadura | Simplemente Apoyado | Acero y Concreto | 2012.06.21 | 3
Estructural |  |  |  | Hidraulico |  |  |  | Geotecnico |  |  |  | Indicie de Consecuencia
Elementos funcionales | Elementos superestructura | Infraestructura |  | Pilas | Estribos | Cauce |  | suscetibilidad | sismicidad | lluvias (IDEAM) |  | Nivel de Transito | Vulnerabilidad de la red vial | Valor Estrategico del Puente
5.67 | 5.5 | 10 |  |  | 9 | 8 |  | 10 | 7 | 6 |  | 7 | 6.94 | 4.5
EVALUACION PUENTE PUQUI
Evaluación daños Superestructura (Elementos metálicos)
Vigas longitudinales/transversales
Se presenta corrosión generalizada y resulta muy frecuente la aparición de corrosión por picadura. Durante el picado, el ataque se localiza en puntos aislados de superficies metálicas pasivas y se propaga hacia el interior del metal formando en ocasiones túneles microscópicos en menos de la mitad del elemento.
Calificación | 5
Losa/Superficie de rodadura:
Hundimientos que generan diferencias de nivel en la losa superior a 2 cm y Descascaramientos con Pérdida de material
Calificación | 6
Armadura
Oxidación,corrosión y herrumbre: Presencia de herrumbre y zonas con cambio de color concentrado con carácter de ataque general, constituyendo un caso intermedio entre corrosión uniforme y corrosión localizada. Este caso se conoce como corrosión "en placas"
Calificación | 7
Evaluación daños Infraestructura
Pilas/Columnas
Estribos 1
Calificación | 10
Estribo 2
Calificación | 10
Aletas
Calificación | 10
Evaluación daños Elementos funcionales
Superficie de Rodadura
Hundimientos que generan diferencias de nivel en la losa superior a 2 cm y Descascaramientos con Pérdida de material
Calificación | 6
Juntas
Junta de dilatación sin protección. Elementos de la junta sueltos. Grietas y pérdida de material. Separación superior a 10cm. Emisión de bajos los niveles de ruido.
Calificación | 4
Barandas
Barandas con fisuras hasta 2 cm, sin pérdida de material o elementos de la baranda
Calificación | 7
Evaluación hidráulica
Socavación en estribos/aletas
Daño insignificante.
Calificación | 9
Daño hidráulico por socavación del Cause
Se presentan inicios de socavación, que con un mantenimiento rutinario se supera.
Calificación | 8
EVALUACION GEOTECNICA
Suscetibilidad | 10
Sismicidad
Zona y Tipo de amenazas sísmica para Colombia de acuerdo al IDEAM (Instituto de Hidrología, meteorología y estudios ambientales). | [5 empty] | INTERMEDIA
Región 4 Características: Sin sobrecostos en caso de tener que realizar las obras de rehabilitación de manera urgente por evento sísmico intermedio.
Calificación | 7
Lluvia
Clasificación de las regiones de Colombia de acuerdo con el mapa de Pluviometría
Región 5 Pluviometría 2,000 2,500
Características: Requiere realizar las obras de rehabilitación de manera urgente por razones de pluviometría media baja.
Calificación | 6
EVALUACION DEL INDICADORES DE CONSECUENCIA DEL PUENTE
Indicador de Consecuencia por Niveles de Transito (T):
TPD2015 = 2253(Est. 484) (31-7-62)
TPDS Entre 2000 y 2500 vehículos /día
Calificación | 7
Evaluación de la vulnerabilidad de la red vial (VR)
- Importancia de la red vial e impacto por cierre:
Vías primarias con % de B y C = > 30%
Calificación | 1 | 0.34 | 0.34
- Dificultad de recuperación:
Cerca de población urbana a 10Km con fácil acceso sin traumatismos
Calificación | 10 | 0.33 | 3.3
- Pendiente del tramo:
0 al 5%
Calificación | 10 | 0.33 | 3.3 | 6.94
Evaluación del valor estratégico del puente (VEP)
Fecha de Construcción ·
1957 < 1970
Calificación 1 | 1 | 0.25 | 0.25
Configuración estructural del puente ·
Simplemente apoyados sección constantes y variables
Calificación 4 | 4 | 0.25 | 1
Vías alternas ·
Vías alternas por construir < a 500 m
Calificación 4 | 4 | 0.25 | 1
Sensibilidad ambiental
La recuperación ambiental del sector se hace en forma natural rápida clase Muy baja
Calificación 9 | 9 | 0.25 | 2.25 | 4.5
EVALUACION PUENTE EL AGUILA
Identificación | Nombre puente | Carretera | P.R. | # luces | Luz menor | Luz Mayor | Luz total | Tablero | Calzada | Estruct Transversal | Estruct Longitudinal | Material Superestr | Fecha inspección | Calif
06-6504-001.20 | El Aguila | Puerto Rico - Mina Blanca | 9+0051 | 2 | 31 | 31 | 62 | 8 | 6.9 | Losa y viga | Simplemente Apoyado | Concreto Presforzado | 2012.05.09 | 4
Estructural |  |  |  | Hidraulico |  |  |  | Geotecnico |  |  |  | Indicie de Consecuencia
Elementos funcionales | Elementos superestructura | Infraestructura |  | Pilas | Estribos | Cauce |  | suscetibilidad | sismicidad | lluvias (IDEAM) |  | Nivel de Transito | Vulnerabilidad de la red vial | Valor Estrategico del Puente
8.33 | 5 | 10 |  | 10 | 7 | 6 |  | 10 | 10 | 5 |  | 9 | 6.61 | 7.5
Evaluación daños Superestructura (Elementos metálicos)
Vigas longitudinales/transversales
Pérdida del material, concreto degradado, grietas mayores a 5 mm. Agrietamientos generalizados, acero de refuerzo expuesto y con efectos de corrosión evidentes
Calificación | 4
Grietas localizadas en los extremos de las vigas (Por cortante) (vigas longitudinales /transversales)
Fisuras inclinadas mayor que 1 mm cerca de los apoyos de las vigas o en ménsulas de apoyo. Esta condición presenta un riesgo muy alto, por lo cual es importante realizar una inspección especial
Calificación | 4
Deterioro en acero de refuerzo (vigas longitudinales /transversales)
Acero de refuerzo expuesto con señales de corrosión debido al descascaramiento o agrietamiento del concreto
Calificación | 6
Losa/Superficie de rodadura:
Hundimientos que generan diferencias de nivel en la losa superior a 2 cm y Descascaramientos con Pérdida de material
Calificación | 6
Evaluación daños Infraestructura
Pilas/Columnas
No hay evidencia. | 10
Estribos 1
No hay evidencia. | 10
Estribo 2
No hay evidencia. | 10
Aletas
No hay evidencia. | 10
Evaluación daños Elementos funcionales
Superficie de Rodadura
Pequeños Fisuras inferiores a 1 mm en toda el área de la superficie
Calificación | 9
Juntas
Anclajes sueltos, agrietamiento o ruptura de soldadura, detalles defectuosos, sin presencia de escombros que impiden el movimiento
Calificación | 9
Barandas
Barandas con fisuras hasta 2 cm, sin pérdida de material o elementos de la baranda
Calificación | 7
Evaluación hidráulica
Socavación en pilas/columnas
Sin daño, o no hay afectación
Calificación | 10
Socavación en estribos/aletas
Se presentan inicios de socavación, debe realizarse un mantenimiento rutinario o una reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como fue diseñado.
Calificación | 7
Daño hidráulico por socavación del Cause
Se presentan inicios de socavación, el componente no funciona como fue diseñado y deberá ser reparado
Calificación | 6
EVALUACION GEOTECNICA | [5 empty] | INTERMEDIA
Suscetibilidad | 10
Sismicidad
Región 1 As = 0.05 Características: Sin daño, requiere solamente obras de mantenimiento de rutina.
Calificación | 10
Lluvia
Clasificación de las regiones de Colombia de acuerdo con el mapa de Pluviometría
Región 6 Pluviometría 2,500 3,000
Características: Requiere realizar las obras de rehabilitación de manera urgente por razones de pluviometría media- media.
Calificación | 5
EVALUACION DEL INDICADORES DE CONSECUENCIA DEL PUENTE
Indicador de Consecuencia por Niveles de Transito (T):
TPDs2015 = 877(Est. 966) (66-2-32)
TPDS Entre 500 y 1500 vehículos /día
Calificación | 9
Evaluación de la vulnerabilidad de la red vial (VR)
- Importancia de la red vial e impacto por cierre:
Vías primarias con % de B y C = > 30%
Calificación | 1 | 0.34 | 0.34
- Dificultad de recuperación:
Con maquinaria disponible entre 10 y 20 Km 9
Calificación | 9 | 0.33 | 2.97
- Pendiente del tramo:
0 al 5%
Calificación | 10 | 0.33 | 3.3 | 6.61
Evaluación del valor estratégico del puente (VEP)
Fecha de Construcción ·
1995 a 2014
Calificación | 8 | 0.25 | 2
Configuración estructural del puente ·
Postensados
Calificación | 8 | 0.25 | 2
Vías alternas ·
Vías alternas por construir < a 500 m
Calificación | 4 | 0.25 | 1
Sensibilidad ambiental
La recuperación ambiental del sector se hace en forma natural muy rápida 10 Muy baja
Calificación | 10 | 0.25 | 2.5 | 7.5
EVALUACION PUENTE LA CHICHACA
Identificación | Nombre puente | Carretera | P.R. | # luces | Luz menor | Luz Mayor | Luz total | Tablero | Calzada | Estruct Transversal | Estruct Longitudinal | Material Superestr | Fecha inspección | Calif
07-6211-009.00 | Chichaca | Sogamoso - Aguazul | 103+0692 | 1 | 22 | 22 | 22 | 6.8 | 6.24 | Arco | Simplemente Apoyado | Acero y Concreto | 2012.05.30 | 4
Estructural |  |  |  | Hidraulico |  |  |  | Geotecnico |  |  |  | Indicie de Consecuencia
Elementos funcionales | Elementos superestructura | Infraestructura |  | Pilas | Estribos | Cauce |  | suscetibilidad | sismicidad | lluvias (IDEAM) |  | Nivel de Transito | Vulnerabilidad de la red vial | Valor Estrategico del Puente
5.67 | 6 | 10 |  |  | 9 | 5 |  | 10 | 7 | 6 |  | 9 | 6.94 | 4.5
EVALUACION PUENTE LA CHICHACA
Evaluación daños Superestructura (Elementos metálicos)
Vigas longitudinales/transversales
Se presenta corrosión generalizada y resulta muy frecuente la aparición de corrosión por picadura. Durante el picado, el ataque se localiza en puntos aislados de superficies metálicas pasivas y se propaga hacia el interior del metal formando en ocasiones túneles microscópicos en menos de la mitad del elemento.
Calificación | 5
Losa/Superficie de rodadura:
Hundimientos que generan diferencias de nivel en la losa superior a 2 cm y Descascaramientos con Pérdida de material
Calificación | 6
Armadura
Oxidación,corrosión y herrumbre: Presencia de herrumbre y zonas con cambio de color concentrado con carácter de ataque general, constituyendo un caso intermedio entre corrosión uniforme y corrosión localizada. Este caso se conoce como corrosión "en placas"
Calificación | 7
Evaluación daños Infraestructura
Pilas/Columnas
Estribos 1
No hay evidencia. 10 | 10
Estribo 2
No hay evidencia. 10 | 10
Aletas
No hay evidencia. 10 | 10
Evaluación daños Elementos funcionales
Superficie de Rodadura
Hundimientos que generan diferencias de nivel en la losa superior a 2 cm y Descascaramientos con Pérdida de material
Calificación | 6
Juntas
Junta de dilatación sin protección. Elementos de la junta sueltos. Grietas y pérdida de material. Separación superior a 10cm. Emisión de bajos los niveles de ruido.
Calificación | 4
Barandas
Barandas con fisuras hasta 2 cm, sin pérdida de material o elementos de la baranda
Calificación 7 | 7
Evaluación hidráulica
Socavación en estribos/aletas
Daño insignificante.
Calificación | 9
Daño hidráulico por socavación del Cause
Se observan algún daños significativo que se hace necesario la protección o reparación muy pronto.
Calificación | 5
EVALUACION GEOTECNICA
Suscetibilidad | 10
Sismicidad
Zona y Tipo de amenazas sísmica para Colombia de acuerdo al IDEAM (Instituto de Hidrología, meteorología y estudios ambientales). | [5 empty] | INTERMEDIA
Región 4 Características: Sin sobrecostos en caso de tener que realizar las obras de rehabilitación de manera urgente por evento sísmico intermedio.
Calificación | 7
Lluvia
Clasificación de las regiones de Colombia de acuerdo con el mapa de Pluviometría
Región 5 Pluviometría 2,000 2,500
Características: Requiere realizar las obras de rehabilitación de manera urgente por razones de pluviometría media baja.
Calificación | 6
EVALUACION DEL INDICADORES DE CONSECUENCIA DEL PUENTE
Indicador de Consecuencia por Niveles de Transito (T):
TPD2015 = 1228(Est. 134) (41-7-52)
TPDS Entre 500 y 1500 vehículos /día
Calificación | 9
Evaluación de la vulnerabilidad de la red vial (VR)
- Importancia de la red vial e impacto por cierre:
Vías primarias con % de B y C = > 30%
Calificación | 1 | 0.34 | 0.34
- Dificultad de recuperación:
Cerca de población urbana a 10Km con fácil acceso sin traumatismos
Calificación | 10 | 0.33 | 3.3
- Pendiente del tramo:
0 al 5%
Calificación 10 | 10 | 0.33 | 3.3 | 6.94
Evaluación del valor estratégico del puente (VEP)
Fecha de Construcción ·
1957 < 1970
Calificación 1 | 1 | 0.25 | 0.25
Configuración estructural del puente ·
Simplemente apoyados sección constantes y variables
Calificación 4 | 4 | 0.25 | 1
Vías alternas ·
Vías alternas por construir < a 500 m
Calificación 4 | 4 | 0.25 | 1
Sensibilidad ambiental
La recuperación ambiental del sector se hace en forma natural rápida clase Muy baja
Calificación 9 | 9 | 0.25 | 2.25 | 4.5
EVALUACION PUENTE CAÑO GRANDE
Identificación | Nombre puente | Carretera |  | P.R. | # luces | Luz menor | Luz Mayor | Luz total | Tablero | Calzada | Estruct Transversal | Estruct Longitudinal | Material Superestr | Fecha inspección | Calif
16-7506-009.00 | Caño Grande | Calamar - San José del Guaviare |  | 46+0170 | 1 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 5.6 | 5.2 | Losa y viga | Simplemente Apoyado | Concreto Reforzado | 2012.05.17 | 2
Estructural |  |  |  |  | Hidraulico |  |  |  | Geotecnico |  |  |  | Indicie de Consecuencia
Elementos funcionales | Elementos superestructura |  | Infraestructura |  | Pilas | Estribos | Cauce |  | suscetibilidad | sismicidad | lluvias (IDEAM) |  | Nivel de Transito | Vulnerabilidad de la red vial | Valor Estrategico del Puente
5.33 | 3 |  | 7.5 |  |  | 5 | 2 |  | 10 | 6 | 7 |  | 9 | 7.28 | 2.5
EVALUACION PUENTE CAÑO GRANDE
Evaluación daños Superestructura (Elementos en Concreto)
Vigas longitudinales/transversales
Grietas localizadas en los extremos de las vigas (Por cortante) (vigas longitudinales /transversales).
Fisuras inclinadas mayor que 1 mm cerca de los apoyos de las vigas o en ménsulas de apoyo. Esta condición presenta un riesgo muy alto, por lo cual es importante realizar una inspección especial
Calificación | 4
Losa/Superficie de rodadura:
Al transitar se debe detener el vehículo para poder superar el hundimiento con apreciación de golpeteo del vehículo
Calificación | 2
Evaluación daños Infraestructura
Pilas/Columnas
Estribos 1
Apoyo semidestruidos o en mal estado. Diferencias de nivel de más de 5 cm. o losas no desencajadas
Calificación | 5
Erosión producida por el agua (Estribos/pilas y/columnas/aletas)
Calificación | 5
Estribo 2
No hay evidencia. | 10
Aletas
No hay evidencia. | 10
Evaluación daños Elementos funcionales
Superficie de Rodadura
Hundimientos que generan diferencias de nivel en la losa superior a 2 cm y Descascaramientos con Pérdida de material
Calificación | 6
Juntas
Junta de dilatación sin protección. Elementos de la junta sueltos. Grietas y pérdida de material. Separación superior a 10cm. Emisión de bajos los niveles de ruido.
Calificación | 4
Barandas
Impacto y daños en barandas metálica (pintura/postes y pasamanos)
Barandas con fisuras superiores a 2 cm, y/o pérdida de material o elementos de la baranda
Calificación | 6
Evaluación hidráulica
Socavación en estribos/aletas
Se observan algún daños significativo que se hace necesario la protección o reparación muy pronto.
Calificación | 5
Daño hidráulico por socavación del Cause
Se observa daño extremo en pilas o estribos poco funcionales y su reparación es inminente con pérdida de otros componentes adicionales.
Calificación | 2
EVALUACION GEOTECNICA
Suscetibilidad | 10
Sismicidad | [6 empty] | INTERMEDIA
Zona y Tipo de amenazas sísmica ALTA para Colombia de acuerdo al IDEAM (Instituto de Hidrología, meteorología y estudios ambientales), As = 0,25, Región 5
Presenta sobrecostos en caso de tener que realizar las obras de rehabilitación de manera urgente por razones de evento sísmico alto.
Calificación | 6
Lluvia
Clasificación de las regiones de Colombia de acuerdo con el mapa de Pluviometría, región 4
Características; Requiere realizar las obras de rehabilitación de manera no urgente por evento pluviometría baja..
Calificación | 7
EVALUACION DEL INDICADORES DE CONSECUENCIA DEL PUENTE
Indicador de Consecuencia por Niveles de Transito (T):
TPDs2015 = 877(Est. 1230) (73-4-23)
TPDS Entre 500 y 1500 vehículos /día
Calificación | 9
Evaluación de la vulnerabilidad de la red vial (VR)
- Importancia de la red vial e impacto por cierre:
Vías primarias con % de B y C = > 25%
Calificación 2 | 2 |  | 0.34 | 0.68
- Dificultad de recuperación:
Cerca de población urbana a 10Km con fácil acceso sin traumatismos
Calificación | 10 |  | 0.33 | 3.3
- Pendiente del tramo:
0 al 5%
Calificación | 10 |  | 0.33 | 3.3
Evaluación del valor estratégico del puente (VEP)
Fecha de Construcción ·
1957 < 1970
Calificación 1 | 1 |  | 0.33 | 0.33 | 7.28
Configuración estructural del puente ·
Puente en concreto simplemente apoyados |  |  | 0.25 | 0
Calificación 10
Vías alternas ·
Vías alternas existentes que absorbe todo el tráfico sin traumatismos |  |  | 0.25 | 0
Calificación 10
Sensibilidad ambiental
La recuperación ambiental del sector requiere aplicación de medidas de mitigación complejas y una inversión a bajo costo, clase Media |  |  | 0.25 | 0
Calificación 6
La recuperación ambiental del sector se hace en forma natural muy rápida 10 Muy baja
Calificación | 10 |  | 0.25 | 2.5 | 2.5
CALIFICACIÓN GLOBAL DE LA ESTRUCTURA
|  | Indicie de riesgo | [12 empty] | Indicie de Consecuencia |  |  |  | Indice de Costo
Criterios |  | Estructural |  |  |  | Hidraulico |  |  |  | Geotecnico | [8 empty] | Costo
Pesos W(%) |  | 20% | 40% | 40% | 23% | 33% | 33% | 33% | 60% | 40% | 30% | 30% | 18% |  | 34% | 33% | 33%
Subcriterios |  | Elementos funcionales | Elementos superestructura | Infraestructura | Calificacion Estructural | Pilas | Estribos | Cauce | Calificacion hidráulica | suscetibilidad | sismicidad | lluvias (IDEAM) | Calificacion Geotecnica | Calificación Global Indice de Riesgo | Nivel de Transito | Vulnerabilidad de la red vial | Valor Estrategico del Puente | Calificación Global Indice de consecuencia
Puente | Tarazá | 6.33 | 5.5 | 10 | 7 | 0 | 10 | 8 | 6 | 10 | 7 | 6 | 8 | 6.65 | 7 | 6.94 | 4.5 | 6 | 1
Puente | Puqui | 5.67 | 5.5 | 10 | 7 | 0 | 9 | 8 | 6 | 7 | 5 | 8 | 7 | 6.47 | 6 | 3 | 4 | 4 | 1
Puente | El Aguila | 8.33 | 5 | 10 | 8 | 10 | 7 | 6 | 8 | 10 | 10 | 5 | 9 | 8.26 | 9 | 6.61 | 7.5 | 8 | 1
Puente | Chichaca | 5.67 | 6 | 10 | 8 | 0 | 9 | 5 | 5 | 10 | 7 | 6 | 8 | 6.28 | 9 | 6.94 | 4.5 | 7 | 1
Puente | Caño Grande | 5.33 | 3 | 7.5 | 5 | 0 | 5 | 2 | 2 | 10 | 6 | 7 | 8 | 3.79 | 9 | 7.28 | 2.5 | 6 | 1
[17 empty] | CR = | 0.093665 | Consistente
Analisis Multicriterio
Modelo de Proceso Analítico Jerárquico
Thomas Saaty
| ORDEN DE ALTERNATIVA POR INDICADOR DE RIESGO | [12 empty] | ANALISIS DE CONSISTENCIA
|  | MATRIZ DE COMPARACION ENTRE PARES DE SUB-CRITERIOS | [12 empty] | MATRIZ DE COMPARACION ENTRE PARES DE SUB-CRITERIOS
|  |  | Matriz de comparación por pares de criterios |  |  |  | Matriz Normalizada |  |  |  | Vector de prioridad |  |  |  |  | Matriz de comparación por pares de criterios |  |  |  | Matriz Normalizada |  |  | Vector de prioridad
|  |  | INDICADOR ESTRUCTURAL | INDICADOR HIDRAULICO | INDICADOR GEOTECNICO |  | INDICADOR ESTRUCTURAL | INDICADOR HIDRAULICO | INDICADOR GEOTECNICO | [6 empty] | INDICADOR ESTRUCTURAL | INDICADOR HIDRAULICO | INDICADOR GEOTECNICO |  | INDICADOR ESTRUCTURAL | INDICADOR HIDRAULICO | INDICADOR GEOTECNICO
|  | INDICADOR ESTRUCTURAL | 1 | 2 | 3 |  | 0.8 | 0.6 | 0.9 |  | 0.8 |  |  |  | INDICADOR ESTRUCTURAL | 1 | 2 | 3 |  | 0.54545 | 0.61538 | 0.375 | 0.51195
|  | INDICADOR HIDRAULICO | 0.5 | 1 | 4 |  | 0.1 | 0.1 | 0 |  | 0.1 |  |  |  | INDICADOR HIDRAULICO | 0.5 | 1 | 4 |  | 0.27273 | 0.30769 | 0.5 | 0.36014
|  | INDICADOR GEOTECNICO | 0.33333 | 0.25 | 1 |  | 0.1 | 0.3 | 0.1 |  | 0.2 |  |  |  | INDICADOR GEOTECNICO | 0.33333 | 0.25 | 1 |  | 0.18182 | 0.076923 | 0.125 | 0.12791
|  | sumatoria | 1.25 | 12 | 10.25 | [9 empty] | sumatoria | 1.8333 | 3.25 | 8
[20 empty] | Vector de prioridad |  | Vector fila total | PROMEDIO |  | COCIENTE
| DETERMINACION DE LA MEJOR ALTERNATIVA | [20 empty] | MULT(a*w)
[16 empty] | INDICADOR ESTRUCTURAL | INDICADOR HIDRAULICO | INDICADOR GEOTECNICO
|  | MATRIZ DE PRIORIDADES ALTERNATIVAS/ SUB CRITERIOS | [12 empty] | INDICADOR ESTRUCTURAL | 1 | 2 | 3 |  | 0.51195 |  | 1.616 | 0.51195 |  | 3.1565
|  | ALTERNATIVAS | ESTRUCTURAL | HIDRAULICA | GEOTECNICA | [9 empty] | INDICADOR HIDRAULICO | 0.5 | 1 | 4 |  | 0.36014 |  | 1.1278 | 0.36014 |  | 3.1315
|  | Tarazá | 0.088 | 0.158 | 0.112 | [9 empty] | INDICADOR GEOTECNICO | 0.33333 | 0.25 | 1 |  | 0.12791 |  | 0.3886 | 0.12791 |  | 3.038
|  | Puqui | 0.088 | 0.158 | 0.027 | [10 empty] | 1.8333 | 3.25 | 8 | [5 empty] | ʎmax = | 3.1087
|  | El Aguila | 0.396 | 0.58 | 0.637 | [18 empty] | CI = | 0.054326
|  | Chichaca | 0.396 | 0.071 | 0.112 | [18 empty] | CR = | 0.093665 | Consistente
|  | Caño Grande | 0.031 | 0.033 | 0.112
Desarrollo de un vector de prioridad Global, multiplicando el vector de prioridad de los sub criterios por la matriz de prioridad de alternatvas
|  | Vector de prioridad | ESTRUCTURAL | HIDRAULICA | GEOTECNICA
|  |  | 0.753 | 0.074 | 0.173
| No. De Orden | ALTERNATIVAS-Puente | ESTRUCTURAL | HIDRAULICA | GEOTECNICA |  | VECTOR DE PRIORIDAD
| 1 | Tarazá | 0.066 | 0.012 | 0.019 |  | 0.097
| 2 | Puqui | 0.066 | 0.012 | 0.005 |  | 0.082
| 3 | El Aguila | 0.298 | 0.043 | 0.11 |  | 0.451
| 4 | Chichaca | 0.298 | 0.005 | 0.019 |  | 0.323
| 5 | Caño Grande | 0.023 | 0.002 | 0.019 |  | 0.044
Analisis Multicriterio
Modelo de Proceso Analítico Jerárquico
Thomas Saaty
ORDEN DE ALTERNATIVA FINAL
MATRIZ DE COMPARACION ENTRE PARES DE CRITERIOS
|  | Matriz de comparación por pares de criterios |  |  |  | Matriz Normalizada |  |  |  | Vector de prioridad
|  | INDICADOR DE RIESGO | INDICADOR DE CONSECUENCIA | INDICADOR DE COSTO |  | INDICADOR DE RIESGO | INDICADOR DE CONSECUENCIA | INDICADOR DE COSTO
| INDICADOR DE RIESGO | 1 | 7 | 9 |  | 0.8 | 0.7 | 0.86 |  | 0.78
| INDICADOR DE CONSECUENCIA | 1/7 | 1 | 1/2 |  | 0.11 | 0.1 | 0.05 |  | 0.09
| INDICADOR DE COSTO | 1/9 | 2 | 1 |  | 0.09 | 0.2 | 0.1 |  | 0.13
| sumatoria | 1.25 | 10 | 10.5
DETERMINACION DE LA MEJOR ALTERNATIVA
MATRIZ DE PRIORIDADES ALTERNATIVAS/ CRITERIOS
| ALTERNATIVAS | INDICADOR DE RIESGO | INDICADOR DE CONSECUENCIA | INDICADOR DE COSTO
| Tarazá | 0.097 | 0.086 | 0.2
| Puqui | 0.082 | 0.031 | 0.2
| El Aguila | 0.451 | 0.547 | 0.2
| Chichaca | 0.323 | 0.251 | 0.2
| Caño Grande | 0.044 | 0.086 | 0.2
Desarrollo de un vector de prioridad Global, multiplicando el vector de prioridad de los criterios por la matriz de prioridad de alternatvas
| Vector de prioridad | INDICADOR DE RIESGO | INDICADOR DE CONSECUENCIA | INDICADOR DE COSTO
|  | 0.785 | 0.087 | 0.128
DETERMINACION DE ORDEN DE ALTERNATIVA
No. De Orden | ALTERNATIVAS-Puente | INDICADOR DE RIESGO | INDICADOR DE CONSECUENCIA | INDICADOR DE COSTO |  | PUNTAJE INDICADOR | No. De Orden |  | JERARQUIA | PUENTE | PUNTAJE INDICADOR
1 | Tarazá | 0.076 | 0.007 | 0.026 |  | 0.109 | 3 |  | 1 | El Aguila | 0.427
2 | Puqui | 0.064 | 0.003 | 0.026 |  | 0.092 | 4 |  | 2 | Chichaca | 0.3
3 | El Aguila | 0.354 | 0.048 | 0.026 |  | 0.427 | 1 |  | 3 | Tarazá | 0.109
4 | Chichaca | 0.254 | 0.022 | 0.026 |  | 0.3 | 2 |  | 4 | Puqui | 0.092
5 | Caño Grande | 0.035 | 0.007 | 0.026 |  | 0.067 | 5 |  | 5 | Caño Grande | 0.067
La Jerarquia de prioridad se da por el valor mayor y asi sucesivamente