## Datos_Estimación
Duración del Sprint (días hábiles) | 16
Puntos de Historia por día hábil | 1.375
Cantidad de Puntos de Historia Product Backlog | 87
Puntos de Historia promedio por sprint | 22

## Priorización_Prod_Backlog
ID INCREMENTO | DOCUMENTO A INTERVENIR | TIPO DE DOCUMENTO TÉCNICO | DOCUMENTOS A INTERVENIR EN EL PROYECTO |  | PRIORIDAD | PH | SPRINT
|  |  | Documento Técnico | Diagrama BPMN |  |  |  | Velocidad del equipo promedio de 22 PH en un sprint de 16 días hábiles, empezando el 08 de septiembre de 2025.
1-01 | Procedimiento para Reporte de Novedades de Nomina de Pensionados | Procedimiento | ELABORAR | ELABORAR | 1 | 5 | 1
1-02 | Procedimiento para Pago de Nómina de Pensionados | Procedimiento | AJUSTAR | ELABORAR | 2 | 5 | 1
1-03 | Procedimiento para Cobro Persuasivo de Cuotas Partes Pensionales | Procedimiento | AJUSTAR | ELABORAR | 3 | 3 | 1
1-04 | Formato de Seguimiento a Cobro de Cuotas Partes Pensionales. | Formato | ELIMINAR | NO APLICA | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 13
1-05 | Procedimiento para Pago de Cuotas Partes Pensionales | Procedimiento | AJUSTAR | ELABORAR | 5 | 3 | 1
1-06 | Procedimiento para Compensación y/o Pago de Cuotas Partes con recursos del FONPET | Procedimiento | ELABORAR | ELABORAR | 6 | 5 | 1
2-01 | Procedimiento para Pago Bonos Pensionales con recursos del Presupuesto Municipal | Procedimiento | AJUSTAR | ELABORAR | 7 | 3 | 2
2-02 | Procedimiento para Pago Bonos con recursos del FONPET | Procedimiento | ELABORAR | ELABORAR | 8 | 5 | 2
2-03 | Procedimiento para Pago Cálculos Actuariales con recursos del Presupuesto Municipal | Procedimiento | ELABORAR | ELABORAR | 9 | 5 | 2
2-04 | Procedimiento para Pago de Devolución de Aportes - Ley 549 de 1999 | Procedimiento | ELABORAR | ELABORAR | 10 | 5 | 2
2-05 | Procedimiento para Pago de Indemnización Sustitutiva de Pensión | Procedimiento | ELABORAR | ELABORAR | 11 | 5 | 2
3-01 | Procedimiento para Reconocimiento de Pensión de Sobrevivientes y Sustituciones Pensionales | Procedimiento | AJUSTAR | ELABORAR | 12 | 3 | 3
3-02 | Formato Solicitud de Reconocimiento y Pago de Indemnización Sustitutiva de Vejez y/o Sobreviviente. | Formato | AJUSTAR | NO APLICA | 13 | 3 | 3
3-03 | Procedimiento para Actualización y Depuración de Registros en PASIVOCOL | Procedimiento | AJUSTAR | ELABORAR | 14 | 3 | 3
3-04 | Procedimiento para Presentación de Requisitos Habilitantes Sede Electrónica del MHCP | Procedimiento | ELABORAR | ELABORAR | 15 | 8 | 3
3-05 | Procedimiento para Gestión de Recursos FONPET pago de Nómina de Pensionados | Procedimiento | ELABORAR | ELABORAR | 16 | 5 | 3
4-01 | Instructivo para la Elaboración de Cuentas de Cobro para Obligaciones a Cargo de la Alcaldía de Bucaramanga. | Instructivo | AJUSTAR | NO APLICA | 17 | 5 | 4
4-02 | Instructivo Para Elaboración De Notas Débito Para Pago De Mesadas Pensionales De Entidades Sustituidas por El Fondo Territorial De Pensiones. | Instructivo | UNIFICAR | NO APLICA | 18 | 3 | 4
4-03 | Instructivo para Realizar el Cobro de Mesadas Pensionales a las Entidades Sustituidas por el Fondo Territorial de Pensiones. | Instructivo | UNIFICAR | NO APLICA | 19 | 3 | 4
4-04 | Instructivo para uso de aplicativo PASPEN, para gestión de cuotas partes pensionales. | Instructivo | ELABORAR | NO APLICA | 20 | 8 | 4
[6 empty] | SPRINT | PUNTOS DE HISTORIA
[6 empty] | 1 | 23
[6 empty] | 2 | 23
[6 empty] | 3 | 22
[6 empty] | 4 | 19

## Burndown
Sprint | Día | Fecha Planeada | Proyectado | Real
Sprint 1 | lunes | 2025-09-08 | 23 | 23
Sprint 1 | martes | 2025-09-09 | 21.625 | 23 | 5
Sprint 1 | miércoles | 2025-09-10 | 20.25 | 18
Sprint 1 | jueves | 2025-09-11 | 18.875 | 18
Sprint 1 | viernes | 2025-09-12 | 17.5 | 18 | 5
Sprint 1 | sábado | 2025-09-13 | 16.125 | 13
Sprint 1 | domingo | 2025-09-14 | 16.125 | 13
Sprint 1 | lunes | 2025-09-15 | 16.125 | 13
Sprint 1 | martes | 2025-09-16 | 14.75 | 13
Sprint 1 | miércoles | 2025-09-17 | 13.375 | 13 | 5
Sprint 1 | jueves | 2025-09-18 | 12 | 8
Sprint 1 | viernes | 2025-09-19 | 10.625 | 8 | 3
Sprint 1 | sábado | 2025-09-20 | 9.25 | 5
Sprint 1 | domingo | 2025-09-21 | 9.25 | 5
Sprint 1 | lunes | 2025-09-22 | 9.25 | 5
Sprint 1 | martes | 2025-09-23 | 7.875 | 5
Sprint 1 | miércoles | 2025-09-24 | 6.5 | 5
Sprint 1 | jueves | 2025-09-25 | 5.125 | 5 | 5
Sprint 1 | viernes | 2025-09-26 | 3.75 | 0
Sprint 1 | sábado | 2025-09-27 | 2.375 | 0
Sprint 1 | domingo | 2025-09-28 | 2.375 | 0
Sprint 1 | lunes | 2025-09-29 | 2.375 | 0
Sprint 1 | martes | 2025-09-30 | 1 | 0
Sprint 1 | miércoles | 2025-10-01 | 0 | 0
Sprint 1 | jueves | 2025-10-02 | 0 | 0
Sprint | Día | Fecha Planeada | Proyectado | Real
Sprint 2 | jueves | 2025-10-02 | 23 | 23
Sprint 2 | viernes | 2025-10-03 | 21.625 | 23 | 3
Sprint 2 | sábado | 2025-10-04 | 20.25 | 20
Sprint 2 | domingo | 2025-10-05 | 20.25 | 20
Sprint 2 | lunes | 2025-10-06 | 20.25 | 20
Sprint 2 | martes | 2025-10-07 | 18.875 | 20
Sprint 2 | miércoles | 2025-10-08 | 17.5 | 20 | 5
Sprint 2 | jueves | 2025-10-09 | 16.125 | 15
Sprint 2 | viernes | 2025-10-10 | 14.75 | 15
Sprint 2 | sábado | 2025-10-11 | 13.375 | 15
Sprint 2 | domingo | 2025-10-12 | 13.375 | 15
Sprint 2 | lunes | 2025-10-13 | 13.375 | 15
Sprint 2 | martes | 2025-10-14 | 13.375 | 15 | 5
Sprint 2 | miércoles | 2025-10-15 | 12 | 10
Sprint 2 | jueves | 2025-10-16 | 10.625 | 10
Sprint 2 | viernes | 2025-10-17 | 9.25 | 10 | 5
Sprint 2 | sábado | 2025-10-18 | 7.875 | 5
Sprint 2 | domingo | 2025-10-19 | 7.875 | 5
Sprint 2 | lunes | 2025-10-20 | 7.875 | 5
Sprint 2 | martes | 2025-10-21 | 6.5 | 5
Sprint 2 | miércoles | 2025-10-22 | 5.125 | 5
Sprint 2 | jueves | 2025-10-23 | 3.75 | 5 | 5
Sprint 2 | viernes | 2025-10-24 | 2.375 | 0
Sprint 2 | sábado | 2025-10-25 | 1 | 0
Sprint 2 | domingo | 2025-10-26 | 1 | 0
Sprint 2 | lunes | 2025-10-27 | 1 | 0
Sprint 2 | martes | 2025-10-28 | 0 | 0
Sprint 2 | miércoles | 2025-10-29 | 0 | 0
Sprint | Día | Fecha Planeada | Proyectado | Real
Sprint 3 | miércoles | 2025-10-29 | 22 | 22
Sprint 3 | jueves | 2025-10-30 | 20.625 | 22 | 3
Sprint 3 | viernes | 2025-10-31 | 19.25 | 19
Sprint 3 | sábado | 2025-11-01 | 17.875 | 19
Sprint 3 | domingo | 2025-11-02 | 17.875 | 19
Sprint 3 | lunes | 2025-11-03 | 17.875 | 19
Sprint 3 | martes | 2025-11-04 | 17.875 | 19 | 3
Sprint 3 | miércoles | 2025-11-05 | 16.5 | 16
Sprint 3 | jueves | 2025-11-06 | 15.125 | 16 | 3
Sprint 3 | viernes | 2025-11-07 | 13.75 | 13
Sprint 3 | sábado | 2025-11-08 | 12.375 | 13
Sprint 3 | domingo | 2025-11-09 | 12.375 | 13
Sprint 3 | lunes | 2025-11-10 | 12.375 | 13
Sprint 3 | martes | 2025-11-11 | 11 | 13
Sprint 3 | miércoles | 2025-11-12 | 9.625 | 13
Sprint 3 | jueves | 2025-11-13 | 8.25 | 13
Sprint 3 | viernes | 2025-11-14 | 6.875 | 13 | 8
Sprint 3 | sábado | 2025-11-15 | 5.5 | 5
Sprint 3 | domingo | 2025-11-16 | 5.5 | 5
Sprint 3 | lunes | 2025-11-17 | 5.5 | 5
Sprint 3 | martes | 2025-11-18 | 5.5 | 5
Sprint 3 | miércoles | 2025-11-19 | 4.125 | 5 | 5
Sprint 3 | jueves | 2025-11-20 | 2.75 | 0
Sprint 3 | viernes | 2025-11-21 | 1.375 | 0
Sprint 3 | sábado | 2025-11-22 | 0 | 0
Sprint 3 | domingo | 2025-11-23 | 0 | 0
Sprint 3 | lunes | 2025-11-24 | 0 | 0
Sprint | Día | Fecha Planeada | Proyectado | Real
Sprint 4 | lunes | 2025-11-24 | 19 | 19
Sprint 4 | martes | 2025-11-25 | 17.625 | 19
Sprint 4 | miércoles | 2025-11-26 | 16.25 | 19 | 5
Sprint 4 | jueves | 2025-11-27 | 14.875 | 14
Sprint 4 | viernes | 2025-11-28 | 13.5 | 14 | 3
Sprint 4 | sábado | 2025-11-29 | 12.125 | 11
Sprint 4 | domingo | 2025-11-30 | 12.125 | 11
Sprint 4 | lunes | 2025-12-01 | 12.125 | 11
Sprint 4 | martes | 2025-12-02 | 10.75 | 11 | 3
Sprint 4 | miércoles | 2025-12-03 | 9.375 | 8
Sprint 4 | jueves | 2025-12-04 | 8 | 8
Sprint 4 | viernes | 2025-12-05 | 6.625 | 8
Sprint 4 | sábado | 2025-12-06 | 5.25 | 8
Sprint 4 | domingo | 2025-12-07 | 5.25 | 8
Sprint 4 | lunes | 2025-12-08 | 5.25 | 8
Sprint 4 | martes | 2025-12-09 | 5.25 | 8
Sprint 4 | miércoles | 2025-12-10 | 3.875 | 8
Sprint 4 | jueves | 2025-12-11 | 2.5 | 8 | 8
Sprint 4 | viernes | 2025-12-12 | 1.125 | 0
Sprint 4 | sábado | 2025-12-13 | 0 | 0
Sprint 4 | domingo | 2025-12-14 | 0 | 0