## Plan de Trabajo
|  |  | ALCALDÍA DE BUCARAMANGA | [7 empty] | Versión: 00
|  |  | PLAN DE LANZAMIENTO | [7 empty] | Emitido a: Todos los procesos
Página 1 de 1
Objetivo del Plan: | Definir las actividades requeridas para ajustar y alinear los procesos del Fondo Territorial de Pensiones de acuerdo con los objetivos estratégicos de la entidad. | [6 empty] | Fecha de Elaboración: |  |  | 2025-07-31
Proceso Líder: | Secretaría de Hacienda - Fondo Territorial de Pensiones
Responsable del Plan: | Fondo Territorial de Pensiones
Fase | Etapa SCRUM | Actividades |  | Entregables | Responsable | Fecha Inicial Planeada | Fecha Final Planeada | Duración en días | Días Totales por Fase o Etapa | Agosto de 2025 | [30 empty] | Septiembre de 2025 | [29 empty] | Octubre de 2025 | [30 empty] | Noviembre de 2025 | [29 empty] | Diciembre de 2025 | [30 empty] | Enero de 2026
[10 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1.0 INICIO | Sprint 0: Inicio y Planeación General | 1 | Crear Visión del Proyecto | Visión del proyecto a formular | Product Owner | 2025-08-01 | 2025-08-06 | 4 | 24 | bar: Agosto de 2025 1; Agosto de 2025 4 to Agosto de 2025 6
|  | 2 | Formar Equipo SCRUM | Registro de Elección de Equipo SCRUM | SCRUM Master | 2025-08-08 | 2025-08-12 | 3 | bar: Agosto de 2025 8; Agosto de 2025 11 to Agosto de 2025 12
|  | 3 | Determinar Backlog del Producto | Diagnóstico Sistema de Gestión del FTP Análisis de Flujos de Trabajo del FTP Backlog del Producto | Product Owner | 2025-08-13 | 2025-08-26 | 9 | bar: Agosto de 2025 13 to Agosto de 2025 15; Agosto de 2025 19 to Agosto de 2025 22; Agosto de 2025 25 to Agosto de 2025 26
|  | 4 | Establecer Presupuesto | Presupuesto con asignación de costos por actividad. | SCRUM Master | 2025-08-27 | 2025-09-01 | 4 | bar: Agosto de 2025 27 to Agosto de 2025 29; Septiembre de 2025 1
|  | 5 | Crear la planificación del Lanzamiento | Plan de lanzamiento del Proyecto | SCRUM Master | 2025-09-02 | 2025-09-05 | 4 | bar: Septiembre de 2025 2 to Septiembre de 2025 5
2.0 PLANIFICACIÓN Y ESTIMACIÓN | Sprint 1: Planeación de Sprint | 6 | Establer Objetivo del Sprint | Plan Detallado del Sprint | SCRUM Master | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 1 | 18 | bar: Septiembre de 2025 8
|  | 7 | Seleccionar elementos del product backlog | Plan Detallado del Sprint | Equipo de Desarrollo | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 1 | bar: Septiembre de 2025 8
|  | 8 | Crear, Estimar y Asignar Tareas | Listado de tareas 'Resultado de Estimación de Tareas Plan Detallado del Sprint | Equipo de Desarrollo | 2025-09-09 | 2025-09-10 | 2 | bar: Septiembre de 2025 9 to Septiembre de 2025 10
|  | 9 | Reunión de planeación del Sprint | Plan Detallado del Sprint | Equipo de Desarrollo | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 1 | bar: Septiembre de 2025 11
|  | 10 | Establecer el Backlog del Sprint | Plan Detallado del Sprint | Product Owner | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 1 | bar: Septiembre de 2025 11
|  | 11 | Crear Cronograma del Sprint | Cronograma | SCRUM Master | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 1 | bar: Septiembre de 2025 11
3.0 IMPLEMENTACIÓN, REVISIÓN Y RETROSPECTIVA | Sprint 1: Procesos Mesadas Pensionales y Cuotas Partes Pensionales | 12 | Ejecución de tareas (Producción de Documentos) | Documentos producidos Diagramas BPMN | Equipo de Desarrollo | 2025-09-12 | 2025-09-26 | 11 | bar: Septiembre de 2025 12; Septiembre de 2025 15 to Septiembre de 2025 19; Septiembre de 2025 22 to Septiembre de 2025 26
|  | 13 | Daily Stand Up (Reuniones Diarias Seguimiento) | Chequeo de avance diario | SCRUM Master | 2025-09-12 | 2025-09-26 | 11 | bar: Septiembre de 2025 12; Septiembre de 2025 15 to Septiembre de 2025 19; Septiembre de 2025 22 to Septiembre de 2025 26
|  | 14 | Entrega de Product Increment para revisión | Documentos producidos Diagramas BPMN | Equipo de Desarrollo | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 1 | bar: Septiembre de 2025 29
|  | 15 | Sprint Review | Revisión de Avance en Sprint | SCRUM Master | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 1 | bar: Septiembre de 2025 30
|  | 16 | Retrospectiva del Sprint | Listados de lecciones aprendidas | Product Owner | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 1 | bar: Octubre de 2025 1
2.0 PLANIFICACIÓN Y ESTIMACIÓN | Sprint 2: Planeación de Sprint. | 17 | Establer Objetivo del Sprint | Plan Detallado del Sprint | SCRUM Master | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 1 | 18 | bar: Octubre de 2025 2
|  | 18 | Seleccionar elementos del product backlog | Plan Detallado del Sprint | Equipo de Desarrollo | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 1 | bar: Octubre de 2025 2
|  | 19 | Crear, Estimar y Asignar Tareas | Listado de tareas 'Resultado de Estimación de Tareas Plan Detallado del Sprint | Equipo de Desarrollo | 2025-10-03 | 2025-10-07 | 3 | bar: Octubre de 2025 3; Octubre de 2025 6 to Octubre de 2025 7
|  | 20 | Reunión de planeación del Sprint | Plan Detallado del Sprint | Equipo de Desarrollo | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 1 | bar: Octubre de 2025 8
|  | 21 | Establecer el Backlog del Sprint | Plan Detallado del Sprint | Product Owner | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 1 | bar: Octubre de 2025 8
|  | 22 | Crear Cronograma del Sprint | Cronograma | SCRUM Master | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 1 | bar: Octubre de 2025 8
3.0 IMPLEMENTACIÓN, REVISIÓN Y RETROSPECTIVA | Sprint 2: Ejecución del Sprint. | 23 | Ejecución de tareas (Producción de Documentos) | Documentos producidos Diagramas BPMN | Equipo de Desarrollo | 2025-10-09 | 2025-10-23 | 10 | bar: Octubre de 2025 9 to Octubre de 2025 10; Octubre de 2025 14 to Octubre de 2025 17; Octubre de 2025 20 to Octubre de 2025 23
|  | 24 | Daily Stand Up (Reuniones Diarias Seguimiento) | Chequeo de avance diario | SCRUM Master | 2025-10-09 | 2025-10-23 | 10 | bar: Octubre de 2025 9 to Octubre de 2025 10; Octubre de 2025 14 to Octubre de 2025 17; Octubre de 2025 20 to Octubre de 2025 23
|  | 25 | Entrega de Product Increment para revisión | Documentos producidos | Equipo de Desarrollo | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 1 | bar: Octubre de 2025 24
|  | 26 | Sprint Review | Revisión de Avance en Sprint | SCRUM Master | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 1 | bar: Octubre de 2025 27
|  | 27 | Retrospectiva del Sprint | Listados de lecciones aprendidas | Product Owner | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 1 | bar: Octubre de 2025 28
2.0 PLANIFICACIÓN Y ESTIMACIÓN | Sprint 3: Planeación de Sprint. | 28 | Establer Objetivo del Sprint | Plan Detallado del Sprint | SCRUM Master | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 1 | 16 | bar: Octubre de 2025 29
|  | 29 | Seleccionar elementos del product backlog | Plan Detallado del Sprint | Equipo de Desarrollo | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 1 | bar: Octubre de 2025 29
|  | 30 | Crear, Estimar y Asignar Tareas | Listado de tareas 'Resultado de Estimación de Tareas Plan Detallado del Sprint | Equipo de Desarrollo | 2025-10-30 | 2025-10-31 | 2 | bar: Octubre de 2025 30 to Octubre de 2025 31
|  | 31 | Reunión de planeación del Sprint | Plan Detallado del Sprint | Equipo de Desarrollo | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 1 | bar: Noviembre de 2025 4
|  | 32 | Establecer el Backlog del Sprint | Plan Detallado del Sprint | Product Owner | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 1 | bar: Noviembre de 2025 4
|  | 33 | Crear Cronograma del Sprint | Cronograma | SCRUM Master | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 1 | bar: Noviembre de 2025 4
3.0 IMPLEMENTACIÓN, REVISIÓN Y RETROSPECTIVA | Sprint 3: Ejecución del Sprint. | 34 | Ejecución de tareas (Producción de Documentos) |  | Equipo de Desarrollo | 2025-11-04 | 2025-11-18 | 10 | bar: Noviembre de 2025 4 to Noviembre de 2025 7; Noviembre de 2025 10 to Noviembre de 2025 14; Noviembre de 2025 18
|  | 35 | Daily Stand Up (Reuniones Diarias Seguimiento) | Chequeo de avance diario | SCRUM Master | 2025-11-04 | 2025-11-18 | 10 | bar: Noviembre de 2025 4 to Noviembre de 2025 7; Noviembre de 2025 10 to Noviembre de 2025 14; Noviembre de 2025 18
|  | 36 | Entrega de Product Increment para revisión | Documentos producidos | Equipo de Desarrollo | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 1 | bar: Noviembre de 2025 19
|  | 37 | Sprint Review | Revisión de Avance en Sprint | SCRUM Master | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 1 | bar: Noviembre de 2025 20
|  | 38 | Retrospectiva del Sprint | Listados de lecciones aprendidas | Product Owner | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 1 | bar: Noviembre de 2025 21
2.0 PLANIFICACIÓN Y ESTIMACIÓN | Sprint 4: Planeación de Sprint. | 39 | Establer Objetivo del Sprint | Plan Detallado del Sprint | SCRUM Master | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 1 | 14 | bar: Noviembre de 2025 24
|  | 40 | Seleccionar elementos del product backlog | Plan Detallado del Sprint | Equipo de Desarrollo | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 1 | bar: Noviembre de 2025 24
|  | 41 | Crear, Estimar y Asignar Tareas | Listado de tareas 'Resultado de Estimación de Tareas Plan Detallado del Sprint | Equipo de Desarrollo | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 1 | bar: Noviembre de 2025 25
|  | 42 | Reunión de planeación del Sprint | Plan Detallado del Sprint | Equipo de Desarrollo | 2025-11-26 | 2025-11-26 | 1 | bar: Noviembre de 2025 26
|  | 43 | Establecer el Backlog del Sprint | Plan Detallado del Sprint | Product Owner | 2025-11-26 | 2025-11-26 | 1 | bar: Noviembre de 2025 26
|  | 44 | Crear Cronograma del Sprint | Cronograma | SCRUM Master | 2025-11-26 | 2025-11-26 | 1 | bar: Noviembre de 2025 26
3.0 IMPLEMENTACIÓN, REVISIÓN Y RETROSPECTIVA | Sprint 4: Ejecución del Sprint. | 45 | Ejecución de tareas (Producción de Documentos) |  | Equipo de Desarrollo | 2025-11-27 | 2025-12-09 | 8 | bar: Noviembre de 2025 27 to Noviembre de 2025 28; Diciembre de 2025 1 to Diciembre de 2025 5; Diciembre de 2025 9
|  | 46 | Daily Stand Up (Reuniones Diarias Seguimiento) | Chequeo de avance diario | SCRUM Master | 2025-11-27 | 2025-12-09 | 8 | bar: Noviembre de 2025 27 to Noviembre de 2025 28; Diciembre de 2025 1 to Diciembre de 2025 5; Diciembre de 2025 9
|  | 47 | Entrega de Product Increment para revisión | Documentos producidos | Equipo de Desarrollo | 2025-12-10 | 2025-12-10 | 1 | bar: Diciembre de 2025 10
|  | 48 | Sprint Review | Revisión de Avance en Sprint | SCRUM Master | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 1 | bar: Diciembre de 2025 11
|  | 49 | Retrospectiva del Sprint | Listados de lecciones aprendidas | Product Owner | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 1 | bar: Diciembre de 2025 12
4.0 LANZAMIENTO | Entrega de los Incrementos del Producto obtenidos en cada sprint a Calidad | 50 | Entrega de Product Increment - Sprint 1 a Calidad de Alcaldía de Bucaramanga | Documentos producidos | SCRUM Master | 2025-10-02 | 2025-10-03 | 2 | 8 | bar: Octubre de 2025 2 to Octubre de 2025 3
|  | 51 | Entrega de Product Increment - Sprint 2 a Calidad de Alcaldía de Bucaramanga | Documentos producidos | SCRUM Master | 2025-10-29 | 2025-10-30 | 2 | bar: Octubre de 2025 29 to Octubre de 2025 30
|  | 52 | Entrega de Product Increment - Sprint 3 a Calidad de Alcaldía de Bucaramanga | Documentos producidos | SCRUM Master | 2025-11-24 | 2025-11-25 | 2 | bar: Noviembre de 2025 24 to Noviembre de 2025 25
|  | 53 | Entrega de Product Increment - Sprint 4 a Alcaldía de Bucaramanga | Documentos producidos | SCRUM Master | 2025-12-15 | 2025-12-16 | 2 | bar: Diciembre de 2025 15 to Diciembre de 2025 16
5.0 CIERRE | Publicación Documentos en Nube de Alcaldía de Bucaramanga | 54 | Publicación Documentos en Nube de Alcaldía de Bucaramanga |  | Product Owner | 2025-12-17 | 2025-12-23 | 5 | 5 | bar: Diciembre de 2025 17 to Diciembre de 2025 19; Diciembre de 2025 22 to Diciembre de 2025 23

## Resumen_Tiempo
Etapa SCRUM | Días Hábiles
Sprint 0: Inicio y Planeación General | 24
Sprint 1: Planeación y Ejecución del Sprint | 18
Sprint 2: Planeación y Ejecución del Sprint | 18
Sprint 3: Planeación y Ejecución del Sprint | 16
Sprint 4: Planeación y Ejecución del Sprint | 14
Entrega de los Incrementos del Producto obtenidos en cada sprint a Calidad | 8
Publicación Documentos en Nube de Alcaldía de Bucaramanga | 4

## Hoja1 (hidden)
Fase | Etapa SCRUM
1.0 INICIO | Sprint 0: Inicio y Planeación
2.0 PLANIFICACIÓN Y ESTIMACIÓN | Sprint 0: Inicio y Planeación
3. IMPLEMENTACIÓN, REVISIÓN Y RETROSPECTIVA | Sprint 1: Actualización y Ajuste de Flujo de Trabajo - Procesos Mesadas Pensionales y Cuotas Partes Pensionales
Sprint 2: Actualización y Ajuste de Flujo de Trabajo - Procesos Bonos Pensionales, Calculos Actuariales y Devolucion de Aportes.
Sprint 3: Actualización y Ajuste de Flujo de Trabajo - Procesos Indemnización Sustitutiva de Pensión, Solicitud de Prestaciones Económicas y Auxilios Funerarios
Sprint 4: Actualización y Ajuste de Flujo de Trabajo - Procesos Gestión de Datos Pensionales
4. LANZAMIENTO | Entrega de los Incrementos del Producto obtenidos en cada sprint
5. CIERRE | Etapa 8: Pruebas Finales, Parametrización, Customización y Puesta en Marcha de la Herramienta

## Oferta_Economica (hidden)
OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:
Desarrollar una herramienta tipo web que permita registrar la gestión de veeduría y seguimiento de los procesos de contratación pública, así como adjuntar los documentos que evidencian la gestión realizada por el comité.
COSTO DE PERSONAL
Perfil | Valor Mensual | Factor Prestacional | Cantidad de Meses | Valor Total
Gerente de proyecto | 4000000 | 1.54 | 4 | 24640000
Ingeniero de Desarrollo Visual .NET | 3500000 | 1.54 | 4 | 21560000
Ingeniero de Desarrollo Visual .NET | 3500000 | 1.54 | 4 | 21560000
Desarrollador Frontend | 2800000 | 1.54 | 4 | 17248000
Ingeniero de Soporte Post Desarrollo | 2500000 | 1.54 | 12 | 46200000
TOTAL COSTO DE PERSONAL |  |  |  | 131208000
LICENCIA
Licencia de Desarrollo |  |  |  | 6700000
LOCATIVOS
ARRIENDO | 2000000 | 4 |  | 8000000
SERVICIOS PUBLICOS | 2000000 | 4 |  | 8000000
SUBTOTAL |  |  |  | 153908000
IVA 19% |  |  |  | 29242520
VALOR TOTAL CONTRATO |  |  |  | 183150520
[5 empty] | Inflación proeyctada | 4.7%
Concepto | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4
Ingresos |  |  |  | 3400000000
Gastos | 73260208 | 36630104 | 36630104 | 36630104
Total Flujo de Efectivo | -73260208 | -36630104 | -36630104 | 3363369896
237.7%
2663601335.5748 | -69971545.3677 | -33415255.6675 | -31915239.415 | 2798903376.025

## Hoja2 (hidden)
FLUJO 1. Costos Pre-operativos
Personal (UNICO) | Valor Mensual (COP) | Factor Prestacional | Cantidad HH | Valor HH interno (COP) | Valor Total RH Interno (COP) | Valor HH Mercado (COP) | Valor Total (SOL) | Valor Referente del Mercado (COP) | Valor Total (USD)
Gerente de Proyecto | 5000000 | 1.54 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 100000 | #VALUE! | 0 | #VALUE!
Analista de requerimientos | 3500000 | 1.54 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 80000 | #VALUE! | 0 | #VALUE!
Ingeniero de Desarrollo Senior (Incluye Capacitación) | 4000000 | 1.54 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 90000 | #VALUE! | 0 | #VALUE!
Ingeniero de Desarrollo Junior | 2800000 | 1.54 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 50000 | #VALUE! | 0 | #VALUE!
Diseñador Creativo | 3000000 | 1.54 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 50000 | #VALUE! | 0 | #VALUE!
Subtotal Costo Personal |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #VALUE! | 0 | #VALUE!
Licencia de Uso (GeneXus) | Valor Licencia | meses | Valor Mensual (USD) |  | Cantidad de licencias | Meses de ejecución | Valor Total (SOL) | Valor Total (COP) | Valor Total (USD)
Toolnology Desarrollo | 7259 | 12 | 604.9167 |  | 2 | 4 | 7452.5733 | #VALUE! | 4839.3333
Subtotal Costo Licencia | [6 empty] | 7452.5733 | #VALUE! | 4839.3333
TOTAL FLUJO 1. Costos Pre-operativos |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!

## Lista de procesos (hidden)
Secretaría de Hacienda - Fondo Territorial de Pensiones | SCRUM Master
Gestión de proyectos | Product Owner
Manejo de Relaciones de Alto Nivel | Equipo de Desarrollo
Revisión Gerencial
Gestión de Contratos
Desarrollo y soporte de aplicaciones
Gestión de Propuestas Comerciales
Venta de servicios de TI
Mercadeo
Servicio al cliente
Gestión de TH
Compras y Tesorería
Facturación y Cartera
Contabilidad
Inteligencia financiera
Admón. de los Sistemas de Gestión
Admón. de Infraestructura Tecnológica
Gestión Administrativa
Apoyo Jurídico