## Matriz A3 (1er puesto)
Matriz de Marco Lógico para la alternativa A3. Acondicionamiento laboratorio
Resumen | Elementos claves | Indicadores | Medios de verificación | Supuestos
Fin | * Fortalecer estrategias TIC en la enseñanza remota de los laboratorios del área de automatización industrial, a través del uso de las herramientas tecnológicas necesarias para el desarrollo de los espacios académicos. | * Lograr un impacto positivo en los indicadores internos de la facultad de ingeniería mecatrónica, enfocados a la enseñanza/aprendizaje de los espacios académicos del área de automatización industrial y sus respectivos laboratorios. | * Realizar una evaluación de 360 diseñada por la facultad que permita medir el impacto generado sobre los espacios académicos | * Todos los espacios académicos del área de automatización industrial hacen uso de la estrategia TIC implementada.
Propósito | * Lograr una solución dentro de los espacios académicos del área de automatización industrial que haga un uso efectivo de tecnologías necesarias para el desarrollo de las prácticas de laboratorio. | * Lograr que las tecnologías utilizadas (de hardware y software) fortalezcan los procesos de enseñanza/aprendizaje de los diferentes espacios académicos del área de automatización industrial. | * Cumplir con las competencias de aprendizaje, en los tiempos planificados, mediante el uso de las tecnologías designadas. | * Todos los espacios académicos del área de automatización industrial hacen uso de las herramientas tecnológicas designadas.
Componentes o productos | * Explorar soluciones de elaboración de kits didácticos que puedan ser facilitados en modalidad de préstamo o venta para los estudiantes, lo cual permita un desarrollo práctico desde los hogares de cada interesado. * Explorar soluciones de accesos a los hardwares de la universidad, bajo modalidades de conexión remota, prestamos, virtualización de equipos, laboratorios virtuales o estrategias B-Learning (donde se combina actividades remotas con presenciales). * Explorar soluciones de adquisición de simuladores licenciados, que puedan ser instalados en los equipos personales de los interesados y utilizados durante los encuentros síncronos. | * Presentar y comparar un mínimo de 3 soluciones viables a ser implementadas, con el fin de lograr una evaluación y selección objetiva de la alternativa más viable para la universidad. | * Las soluciones presentadas son comparadas por medio de una matriz de selección multicriterio, permitiendo una evaluación objetiva entre las diferentes alternativas de solución planteadas. | * Se deben tener claras las políticas de préstamos, devoluciones y/o ventas de equipos, software o kits, así como el cobro de multas que haya lugar. * En el caso de considerarse ventas de kits, se debe trabajar en pro de asegurar bajos costos y facilidades de pago, para que todos los estudiantes puedan adquirirlo sin problema y de esta forma sean capaces de desarrollar las prácticas en igualdad de condiciones a los demás compañeros de aula. * Los departamentos involucrados presentan soluciones de implementación durante las reuniones y estas son evaluadas de forma participativa por parte de los demás integrantes, a fin de lograr una selección adecuada basada en varios puntos de vista.
Actividades | * Buscar apoyo de las TIC, los laboratoristas y las autoridades de la universidad, quienes serán los expertos internos que apoyarán los procesos de definición, formulación, configuración e implementación de la solución a poner en marcha. * Trabajar de forma conjunta y aunando esfuerzos con los diferentes docentes de la facultad de ingeniería mecatrónica del área de automatización industrial, quienes serán los expertos metodológicos y usuarios finales de la solución a implementar. * Contar con proveedores especializados en software, hardware y/o simuladores, que garanticen soluciones de enseñanza-aprendizaje efectivas de forma remota para los diferentes espacios académicos. | * Número de reuniones efectivas con las unidades de apoyo requeridas (TIC, laboratoristas, autoridades, docentes y proveedores), dónde se traten temas relacionados con el fortalecimiento de estrategias TIC en la enseñanza remota de las prácticas de laboratorio del área de automatización industrial para la facultad de ing. Mecatrónica. | * Durante las reuniones se deben definir objetivos de trabajo claros y se deben designar actividades específicas a recursos humanos claves dentro de la institución, quienes serán los encargados de la definición, formulación, configuración e implementación de la solución. | * El recurso humano involucrado en las fases de definición, formulación, configuración e implementación, cuenta con horas nómina para el desarrollo de estas actividades.

## Matriz A1 (2do puesto)
Matriz de Marco Lógico para la alternativa A1. Acceso a conexión remota
Resumen | Elementos claves | Indicadores | Medios de verificación | Supuestos
Fin | * Fortalecer estrategias TIC en la enseñanza remota de los laboratorios del área de automatización industrial, a través del uso de las herramientas tecnológicas necesarias para el desarrollo de los espacios académicos. | * Lograr un impacto positivo en los indicadores internos de la facultad de ingeniería mecatrónica, enfocados a la enseñanza/aprendizaje de los espacios académicos del área de automatización industrial y sus respectivos laboratorios. | * Realizar una evaluación de 360 diseñada por la facultad que permita medir el impacto generado sobre los espacios académicos | * Todos los espacios académicos del área de automatización industrial hacen uso de la estrategia TIC implementada.
Propósito | * Lograr conexiones remotas y virtualizadas para la enseñanza de los espacios académicos del área de automatización industrial, utilizando para tal fin los recursos actuales con los que se cuentan en la institución, como son las diferentes unidades de apoyo (o departamentos administrativos); y los dispositivos de hardware y software de las instalaciones. | * Lograr que la solución no requiera inversiones de hardware y software por parte de la institución o la inversión requerida sea baja en comparación con otras estrategias de enseñanza (presencial y/o remota) implementadas con anterioridad por parte de la facultad de ing. mecatrónica. Adicionalmente, no se debe requerir personal externo a la institución. * Lograr conexiones remotas y virtualizadas entre los dispositivos de computo de los docentes y estudiantes, con el hardware/software ya existente de los laboratorios de automatización industrial. | * La solución es económica frente a otras estrategias similares que se hayan implementado en la facultad años atrás (antes o durante el 2019). * Los espacios académicos desarrollan las competencias de aprendizajes requeridas en los tiempos planificados, haciendo uso de las soluciones de conexión remotas y virtualizadas implementadas. | * Los estudiantes y docentes cuentan con condiciones mínimas de hardware, software y calidad de internet en sus equipos de computo personal para lograr una conexión remota que permita el desarrollo de las prácticas en los espacios académicos.
Componentes o productos | * Explorar soluciones de conexiones remotas y virtualizadas con los dispositivos de laboratorio con los que ya se cuentan en las instalaciones de la universidad, revisando qué tipos de plataformas se pueden utilizar, cuáles protocolos de comunicación son los más convenientes y qué tipo de seguridad informática es requerida para la solución. | * Presentar y comparar un mínimo de 3 soluciones viables a ser implementadas, con el fin de lograr una evaluación y selección objetiva de la alternativa más viable para la universidad. | * Las soluciones presentadas son comparadas por medio de una matriz de selección multicriterio, permitiendo una evaluación objetiva entre las diferentes alternativas de solución planteadas. | * Los departamentos involucrados presentan soluciones de implementación durante las reuniones y estas son evaluadas de forma participativa por parte de los demás integrantes, a fin de lograr una selección adecuada basada en varios puntos de vista.
Actividades | * Buscar apoyo de las TIC y los laboratoristas de la universidad, quienes serán los expertos internos que apoyarán los procesos de definición, formulación, configuración e implementación de la solución a poner en marcha. * Trabajar de forma conjunta y aunando esfuerzos con los diferentes docentes de la facultad de ingeniería mecatrónica del área de automatización industrial, quienes serán los expertos metodológicos y usuarios finales de la solución a implementar. | * Número de reuniones efectivas con las unidades de apoyo requeridas (TIC, laboratoristas y docentes), dónde se traten temas relacionados con el fortalecimiento de estrategias TIC en la enseñanza remota de las prácticas de laboratorio del área de automatización industrial para la facultad de ing. Mecatrónica. | * Durante las reuniones se deben definir objetivos de trabajo claros y se deben designar actividades específicas a recursos humanos claves dentro de la institución, quienes serán los encargados de la definición, formulación, configuración e implementación de la solución. | * El recurso humano involucrado en las fases de definición, formulación, configuración e implementación, cuenta con horas nómina para el desarrollo de estas actividades.

## Matriz A2 (3er puesto)
Matriz de Marco Lógico para la alternativa A2. Estrategia pedagógica
Resumen | Elementos claves | Indicadores | Medios de verificación | Supuestos
Fin | * Fortalecer estrategias TIC en la enseñanza remota de los laboratorios del área de automatización industrial. | * Lograr un impacto positivo en los indicadores internos de la facultad de ingeniería mecatrónica, enfocados a la enseñanza/aprendizaje de los espacios académicos del área de automatización industrial y sus respectivos laboratorios. | * Realizar una evaluación de 360 diseñada por la facultad que permita medir el impacto generado sobre los espacios académicos | * Todos los espacios académicos del área de automatización industrial hacen uso de la estrategia TIC implementada.
Propósito | * Lograr planes de estudio (syllabus) con competencias efectivas que permitan abordar la teoría y las prácticas de ingeniería, a través de la educación remota síncrona y asíncrona. | * Lograr un aprendizaje significativo en los estudiantes que ven cada uno de los laboratorios del área de automatización industrial. | * Realizar una evaluación de 360 diseñada por la facultad que permita medir el impacto generado sobre los estudiantes | * Todos los actores educativos involucrados participan de manera oportuna, objetiva y crítica.
Componentes o productos | * Elaborar planes de estudio (Syllabus) que implementen de forma adecuada estrategias de educación remota en los espacios que cuentan con un componente amplio de prácticas de laboratorio, específicamente en el área de automatización industrial. * Reconocer la labor docente por parte de la facultad y de la institución, a aquellos profesores innovadores en prácticas novedosas de enseñanza remota. | * Lograr incorporar la complejidad académica en los planes de estudio, con el propósito de volverlos sencillos de ejecutar pero que generen un gran impacto educativo para los estudiantes. * Lograr ser referencia nacional e internacional en la implementación de prácticas de enseñanzas novedosas enfocadas al desarrollo de laboratorios de ingeniería de forma remota. | * Realizar una evaluación de 360 diseñada por la facultad que permita medir el impacto generado por los docentes | * Todos los actores participan de manera oportuna, objetiva y crítica.
Actividades | * Designar tiempos adecuados para la preparación, seguimiento y acompañamiento de los planes de clase y estrategias pedagógicas que serán implementadas en cada uno de los espacios académicos. * Otorgar incentivos y reconocimientos para aquellos docentes que diseñan e implementan estrategias didácticas de enseñanza, enfocada a las prácticas de laboratorios en la facultad de ing. mecatrónica. * Diseñar estrategias encaminadas a mejorar el pensamiento crítico sobre los estudiantes, garantizando perfiles más ingenieriles que operativos, lo cual reduce la necesidad de prácticas técnicas específicas. | * Garantizar horas de trabajo en nómina que sean adecuadas para que los docentes puedan dedicarse a la preparación, seguimiento y acompañamiento de los planes de clase y estrategias pedagógicas. * Socializar los lineamientos del estatuto docente enfocados al reconocimiento e incentivos en el diseño e implementación de las estrategias didácticas de enseñanza y los beneficios de estas. | * Existen funciones específicas con horas definidas para cada docente, encaminadas a la reparación, seguimiento y acompañamiento de los planes de clase y estrategias pedagógicas | * Deben existir y permanecer los incentivos otorgados para la elaboración de material docente enfocado a estrategias remotas. En el actual estatuto docente 2020 se premian a aquellos profesores innovadores con puntos que ayudan a la recategorización de escalafón dentro de la universidad. * Se deben contar con tiempos específicos para la creación de estos planes pedagógicos, garantizando que los docentes puedan cumplir sus obligaciones dentro de las jornadas laborales y cuenten con espacios personales, de ocio y de familia por fuera de la institución, evitando así sobre esfuerzos en los recursos humanos. Una forma que se puede considerar viable es la asignación de tiempos intersemestrales para estos propósitos.