## PLAN DE TRABAJO
| PLAN DE TRABAJO | [27 empty] | SST-FR-XXX Versión: 01 Fecha: XX-XX-2025
OBJETIVO ESPECIFICO DE LA INTERVENCIÓN: Establecer las directrices, procedimientos y medidas de prevención y protección necesarias para la planificación, organización, ejecución, seguimiento y control de las actividades que impliquen trabajo en alturas dentro de la empresa, con el fin de eliminar o minimizar el riesgo de caídas que puedan generar lesiones graves o la muerte de los trabajadores.Este plan busca garantizar el cumplimiento de los requisitos legales establecidos en la Resolución 4272 de 2021, promoviendo condiciones seguras de trabajo, la protección integral de los empleados y el fortalecimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), mediante la identificación de peligros, evaluación de riesgos y la implementación de controles efectivos para cada una de las actividades que se desarrollan a dos (2) metros o más de altura sobre el nivel inferior.
ACTIVIDADES | OBJETIVO | RESPONSABLE | RECURSOS | FECHA DE INICIO | FECHA DE FIN | EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO | ENERO |  | FEBRERO |  | MARZO |  | ABRIL |  | MAYO |  | JUNIO |  | JULIO |  | AGOSTO |  | SEPTIEMBRE |  | OCTUBRE |  | NOVIEMBRE |  | DICIEMBRE |  | TOTAL |  | ESTADO
[7 empty] | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E
Diseño del programa de protección contra caídas. | Establecer las directrices que se deben seguir para que se realicen los trabajos en alturas. | Coordinadora Talento Humano y SIG | Computador, documentación de normatividad legal vigente y Recurso humano. | 2025-02-02 | 2025-04-30 | Aprobación del programa. | 1 | X | 1 | X | 1 | X | 1 | X | [16 empty] | 4 | 4 | EJECUTADA | 4 | 2
Identificación de actividades en trabajo en alturas | Detectar las tareas criticas en trabajo en alturas. | Coordinadora Talento Humano y SIG - Equipo de Mantenimiento | Listado de tareas, formatos de inspecciones, computador y Recurso humano, transporte (desplazamientos a sitio). | 2025-02-02 | 2025-01-31 | Listado actualizado de actividades que se realizan en trabajos en altura. | 1 | X | [22 empty] | 1 | 1 | EJECUTADA
Identificación de riesgos y evaluación de peligros en el área de trabajo. | Controlar condiciones las inseguras. | Coordinadora Talento Humano y SIG | Recurso humano capacitado, guia tecnica de evaluación GTC 45, documentación. | 2025-03-03 | 2025-01-17 | Formatos IPEVR, inspección en campo, computador, Recurso humano. |  |  |  |  | 1 | X | 1 | X | [16 empty] | 2 | 2 | EJECUTADA | 2 | #REF!
Diseño del plan de emergencias para incluir Trabajo en Alturas (PONs, conformación de Brigadas) | Asegurar atención en emergencias específicas. | Coordinadora Talento Humano y SIG | Computador, Recurso humano, equipo de rescate, capacitacion en manejo de emergencias. | 2025-02-04 | 2025-02-25 | Plantilla de PON, listado de Recurso humano brigadista. |  |  | 1 | [21 empty] | 1 | 0 | SIN EJECUTAR
Examen médico ocupacional para TSA | Verificar aptitud y estado físico del Recurso humano. | Gerente general - Coordinadora Talento Humano y SIG - Colaboradores | Presupuesto asignado, IPS autorizada, Recurso humano, documentación. | 2025-06-12 | 2025-06-19 | Certificados de aptitud medica. | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1 | 0 | SIN EJECUTAR
Divulgación de procedimientos de Trabajo Seguro en Alturas | Promover cultura de seguridad y autocuidado. | Coordinadora Talento Humano y SIG | Recurso humano, documentación con procedimientos, computador. | 2025-02-01 | 2025-12-31 | Manuales, charlas, listas de asistencia, inducciones. | [10 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | SIN EJECUTAR
Elaboración de procedimiento para uso de escaleras tipo gato. | Desarrollar un procedimiento detallado y estandarizado que garantice el uso seguro de las escaleras tipo gato para prevenir accidentes laborales y asegurar la integridad física de los trabajadores en actividades que impliquen trabajo en altura | Coordinadora Talento Humano y SIG | Recurso humano, computador, certificado, EPCC. | 2025-04-10 | 2025-04-15 | Documento con procedimiento y aprobación del mismo. | [6 empty] | 1 | X | [16 empty] | 1 | 1 | EJECUTADA
Elaboración de procedimiento para uso de andamios. | Desarrollar un procedimiento detallado y estandarizado que garantice el uso seguro de andamios para prevenir accidentes laborales y asegurar la integridad física de los trabajadores en actividades que impliquen trabajo en altura | Coordinadora Talento Humano y SIG | Recurso humano, computador, certificado, EPCC. | 2025-04-16 | 2025-04-19 | Documento con procedimiento y aprobación del mismo. | [6 empty] | 1 | X | [16 empty] | 1 | 1 | EJECUTADA
Elaboración de procedimiento para arme o desarme de andamios. | Desarrollar un procedimiento detallado y estandarizado que garantice el arme y desarme seguro de andamios para prevenir accidentes laborales y asegurar la integridad física de los trabajadores en actividades que impliquen trabajo en altura | Coordinadora Talento Humano y SIG | Recurso humano, computador, certificado, EPCC. | 2025-04-21 | 2025-04-24 | Documento con procedimiento y aprobación del mismo. | [6 empty] | 1 | X | [16 empty] | 1 | 1 | EJECUTADA
Inspecciones de equipos de protección contra caídas. | Implementar un programa integral de inspección y mantenimiento de equipos de protección contra caídas, con el fin de garantizar su funcionalidad, seguridad y cumplimiento de las normativas vigentes, minimizando riesgos laborales y protegiendo la integridad de los trabajadores expuestos a trabajos en altura. | Coordinadora Talento Humano y SIG | Recurso humano, listas de chequeo, equipos de protección contra caídas. | 2025-01-06 | 2025-12-29 | Formatos diligenciados de lista de chequeo a equipos de protección contra caídas. | [6 empty] | 1 | X | 1 | X | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 9 | 0 | EN PROCESO
Listado de Recurso humano que realiza trabajos en alturas | Elaborar y mantener actualizado un registro detallado del Recurso humano que realiza trabajos en alturas, asegurando su cumplimiento con la Resolución 4272 de 2021. | Coordinadora Talento Humano y SIG | Recurso humano, formatos, computador. | 2025-02-05 | 2025-12-05 | Formato diligenciado con actualizaciones del listado de Recurso humano que realiza trabajos en altura. |  |  | 1 | X | 1 | X | 1 | X | 1 | X | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 11 | 4 | EN PROCESO
Inventario de equipos de protección contra caídas | Realizar un censo exhaustivo de todos los equipos de protección contra caídas disponibles, incluyendo arneses, eslingas, mosquetones, líneas de vida, entre otros, y clasificarlos según su tipo, uso y estado. | Coordinadora Talento Humano y SIG | Recurso humano, equipos de protección contra caídas, computador, documentación. | 2025-04-14 | 2025-04-21 | Formato inventario de equipos de protección contra caídas. | [6 empty] | 1 | X | [16 empty] | 1 | 1 | EJECUTADA
Inspección de equipos de protección contra caídas por persona avalada por el fabricante | Verificar aspectos como la resistencia, la integridad estructural, la presencia de daños, la corrosión, el desgaste y la funcionalidad de los equipos, según los criterios establecidos por el fabricante y las normativas aplicables | Fabricante de equipos de protección | Fabricante, equipos de protección contra caídas, certificados. | 2025-06-16 | 2025-06-17 | Certificados de aval equipos de protección contra caídas. | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1 | 0 | SIN EJECUTAR | 0 | 0
Simulacros de rescate trabajos en alturas | Implementar y ejecutar simulacros periódicos de rescate en trabajos en alturas, con el fin de entrenar al Recurso humano en procedimientos de emergencia, evaluar la eficacia de los protocolos establecidos y garantizar una respuesta rápida y segura ante incidentes reales, conforme a la Resolución 4272 de 2021. | Coordinadora Talento Humano y SIG - Colaboradores | Recurso humano, EPP, equipos de rescate, equipos de primeros auxilios, planificación. | 2025-07-23 | 2025-07-23 | Registros fotográficos, informe del desarrollo del simulacro, listas de asistencia. | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | 0 | SIN EJECUTAR
Capacitación Trabajo Seguro en Alturas o reentrenamiento | Reforzar y actualizar los conocimientos, habilidades y destrezas del Recurso humano expuesto a riesgos de caída, asegurando el cumplimiento de la Resolución 4272 de 2021. | Coordinadora Talento Humano y SIG - Colaboradores | Recurso humano, centros de entrenamiento. | 2025-11-04 | 2025-11-08 | Certificados de capacitación. | [20 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 0 | SIN EJECUTAR | 0 | #REF!
Auditoria interna del programa de protección contra caídas. | Evaluar la efectividad del programa de protección contra caídas, asegurando su cumplimiento con la normativa vigente, la correcta implementación de medidas preventivas y correctivas, y la identificación de oportunidades de mejora para fortalecer la seguridad en trabajos en alturas. | Coordinadora Talento Humano y SIG | Documentación del programa de protección contra caídas, Recurso humano calificado para la auditoria, Recurso humano. | 2025-06-24 | 2025-06-25 | Plan de auditoria, informe de auditoria, lista de verificación. | [10 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 2 | 0 | SIN EJECUTAR | 0 | #REF!
Revisión de indicadores de gestión. | Evaluar el desempeño del SG-SST mediante el análisis de los indicadores clave, con el fin de identificar oportunidades de mejora, garantizar el cumplimiento de los objetivos establecidos y promover la mejora continua en las condiciones de seguridad. | Coordinadora Talento Humano y SIG - Gerente general | Matriz de seguimiento indicadores de gestión y documentación. | 2025-01-31 | 2025-12-29 | Acta de reunión de revisión. | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 0 | SIN EJECUTAR | 4 | #REF!
Gestión y cierre de planes de mejora, acciones correctivas y preventivas. | Verificar la eficacia de las acciones correctivas, preventivas y de mejora identificadas en el SG-SST, con el fin de eliminar causas raíz de no conformidades, prevenir riesgos potenciales y optimizar continuamente las condiciones de seguridad y salud en el trabajo. | Coordinadora Talento Humano y SIG | Presupuesto asignado, Recurso humano, documentación. | 2025-01-06 | 2025-12-28 | Informes de gestión de cierre y evidencias fotográficas. | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 0 | SIN EJECUTAR
Análisis de resultados de auditorías e inspecciones. | Evaluar de manera sistemática los hallazgos obtenidos de las auditorías e inspecciones realizadas, con el fin de identificar no conformidades, áreas de mejora y oportunidades de fortalecimiento del SG-SST, contribuyendo así a la mejora continua del sistema y al cumplimiento de los requisitos legales y organizacionales. | Coordinadora Talento Humano y SIG | Equipo auditor, recursos documentales y Normativos, Listas de Verificación, presupuesto asignado. | 2025-08-11 | 2025-08-18 | Formatos diligenciados de inspecciones, informe de auditorias, matriz seguimiento de AC, AP, AM. | [14 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0 | 0 | SIN EJECUTAR
MONITOREO CUMPLIMIENTO DEL PLAN
ACT PLANEADAS | [6 empty] | 4 |  | 5 |  | 5 |  | 10 |  | 4 |  | 8 |  | 6 |  | 6 |  | 5 |  | 5 |  | 6 |  | 7
ACT EJECUTADAS | [6 empty] | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO MES | [6 empty] | 50% | #DIV/0! | 40% | #DIV/0! | 60% | #DIV/0! | 80% | #DIV/0! | 50% | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | 0% | #DIV/0!
EJECUTADA
EN PROCESO
SIN EJECUTAR