## CRONOGRAMA
ACTIVIDADES TRIMESTRALES
ACTIVIDADES TRIMESTRALES Y SEMESTRALES
[8 empty] | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
SUCURSAL | DIRECCIÓN | Gte dto o Comercial | Tecnico | V. realizadas | V. a realizar | Dif. | Estatus visita | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | Observaciones
BOGOTA 1 (AV 68) | AVENIDA 68 No. 66 C- 90 | GUERRERO LEE RUBY ANDREA | LUIS MALAGON |  | 4 | 4 | Agendado | bar: ENERO 2; ABRIL 14; JULIO 27; OCTUBRE 41
BOGOTA 17 (CC ISERRA 100) | CC ISERRA 100 CARRERA 38 No. 97 -76 PISO 3 LOCAL 3-22 | GUERRERO LEE RUBY ANDREA | LUIS MALAGON |  | 4 | 4 | Agendado | bar: ENERO 3; ABRIL 15; JULIO 28; OCTUBRE 42
BOGOTA 36 (HOMECENTER CALLE 80 | AVENIDA 68 No. 80 - 77 LOCAL 21 HOMECENTER CALLE 80 | GUERRERO LEE RUBY ANDREA | LUIS MALAGON |  | 4 | 4 | Agendado | bar: ENERO 4; ABRIL 16; JULIO 29; OCTUBRE 43
BOGOTA 45 (CC CAFAM FLORESTA) | CC CAFAM FLORESTA CARRERA 68 No. 96 - 50 PRIMER PISO ENTRADA ÉXITO | GUERRERO LEE RUBY ANDREA | LUIS MALAGON |  | 4 | 4 | Agendado | bar: ENERO 5; ABRIL 17; JULIO 30; OCTUBRE 44
BOGOTA 51 (CC TITAN PLAZA) | AVENIDA CARRERA 72 N° 80 - 94 LOCAL 305 | GUERRERO LEE RUBY ANDREA | MILLER GOMEZ |  | 4 | 4 | Agendado | bar: ENERO 2; ABRIL 14; JULIO 27; OCTUBRE 41
BOGOTA 6 (CALLE 116) | AVENIDA 19 No. 116-67 | GUERRERO LEE RUBY ANDREA | MILLER GOMEZ |  | 4 | 4 | Agendado | bar: ENERO 3; ABRIL 15; JULIO 28; OCTUBRE 42
BOGOTA 63 (CC UNICENTRO) | CC UNICENTRO AVENIDA 15 No. 124-30 | GUERRERO LEE RUBY ANDREA | MILLER GOMEZ |  | 4 | 4 | Agendado | bar: ENERO 4; ABRIL 16; JULIO 29; OCTUBRE 43
BOGOTA 66 (CC PARQUE LA COLINA) | CC PARQUE LA COLINA CARRERA 58 D No. 146-51 CF-03 PRIMER NIVEL | GUERRERO LEE RUBY ANDREA | MILLER GOMEZ |  | 4 | 4 | Agendado | bar: ENERO 5; ABRIL 17; JULIO 30; OCTUBRE 44
BOGOTA 67 (CC SANTA FE 2) | CC SANTA FE CALLE 185 No. 45-03 COSTADO OCCIDENTAL AUT NORTE ISLA C2512 | GUERRERO LEE RUBY ANDREA | ENRIQUE BELTRAN |  | 4 | 4 | Agendado | bar: ENERO 2; ABRIL 14; JULIO 27; OCTUBRE 41
BOGOTA 83 (NUESTRO BOGOTA 1) | CC NUESTRO BOGOTA AVENIDA CARRERA 86 No. 75 A-66 LOCAL 3-110 | GUERRERO LEE RUBY ANDREA | ENRIQUE BELTRAN |  | 4 | 4 | Agendado | bar: ENERO 3; ABRIL 15; JULIO 28; OCTUBRE 42
BOGOTA 84 (CALLE 82 ANDINO) | EDIFICIO TORRE AVENIDA 82 CARRERA 12 No. 84A-12 LOCAL 1 | GUERRERO LEE RUBY ANDREA | ENRIQUE BELTRAN |  | 4 | 4 | Agendado | bar: ENERO 4; ABRIL 16; JULIO 29; OCTUBRE 43
BOGOTA 86 (CALLE 109) | CALLE 109 No. 16-11 LOCAL 1 | GUERRERO LEE RUBY ANDREA | ENRIQUE BELTRAN |  | 4 | 4 | Agendado | bar: ENERO 5; ABRIL 17; JULIO 30; OCTUBRE 44

## ACTIVIDADES DE MTTO
PANORAMICO | TAREA PROPUESTA | INTERVALO INICIAL | A REALIZARSE POR
| Realizar la limpieza del condensador y ventiladores, eliminación de escarcha en el evaporador, verificación del estado del compresor y revisión general del sistema de refrigeración | Trimestral | Tecnico
| Verificar el estado del cableado eléctrico mediante inspección directa, identificando anomalías como recubrimiento cuarteado, zonas expuestas o contacto con superficies metálicas. En caso de presentarse estas condiciones, se deberá realizar el aislamiento del tramo afectado o el reemplazo del cableado comprometido | Trimestral | Tecnico
| Realizar el reemplazo programado de cubiertas, tapas protectoras, canaletas y elementos de aislamiento eléctrico que resguardan los componentes energizados del equipo, independientemente de su condición aparente. | Semestral | Proveedor
| Realizar el reacondicionamiento del sistema de soporte del compresor, mediante el desmontaje del equipo, reemplazo completo de los soportes antivibratorios y de la tornillería de fijación en caso de desgaste, seguido de su reinstalación y ajuste adecuado para garantizar la estabilidad y reducción de vibraciones. | Semestral | Proveedor
| Realizar el resoldado de las tuberías y el ajuste de uniones y conexiones, seguido de la verificación de la hermeticidad del sistema y la recarga del refrigerante. | Trimestral | Tecnico
| Realizar la limpieza y eliminación de corrosión en superficies metálicas, tratamiento de protección anticorrosiva y reemplazo de las piezas que presenten deterioro significativo | Trimestral | Tecnico
| Realizar la sustitución completa de los sellos de la puerta del equipo, mediante el retiro de los empaques existentes y la instalación de nuevos elementos de sellado | Semestral | Proveedor
VERTICAL | TAREA PROPUESTA | INTERVALO INICIAL | A REALIZARSE POR
| Realizar la verificación de las condiciones de operación del equipo mediante el monitoreo de la temperatura interna, asegurando que se mantenga dentro del rango establecido (–18 °C a –22 °C), así como la inspección del estado de los sellos, nivel de carga del producto, limpieza del condensador y correcto funcionamiento del sistema de refrigeración. En caso de presetnar anomalías, realizar la respectiva actividad de limpieza, ajuste o reparación de componentes. | Trimestral | Tecnico
| Realizar el desmontaje de las estanterías internas deformadas, seguido de la instalación de nuevas estructuras y/o el reemplazo de los soportes afectados, asegurando su nivelación y fijación dentro del equipo. | Trimestral | Tecnico
| Verificar el cierre de la puerta mediante prueba de ajuste y alineación, identificando anomalías como ranuras visibles, pérdida de contacto del sello o dificultad en el cierre. En caso de presentarse estas condiciones, se deberá realizar el ajuste de bisagras, corrección de la alineación de la puerta y verificación del sello | Trimestral | Tecnico
| Verificar el estado del cableado eléctrico mediante inspección directa, identificando anomalías como recubrimiento cuarteado, zonas expuestas o contacto con superficies metálicas. En caso de presentarse estas condiciones, se deberá realizar el aislamiento del tramo afectado o el reemplazo del cableado comprometido | Trimestral | Tecnico
| Realizar el resoldado de tuberías, ajuste de uniones y conexiones, verificación de la hermeticidad del circuito y recarga de refrigerante | Trimestral | Tecnico
| Verificar el estado del condensador y su ventilación, identificando anomalías como acumulación de suciedad, obstrucción del flujo de aire o funcionamiento inadecuado del ventilador. En caso de presentarse estas condiciones, se deberá realizar la limpieza del condensador, despeje de la zona de ventilación o corrección del sistema de ventilación | Trimestral | Tecnico
| Realizar la sustitución de los sellos de la puerta del equipo mediante el retiro de los empaques existentes y la instalación de nuevos elementos de sellado | Semestral | Proveedor
| Realizar el reemplazo de los sellos o empaques de la puerta del congelador, verificando previamente su estado general, con el fin de garantizar un cierre hermético adecuado entre la puerta y el gabinete y evitar pérdidas de frío. | Semestral | Proveedor
CONG. LITROS | TAREA PROPUESTA | INTERVALO INICIAL | A REALIZARSE POR
| Realizar el resoldado o ajuste de conexiones, verificación de la hermeticidad del sistema y recarga del refrigerante (404A) | Trimestral | Tecnico
| Realizar inspección visual del cableado interno con el equipo desenergizado, verificando el estado del aislamiento en puntos críticos (compresor, ventiladores, conexiones y zonas de roce). Adicionalmente, realizar verificación eléctrica para comprobar la integridad del aislamiento | Trimestral | Tecnico
| Realizar la sustitución del protector térmico y del relé de arranque del compresor mediante el retiro de los componentes existentes y la instalación de nuevos dispositivos de protección | Semestral | Tecnico
| Realizar el desmontaje del panel o perilla, limpieza interna de contactos, ajuste de conexiones eléctricas y corrección de falsos contactos, así como la recalibración del sistema de indicación | Trimestral | Tecnico
| Realizar el resoldado de tuberías, ajuste de uniones y conexiones, verificación de la hermeticidad del circuito y recarga de refrigerante | Trimestral | Tecnico
| Realizar la verificación de la presión de baja del sistema, la cual debe encontrarse alrededor de 14 PSI; en caso de evidenciar valores superiores, indicativos de bajo desempeño o descompresión del compresor, proceder con la sustitución del mismo mediante el retiro del equipo existente y la instalación de uno nuevo. | Trimestral | Tecnico
| Realizar la sustitución de los sellos de la puerta del equipo mediante el retiro de los empaques existentes y la instalación de nuevos elementos de sellado | Semestral | Proveedor
| Realizar el reemplazo de los empaques o sellos de la puerta de la nevera, con el fin de garantizar un cierre hermético adecuado y evitar el ingreso de aire caliente al interior del equipo. | Semestral | Proveedor
| Revisar el condensador y los ventiladores para ver si están sucios, tapados o si el ventilador no está funcionando bien. Si se encuentra suciedad o mala ventilación, se debe hacer limpieza completa del condensador y asegurar que el ventilador esté operando correctamente; si todo está normal, no se realiza ninguna intervención y el equipo sigue trabajando. | Trimestral | Tecnico
CONG. APOYO | TAREA PROPUESTA | INTERVALO INICIAL | A REALIZARSE POR
| Realizar la limpieza del condensador y ventiladores, eliminación de escarcha en el evaporador, verificación del estado del compresor y revisión general del sistema de refrigeración | Trimestral | Tecnico
| Realizar inspección visual del cableado interno con el equipo desenergizado, verificando el estado del aislamiento en puntos críticos (compresor, ventiladores, conexiones y zonas de roce). Adicionalmente, realizar verificación eléctrica con para comprobar la integridad del aislamiento | Trimestral | Tecnico
| Realizar el reemplazo programado de cubiertas, tapas protectoras, canaletas y elementos de aislamiento eléctrico que resguardan los componentes energizados del equipo, independientemente de su condición aparente. | Semestral | Proveedor
| Realizar el reacondicionamiento del sistema de soporte del compresor, mediante el desmontaje del equipo, reemplazo completo de los soportes antivibratorios y de la tornillería de fijación en caso de desgaste, seguido de su reinstalación y ajuste adecuado para garantizar la estabilidad y reducción de vibraciones. | Trimestral | Tecnico
| Revisar el interruptor verificando si enciende y apaga correctamente, si se queda trabado o no responde al accionarlo. Si presenta falla, se debe limpiar contactos y revisar conexiones; si el problema continúa, se procede con el cambio del interruptor | Trimestral | Tecnico
| Realizar el resoldado de tuberías, ajuste de uniones y conexiones, verificación de la hermeticidad del circuito y recarga de refrigerante | Trimestral | Tecnico
| Realizar la limpieza y eliminación de corrosión en superficies metálicas, tratamiento de protección anticorrosiva y reemplazo de las piezas que presenten deterioro significativo | Trimestral | Tecnico
NEVERA TRUE | TAREA PROPUESTA | INTERVALO INICIAL | A REALIZARSE POR
| Realizar el mantenimiento del sistema de refrigeración en las tuberías del circuito, corrección de las mismas a través de resoldado o ajuste de conexiones, verificación de la hermeticidad del sistema y recarga del refrigerante (R290) | Trimestral | Tecnico
| Realizar el cambio de los componentes eléctricos afectados por sobrecalentamiento, incluyendo cableado, relés y elementos de aislamiento, mediante el retiro de los elementos existentes y la instalación de nuevos componentes | Trimestral | Tecnico
| Realizar la limpieza, el defrost y la reorganización del area de toppings, incluyendo el ajuste y verificación de guias y superficies internas. | Trimestral | Tecnico
| Realizar el resoldado de tuberías, ajuste de uniones y conexiones, verificación de la hermeticidad del circuito y recarga de refrigerante | Trimestral | Tecnico
| Retirar y reemplazar los brandeos deteriorados del equipo, como vinilos o recubrimientos externos. | Semestral | Proveedor
HORNO | TAREA PROPUESTA | INTERVALO INICIAL | A REALIZARSE POR
| Realizar la limpieza interna del horno, verificación del estado de las resistencias eléctricas, revisión del sensor de temperatura, comprobación del funcionamiento del ventilador interno | Trimestral | Tecnico
| Verificar el estado del cableado eléctrico mediante inspección directa, identificando anomalías como recubrimiento cuarteado, zonas expuestas o contacto con superficies metálicas. En caso de presentarse estas condiciones, se deberá realizar el aislamiento del tramo afectado o el reemplazo del cableado comprometido | Trimestral | Tecnico
| Realizar el desmontaje del panel o perilla, limpieza interna de contactos, ajuste de conexiones eléctricas y corrección de falsos contactos, así como la recalibración del sistema de indicación | Trimestral | Tecnico
| Realizar la sustitución de los sellos de la puerta del equipo mediante el retiro de los empaques existentes y la instalación de nuevos elementos de sellado | Semestral | Proveedor
| Retirar y reemplazar las resistencias eléctricas antes de que fallen, verificando su estado fisico y asegurando una correcta instalación para mantener un calentamiento uniforme | Trimestral | Tecnico
| Revisar el estado de los indicadores luminosos, verificando su encendido, intensidad y respuesta durante la operación del horno | Trimestral | Tecnico
VIYAMIX | TAREA PROPUESTA | INTERVALO INICIAL | A REALIZARSE POR
| Realizar la limpieza del vaso y cuchillas, verificación del estado del acople, revisión del ajuste entre vaso y base, y comprobación del funcionamiento del motor | Trimestral | Tecnico
| Realizar la inspección periódica de las rejillas de ventilación y del sistema de enfriamiento del motor, asegurando que no presenten obstrucciones por residuos o suciedad, así como verificar el correcto funcionamiento del sistema de protección térmica | Trimestral | Tecnico
| Realizar la verificación del correcto funcionamiento del control de velocidad durante la operación del equipo, evaluando la respuesta del panel, la estabilidad de las velocidades seleccionadas y el comportamiento del motor. | Trimestral | Tecnico
| Realizar la inspección del estado del vaso, la tapa y los sellos antes de la operación, verificando que no presenten fisuras, deformaciones o desgaste, y que el acople entre tapa y vaso sea adecuado | Trimestral | Tecnico
| Realizar la inspección del estado del vaso, sellos y zona de acople con la base, verificando que no existan fugas de producto ni acumulación de líquidos en la parte inferior del equipo | Trimestral | Tecnico
MANTENEDOR DE GALLETAS | TAREA PROPUESTA | INTERVALO INICIAL | A REALIZARSE POR
| Realizar la limpieza interna del equipo, verificación del estado de la resistencia de calentamiento, revisión del termostato, comprobación de la circulación de aire interno y ajuste de los sellos de la puerta. | Trimestral | Tecnico
| Realizar el reemplazo programado de cubiertas, tapas protectoras, canaletas y elementos de aislamiento eléctrico que resguardan los componentes energizados del equipo, independientemente de su condición aparente. | Trimestral | Tecnico
| Realizar el retiro de las bandejas, la limpieza de los residuos acumulados (como migajas), la verificación del estado de las guías deslizantes, la corrección de deformaciones leves y la reorganización de la disposición interna, con el fin de garantizar un deslizamiento adecuado y un acceso ágil al producto. | Trimestral | Tecnico
| Realizar la sustitución de los sellos de la puerta del equipo mediante el retiro de los empaques existentes y la instalación de nuevos elementos de sellado | Semestral | Proveedor
| Retirar y reemplazar los brandeos deteriorados del equipo, como vinilos o recubrimientos externos. | Semestral | Proveedor

## SEGUIMIENTO SEMANAL
EQUIPO | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | OBSERVACIONES
Congelador Panorámico (-18 °C-22°C) | -24 | -20 | -23 | -18 | -15 | -24 | -24 | -23 | -21 | -18 | -20 | -20 | -18 | -17 | -21 | -15 | -17 | -16 | -15 | -20 | -21 | -23 | -17 | -17 | -24
| -20 | -22 | -23 | -18 | -16 | -22 | -19 | -15 | -16 | -18 | -15 | -18 | -22 | -15 | -22 | -20 | -22 | -23 | -21 | -20 | -18 | -18 | -17 | -24 | -23
| -19 | -17 | -21 | -19 | -21 | -21 | -16 | -21 | -16 | -20 | -17 | -22 | -24 | -16 | -18 | -24 | -24 | -18 | -17 | -19 | -22 | -18 | -16 | -18 | -22
Congelador Vertical (-18 °C-22°C) | -19 | -19 | -21 | -19 | -15 | -17 | -17 | -16 | -23 | -22 | -22 | -21 | -24 | -23 | -19 | -23 | -23 | -20 | -18 | -24 | -22 | -16 | -21 | -23 | -23
| -22 | -24 | -15 | -20 | -18 | -24 | -18 | -18 | -16 | -20 | -24 | -17 | -22 | -19 | -16 | -23 | -15 | -19 | -15 | -16 | -21 | -21 | -24 | -21 | -18
| -23 | -19 | -17 | -18 | -20 | -18 | -22 | -22 | -19 | -19 | -21 | -15 | -23 | -18 | -21 | -19 | -16 | -21 | -16 | -18 | -16 | -24 | -24 | -24 | -20
Congelador de Apoyo (-18°C -22°C) | -18 | -17 | -22 | -19 | -15 | -23 | -22 | -16 | -16 | -23 | -17 | -21 | -23 | -18 | -20 | -17 | -15 | -17 | -24 | -21 | -18 | -17 | -19 | -23 | -21
| -23 | -22 | -19 | -23 | -18 | -20 | -22 | -21 | -18 | -16 | -18 | -20 | -16 | -21 | -24 | -23 | -22 | -21 | -20 | -16 | -17 | -16 | -24 | -15 | -19
| -22 | -18 | -20 | -23 | -18 | -20 | -24 | -16 | -19 | -22 | -18 | -20 | -17 | -19 | -16 | -22 | -20 | -17 | -17 | -19 | -17 | -19 | -17 | -24 | -17
Congelador de Litros (-14°C -18°C) | -14 | -12 | -18 | -19 | -14 | -16 | -16 | -20 | -14 | -12 | -14 | -18 | -14 | -20 | -14 | -20 | -16 | -14 | -13 | -20 | -19 | -15 | -16 | -17 | -15
| -17 | -14 | -13 | -20 | -19 | -16 | -12 | -17 | -19 | -18 | -13 | -15 | -16 | -14 | -16 | -19 | -16 | -17 | -12 | -17 | -19 | -17 | -16 | -16 | -14
| -16 | -17 | -12 | -18 | -12 | -17 | -15 | -19 | -19 | -12 | -15 | -17 | -14 | -13 | -15 | -12 | -18 | -13 | -17 | -20 | -17 | -14 | -18 | -17 | -14
Congeladora True (2°C, 4 °C) | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 6 | 0 | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 0 | 2 | 5 | 6 | 1 | 5 | 0 | 1 | 6
| 1 | 5 | 2 | 6 | 6 | 3 | 4 | 0 | 4 | 5 | 6 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4
| 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 6 | 2 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | 4 | 6 | 5 | 2 | 6 | 6 | 0
Mantenedor de galletas (118°C, 120 °C) | 119 | 117 | 119 | 116 | 115 | 118 | 120 | 121 | 119 | 119 | 118 | 118 | 120 | 122 | 122 | 116 | 120 | 115 | 117 | 119 | 117 | 115 | 117 | 115 | 115
| 122 | 121 | 119 | 115 | 117 | 119 | 117 | 120 | 119 | 118 | 122 | 120 | 115 | 120 | 122 | 121 | 115 | 118 | 116 | 119 | 119 | 122 | 116 | 117 | 122
| 118 | 115 | 118 | 122 | 116 | 115 | 120 | 120 | 122 | 120 | 118 | 122 | 115 | 121 | 122 | 120 | 119 | 115 | 120 | 116 | 115 | 120 | 115 | 120 | 115