DECIMOQUINTA CONVOCATORIA PARA EL FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN Y LA INNOVACIÓN 2020

| Título del proyecto |  |  |
| --- | --- | --- |
| DISEÑO DE UNA METODOLOGÍA PARA LA GESTIÓN DE FLUJO DE PACIENTES EN SERVICIOS DE SALUD BASADO EN ESTRATEGIAS LEAN Y PATRONES DE PROCESO DE NEGOCIOS |  |  |
| Campo de acción | Transdisciplinariedad - Aporte al PIM |  |
| Sociedad | Línea 3 Proyección social e investigación pertinentes. Objetivo: Focalizar y articular la investigación y la proyección social de la USTA con visibilidad e impacto nacional y global. Subobjetivo; 3.4 Incrementar la producción investigativa con impacto regional, nacional e internacional.. Acciones; 3.4.1. Establecer redes nacionales de investigación e innovación de carácter interdisciplinario que respondan a los campos de acción identificados. 3.4.5. Desarrollar estrategias que permitan verificar la articulación de las funciones de docencia y proyección social en la producción investigativa de la USTA.. Metas; - Aumento del 30% de la producción investigativa de impacto en la USTA. - Mejora en la clasificación de los grupos de investigación de la USTA. - Definición de áreas de investigación e innovación. - Definición del portafolio de innovación e investigación.; Indicadores; - Porcentaje de proyectos de investigación articulados con proyectos y estrategias de proyección social. - Promedio de publicaciones del grupo de investigación en ámbitos nacionales e internacionales. - Porcentaje de estudiantes vinculados con grupos o proyectos de investigación a través de: semilleros de investigación, trabajos de grado, jóvenes investigadores y asistentes de investigación.. Aporte particular; En la última década en Colombia se prestaron en promedio 281.866.792 atenciones en salud anuales para una población de 47.532.923 habitantes. Para atender esta demanda existen 10.120 Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud que en conjunto administran 178.068 servicios de salud con 85.899 camas hospitalarias sobre las cuales no existe un modelo de gestión de flujo de pacientes ágil y automatizado que permita mejorar su capacidad resolutiva minimizando el riesgo y aumentando su eficiencia. |
| Articulación con funciones sustantivas y el sector social y productivo |  |  |
| El presente proyecto de investigación se articula con misión institucional al integrar los docentes de la Facultad de Ingeniería Industrial y sus estudiantes en un proceso de aprendizaje, investigación y proyección social de la siguiente manera: Misión institucional; - Promover la formación integral (docencia-investigación-proyección social) por medio de una investigación participativa de docentes, estudiantes y empresa respondiendo de forma ética, creativa y crítica a las necesidades del sector salud en especial en las relacionadas con la congestión hospitalaria y atención ágil, eficiente y segura de los pacientes.. Docencia; - Extensión de Cátedra con los cursos Investigación de Operaciones II y Electiva Profesional I. Ingeniería de Negocios del programa de Ingeniería Industrial. Investigación; - Responde a la línea de Mejoramiento de Procesos del Grupo de Investigación en Procesos Organizacionales (GIPO) en la temática Ingeniería de Negocios aprobada por Comité de Investigación de la Facultad de Ingeniería Industrial en Acta 03 del 27 de febrero del año 2019 - Generación de proyectos en el Semillero de Mejoramiento de Procesos SiMeP de la Facultad de Ingeniería Industrial. Proyección Social; - Responde al convenio marco de cooperación de investigación entre la Universidad Santo Tomás y la Sociedad de Cirugía de Bogotá. Hospital de San José del mes de Julio de 2019. |
| Grupo de investigación |  | Línea de investigación en la que se inscribe el proyecto |
| Grupo de Investigación en Procesos Organizacionales (GIPO) |  | Mejoramiento de Procesos (MP) |

| Nombre del Investigador principal |  | Enlace CvLAC | Enlace ORCID | Enlace Google Académico |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Helien Parra Riveros |  | https://scienti.colciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001256084 | https://orcid.org/0000-0002-4542-9164 | https://scholar.google.com/citations?user=epVynjUAAAAJ&hl=ja |
| División |  | Facultad | Programa | Grupo de investigación |
| Ingenierías |  | Ingeniería Industrial | Ingeniería Industrial | Grupo de Investigación en Procesos Organizacionales (GIPO) |
| Nombre del Co-investigador |  | Enlace CvLAC | Enlace ORCID | Enlace Google Académico |
| Oscar Mauricio Gelves Alarcón |  | https://scienti.colciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001646578 | https://orcid.org/0000-0003-0557-775X | https://scholar.google.com/citations?hl=es&user=hb2wxI0AAAAJ&scilu |
| División |  | Facultad | Programa | Grupo de investigación |
| Ingenierías |  | Ingeniería Industrial | Ingeniería Industrial | Grupo de Investigación en Procesos Organizacionales (GIPO) |
| Nombre del Co-investigador |  | Enlace CvLAC | Enlace ORCID | Enlace Google Académico |
| Elisa Del Carmen Navarro Romero |  | https://scienti.colciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001684067 | https://orcid.org/0000-0002-0255-095X | https://scholar.google.com/citations?hl=es&user=dlzc9IYAAAAJ&scilu |
| División |  | Facultad | Programa | Grupo de investigación |
| Ingenierías |  | Ingeniería Industrial | Ingeniería Industrial | Grupo de Investigación en Procesos Organizacionales (GIPO) |
| Nombre del Co-investigador |  | Enlace CvLAC | Enlace ORCID | Enlace Google Académico |
| Diana Zulay García Quintero |  | https://scienti.colciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000103533 | https://orcid.org/0000-0002-4800-0304 | https://scholar.google.com/citations?hl=es&user=1_kNNNwAAAAJ&authuser |
| División |  | Facultad | Programa | Grupo de investigación |
| SOCIEDAD DE CIRUGÍA DE BOGOTÁ. HOSPITAL DE SAN JOSÉ |  |  |  | HSJ INVESTIGA |
| Nombre del Co-investigador |  | Enlace CvLAC | Enlace ORCID | Enlace Google Académico |
| Michael Alexander Vallejo Urrego |  | https://scienti.colciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001436366 | https://orcid.org/0000-0002-9704-6675?lang=en | https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=es&user=fNFEJ5EAAAAJ |
| División |  | Facultad | Programa | Grupo de investigación |
| SOCIEDAD DE CIRUGÍA DE BOGOTÁ. HOSPITAL DE SAN JOSÉ |  |  |  | HSJ INVESTIGA |
| Nombre del Co-investigador |  | Enlace CvLAC | Enlace ORCID | Enlace Google Académico |
| Angela María Agudelo Turriago |  | https://scienti.colciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000103525 | https://orcid.org/0000-0003-0760-5208 | https://scholar.google.es/citations?view_op=list_works&hl=es&user=epVynjUAAA |
| División |  | Facultad | Programa | Grupo de investigación |
| SOCIEDAD DE CIRUGÍA DE BOGOTÁ. HOSPITAL DE SAN JOSÉ |  |  |  | HSJ INVESTIGA |
| Nombre del Co-investigador | Enlace CvLAC |  | Enlace ORCID | Enlace Google Académico |
| Diana Yomali Ospina Lopez | http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001272772 |  | https://orcid.org/0000-0003-1834-5659 | https://scholar.google.com/citations?user=BV8B5jAAAAAJ&hl=es |
| División | Facultad |  | Programa | Grupo de investigación |
| UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MANIZALES. | Ingeniería |  | Maestría en Ingeniería | Diseño Mecánico y Desarrollo Industrial "Archytas" |

| Resumen de la propuesta | Palabras clave |
| --- | --- |
| El flujo de pacientes es la capacidad continua de atención pacientes de un servicio en las etapas de atención en el cual se involucran actividades y decisiones clínicas y administrativas. Cuando este flujo varía, se retarda o interrumpe, los pacientes tienden a acumularse en diversos puntos de la prestación del servicio dando lugar a retrasos, hacinamiento, riesgos e inconformidad en la atención y demora en los pagos por la prestación del servicio generando pérdidas económicas a las instituciones. Este flujo puede ser administrado eficientemente con el fin de evitar estos inconvenientes combinando técnicas cuantitativas y cualitativas de medición y predicción con estrategias unificadas y ágiles de alistamiento, preparación, desbloqueo, derivación y uso adecuado de los recursos en los servicios de urgencias, hospitalización, apoyo diagnóstico y complemento terapéutico, quirúrgicos y consulta ambulatoria. En Colombia no existe una metodología para mejorar los indicadores relacionados con la gestión de flujo de pacientes en servicios de salud y los hospitales implementan prácticas fragmentadas basado en referentes nacionales e internacionales. Objetivo: El presente proyecto de investigación pretende definir y probar la mejora de la gestión de flujo de pacientes hospitalarios por medio de una metodología instrumentalizada en un sistema de información diseñada usando estrategias Lean en conjunto con la Ingeniería de Negocios. Metodología: Investigación basada en ciencias de diseño (Design Science Research) aplicado en estudio de caso. Resultados Esperados: Generar una normativa sectorial transferible y escalable para la gestión de flujos de pacientes, vincular la Universidad Santo Tomás al ecosistema nacional de gestión hospitalaria y producción académica de calidad. | ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO, SERVICIOS DE SALUD, SISTEMAS DE INFORMACIÓN, FLUJO DE TRABAJO, RELACIONES PACIENTE-HOSPITAL (Tomados del Tesauro DeCS - Descriptores en Ciencias de la Salud http://decs.bvs.br/E/homepagee.htm) |
| Problema de investigación |  |
| Colombia cuenta con un sistema de salud normalizado por un sistema obligatorio de calidad enfocado en la seguridad de los recursos empleados en la atención [1] y en la promoción de una serie de mejores prácticas que conducen a una Acreditación en Salud de las instituciones que las adoptan [2]. El fujo de pacientes hospitalarios (Patient Flow) es el movimiento de pacientes a través de los recursos hospitalarios en el tiempo y puede modelarse como una red de líneas de espera susceptibles de ser gestionadas con el fin de reducir las demoras sincronizando acciones entre etapas del servicio, programación de recursos y monitoreo del sistema[3]. Sin embargo, se presentan problemas de variabilidad estadística como el volumen de arribos y el tiempo entre cada uno de los eventos, la especialidad médica y la capacidad de atención de todos los recursos[4]. Por otro lado la gestión de los recursos (Bed Management) es la evaluación del uso de los recursos críticos hospitalarios y la planificación de su racionalización sistemática con énfasis en el egreso [5]. Estos conceptos se han reportado en la literatura desde la década del 80 del siglo XX como acciones implementadas de forma exitosa en diversos países y en los Estados Unidos han originado un estándar sobre el particular [6] de adopción voluntaria enfocado en la definición de lineamientos de servicio y otro en el Reino Unido [7] que se especializa en reporte de información. Dentro de los estándares de acreditación en Colombia no existen disposiciones que promuevan esta práctica principalmente porque su énfasis es la seguridad de los procesos y procedimientos y no la agilidad como métrica de desempeño. Sin embargo se han implementado iniciativas en diversas entidades [8] enfocado en los servicios de urgencias y a título académico se han realizado investigaciones sobre el particular con énfasis en el modelamiento y la simulación y es un tema que ha tomado importante relevancia en los diversos actores hospitalarios [9], [10] pero no se evidencia una metodología para su implementación efectiva o la adopción delos estándares referidos. La implementación de estrategias Lean en salud es una práctica sistemática y creciente reportada en la literatura desde el año 2003 [11], [12] y se ha enfocado en la adopción de las mejores prácticas aplicadas en sistemas productivos y de servicios en servicios hospitalarios enfocados en la reducción del desperdicio, aumento de la eficiencia operativa, trabajo en equipo y colaboración usando el pensamiento “lean” centrados en la atención segura del paciente [13]. En Colombia se han promovido iniciativas a partir de proyectos de investigación en tesis de pregrado e iniciativas institucionales y es una práctica en expansión [14], [15]. También se ha promovido a través de grupos de asesoría empresarial como Advisory Board, Logyca, Organización para la Excelencia de la Salud – OES y el Lean Institute de Colombia. Sin embargo, no existe un marco de recomendaciones para la implementación de estas prácticas, ni instrumentos que faciliten su adopción en el entorno hospitalario local. Por otro lado el uso de la Ingeniería de Negocios en el medio hospitalario es relativamente reciente si bien el desarrollo informático ha comprendido desde hace tiempo la particularidad del servicio hospitalario [16],[17] las soluciones enfocadas en el flujo de pacientes como proyecto informático y de gestión reportadas en la literatura se han consolidado desde el año 2010 de forma importante con aplicaciones en diversos países enfocado hacia soluciones de arquitectura orientada a servicios (SOA) en servicios de urgencias y quirúrgicos [18]. Para el caso particular desde la Universidad de Chile se ha venido implementando la ingeniería de negocios en servicios de salud a nivel de investigación aplicada [19], [20] donde se ha enfocado en el rediseño de los procesos y la automatización a través de proyectos de software basado en los patrones propuestos por Oscar Barros [21]. Para el caso colombiano los proyectos de rediseño de procesos han sido principalmente algunos pocos trabajos de grado en universidades sin una concepción metodológica unificada y transferible al sector salud y no se evidencia una práctica normativa sectorial reconocida y estandarizada. Por lo expuesto, la presente investigación pretende diseñar una metodología instrumentalizada para la gestión del flujo de pacientes en servicios hospitalarios basado en la combinación de estrategias Lean e Ingeniería de Negocios que permita generar un marco normativo unificado que facilite el intercambio de experiencias entre actores y la construcción social del conocimiento. Se pretende responder la pregunta de investigación ¿Cuál es la secuencia de pasos e instrumentos que le permitirán a un hospital en Colombia implementar en sus servicios un programa que mejore la gestión de flujo de pacientes con el menor riesgo posible y de forma práctica, informatizada y sencilla? |  |
| Justificación |  |
| En Colombia actualmente existen 10.120 Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, de las cuales 1.089 son públicas y 9.031 privadas que en conjunto administran 178.068 servicios de salud con 85.899 camas hospitalarias (5.680 de urgencias, 51.122 generales, 5412 , camas intermedias, 7.951 camas intensivos, 202 camas quemados 5.470 psiquiatría y 10062 de otras especialidades). Para apoyo de éstos servicios se cuenta con 4.919 salas de procedimientos y 3.989 ambulancias, donde el 80% de los mismos se concentra en 11 departamentos y centros urbanos [22]. En la última década en Colombia se prestaron 2.677.734.522 atenciones en salud, en promedio 281.866.792 atenciones anuales para una población de 47.532.923 habitantes, por lo que se estima un numero de atenciones per cápita de 5.69 al año anuales, 772.238 diarias y 76,3 por cada entidad [23].Se estiman en promedio la realización de 1.314.480‬ procedimientos quirúrgicos para 3025 unidades habilitadas (en promedio 426 procedimientos por unidad al año independiente de su complejidad). Es decir que en promedio un hospital recibe diariamente el 60% de su capacidad instalada lo que genera un problema de hacinamiento en caso de no resolver diariamente los casos que acuden al centro por medio de estrategias de gestión de flujo de pacientes. Como se expuso en el planteamiento del problema no existe una metodología transferible al sector salud para este propósito y beneficie las instituciones en número citadas para el volumen de atenciones expuesto. En la literatura revisada (ver estado del arte) se evidencia el uso de la Ingeniería de Negocios y las Estrategia Lean en salud en diversos ambientes y en aplicaciones aisladas para el manejo de flujo de pacientes, pero no se evidencia la generación de modelos estándar trasferibles y escalables para la gestión de flujo de pacientes que usen la ingeniería de negocios y que combinen las estrategias Lean para la agilidad en la toma de decisiones clínicas y administrativas, alistamiento y preparación de tareas operativas, la prevención de riesgos y el control de metas de desempeño y el despliegue de la Investigación basada en ciencias de diseño (Design Science Research) para la gestión clínica. |  |
| Objetivo general |  |
| Diseñar una metodología de gestión de flujo de pacientes en servicios de salud basado en estrategias Lean e Ingeniería de Negocios con el fin de mejorar su capacidad resolutiva minimizando el riesgo y aumentando su eficiencia. |  |
| Objetivos específicos |  |
| LO QUE HAY; LO QUE DEBE HACERSE; LOS RESULTADOS ESPERADOS. SITUACIÓN ACTUAL; OBJETIVO; RESULTADO ESPERADO; MÉTRICA DE EVALUACIÓN; CRITERIO DE ÉXITO. Es necesario actualizar, perfeccionar y completar los procesos de negocio identificados en los proyectos FODEIN 2018 y 2019; Describir y documentar los flujos de trabajo, las reglas de decisión, actores involucrados, modelos de información y métricas de desempeño relacionados con el flujo de pacientes hospitalarios en los servicios de salud; - Flujos de trabajo expresados en procesos de negocio técnicamente formulados y validados; - Diagramas de flujo de proceso de negocio formulados y validados; - Quince (15) diagramas de flujo de proceso de negocio formulados y validados. Hay 30 herramientas Lean que deben revisarse y adaptarse al proceso de gestión de flujo de pacientes; Rediseñar los métodos e instrumentos Lean que permitan adaptarse a la gestión de flujo de paciente descrita y evaluar su pertinencia, conveniencia y adecuación en términos de eficiencia y efectividad; - Herramientas Lean adaptadas para la gestión de flujo de pacientes; - Herramientas Lean adaptadas / Herramientas totales; - 100% de las herramientas Lean evaluadas - 60% de las herramientas Lean adaptadas. No existen patrones de proceso de negocio de gestión de flujo de pacientes estándar No existe una normativa para la gestión de flujo de pacientes; Diseñar y documentar los patrones de proceso que permitirán la integración de los instrumentos Lean con el proceso de flujo de pacientes en los servicios de salud y proyectar una normativa que permita la implementación de la integración de los instrumentos Lean con el proceso de flujo de pacientes en los servicios de salud; - Patrones de proceso de negocio de gestión de flujo de pacientes estandarizados y validados - Normativa para la implementación de instrumentos Lean en gestión de flujo de pacientes basada en patrones de procesos; - Patrones de proceso de negocio de gestión de flujo de pacientes estandarizados - Normatividad documentada para transferencia al sector Salud; - Cinco (5) patrones de proceso de negocio de gestión de flujo de pacientes estandarizados - Una (1) Normatividad documentada para transferencia al sector Salud. |
| Estado del arte y marco conceptual |  |
| Conforme a los lineamientos de la Política y los Lineamientos de Investigación, Innovación y creación artística y cultural de la Universidad Santo Tomás [24], el Estado del Arte de un proyecto de investigación debe contener: Recolección de hechos del problema planteado, referentes regionales, nacionales e internacionales, antecedentes bibliográficos y resultados de fases anteriores. Para los efectos del presente proyecto, se plantearán dos revisiones bibliográficas que incluirán el marco conceptual; la primera sobre el concepto Lean y sus aplicaciones en salud, posteriormente la Ingeniería de Negocios aplicada a Salud aplicada al Flujo de Pacientes. Finalmente se relatarán los avances de los procesos de investigación en curso. - Servicios de salud como sistema diseñable: Parra define servicio de salud como un “Conjunto de recursos tecnológicos, estructurales y humanos establecidos para influir sobre el estado de salud de una población adscrita de forma eficiente, buscando su recuperación o prevención de la enfermedad; en un marco de grupos de diagnóstico conocidos en los que es competente”[25]. Como se presentó en la justificación, en Colombia actualmente existen 10.120 Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, de las cuales 1.089 son públicas y 9.031 privadas que en conjunto administran 178.068 servicios de salud a los cuales el proyecto es aplicable y donde se reconoce la aplicación de una práctica adscrita al servicio de urgencias [8]. - Concepto Lean y sus aplicaciones en Salud El pensamiento Lean es un concepto originado en el Toyotismo dentro de la metodología de organización productiva Just In Time (JIT) desarrollada en Japón entre 1950 y 1980 [26]. Conocido inicialmente como “Lean Manufacturing”, se centró en el estudio sistemático del trabajo y la reducción de las pérdidas o desperdicios (mudas) de los procesos productivos por medio de la aplicación de métodos y técnicas simples para el logro de metas de excelencia mundial. Sin embargo, esta descripción ha evolucionado ya que los principios y prácticas Lean pueden aplicarse a cualquier organización. Por lo tanto, la descripción preferida emergente para este sistema de gestión externo es " Lean Management", ya que los principios y prácticas Lean pueden aplicarse a cualquier organización. Por lo tanto, la descripción preferida emergente para este sistema de gestión externo a Toyota Motor Corporation es la "Administración Lean” la cual se enfoca la búsqueda sistemática de los artículos. Figura 1. Prevalencia de los artículos en la temática Lean Healthcare. Elaboración propia El concepto Lean Healthcare fue introducido en la literatura en el año 2003 [27], sin embargo los autores más citados del área son revisiones de literatura [28], [29] y tomando los autores con índice h mayor que 5 de los últimos 5 años se revisaron[30], [31] y conforme a las pautas establecidas en la convocatoria, de un universo de 3003 artículos, 2051 de Scopus y 952 de Web Of Science, se seleccionaron para revisión sistemática treinta (30) artículos (uno por técnica lean). En el anexo IV se citan los artículos revisados clasificándolos en cinco (5) categorías; condiciones de trabajo, diseño del trabajo, estandarización, planeación y resolución de problemas, encontrándose del total una distribución como se muestra en la Figura 1 y se encontró que comparten las siguientes características comunes: 1) Referencian la técnica Lean como alternativa a una situación problémica particular de un servicio hospitalario y no la problemática y la evaluación de alternativas para seleccionar la técnica. 2) Proyectan la adaptación de la técnica Lean en una analogía empresarial sin estudiar la situación clínica dando prioridad a la gestión. 3) No proyectan una integración de la técnica con otras formando un cuerpo más extenso. Se aclara que del total de artículos reportados en las dos bases de datos no se encontró ningún autor nacional que refiriera sobre las técnicas lean aplicadas en salud, si bien como se citó en el planteamiento del problema, en Colombia se han promovido iniciativas a partir de proyectos de investigación en tesis de pregrado e iniciativas institucionales y es una práctica en expansión [14], [15]. - Ingeniería de Negocios y Flujo de Pacientes Hubert Österle define la Ingeniería de Negocios (Business Engineering) como “el desarrollo e implementación de soluciones de negocios, desde el modelo de negocios a los procesos de negocios y la estructura organizativa a los sistemas de información y tecnología de la información”[32]. Se considera como una disciplina en consolidación que unifica desde la perspectiva de sistemas sociotécnicos de Emery y Trist [33] la gestión de operaciones, la administración estratégica y los sistemas de información para la mejora de la productividad y la respuesta organizacional. El flujo de pacientes (Patient Flow) como se expuso en el planteamiento del problema es el estudio del movimiento de pacientes a través de los recursos hospitalarios en el tiempo y puede modelarse como una red de líneas de espera susceptibles de ser gestionadas con el fin de reducir las demoras sincronizando acciones entre etapas del servicio, programación de recursos y monitoreo del sistema[3]. Un concepto similar es la gestión de camas hospitalarias (Bed Management) que es la evaluación del uso de los recursos críticos hospitalarios y la planificación de su racionalización sistemática con énfasis en el egreso [5]. Con estos conceptos reconocidos en la literatura, se realizó un proceso bibliométrico con las bases Scopus y Web Of Science aplicando una ecuación de búsqueda homogénea que arrojó 744 artículos aplicables con 1881 autores, posteriormente utilizando la herramienta VOSwiewer (anexo IV) se aplicó una técnica de cluster y se identificaron las principales coincidencias temáticas que son: Software Engineering, Healthcare Services, Engineering Education, Organization and Management encontrando en ésta última 7 artículos que refieren a aplicaciones concretas en Patient Flow usando técnicas de Ingeniería de Negocios [34]–[40] los cuales se revisaron a profundidad evidenciando el enfoque predominante en soluciones de arquitectura orientada a servicios (SOA) en servicios de urgencias y quirúrgicos. Como referentes locales se analizó el trabajo del profesor Oscar Barros en la Universidad de Chile, considerado referente de la disciplina y su propuesta basada en patrones de procesos, definidos éstos como “estructuras recurrentes sistémicas y compatibles para expresar problemas empresariales de forma simple y genérica” [19], [20] [21]. Avances en la investigación Actualmente se está desarrollando el proyecto “modelo para la gestión de flujos de pacientes en servicios de salud usando herramientas de optimización” en el que se busca diseñar un modelo de decisión para la gestión de recursos involucrados en el flujo de pacientes para servicios hospitalarios de alta complejidad usando herramientas de optimización con el fin de mejorar su capacidad resolutiva. A la fecha se han identificado y descrito los Procesos de Negocio de los servicios de Urgencias, Consulta Externa, Apoyo Diagnóstico, Complemento Terapéutico, Servicio Quirúrgico y el Ciclo de Facturación y Cobro Hospitalario |  |

Metodología

Como metodología marco se utilizará la investigación basada en ciencias de diseño (Design Science Research) a través de modelos computacionales explicativos [41]–[44] Figura 2. Ciclo de investigación en ciencias del diseño explicativos [41] El marco operacional del proyecto será desarrollado con la metodología SCRUM [45] con un equipo interdisciplinario conformado de la siguiente manera: Integrante; Perfil; Cargo; Rol. Helien Parra Riveros; Ingeniero Industrial, Especialista, Magister y Estudiante de Doctorado; Docente Investigador.; Coinvestigador. Area Ingeniería de Negocios. Diana Zulay García Quintero; Profesional en Medicina. Especialista; Subdirectora Médica; Coinvestigador. Área Gestión Hospitalaria. Diana Yomali Ospina López; Profesional en Ingeniería. Investigador Junior Colciencias; Coordinadora Maestría en Ingeniería; Coinvestigador. Area Optimización de Procesos Industriales. Michael Alexander Vallejo Urrego; Profesional en Medicina. Especialista, Magister; Coordinador Unidad de Epidemiología y Estadística; Coinvestigador. Area de Epidemiología e Investigación Clínica. Oscar Mauricio Gelves Alarcón; Ingeniero Industrial, Magister; Docente Investigador; Coinvestigador. Área Mejoramiento de Procesos. Elisa Del Carmen Navarro Romero; Ingeniera Industrial, Magister; Docente Investigador; Coinvestigador. Área Mejoramiento de Procesos. Angela María Agudelo Turriago; Profesional en Enfermería, Especialista; Líder de Mejoramiento continuo - Coordinadora de Acreditación; Coinvestigador. Area Enfermería y Cuidado Clínico. - Diseño y tipo de Investigación [46]: Objetivo; Profundización; Tipo de datos; Manejo de variables; Tipo de inferencia; Temporalidad. Aplicada; Explicativa; Cualitativa; No experimental; Método inductivo; Longitudinal. - Población: El estudio se realizará en la Sociedad de Cirugía de Bogotá – Hospital de San José Cl. 10 #18-75 entre los meses de febrero y noviembre de 2020. - Muestra: Servicios de Urgencias, Consulta Ambulatoria, Apoyo Diagnóstico y Servicios Quirúrgicos - Instrumentos y técnicas: ver cuadro Objetivo; Métodos; Instrumentos. Describir y documentar los flujos de trabajo, las reglas de decisión, actores involucrados, modelos de información y métricas de desempeño relacionados con el flujo de pacientes hospitalarios en los servicios de salud; - Ingeniería de Métodos - Modelado de Procesos de Negocio y Notación (BPMN) - Modelos AGILE y pautas SCRUM - Análisis estadístico e inferencial de Datos; - Proyecto de Aula - Bizagi Process Modeler ® - Python - R Studio. Rediseñar los métodos e instrumentos Lean que permitan adaptarse a la gestión de flujo de paciente descrita y evaluar su pertinencia, conveniencia y adecuación en términos de eficiencia y efectividad; - Encuentro de saberes - Modelos AGILE y pautas SCRUM. Diseñar y documentar los patrones de proceso que permitirán la integración de los instrumentos Lean con el proceso de flujo de pacientes en los servicios de salud y proyectar una normativa que permita la implementación de la integración de los instrumentos Lean con el proceso de flujo de pacientes en los servicios de salud; - Modelado de Procesos de Negocio y Notación (BPMN) - Modelos AGILE y pautas SCRUM; - Bizagi Process Modeler ® - Bizagi Studio ®. - Consideraciones éticas: El ejercicio profesional de los investigadores ingenieros se regirá por lo dispuesto por el conforme lo establecido en la Ley 842 de 2003 en especial el título IV “Código de Ética para el ejercicio de la ingeniería en general y sus profesiones afines y auxiliares” y disposiciones particulares del Consejo Profesional Nacional de Ingeniería COPNIA. Para el caso de los profesionales médicos se regirá por lo establecido en la Ley 23 de 1981. No se recolectarán o tratarán datos personales. Los datos institucionales recolectados, serán tratados conforme se específica en el apartado “Gestión de datos de Investigación” de la convocatoria siendo éstos Datos Cuantitativos, Cualitativos, Imagen, Audio y Documentación y se compilarán durante la investigación en un repositorio institucional de las dos entidades (Sociedad de Cirugía de Bogotá y Universidad Santo Tomás)

Resultados esperados

Tipo de producto; Detalle; Cantidad; Descripción. Generación de nuevo conocimiento; Artículos de investigación; 2; Articulo en revista indexada categoría Q3. Actividades de investigación, desarrollo e innovación; Productos empresariales; 1; IPP Innovaciones en el ámbito organizacional en grandes empresas.. Conceptos Técnicos e Informes Técnicos; 1; CT. Concepto Técnico con Productos Scrum (Product Backlog, Sprint backlog, Burn down chart, Definition of Done). Apropiación social del conocimiento; Participación ciudadana; 2; PPC. Participación ciudadana en proyectos de CTI. Estrategias pedagógicas para el fomento de la CTI.; 1; EPA. Grupo de estudio / Semillero de investigación. Comunicación del conocimiento; 1; PCC. Encuentro de Actores en Salud. Circulación del conocimiento especializado; 2; EC_A. Ponencia en evento científico. Formación de Recurso Humano; Trabajos de grado; 4; TP_B Dirección de Trabajos de grado de Pregrado.

Cronograma

ACTIVIDAD; FECHA; FEBRERO; MARZO; ABRIL; MAYO; JUNIO; JULIO; AGOSTO; SEPTIEMBRE; OCTUBRE; NOVIEMBRE. Inicio; Fin.; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41. 1. 1.1. 1.2. 1.3. 2. 2.1. 2.2.. 2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.2. 3.3.. 3.4. 4. 1; Describir y documentar los flujos de trabajo, las reglas de decisión, actores involucrados, modelos de información y métricas de desempeño relacionados con el flujo de pacientes hospitalarios en los servicios de salud. 1.1; Identificar los patrones de procesos de negocio involucrados en el flujo de pacientes. 1.2; Establecer los modelos de decisión de flujo de pacientes con los actores involucrados. 1.3; Establecer las métricas de desempeño de los flujos de pacientes. 2; Rediseñar los métodos e instrumentos Lean que permitan adaptarse a la gestión de flujo de paciente descrita y evaluar su pertinencia, conveniencia y adecuación en términos de eficiencia y efectividad. 2.1; Definir los métodos Lean aplicables a los patrones identificados. 2.2.; Definir los instrumentos Lean Aplicables a los patrones identificados. 2.3; Diseñar los campos de información aplicables a los instrumentos Lean en los patrones identificados. 2.4; Estandarizar los instrumentos adaptados. 3; Diseñar y documentar los patrones de proceso que permitirán la integración de los instrumentos Lean con el proceso de flujo de pacientes en los servicios de salud y proyectar una normativa que permita la implementación de la integración de los instrumentos Lean con el proceso de flujo de pacientes en los servicios de salud. 3.1; Diseñar los patrones de integración de los instrumentos lean en los patrones de flujo de pacientes. 3.2; Documentar la arquitectura de alto nivel de los patrones. 3.3.; Integrar los patrones de uso de herramientas Lean en los patrones de proceso de los servicios (FODEIN 2019). 3.4; Generar la normativa de implementación. 4; Documentación y Generación de Productos de Investigación.

Presupuesto

Horas nómina. Concepto; Nombre; Escalafón; Horas mes; Sede / Seccional o Externo; Total ($). Horas Nomina (Investigador Principal); Helien Parra Riveros; 2; 60; Principal; $ 15.547.500. Horas Nomina (Co-Investigadores); Elisa del Carmen Navarro Romero; 2; 20; Principal; $ 5.182.500. Oscar Mauricio Gelves Alarcón; 2; 20; Principal; $ 5.182.500. Diana Yomali Ospina López; N.A.; 8; Externo. Universidad de Manizales.; $2.685.280. Diana García Quintero; N.A.; 20; Externo. Sociedad de Cirugía de Bogotá. Hospital de San José; $17.758.200. Michael Alexander Vallejo Urrego; N.A.; 20; Externo. Sociedad de Cirugía de Bogotá. Hospital de San José; $ 12.450.600‬. Angela María Agudelo,; N.A.; 20; Externo. Sociedad de Cirugía de Bogotá. Hospital de San José; $7.231.200. Total horas Nómina USTA; $ 25.912.500. Total Horas nomina externos; $ 40.125.280. FINANCIACIÓN; RECURSO; DESCRIPCIÓN; Valor partida (USTA); Valor contrapartida (Externa); Total ($). RUBROS; Servicios Técnicos. Salidas de campo. Equipos. Materiales, insumos y software. BOLSAS; Papelería; Materiales para la toma de datos e información; $ 200.000; $ 200.000. Fotocopias; Fotocopias de material educativo; $ 200.000; $ 200.000. Material bibliográfico; Textos científicos de las áreas del proyecto; $ 1.500.000; $ 1.500.000. Auxilio de transporte; Movilidad al Hospital San José del equipo de la USTA; $ 4.800.000; $ 800.000; $ 5.600.000. Movilidad; Ponencia Internacional; $ 2.000.000; $ 2.000.000; $ 4.000.000. Publicaciones (Artículos, proceso editorial y traducción); Servicios editoriales; $6.000.000; $6.000.000; $ 12.000.000. TOTALES; $ 14.700.000; $ 8.800.000; $ 23.500.000. TOTAL DEL PROYECTO:; $ 89.537.780.

Referencias bibliográficas

[1] Ministerio de Salud y Protección Social, Decreto 780 de 2016. Por el cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social. 2016, p. 672. [2] Ministerio de Salud y Protección Social, Decreto 903 de 2014, mayo 13, por el cual se dictan disposiciones en relación con el Sistema Único de Acreditación en Salud. 2014, p. 6. [3] W. Winasti, S. Elkhuizen, L. Berrevoets, G. van Merode, and H. Berden, “Inpatient flow management: a systematic review,” Int. J. Health Care Qual. Assur., vol. 31, no. 7, pp. 718–734, 2018. [4] D. A. Martinez et al., “An Electronic Dashboard to Monitor Patient Flow at the Johns Hopkins Hospital: Communication of Key Performance Indicators Using the Donabedian Model,” J. Med. Syst., 2018. [5] R. Novati et al., “Effectiveness of an hospital bed management model: Results of four years of follow-up,” Ann. di Ig., vol. 29, no. 3, pp. 189–196, 2017. [6] Joint Commission’s Standards and Survey Procedures (SSP) Committee, “Patient Flow Standard LD.3.10.10,” Jt. Comm. Perspect., vol. 24, no. 2, 2001. [7] National Health Service, “Seven Day Services Clinical Standards.” National Health Services, p. 16, 2017. [8] Corporacion Tecnova, “Gestión de flujo de pacientes al interior de los servicios de urgencias,” Medellin, Colombia, 2016. [9] M. C. N. Tatiane Ramos Canero, Cláudia Regina Laselva, “La eficiencia operacional en el flujo del paciente,” Hospitalaria, no. 123, Bogotá, Colombia, Feb-2019. [10] Advisory Board, “Seven Lessons to Proactively Manage Patient Flow,” Clinical Best Practice Collaborative, p. 28, 2019. [11] K. Martin, “On Lean Enterprise and Its Potential Healthcare Applications,” J. Healthc. Qual., vol. 25, no. 5, p. 2, 2003. [12] J. C. Long, “Healthcare Lean.,” Michigan Heal. &amp; Hosp., vol. 39, no. 4, pp. 54–55, 2003. [13] R. J. Schonberger, “Reconstituting lean in healthcare: From waste elimination toward ‘queue-less’ patient-focused care,” Bus. Horiz., vol. 61, no. 1, pp. 13–22, 2018. [14] C. F. Valencia Canastero, “LEAN en los departamentos de urgencias. Cómo ser mejores basados en pensar diferente.,” Urgent. R. Int. Med. Emergencias, vol. 1, no. 1, pp. 14–17, 2015. [15] P. Martínez Sánchez, J. L. Martínez, J. Cavazos, and J. P. Nuño, “Mejora en el tiempo de atención al paciente en una Unidad de urgencias por medio de Lean Manufacturing,” Nov. Sci., vol. 8, no. 16, p. 17, 2016. [16] J. Kaikai, “Medical informatics business process reengineering methodology and tools,” in Proceedings of the National Forum: Military Telemedicine On-Line Today Research, Practice, and Opportunities, MTOL 1995, 1995, pp. 147–148. [17] W. P. Coleman, A. Gaynicotche, and S. M. Mendoza, “Healthcare systems process reengineering for developing countries: A report to IMIA working group 9,” in Studies in Health Technology and Informatics, 1998, vol. 52, pp. 1171–1175. [18] P. Mincarone et al., “Standardized languages and notations for graphical modelling of patient care processes: A systematic review,” International Journal for Quality in Health Care, vol. 30, no. 3. pp. 169–177, 2018. [19] O. Barros, Business Engineering and Service Design with Applications For Health Care Institutions, First. New York, New York, USA: Business Expert Press (McGraw Hill), 2012. [20] O. Barros, Business Engineering and Service Design, 2nd ed. New York, New York, USA, 2017. [21] O. Barros, Business process patterns and frameworks, vol. 13, no. 1. 2007. [22] Ministerio de Salud y Proteccion Social, “REPS - ​​​​​​​​​​​Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud,” 2019. [Online]. Available: https://prestadores.minsalud.gov.co/habilitacion/. [Accessed: 15-Jul-2019]. [23] Ministerio de Salud y Proteccion Social, “SISPRO - Sistema Integrado de Información de la Protección Social,” 2019. [Online]. Available: https://www.sispro.gov.co/. [Accessed: 15-Jul-2019]. [24] Universidad Santo Tomás., Acuerdo 32 de 2019. Política y Lineamientos de Investigación, Innovación y creación artística y cultural de la Universidad Santo Tomás. Bogotá, Colombia, 2019. [25] H. Parra, “Metodologia para la evaluacion de la efciencia integral en servicios de salud en instituciones publicas prestadoras de servicios de salud (IPS E.S.E.). Tesis de Maestria,” Universidad Nacional de Colombia, 2012. [26] T. Ohno, “Toyota Production System Summary,” in Toyota Production System: Beyond Large-Scale Production, 1988, p. 152. [27] J. C. Long, “Healthcare Lean.,” Mich. Health Hosp., vol. 39, no. 4, pp. 54–55, 2003. [28] P. Mazzocato, C. Savage, M. Brommels, H. Aronsson, and J. Thor, “Lean thinking in healthcare: A realist review of the literature,” Quality and Safety in Health Care, vol. 19, no. 5. pp. 376–382, 2010. [29] L. B. de Souza, “Trends and approaches in lean healthcare,” Leadersh. Heal. Serv., vol. 22, no. 2, pp. 121–139, 2009. [30] N. Burgess and Z. Radnor, “Evaluating Lean in healthcare,” Int. J. Health Care Qual. Assur., vol. 26, no. 3, pp. 220–235, 2013. [31] A. D’Andreamatteo, L. Ianni, F. Lega, and M. Sargiacomo, “Lean in healthcare: A comprehensive review,” Health Policy, vol. 119, no. 9. pp. 1197–1209, 2015. [32] H. Österle, “Business Engineering,” in Management-Kompetenz, 1995, pp. 359–373. [33] F. E. Emery and E. L. Trist, “Socio-technical systems (reprint from 1960),” in Emery, F. E. Systems Thinking. Version 2 (1981). Volume 1. Reading 15, 1981. [34] a Baarah and L. Peyton, “Engineering a state monitoring service for real-time patient flow management,” Proc. 9th Middlew. Dr. Symp. 13th ACM/IFIP/USENIX Int. Middlew. Conf. Middlew. 2012, 2012. [35] A. Kolker, Healthcare management engineering: What does this fancy term really mean?: The use of operations management methodology for quantitative decision-making in healthcare settings. Springer New York, 2012. [36] J. V Sutherland, W.-J. Van Den Heuvel, T. Ganous, M. M. Burton, and A. Kumar, “Towards an intelligent hospital environment: Or of the future,” Stud. Health Technol. Inform., vol. 118, pp. 278–312, 2005. [37] O. Badreddin and R. Castillo, “Patient flow management combining analytical and observational data to uncover flow patterns,” in HEALTHINF 2015 - 8th International Conference on Health Informatics, Proceedings; Part of 8th International Joint Conference on Biomedical Engineering Systems and Technologies, BIOSTEC 2015, 2015, pp. 32–39. [38] W. A. M. Van Lent, E. M. Sanders, and W. H. Van Harten, “Exploring improvements in patient logistics in Dutch hospitals with a survey,” BMC Health Serv. Res., vol. 12, no. 1, 2012. [39] P. Devapriya et al., “StratBAM: A Discrete-Event Simulation Model to Support Strategic Hospital Bed Capacity Decisions.,” J. Med. Syst., vol. 39, no. 10, p. 130, Oct. 2015. [40] D. Yu et al., “Intelligent Emergency Department: Validation of Sociometers to Study Workload,” J. Med. Syst., vol. 40, no. 3, pp. 1–12, 2016. [41] A. Hevner and S. Chatterjee, “Introduction to Design Science Research,” 2010, pp. 1–8. [42] P. Johannesson and E. Perjons, An introduction to design science, vol. 9783319106. 2014. [43] R. J. Wieringa, Design science methodology: For information systems and software engineering. 2014. [44] Anzola John; Jimenez Andres; Parra Helien., “Methodology Design of Computational Experiments Founded on Design-based Science Case Study: Motion Models,” Int. J. Online Eng., vol. 12, no. 7, 2016. [45] S. J. Schwaber Ken, “The Scrum Guide ¦ Scrum Guides,” http://www.scrumguides.org, 2017. [46] Hernandez Sampieri Roberto and R. H. Sampieri, Metodología de la investigación. 2014.

Anexos relacionados con la presentación de la propuesta

- Anexo I. Análisis bibliométrico - Anexo II. Copia del acta 009 de 2019 del Comité de Investigación de la Facultad de Ingeniería Industrial donde queda constancia de la revisión y aprobación del proyecto y Carta de Aval de Decanatura de Facultad y Decanatura de División - Anexo III. Aval Líder de Grupo de Investigación - Anexo IV. Carta de intención Sociedad de Cirugía de Bogotá. Hospital de San José. - Anexo V. Carta de Intención Universidad Autónoma de Manizales - Anexo VI. Certificado de verificación de software antiplagio Turnitin