## Hoja1
CIPRODYSER S.A. NIT.830.125.529-2 SEDE CARBONERAS
PROTYECTO: PLANTA LAVADORA NUEVA
UBICACIÓN: LOMA REDONDA SEDE CARBONERAS
Semanas (18-30 de octubre de 2021)
N° |  | CICLO DE DEMING(P.H.V.A.) |  |  |  | SEMANA |  | CUMPLIMIENTO(%) | AVANCE ACTIVIDAD(%) | CUMPLE |  | EVIDENCIA |  | OBSERVACIONES
| ACTIVIDAD | PLANEAR | HACER | VERIFICAR | ACTUAR | INICIO | FINALIZACIÓN |  |  | SI | NO | ANTES | DESPUES
1 | Mantenimento correctivo para patín hidráulico de apagadora. | Teniendo en cuenta que por las condiciones de diseño y constructivas de la maquina apagadora el patín de un gato hidráulico se desvió y se partió por lo que se plantea reparar esta pieza. | Se realizó el retiro de la pieza dañada para el posterior pulido, soldado e instalación del mismo teniendo en cuenta que se hizó un pequeño ajuste para evitar que el equipo trabaje con inclinación y se vuelva a romper. | A partir del seguimiento y la inspección visual realizada a lo largo de esta actividad se establece que cumple con los criterios mecánicos para el buen funcionamiento de este equipo. | Tener inspección visual frecuente por parte de los operarios de este equipo de tal manera que no evidencie ninguna falla o si este caso se llega a dar informar inmediatamente. | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 100 | 100 | X |  |  |  | Esta actividad se realizó por 2 personas de Montajes Industriales y la duración de esta actividad fue de 5 horas.
2 | Instalación de soportes para máquina apagadora y perforación del piso del equipo. | A partir de los inconvenintes presentados a la hora de realizar algún tipo de mantenimiento en la mpaquina apagadora, se plantea realizar el soldado de 4 soportes para poder bloquear este equipo y de esta manera poder contribuir a un mejor desarrollo a la hoara de desarrollar algún mantenimiento. De igual un par de perforaciones al piso de la apgadora para ayudar con la evacucación del agua en el volco de la apagadora. | S realizó el soldado e instalación de los 4 soportes ya mencionados y la perforaión del piso de la apagadora. | La instlaciión de los 4 soportes cumplen con lo previsto y solicitado por el director de Planta de los hornos de coquización y encargado de esta maquina. Las perforaciones se desarrollaron de manera efectiva pero se está en espera de como trabaja el equipo en los proximos días. | No se presentan medidas de ningún tipo para las actividades realizadas en esta actividad. | 2021-10-25 | 2021-10-25 | 100 | 100 | X |  |  |  | Las actividades realizadas se desarrollaron por 2 personas de Montajes Industriales durante 5 horas. Se debe tener en cuenta que las perforaciones del piso de la apagadora pueden ir incluidos en la garantía de la actividad realizada 2 meses atrás donde se realizó el cambio total del piso de este equipo.