## m.responsabilidades
Cuadro RACI | Dpto Implementaciones
ACTIVIDAD | Gte gral | Gte proyecto | Gte Implementación | Líder cableado estructurado y energia | Líder LAN | Lider WAN | Lider Telefonia | Ing. Admin cableado estruct. Y energía | Ing. Admin LAN | Ing. Admin telefonía | Ing. Admin WAN | Tecnico | Coordinador instalaciones | Jefe compras y logistica. | Lider calidad | Service Manager
Realización de survey | I | I | R | R |  | I |  | C | C | C | C | A | I | I
Identificación de equipos de energía a utilizar por cada sede | I | I | R | A |  |  |  | C |  |  |  | A | I | I
Entrega de planos de diseño de cableado estructurado | I | R | R | A | I | I |  | I |  |  |  | C | I
Diseño Red Lan de cada sede. | I | R | R |  | A |  |  |  | C |  |  |  | I
Diseño de la telefonía en la sede | I | R | R |  |  |  | A | [5 empty] | I | I
Compra de equipos y elementos de energía, cableado estructurado, LAN, TELEFONIA | I | R | A | C | C | C | C | C |  |  |  | C
Logística de los equipos comprados | [8 empty] | I | I | I | I | I | A | I | I | bar: I to C
Entrega de equipos y elementos a las sedes | [8 empty] | I | I | I | A | I | I | I | I | bar: R to C
Instalación de Energía y cableado estructurado | I | I | C | R |  |  |  | R |  |  |  | A | C |  | I | I
Pruebas a equipos de energía y cableado estructurado | [11 empty] | A | C |  | I | I | bar: I to C
Instalación y configuración de equipos para LAN | I: I; R: I; A: C; C: R | R |  |  | A | C |  | I | I
Pruebas de operatividad de la LAN | [11 empty] | A | bar: I to A; C
Instalación y configuración de equipos de Telefonía | I: I; R: I; A: C; C: R |  | R |  | A | C |  | I | I
Pruebas de telefonía | [11 empty] | A | C |  | I | I | bar: I to C; C
Diseño solución, equipos UK | [10 empty] | A | I | C | bar: I to A; C
Instalación Equipos de UK | [10 empty] | R | A | C |  | I | I | bar: I to A
Aprovisionamiento en MPLS | [10 empty] | A |  | C |  | I | I | bar: I to A; C
Pruebas de aprovisionamiento | bar: I to R
Entrega final de servicios implementado | I | I | R | A | A | A | A | A | A | A | A | I | C |  | I | I
Implementación Centro se soporte. | [14 empty] | I | I | bar: I I to I R
Implementación Herramienta de gestión de incidentes, y cambios | I | R | R | A | A | A | A | A | A | A | A | I | C |  | I | I
Documentación de topologías de cada sede. | I | I | I | A | A | A | A | A | I | I | I | I | C |  | I | I
Entregables y actas aprobadas de la etapa de implementación | I | R | R | A | A | A | A | A |  |  |  |  | C |  | I | I
R(responsable) A(subordinado-responsable)- c(Consultado)-I(Informado)
MATRIZ DE RESPONSABILIDADES

## Roles y responsabilidades
Matriz de Roles y Responsabilidades
Nombre | Rol | Responsabilidad | Competencias
Administrador servicio | Gestion de relaciones con las diferentes areas involucradas para el buen funcionamiento del servicio | Responsable de hacer seguimiento de la implementacion del servicio. Verificacion de su correcto funcionamiento. Validacion de los ANS, pactados Apoyo al equipo tecnico, en casos especificos. Encaragdo de realizar los procesos referentes al area correspondiente Verificacion de gestion de proveedores Revision de cumplimiento de proveedores Validacion y gestion de cambios solicitados por el cliente | Competencias amplias en el área de Administración de Proyectos, en los métodos empleados por la empresa para implementar las soluciones que gestiona.
Almacenista | Control de inventarios, entradas y salida de mercancia | Entregar informe de entrada y salida de equipos en el momento que se solicite | Persona con conocimientos en: tecnico e inventarios 1 año en cargos relacionados
Asesor comercial | Atender solicitudes de nuevos servicios | realizar seguimiento al cliente con relacion al servicio vendido | profesional en ingenieria con enfasis en ventas, experiencia en el area de 01 año
Asesor jurídico | Encargado de la parte juridica | asesoria relacionada a contratos, polizas | Abogado con especializacion en derecho de telecomunicaciones experiencia minima de dos años en contratos area de telecomunicaciones
Contador | Responsable de realizar balances, estados de PY G | responsable de manejar la parte contable del proyecto y trabajar en conjunto con el gerente del proyecto y lider de calidad | Contador Titulado experiencia minima de 3 años en empresas con enfasis en telecomuncaciones
Coordinador de instalaciones | responsable de coordinar grupo de instalaciones | Responsable de organizar, verificar la calidad y ejecucion de las instalaciones. Apoyar a los tecnicos en temas que exija intervencion. Coordinar el grupo de instalaciones ser el primer canal de comuncaion entre los tecnicos. | Competencias amplias en tecnologis de la Informacion(TI) Coordinación de personal, diseño de planes de capacitacion,
Gte gral | Patrocinador del proyecto. administrar los elementos de ingresos y costos de una compañía | Aprobación de solicitudes de cambio que salen del ámbito del poder del Gerente de Proyectos, aclaraciones sobre el alcance, priorización de recursos para el proyecto. | En el área de decisiones gerenciales, principal interesado y apoderado del proyecto, empresario inversionista, aporta capital.
Gte Implementación | Direccion de implementaciones | Responsable del cumplimiento del cronograma de instalaciones de todas y cada una de las areas. ejecutar el plan del proyecto informes semanales de avances | Ingeniero con conocimiento en area tecnica y experiencia en coordinacion, lider de proyectos de implementacion
Gte proyecto | Dirección del Proyecto | Responsable de la administración del proyecto asegurando su alcance tiempo y costo elaborará el plan de proyecto, los informes semanales y mensuales y participará en las reuniones de Comité Ejecutivo. Vigilar que las 3 restricciones(calidad, costo y tiempo)a que se enfrenta el proyecto se gestione adecuadamente. | Profesional en Administración de proyectos, titulo que lo acredite y experiencia comprobada
Ingeniero Admin Cableado estructur y energía | organizar y estructurar las mejores practicas en lograr la satisfaccion del cliente | Ejecutar las actividades del area. conocimiento especializado en el área verificar el cumplimiento de los ANS, intermediario entre las diferentes areas con este este ambito | Ingeniero sistemas o electronica certificaciones en las areas de cableado estructrado. Experiencia laboral minima de un año en el area
Ingeniero Admin LAN | organizar y estructurar las mejores practicas en lograr la satisfaccion del cliente | Ejecutar las actividades del area. conocimiento especializado en el área verificar el cumplimiento de los ANS, intermediario entre las diferentes areas con este este ambito | Ingeniero sistemas o electronica certificaciones en las areas de LAN. Experiencia laboral minima de un año en el area
Ingeniero Admin telefonía | organizar y estructurar las mejores practicas en lograr la satisfaccion del cliente | Ejecutar las actividades del area. conocimiento especializado en el área verificar el cumplimiento de los ANS, intermediario entre las diferentes areas con este este ambito | Ingeniero sistemas o electronica certificaciones en las areas de LAN. Experiencia laboral minima de un año en el area
Ingeniero Admin WAN | organizar y estructurar las mejores practicas en lograr la satisfaccion del cliente | Ejecutar las actividades del area. conocimiento especializado en el área verificar el cumplimiento de los ANS, intermediario entre las diferentes areas con este este ambito | Ingeniero sistemas o electronica certificaciones en las areas de WAN. Experiencia laboral minima de un año en el area
Jefe de compras y logística | Ejecutar el plan de compras con diligencia para este proyecto | Responder a la empresa con las compras e inventarios del proyecto. Garantizar su correspondiente traslado y entrega según el cronograma Manejo de proveedores | Conocimiento en plan de compras, costos, presupuestos, manejo de proveedores, garantias
Líder LAN | Participacion en grupos de trabajo | Responsable de proveer el conocimiento especializado en el área que le compete, participando en las sesiones de trabajo de las actividades a las que se le asigne y aportando las investigaciones e informes que le correspondan en función de las tareas asignadas. Diseñar mejoras para su area | Competencias amplias en el área del diseño de las soluciones gestionadas por la empresa y en los procedimientos correspondientes.
Lider Telefonia | Participacion en grupos de trabajo | Responsable de proveer el conocimiento especializado en el área que le compete, participando en las sesiones de trabajo de las actividades a las que se le asigne y aportando las investigaciones e informes que le correspondan en función de las tareas asignadas. Diseñar mejoras para su area | Competencias amplias en el área del diseño de las soluciones gestionadas por la empresa y en los procedimientos correspondientes.
Líder cableado estructurado y energia | Participacion en grupos de trabajo | Responsable de proveer el conocimiento especializado en el área que le compete, participando en las sesiones de trabajo de las actividades a las que se le asigne y aportando las investigaciones e informes que le correspondan en función de las tareas asignadas. Diseñar mejoras para su area | Competencias amplias en el área del diseño de las soluciones gestionadas por la empresa y en los procedimientos correspondientes.
Líder de calidad | Garantizar ejecucion del plan de calidad del proyecto | Realizar,consolidar los procesos del proyecto. Velar por el cumpliemito al 100% de los procesos Realizar procesos de mejora continua | Ingeniero graduado certificacion en normas de calidad Conocimientos PMP
LIder WAN | Participacion en grupos de trabajo | Responsable de proveer el conocimiento especializado en el área que le compete, participando en las sesiones de trabajo de las actividades a las que se le asigne y aportando las investigaciones e informes que le correspondan en función de las tareas asignadas. Diseñar mejoras para su area | Competencias amplias en el área del diseño de las soluciones gestionadas por la empresa y en los procedimientos correspondientes. Habilidades de lider
Selección y Recursos humanos | Adquisicion y administracion de los recursos humanos de la empresa | Garantizar la correcta contratacion de RRHH, Resaltar la importancia de esta area, y darle la debida importancia | Experiencia de 2 años en manejo de personal. Capacidad de motivar grupos
Service Manager | Garantizar la ejecucion del proyecto correctamente | validar reportes mensuales de todas las areas del proyecto y reportar al gerente trabajo en conjunto con el lider de calidad Responsable de seguimiento de los ANS del proyecto, Estar involucrado en la etapa de imlementacion para tener conocimiento para satisfacer el cliente en la etapa posterior de soporte hasta el cierre | certificado en ITIL Conocimiento de PMP Conocimiento de project Manager Posgrado en gerencia de proyectos 2 años de experiencia en el area
Tecnico | Responsable del correcto funcionamiento de los diferentes servicios | Dar solucion en el tiempo estipulado en los ANS, a los diferentes incidentes escalados al area | Estudios tecnicos, tecnologicos o profesional universitarios con estudios culminados. Experiencia de 1 año como minimo en soporte a usuarios
Técnico de datos y radio | Responsable del correcto funcionamiento de los diferentes servicios | Dar solucion en el tiempo estipulado en los ANS, a los diferentes incidentes escalados al area | Estudios tecnicos, tecnologicos o profesional universitarios con estudios culminados. Experiencia de 1 año como minimo en soporte a usuarios
Técnico de F.O y redes | Responsable del correcto funcionamiento de los diferentes servicios | Dar solucion en el tiempo estipulado en los ANS, a los diferentes incidentes escalados al area | Estudios tecnicos, tecnologicos o profesional universitarios con estudios culminados. Experiencia de 1 año como minimo en soporte a usuarios
Técnico de redes | Responsable del correcto funcionamiento de los diferentes servicios | Dar solucion en el tiempo estipulado en los ANS, a los diferentes incidentes escalados al area | Estudios tecnicos, tecnologicos o profesional universitarios con estudios culminados. Experiencia de 1 año como minimo en soporte a usuarios
Técnico instalación corriente regulada | Responsable del correcto funcionamiento de los diferentes servicios | Dar solucion en el tiempo estipulado en los ANS, a los diferentes incidentes escalados al area | Estudios tecnicos, tecnologicos o profesional universitarios con estudios culminados. Experiencia de 1 año como minimo en soporte a usuarios
Técnico instalación energía | Responsable del correcto funcionamiento de los diferentes servicios | Dar solucion en el tiempo estipulado en los ANS, a los diferentes incidentes escalados al area | Estudios tecnicos, tecnologicos o profesional universitarios con estudios culminados. Experiencia de 1 año como minimo en soporte a usuarios
Técnico instalación energía | Responsable del correcto funcionamiento de los diferentes servicios | Dar solucion en el tiempo estipulado en los ANS, a los diferentes incidentes escalados al area | Estudios tecnicos, tecnologicos o profesional universitarios con estudios culminados. Experiencia de 1 año como minimo en soporte a usuarios

## m.interrelacion
ACTIVIDAD | Gte gral | Gte proyecto | Gte Implementación | Líder cableado estructurado y energia | Líder LAN | Lider WAN | Lider Telefonia | Ing. Admin cableado estruct. Y energía | Ing. Admin LAN | Ing. Admin telefonía | Ing. Admin WAN | Tecnico | Coordinador instalaciones | Jefe compras y logistica. | Lider calidad | Service Manager
Realización de survey
Identificación de equipos de energía a utilizar por cada sede
Entrega de planos de diseño de cableado estructurado
Diseño Red Lan de cada sede.
Diseño de la telefonía en la sede
Compra de equipos y elementos de energía, cableado estructurado, LAN, TELEFONIA
Logística de los equipos comprados
Entrega de equipos y elementos a las sedes
Instalación de Energía y cableado estructurado
Pruebas a equipos de energía y cableado estructurado
Instalación y configuración de equipos para LAN
Pruebas de operatividad de la LAN
Instalación y configuración de equipos de Telefonía
Pruebas de telefonía
Diseño solución, equipos UK
Instalación Equipos de UK
Aprovisionamiento en MPLS
Pruebas de aprovisionamiento
Entrega final de servicios implementado
Implementación Centro se soporte.
Implementación Herramienta de gestión de incidentes, y cambios
Documentación de topologías de cada sede.
Entregables y actas aprobadas de la etapa de implementación
R(responsable) A(subordinado-responsable)- c(Consultado)-I(Informado)
MATRIZ DE RESPONSABILIDADES