## MAPA DE RIESGOS
NA | MAPA DE RIESGOS
F GG 501-007
Rev. 3
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
AÑO EVALUADO | 2015 | P: Probabilidad I: Impacto NR: Nivel de Riesgo (P*I) | [10 empty] | E: Económico I: Imagen R: Procesos P: Personas MA: Medio Ambiente | [9 empty] | IRC: Indice Riesgo Calculado por Proceso
RIESGO PRINCIPAL: | NO DISPONER INFORMACIÓN OPORTUNA Y CONFIABLE RESPECTO DE LA CALIDAD DEL AGUA (CRUDA/TRATADA) | [18 empty] | PROCESO: |  | CONTROL DE CALIDAD DE AGUAS
RIESGO ASOCIADO | CONTROL(ES) EXISTENTE(S) | P | I |  |  |  |  | NR | [5 empty] | ESTRATEGIAS DE CONTROL | [5 empty] | INDICE |  | ACCIONES ASOCIADAS
[20 empty] | IRC | ACUM | ACCION INMEDIATA Aplicar Plan de Contingencia Código: _____________________ |  | AVANCE
|  |  | E | I | R | P | MA | E | I | R | P | MA |  | ASUMIR | EVITAR | ACEPTAR PASIVAMENTE | TRANSFERIR | ACEPTAR ACTIVAMENTE | REDUCIR/ CONTROLAR/ MITIGAR | 18 | 54 | DESCRIPCION | RESPONSABLE (S) | En implementación | Permanente | Ejecutada
FALLAS EN LOS EQUIPOS DE MEDICION | *Equipos de respaldo *Disponibilidad de reguladores de voltaje para equipos *Seguimiento programa de mantenimiento de equipos *Personal capacitado para el manejo de los equipos | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | [6 empty] | X | 9 |  | Instalación de energia regulada en todas las areas del laboratorio | Jefe Laboratorio Control Calidad de Aguas | X
NO ASEGURAR LA CONFIABILIDAD DE LAS MEDICIONES | *Aseguramiento de la calidad análitca *Pruebas interlaboratorio *Capactiacion y entrenamiento al personal de laboratorio *Analisis de contramuestras *Pruebas Intralaboratorio | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 12 | 8 | 0 | 0 | [6 empty] | X | 24 |  | *Participacion pruebas interlaboratorio *Uso de patrones y materiales de referencia *Cursos de Formación | Jefe Laboratorio Control Calidad de Aguas |  | X
NO PROCESAR CORRECTAMENTE LA INFORMACION | *Control del dato *Supervisión del personal *Revisión de la información antes de la entrega del informe de resultados *Mantenimiento preventivo de los equipos de computo y de los equipos de ensayo | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 9 | 6 | 0 | 0 | [6 empty] | X | 21 |  | *Software para la gestion de la información del laboratorio de control de calidad *Asegurar la Revisión permanente de la información plasmada en los reportes | Jefe Laboratorio Control Calidad de Aguas |  | X | X