## MAPA DE RIESGOS
NA | MAPA DE RIESGOS
F GG 501-007
Rev. 3
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
AÑO EVALUADO | 2015 | P: Probabilidad I: Impacto NR: Nivel de Riesgo (P*I) | [10 empty] | E: Económico I: Imagen R: Procesos P: Personas MA: Medio Ambiente | [9 empty] | IRC: Indice Riesgo Calculado por Proceso
RIESGO PRINCIPAL: | NO CUMPLIR CON EL TIEMPO PROGRAMADO PARA LAS ETAPAS DEL PROYECTO EMBALSE BUCARAMANGA. GARANTIZANDO LA ENTRADA DE LOS 1200 L/S DE AGUA POTABLE ADICIONAL AL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN EN EL AÑO 2016 AMB | [18 empty] | PROCESO: |  | EMBALSE DE BUCARAMANGA
RIESGO ASOCIADO | CONTROL(ES) EXISTENTE(S) | P | I |  |  |  |  | NR | [5 empty] | ESTRATEGIAS DE CONTROL | [5 empty] | INDICE |  | ACCIONES ASOCIADAS
[20 empty] | IRC | ACUM | ACCION INMEDIATA Aplicar Plan de Contingencia Código: ___________________________ |  | AVANCE
|  |  | E | I | R | P | MA | E | I | R | P | MA |  | ASUMIR | EVITAR | ACEPTAR PASIVAMENTE | TRANSFERIR | ACEPTAR ACTIVAMENTE | REDUCIR/ CONTROLAR/ MITIGAR | 26.4 | 132 | DESCRIPCION | RESPONSABLE (S) | En implementación | Permanente | Ejecutada
FENOMENOS NATURALES (Avalanchas - Sismos Alta intensidad) | * Programas de prevención (limpieza de cauces) * Estabilización de taludes * Pólizas asociadas al contrato * Programas SISO (Contratista) y Desempeño ambiental (Contratista) * Seguimiento a la realización de simulacros con el objetivo que las personas conozcan como actuar frente a un evento natural. * Monitoreos de estabilidad de taludes intervenidos. | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 6 | 3 | 12 | 6 | 9 |  | X |  |  | X |  |  | 36 |  | * Desarrollo de Plan de Emergencia * Programas de reforestación permanente | Jefe División PREB
FINANCIEROS: Cierre Financiero del Componente II del Proyecto | *Gestión de Recursos y Aportes por parte del MVCT *Crédito aprobado *Flujo de Caja de la Empresa. | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 8 | 4 | 4 | 0 |  | X |  |  | X |  |  | 24 |  | Control de proceso y actividades | Jefe División PREB | X
SOCIALES - PROBLEMA CON LA COMUNIDAD | * Programas sociales * Programas de comunicación * Clausulas contractuales * Verificación del seguimiento estricto al cumplimiento de las fichas de información, comunicación y participación de la comunidad | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | 9 | 9 | 6 | 3 | [6 empty] | X | 33 |  | Implementación y mantenimiento de programas de RES | Jefe División PREB
MATERIALIZACION IMPREVISTOS TECNICOS | * Implementar procesos de seguimiento y control en cada una de las etapas del diseño. * Verificación del cumplimiento de los protocolos de calidad para la recepción e instalación de materiales. * Realización de comités técnicos de seguimiento a la ejecución. * Acompañamiento permanente del diseñador al proceso constructivo. | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 6 | 3 | 12 | 0 | 6 |  |  |  | X |  |  | X | 27 |  | Mantener y asegurar los controles y seguimiento a la ejecución contractual | Jefe División PREB
NO CUMPLIMIENTO LEGAL | * Control a través del contratista en los trámites aplicables * Revisión en los cambios de la matriz de legislación * Etapas de arreglo directo en la solución de controversias | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 |  |  |  |  | X |  | X | 12 |  | Mantener y asegurar los controles y seguimiento a la ejecución contractual | Jefe División PREB